## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  |  | Tel
Rector o Director |  |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Carmen Pilar Gómez |  | Docente |  | pillys16@hotmail.com
Víctor Omar Bautista |  | Docente |  | sed_88156353@hotmail.com
Sulay Burgos Pabón |  | Docente |  | subupa0315@gmail.com
Carmen Rosa Cruz Carrillo |  | Docente |  | gefacris25@hotmail.com
Danilson Albeiro Jaimes Parada |  | Rector |  | daaljapa@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Yider Xavier Torres |  | Docente |  | Directiva
Osar Gamboa Cabeza |  | Docente |  | Académica
Martha Alix Contreras Carrillo |  | Docente |  | Administrativa y Financiera
Zaida Clavijo Gutierrez |  | Docente |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación de la IER San Miguel | Fortalecer los mecanismos de comunicación en la IER San Miguel | Alfinalizar el año 2025 la IER contara con un mecanismo del uso de las tics lacomunidad virtual) donde se conpartira la información de la IER | %de sedes que tienen los diferentes mecanismos para comunicarse con la comunidad educativa de la IER San Miguel. | TRIMESTRAL | Recolección de datos. Diagnóstico y análisis de la información, Sistematización de los datos | 100000 | X |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-10-11 | Gustavo Vera Pilar Goméz Constanza Portilla
| Fortalecimiento del sentido de pertenencia con la creacion del himno de lla institucion Educativa Rural San Miguel | Seleccionar el himno de las diferentes propuestas presentadas | Que en el año 2025 se define el himno oficial de la Institución Educativa Rural San Miguel | un documento(himno de la Institución Educativa San Miguel. | TRIMESTRAL | Convocar a la comunidad educativa sobre la realización de la letra del himno de la IER por medio de un concurso. | 100000 | X |  |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-11-11 | Clara Suaréz, Miguel Lizarazo, Nora Prieto
[5 empty] | TRIMESTRAL | Selección de la mejor letra y musica del himno de la Institución Educativa Rural San Miguel. | 100000 | X |  |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-10-30 | Yider Xavier Torres, Luz Amparo Meneses
GESTIÓN ACADÉMICA | USO PEDAGÓGICO DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS | Usar los resultados de las evaluaciones externas para mejorar las prácticas de aula tendientes a superar desempeño académico en los estudiantes de la IER. | A noviembre de 2025 el grupo docente de la IER habrá implementado el 50% de practicas de aula con el fin de mejorar resultados en pruebas externas. | Prácticas de aula | TRIMESTRAL | Análisis de pruebas externas. | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-02-28 | Gloria Pabón y Marco Arredondo Osorio
[5 empty] | TRIMESTRAL | Identificación de deblidades y fortalezas. | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Oscar Gamboa y Martha Rocio Perez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Definición y aplicación de estrategias por áreas. | 100000 | X |  |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-11-21 | Blanca Myriam Villamizar y Orlando Montañez
| SEGUIMIENTO AL EGRESADO | Implementar estrategias que faciliten el seguimiento al egresado de la IER San Miguel | A diciembre de 2.025 el 50% de las estrategias de segumiento al egresado se habrá implementado. | Implementación de estrategias para el seguimiento del egresado | TRIMESTRAL | Actualización de la base de datos de egresados. | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-11-28 | Víctor Omar Bautista y Gloria Pabón
[5 empty] | TRIMESTRAL | Creación de grupos de redes sociales de los egresados. | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-11-28 | Blanca Myriam Villamizar y Martha RocíoPérez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Integración de egresados | 350000 | X |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-10-04 | Luis Enrique Velazco
[5 empty] | TRIMESTRAL | Alimentación de la base de datos finalizando el año académico con cada promoción. | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-28 | Jesús Orlando Montañez y Oscar Gamboa
| PLAN DE ESTUDIOS | Resignificar los planes de área de 1º a 5°, coherente, pertinente y orientados al desarrollo de competencias básicas en las asignaturas de Lengua Castellana, Matematicas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. | En el 2025 se contará con planes de área de 1º a 5º, coherente, pertinente y orientados al desarrollo de competencias básicas en las asignaturas de Lengua Castellana, Matematicas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. | Planes de área | MENSUAL | Reinducción sobre escuela nueva. | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-31 | Marco Arredondo Osorio
[5 empty] | MENSUAL | Análisis de las guías actualizadas de escuela nueva. | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Marco Arredondo Osorio y Victor Omar Bautista
[5 empty] | SEMANAL | Distribución de grupos de trabajo por asignaturas. | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-07 | Luis Enrique Velazco
[5 empty] | TRIMESTRAL | Resignificación de los planes de área de 1º a 5º de las cuatro asignaturas. | 1000000 | X |  |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-11-21 | Oscar Gamboa y Martha Rocio Perez
[5 empty] | MENSUAL | Socialización de los planes de área de 1º a 5º de las cuatro asignturas. | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Gloria Pabón
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Continuar el proceso de adopción de las medidas preventivas derivadas del conocimiento del panorama de riesgos físicos de la Institución Educativa Rural San Miguel. | Diseñar y adoptar las medidas preventivas derivadas del conocimeinto del panorama de riesgos de la IER San Miguel. | Durante el transcurso del año 2025 se continuará con el afianzamiento del proceso de seguimiento y evaluación al levantamiento del panorama de riesgos físicos de la IER San Miguel. | Número de sedes educativas que cuentan con el seguimiento y evaluación al levantamiento del panorama de riesgos físicos de la IER San Miguel, sobre el total de sedes. | ANUAL | Organizar las Brigadas de Emergencia en cada una de las sedes. | 10000 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-14 | SULAY BURGOS, ANTONIO QUINTERO Y RODRIGO FLOREZ
[5 empty] | ANUAL | Capacitar a la comunidad educativa en relación a brigadas de emergencia. | 300000 |  | X |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | MARTHA ALIX CONTRERAS,EVANGELINA BECERRA, OLGA JAIMES
[5 empty] | ANUAL | Adquisición de elementos necesarios para dotar los botiquines de las Sedes de la IER, mantenimiento de extintores y adquisición de los mismos en la sedes faltantes. | 2000000 | X |  |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-04-25 | SULAY BURGOS, RAFAEL LEAL, DANIEL PORTILLA
| Favorecer el proceso educativo a través de recursos para el aprendizaje. | Garantizar la disposición oportuna de la adquisición de los recursos para el aprendizaje que favorece el proceso educativo. | Durante el transcurso del año 2025 se contará con la disposición de los recursos para la obtención de algunas herramientas que favorecen el aprendizaje. | Número de sedes educativas que cuentan con los recursos de aprendizaje, sobre total de sedes de la IER. | SEMESTRAL | Diagnóstico de cartillas didácticas de escuela nueva que se requieren en básica primaria. | 0.0 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-31 | SULAY BURGOS, ANTONIO QUINTERO Y RODRIGO FLOREZ
[5 empty] | SEMESTRAL | Solicitud de aprobación del presupuesto para la adquisición de las cartillas didácticas de escuela nueva. | 0.0 | [5 empty] | 2025-02-10 | 2025-02-14 | MARTHA ALIX CONTRERAS,EVANGELINA BECERRA, OLGA JAIMES
[5 empty] | ANUAL | Asignación de presupuesto para la adquisición y entrega de las cartillas didácticas de escuela nueva. | 4000000 | [5 empty] | 2025-02-14 | 2025-05-30 | SULAY BURGOS, RAFAEL LEAL, DANIEL PORTILLA
| Resignificar el proceso de reconocimiento a los docentes de la IER San Miguel. | Reconocer el quehacer pedagógico de los docentes de la IER San Miguel a través de tres categorías: 1 docente de preescolar y básica primaria; 1 docente de básica secundaria y media y el docente con el mayor puntaje en las áreas que evalúa las pruebas saber 11. | Al finalizar el año escolar 2025 se realizará el respectivo reconocimiento a los docentes a través de tres categorías: 1 docente de preescolar y básica primaria; 1 docente de básica secundaria y media y el docente con el mayor puntaje en las áreas que evalúa las pruebas saber 11. | Número de docentes de la IER San Miguel , sobre total de docentes de la IER. | ANUAL | Resignificar los estímulos a docentes en el manual de convivencia y procedimientos. | 10000 |  | X |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-02-28 | SULAY BURGOS, ANTONIO QUINTERO Y RODRIGO FLOREZ
[5 empty] | ANUAL | Aprobación de los ajustes al manual de convivencia y procedimientos. | 10000 |  | X |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-04-25 | MARTHA ALIX CONTRERAS,EVANGELINA BECERRA, OLGA JAIMES
[5 empty] | ANUAL | Proceso de elección de los docentes para su reconocimiento. | 200000 | X |  |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-31 | SULAY BURGOS, RAFAEL LEAL, DANIEL PORTILLA
| Reforzar el proceso de mantenimiento de equipos de la IER San Miguel. | Asegurar la disposición de los recursos para el mantenimiento de equipos de la IER San Miguel. | Durante el primer semestre del año escolar 2025 se realizará el respectivo mantenimiento de equipos de acuerdo a las necesidades de cada sede educativa. | Número de sedes que necesitan mantenimiento de equipos, sobre total de sedes de la IER. | SEMESTRAL | Diagnóstico de las sedes que requieren de mantenimiento de equipos. | 0.0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-04 | SULAY BURGOS, ANTONIO QUINTERO Y RODRIGO FLOREZ
[5 empty] | ANUAL | Solicitud de aprobación ante el consejo directivo del presupuesto para el mantenimiento de equipos de las sedes de la IER. | 0.0 | [5 empty] | 2025-03-07 | 2025-04-01 | MARTHA ALIX CONTRERAS,EVANGELINA BECERRA, OLGA JAIMES
[5 empty] | ANUAL | Reparación de los equipos reportados por cada sede educativa. | 4000000 | X |  |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-08-01 | SULAY BURGOS, RAFAEL LEAL, DANIEL PORTILLA
GESTIÓN COMUNITARIA | Proyecto de vida | Implementar en cada una de las sedes de la IER San Miguel, el proyecto de vida. | Al finalizar el año 2025 se habrá implemeantado en cada una de las sedes de la IER San Miguel el proyecto de vida. | Número de talleres aplicados sobre el número estudiantes. | Mensual | Socializar el proyecto de vida con los estudiantes y padres de familia, de la IER San Miguel. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-21 | Emilse de Jesús Alvarez Ruiz
[5 empty] | Mensual | Aplicar los respectivos talleres de proyecto de vida en cada una de las sedes de la IER San Miguel. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-11-07 | Nelly Esperanza Rangel Vera
[5 empty] | Anual | Recolectar evidencias de la aplicación de los talleres del proyecto de vida en cada una de las Sedes de la IER San Miguel. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-11-07 | Carmen Rosa Cruz Carrillo
| Prevencion de riesgos psicosociales. | Priorizar los riesgos psicosociales, existentes en la IER San Miguel, para realizar actividades de prevención. | Al finalizar el año 2025 se habrán priorizado los riesgos psicosociales existentes en la IER San Miguel y se habrá iniciado el proceso de prevención de los mismos, a través de las escualas de padres. | Actividades realizadas en la IER San Miguel, sobre riesgos identificados. | Semestral | Realizar el diagnóstico de riesgos los psicosiales existentes en la IER San Miguel. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2024-05-30 | Zaida Solangel Clavijo Gutierrez
[5 empty] | Semestral | Priorizar los riesgos psicosociales existentes en la IER San Miguel. |  | X |  |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-07-31 | Liliana Zoraida Vera Angarita
[5 empty] | Semestral | Planear y ejecutar actividades de prevención, para los riesgos psicosociales priorizados. |  | X |  |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-11-14 | Esthella Camacho Cortés
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL