## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
IER SAN MIGUEL |  |  |  | 2023-10-09
Regimen |  |  |  | Código DANE |  | 254518001100
Dirección | Vereda Caima |  |  | Municipio |  | Pamplona
Correo electronico | daaljapa@hotmail.com |  |  | Telefono |  | 3125063102
Rector o Director | Danilson Albeiro Jaimes Parada |  |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  |  | E-MAIL
Danilson Albeiro Jaimes Parada |  |  | Rector |  | daaljapa@hotmail.com
Luz Constanza Portilla Parada |  | Docente aula |  |  | lucita7224@hotmail.com
Víctor Omar Bautista |  | Docente |  |  | sed_88156353@hotmail.com
Sulay Burgos Pabón |  | Docente |  |  | subupa0315@gmail.com
Carmen Rosa Cruz Carrillo |  | Docente |  |  | gefacris25@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  |  | GESTIÓN
Yider Xavier Torres Vega |  | Docente |  |  | Directiva
Oscar Gamboa Cabeza |  | Docente |  |  | Académica
Martha Alix Contreras Carrillo |  | Docente |  |  | Administrativa y Financiera
Zaida Clavijo Gutierrez |  | Docente |  |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Rural San Miguel |  |  |  |  | Municipio |  |  | Pamplona
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Usar los resultados de las evaluaciones externas para mejorar las practicas de aula tendientes a superar desempeño académico en los estudiants del IER. | A noviembre de 2023 el grupo docente de la IER habrá implementado el 30% de practicas de aula con el fin de mejorar resultados en pruebas externas. | Practicas de aula. | 100% | 14 de abril de 2023 | 50% | 16 de junio de 2023 | 30% | 9 de octubre de 2023 | 20% | Análisis de pruebas externas. | TERMINADA
|  |  | 80% | 14 de abril de 2023 | 40% | 16 de junio de 2023 | 20% | 9 de octubre de 2023 | 20% | Identificar deblidades y fortalezas | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 14 de abril de 2023 | 10% | 16 de junio de 2023 | 30% | 9 de octubre de 2023 | 40% | Definir y aplicar estrategias por áreas. | EN EJECUCION
Implementar estrategias que faciliten el seguimiento al egresado de la IER San Miguel. | A diciembre de 2023 el 50% de las estrategias de segumiento al egresado se habrá implementado. | Implementación de estrategias para el seguimiento del egresado. | 75% | 14 de abril de 2023 | 45% | 16 de junio de 2023 | 15% | 9 de octubre de 2023 | 15% | Crear base de datos de egresados. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 14 de abril de 2023 | 10% | 16 de junio de 2023 | 5% | 9 de octubre de 2023 | 5% | Abrir grupos de redes sociales de los egresados. | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 14 de abril de 2023 | 5% | 16 de junio de 2023 | 3% | 9 de octubre de 2023 | 2% | Integración de egresados | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 14 de abril de 2023 | 15% | 16 de junio de 2023 | 15% | 9 de octubre de 2023 | 50% | Alimentar la base de datos finalizando el año academico con cada promoción. | EN EJECUCION
ADOPTAR LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA IER SAN MIGUEL | AL FINALIZAR EL AÑO 2023 LA COMUNIDAD EDUCATIVA SAN MIGUEL SE APROPIARÁ DE LA MISIÓN Y VISIÓN. | DOCUMENTO PEI ACTUALIZADO | 50% | 2023-03-15 | 20% | 2023-03-21 | 10% | 2023-11-02 | 20% | Reconstrucción de la misión y visión del establecimiento como Institución Educativa y Actualización del horizonte institucional. Socialización y ajustes del Horizonte institucional con todos los entes de la comunidad educativa. Aprobación y adopción del Horizonte institucional | EN EJECUCION
ORIENTAR AL PERSONERO ESTUDIANTIL DE LA IER PARA UN BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES | LOGRAR CAPACIDAD LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DEL PERSONERO ESTUDIANTIL EN SU BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES | ACTAS CAPACITACIÓN Y FOTOGRAFIAS | 50% | 2023-03-15 | 20% | 2023-08-28 | 10% | 2023-11-02 | 20% | Acompañar a la personera en la ejecución de su plan de gobierno en la IER San Miguel. | EN EJECUCION
LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES DE LA IER SAN MIGUEL PARA SU RESPECTIVAS ACTIVIDADES EN SU PLAN DE GOBIRERNO. | DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES EN LA IER SAN MIGUEL | ACTAS CAPACITACIÓN Y FOTOGRAFIAS | 50% | 2023-03-15 | 10% | 2023-06-08 | 10% | 2023-10-28 | 30% | Motivar y orientar a los estudiantes sobre las funciones que debe desempeñar como representante de los estudiantes. para ejercer adecuado ejercicio de sus funciones | EN EJECUCION
Diseñar y adoptar las medidas preventivas derivadas del conocimeinto del panorama de riesgos de la IER San Miguel. | Durante el transcurso del año 2023 se continuará con el afianzamiento del proceso de seguimiento y evaluación al levantamiento del panorama de riesgos físicos de la IER San Miguel. | Número de sedes educativas que cuentan con el seguimiento y evaluación al levantamiento del panorama de riesgos físicos de la IER San Miguel, sobre el total de sedes. | 80% | 2023-04-13 | 20% | 2023-06-13 | 20% | 2023-10-09 | 40% | Revisión , ajustes y socialización de del levantamiento del panorama de riesgos físicos de la IER San Miguel | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2023-04-11 | 10% | 2023-06-15 | 30% | 2023-10-10 | 30% | Capacitar a la comunidad educativa en relación a brigadas de emergencia | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2023-04-14 | 10% | 2023-06-16 | 20% | 2023-10-11 | 40% | Revisar y socializar el levantamiento de planos y rutas de evacuación de las sedes de la IER San Miguel. | EN EJECUCION
Priorizar las necesidades internas de capacitación y formación de los docentes de la IER, respondiendo a problemas identificados y demandas específicas del horizonte institucional. | Al finalizar el año 2023 la IER San Miguel contará con la consolidación del registro de las necesidades internas de capacitación y formación de los docentes de la IER. | Número de docentes capacitados, sobre el total de docentes de la IER. | 100% | 2023-04-13 | 50% | 2023-06-13 | 25% | 2023-10-09 | 25% | Elaboración de una encuesta sobre priorización de las necesidades de capacitación y formación de los docentes de la IER. | TERMINADA
|  |  | 80% | 2023-04-11 | 20% | 2023-06-15 | 30% | 2023-10-10 | 30% | Apliación, análisis y categorización de la encuesta sobre priorización de las necesidades de capacitación y formación de los docentes de la IER. | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2023-04-14 | 10% | 2023-06-16 | 30% | 2023-10-12 | 40% | Consolidado de la priorización de las necesidades de capacitación y formación de los docentes de la IER. | EN EJECUCION
Socializar a la comunidad Educativa de la IER el documento de Prevencion de riesgos Psicosociales para su debida apropiacion. | Al finalizar el año 2023 se habrá socializado a la comunidad educativa de la IER el documento de prevencion de riesgos psicosociales y la implementacion del mismo. | Socialisaciòn del proyecto prevenciòn de riesgos psicosociales. | 25% | 5/04 2023 | 25% | 2023-06-13 | 0% | 2023-10-09 | 0% | Socializar al grupo de docentes de la IER San Miguel el documento de prevención de riesgos psicosociales. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-05-16 | 0% | 2023-06-17 | 0% | 2023-10-09 | 0% | Socializar en cada una de las sedes el documento de prevencion de riesgos Psicosociales | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-07-05 | 0% | 2023-07-05 | 0% | 2023-10-09 | 0% | Iniciar la aplicación de acciones para prevenir los riesgos psicosociales que se puedan presentar en la comunidad educativa de la IER según el documento propuesto. | NO INICIADA
Socializar el proyecto de vida dirigido a los estudiantes de la IER San Miguel para su debida apropiacion. | Al finalizar el año 2023 se habrá socializado a la comunidad educativa de la IER el documento de Proyecto de vida para su respectiva implementacion. | Socializaciòn del proyecto de vida. | 25% | 2023-04-05 | 25% | 2023-06-13 | 0% | 2023-10-09 | 0% | Socializar al grupo de docentes de la IER San Miguel el documento de Proyecto de vida. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-05-16 | 0% | 2023-06-17 | 0% | 2023-10-09 | 0% | Socializar en cada una de las sedes el documento de Proyecto de Vida. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-07-05 | 0% | 2023-07-05 | 0% | 2023-10-09 | 0% | Iniciar con el proceso de implementación del Proyecto de Vida en los estudiantes del grado cero a undecimo de la IER San Miguel. | NO INICIADA
Socializar las acciones para la atención de la población en situación de vulnerabilidad que experimenten barreras en el aprendizaje y la participacion de la I.E.R San Miguel según el documento propuesto por la gestión. | Al finalizar el año 2023 se habrá socializado a la comunidad educativa de la IER las acciones para la atención de la población en situación de vulnerabilidad que experimenten barreras en el aprendizaje . | Socializaciòn de las acciones para la atención de la población en situación de vulnerabilidad que experimenten barreras en el aprendizaje y la participacion. | 25% | 5/04 2023 | 25% | 2023-06-13 | 0% | 2023-10-09 | 0% | Socializar al grupo de docentes de la IER San Miguel el documento para la atención de la población en situación de vulnerabilidad que experimenten barreras en el aprendizaje y la participacion | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-05-16 | 0% | 2023-06-17 | 0% | 2023-10-09 | 0% | Socializar en cada una de las sedes el documento para la atención de la población en situación de vulnerabilidad que experimenten barreras en el aprendizaje y la participacion de la I.E.R San Miguel. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-07-05 | 0% | 2023-07-05 | 0% | 2023-10-09 | 0% | iIniciar con el proceso de implementación de las acciones para la atención de la población en situación de vulnerabilidad que experimenten barreras en el aprendizaje y la participacion | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA