## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254003001611
Dirección | UNIÒN CAMPESINA |  | Municipio |  | ÀBREGO
Correo electronico | cerlavegadeltigreabrego@gmail.com |  | Telefono |  | 3212061834
Rector o Director | LISARDO ALONSO GONZÀLEZ MENDOZA |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LISARDO GÓNZALEZ MENDOZA |  | RECTOR |  | lisardoalonso@hotmail.com
DIANA MARCELA ÀLVAREZ JIMÈNEZ |  | LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | alvarezdiana650@gmail.com
CLAUDIA PATRICIA ÀLVAREZ JACOME |  | LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | clauk.alvarez@hotmail.com
LISDAY MARTÌNEZ ALSINA |  | LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA FIN |  | lisdaymaral25@gmail.com
LUIS ANTONIO LEAL CACÈRES |  | LÍDER GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | lealcaceres7@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LISARDO GÓNZALEZ MENDOZA |  | RECTOR |  | RECTOR
DIANA MARCELA ÀLVAREZ JIMÈNEZ |  | DOCENTE |  | LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA
CLAUDIA PATRICIA ÀLVAREZ JACOME |  | DOCENTE |  | LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA
LISDAY MARTÌNEZ ALSINA |  | DOCENTE |  | LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA FIN
LUIS ANTONIO LEAL CACÈRES |  | DOCENTE |  | LÍDER GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÒN EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE |  |  |  |  | Municipio |  |  | ÀBREGO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar actividades complementarias para el desarrollo integral del estudiante. | Durante el tercer perìodo del 2025 se iran brindando diferentes espacios para promover las habilidades sociales, emocionales y físicas de los estudiantes. | Semana cultural. | 25% | 2025-07-02 | [5 empty] | 1. Reunión con toda la planta docente para definir las actividades que se van a realizar en la semana cultural. 2.Cronograma de actividades. | EN EJECUCION
Promover la participación activa del personero estudiantil en su propio proceso de aprendizaje. | Terminando el primer perìodo del 2025 se realizarà la elección del personero estudiantil. | Elección y seguimiento del personero | 50% | 2025-07-02 | [5 empty] | Elección del personero. 1. Inscripciones a las elecciones de representantes. 2. Formulación de propuestas. 3. Inicio de campaña. 4. Día de elecciones (7 de marzo). 5.Acompañamiento por parte de los docentes y materialización de las propuestas del personero estudiantil. | EN EJECUCION
Facilitar el acceso a información relevante para tener una mejor organización en cuanto a la documentación. | Finalizado el año 2025 la Institución Educativa Vega del tigre debe tener toda la documentación sistematizada en una plataforma. | Verificar si la plataforma esta funcionando correctamente. | 50% | 2025-07-02 | [5 empty] | Trabajar de la mano con el rector para revisar que la plataforma de notas este funcionando de manera eficiente. | EN EJECUCION
Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de la participación de estos en el cumplimiento de los compromisos escolares de sus hijos. | Finalizando el ańo lectivo 2025 la institución educativa el 90% de los padres de familia conocen la intencionalidad de las tareas escolares | Dos reuniones con la comunidad educativa | 50% | 2025-07-02 | [5 empty] | Escuela de padres con taller educativo para conocer la intencionalidad de las actividades académicas y la importancia de la participación de los padres de familia en el cumplimimiento de los comprosimos académicos de sus hijos. | EN EJECUCION
Fortalecer las prácticas pedagógicas de la institución mediante la implementación integral de proyectos transversales, garantizando su aplicación coherente y efectiva en todos los niveles educativos. | Finalizado el año lectivo 2025, el 80% de las prácticas pedagógicas de la institución incorporen proyectos transversales de manera integrada, promoviendo aprendizajes significativos en los estudiantes. | Seguimiento de proyectos transversales | 20% | 2025-07-02 | [5 empty] | *Analizar los avances de los proyectos transversales. * Socializar las deficiencias encontradas y planear una estructura para la homogeniedad de los proyectos. *Seguimiento de los proyectos transversales. | EN EJECUCION
Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo de egresados para evaluar su desempeño académico, laboral y social, con el fin de fortalecer la retroalimentación institucional y mejorar la calidad educativa. | Establecer un sistema de seguimiento a los egresados, logrando registrar al menos el 80% de los datos de contacto y trayectoria de los estudiantes que han finalizado sus estudios. | Registro y seguimiento de egresados | 10% | 2025-07-02 | [5 empty] | Establecer un archivo físico con la información recolectada de los egresados, organizando los registros por promoción y área profesional. Los datos deben ser actualizados regularmente mediante la recolección manual de información en eventos y a través de visitas o llamadas telefónicas. Planificar encuentros presenciales periódicos con los egresados, como reuniones o conferencias, donde puedan actualizar sus datos y compartir sus experiencias Crear con la información suministrada un archivo de informacion en driver | EN EJECUCION
Socializar e implementar todos los programas en las sedes educativas permitiendo así el manejo de situaciones de alto riesgo para la comunidad educativa. | Al finalizar el tercer periodo del año 2025 ,aspiramos cumplido el objetivo en la totalidad en las sedes educativas. | Cumplir el porcentaje de los objetivos expuestos en las diferentes sedes | 50% | 2025-07-02 | [5 empty] | socializaciones, simulacros, charlas,folletos talleres | EN EJECUCION
Gestionar con los entes territoriales que se den unas capacitaciones para todos los niños, niñas y jovenes de nuestra institución, y de esta manera contribuiremos a evitar los riesgos que contraen por falta de prevención. | Antes de finalizar el año lectivo,que todas las sedes educativas conozcan de los riesgos de estos casos. | Lograr que el 100% de que todas las sedes educativas obtengan las capacitaciones y formaciones en cuanto a este tema. | 70% | 2025-07-02 | [5 empty] | se realizo una abrigada de salud por parte del hospital de Abrego donde ellos realizarón charlas sobre la prevención y el cuidado que se deben de tener para evitar riesgos a futuro | EN EJECUCION
Lograr que los estudiantes tengan un lugar adecuado y cómodo para consumir sus alimentos | Finalizando el primer semestre del año lectivo será un mejoramiento en las sedes preorizadas de un 15% | obtener 15% de ejecución | 50% | 2025-07-02 | [5 empty] | Remitir oficios a la alcaldìa y a la gobernación, exponiendo las necesidades existentes de cada sede. | EN EJECUCION
Fomentar la participación de la comunidad en el proceso de mejora de las sedes educativas, promoviendo la colaboración entre padres, docentes, y el señor rector. | Finalizando el 30 de Julio del presente año se verificará el avance del mejoramiento de la planta física de cada una de las sedes educativas de la institución. | Se le solicitará a los docentes de cada sede enviar un registro fotográfico del avance del mejoramiento de la planta física actual. | 50% | 2025-07-02 | [5 empty] | Organizar por sedes comités para el cuidado de la planta física de cada una de ellas. Finalizado el tercer periodo se recolectaran las evidencias solicitadas. | EN EJECUCION
Socializar el proyecto de prevención de riesgos. | En el primer perìodo , finalizando Julio 30 se socializarà el proyecto de prevenciòn de riesgos en cada una de las sedes. | Observación de los lugares con riesgo de cada sede, por medio de evidencias fotográficas. | 0% | 2025-07-02 | [5 empty] | Implementar el proyecto de prevenciòn de riesgos en cada una de las sedes, durante el segundo período del año escolar. | EN EJECUCION
Gestionar con entidades municipales la dotacion de recursos necesarios para la prevencion de riesgos y accidentes. Implementar en cada una de las sedes educativas el botiquin de primeros auxilios. | Finalizando el año 2025 las sedes contarán con un 60% de los implementos necesarios para la prevencion de riesgos. | Capacitaciones en primeros auxilios y en gestión y prevención de riesgos y accidentes para personal docente . | 0% | 2025-07-02 | [5 empty] | Capacitaciòn a docentes en las tèmatica primeros auxilios ,prevencion de accidentes y desastres, control de insendios y manejo de extintores ( simulacros). | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA