## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IE. INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL LUCIO PABÓN NÚÑEZ |  |  | 2023-11-30
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154498000042
Dirección | Transversal 30 N° 7-110 Barrio la Primavera |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | ie.itiluciopabón@gmail.com |  | Telefono |  | 3158207937
Rector o Director | NOHORA CECILIA CLARO JURE |  | Horizonte |  | 2023 - 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NOHORA CECILIA CLARO JURE |  | RECTORA |  | ncclaro@itilpn.edu.co
JORGE UBALDO CASTAÑO TORRES |  | DOCENTE |  | jucastano@itilpn.edu.co
HENRY SALCEDO |  | DOCENTE |  | hsalcedo@itilpn.edu.co
MARÍA OMAIRA ARENAS VERJEL |  | COORDINADORA |  | moarenas@itilpn.edu.co
BLANCA CARVAJALINO GARZÓN |  | COORDINADORA |  | bncarvajalino@itilpn.edu.co
ENRIQUE RANGEL SERRANO |  | COORDINADOR |  | erangel@itilpn.edu.co
LIZA FERNANDA GONZÁLEZ SANDOVAL |  | DOCENTE PTAFIZ |  | lissafersandoval19@gmail.com
ELIZABETH SARAVIA GUERRERO |  | DOCENTE |  | esaravia@itilpn.edu.co
FABIAN ANDRÉS VELANDIA ANGARITA |  | DOCENTE |  | favelandia@itilpn.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NOHORA CECILIA CLARO JURE |  | RECTORA |  | DIRECTIVA, ADMINIS Y FINANCIERA
JORGE UBALDO CASTAÑO TORRES |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA, ADMINIS Y FINANCIERA
HENRY SALCEDO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA Y ACADÉMICA
MARÍA OMAIRA ARENAS VERJEL |  | COORDINADORA |  | ACADÉMICA Y COMUNITARIA
BLANCA CARVAJALINO GARZÓN |  | COORDINADORA |  | ACADÉMICA Y COMUNITARIA
FABIAN ANDRES VELANDIA ANGARITA |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer el proyecto pedagógico institucional | Al finalizar el primer semestre del año 2025, se habrá diseñado una estrategia para el fortalcecimiento del proyecto pedagógico institucional coherentes con las necesidades de diversidad en todas las sedes de la IE. | Una estrategia de fortalecimiento pedagógico diseñada. | 30% | 2025-04-16 | 20% | 2025-08-06 | 10% |  | 0% | 1. Programar reunión con consejo académico para el estudio del proyecto pedagógico vigente. 2. Incorporar la información pertinente para la consolidación del proyectopedagógico institucional. 3. Divulgar la actualización del proyecto pedagógico institucional. | EN EJECUCION
| A finalizar el mes de Julio del año 2025, el consejo académico diseñará un plan de seguimiento sistemático para la implementación del proyecto pedagógico institucional. | Plan se seguimiento sistemático diseñado. | 70% | 2025-04-16 | 40% | 2025-08-06 | 30% |  | 0% | 1. Definir cronograma del seguimiento. 2. Diseñar un plan de seguimiento sistematico al proyecto pedagógico institucional. 3. Evaluar la estrategia pedagógica implementada. | EN EJECUCION
Consolidar el proceso educativo con la participación de los padres de familia. | Al finalizar el segundo semestre del año 2025, se habrá definido un plan de acción que garantice la participación efectiva del 100% del consejo de padres en el proceso educativo del estudiantado y calidad de educación. | Porcentajede padres de familia participando. | 0 | 2025-04-16 | 0% | 2025-08-06 | 0% |  | 0% | 1. Realizar asamblea general para elegir el consejo de padres. 2. Realizar una reunion con el consejo de padres definido y definir sus funciones. 3. Elaborar un cronograma de acciones vigencia 2025 4. Realizar un plan de seguimiento y evaluación del consejo de padres. | EN EJECUCION
Formular acciones en torno a una politica institucional en la valoración e importancia de las tareas escolares, | Al finalizar el segundo semestre del año electivo escolar, se habrá elaborado el 100% de la politica institucional sobre las estrategias en el diseño y aplicación de las tareas escolares | Una politica elaborada | 20% | 2025-04-16 | 0% | 2025-08-06 | 20% |  | 0% | 1. Reunir al Consejo Académico para analizar la importancia y beneficio de las tareas escolares con intencionalidad. 2. Deliberar las propuestas y consolidar el documento final. | EN EJECUCION
Considerar las expectativas e intereses de los estudiantes en el estilo de aprendizaje y la elección de contenidos cognitivos por trabajar. | A finalizar el segundo trimestre del año, se habrá jerarquizado el 100% de las perspectivas de los estudiantes frente al estilo y modelo de aprendizaje. | Porcentaje de analisis de las perspectivas de los estudiantes | 10% | 2025-04-16 | 0% | 2025-08-06 | 10% |  | 0% | 1. Generar el espacio por área para dialogar y establecer las expectativas de los contenidos y estrategias metodologicas. 2. Jerarquizar las propuestas recoplidadas en la reunión por área. 3. Incorporar las estrategias concertadas al plan de aula | EN EJECUCION
Fortalecer las prácticas de aula teniendo en cuenta el analisis y conclusiones de las pruebas externas. | A finalizar la segunda semana institucional de inicio de año se habrá analizado el 100% de los resultados, modelo de pregunta y estructura de las pruebas externas | Porcentaje de resultados analizados | 10% | 2025-04-16 | 10% | 2025-08-06 | 0% |  | 0% | 1. Analizar por área del conocimiento los resultados, estructra de las preguntas y contenido cognitivo de las pruebas externas. 2. Socializar el informe final de cada área a la comunindad docente. | EN EJECUCION
| A finalizar el primer periodo académico se habrá actualizado el 100% de los planes de área y aula con las estrategias diseñadas acorde con el analisis de las pruebas externas. | Porcentaje de planes de área y aula actualizados | 40% | 2025-04-16 | 20% | 2025-08-06 | 20% |  | 0% | 1. Reunir los docentes por área para actualizar el plan de área y de aula. 2. Entregar los folios actualizados. | EN EJECUCION
Actualizar y socializar el panorama de riesgo de la planta fisica del colegio. | A finalizar el mes de Junio se habrá actualizado y socializado el folio de plan de riesgo del plantel. | Un plan de riesgo actualizado. | 50% | 2025-04-16 | 50% | 2025-08-06 | 0% |  | 0% | 1. Conformar el equipo de Copasst vigencia 2024 2. Revisar y actualizar el documento del plan de riesgos. 3. Socializar el documento final del plan de riesgos. | EN EJECUCION
Implementar una politica de apoyo a la investigación y producción de materiales relacionados con la misma | A finalizar el segundo semestre del año 2025 se habrá diseñado una politica de apoyo a la investigación. | Porcentaje del material producido. | 30% | 2025-04-16 | 30% | 2025-08-06 | 0% |  | 0% | 1. Seleccionar los temas pertinentes a la institución para la investigación educativa. 2. Presentar y sustentación de las propuestas de investigación. 3. Aprobación de apoyo a las propuestas presentadas. 4. Recopilacción del producto y/o material de la investigación | EN EJECUCION
Actualizar y socializar los diferentes programas y actividades para la prevención de riesgos | A finalizar el año 2025 se habrá actualizado y socializado el 100% de los programas de prevención de riesgos. | ¨Porcentaje de actualización de los programas | 70% | 2025-04-16 | 70% | 2025-08-06 | 0% |  | 0% | 1. Socializar a la comunidad las acciones de prevención de riesgos en los diferentes proyectos transversales. 2. Desarrollar y evicenciar las diferentes actividades correspondientes a la prevención de riesgos | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA