## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Instituto Técnico Superior Industrial "Lucio Pabón Núñez" |  |  | 2025-02-11
|  |  | Código DANE |  | 154498000042
Dirección | Transv. 30 No. 7-110 Barrio La Primavera |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | ie.itiluciopabon@gmail.com |  |  | Tel | 3158207937
Rector o Director | Nohora Cecilia Claro Jure |  |  | Horizonte | 2024-2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Nohora Cecilia Claro Jure |  | Rectora |  | ncclaro@itilpn.edu.co
Blanca Carvajalino Garzón |  | Coordinadora |  | bncarvajalino@itilpn.edu.co
Henry Salcedo |  | Docente |  | henrysalcedo18@hotmail.com
Fabian Andrés Velandia Angarita |  | Docente |  | vaaf25041522@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Elizabeth Saravia Guerrero |  | Docente |  | Directiva
Jairo Zapata Navarro |  | Docente |  | Académica
Juan Carlos Verjel Mogollon |  | Docente |  | Administrativa y Financiera
Maritza Galván Hernández |  | Docente |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Instituto Técnico Industrial "Lucio Pabón Núñez"
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Asegurar la participación del consejo de padres en el proceso educativo del estudiantado y en la calidad de educación. | Fortalecer el proyecto pedagógico institucional | Al finalizar el primer semestre del año 2025, se habrá diseñado una estrategia para el fortalcecimiento del proyecto pedagógico institucional coherentes con las necesidades de diversidad en todas las sedes de la IE. | Una estrategia de fortalecimiento pedagógico diseñada. | TRIMESTRAL | 1. Programar reunión con consejo académico para el estudio del proyecto pedagógico vigente. 2. Incorporar la información pertinente para la consolidación del proyectopedagógico institucional. 3. Divulgar la actualización del proyecto pedagógico institucional. | 40000 |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-10-29 | Rectora
|  |  | A finalizar el mes de Julio del año 2025, el consejo académico diseñará un plan de seguimiento sistemático para la implementación del proyecto pedagógico institucional. | Plan se seguimiento sistemático diseñado. | TRIMESTRAL | 1. Definir cronograma del seguimiento. 2. Diseñar un plan de seguimiento sistematico al proyecto pedagógico institucional. 3. Evaluar la estrategia pedagógica implementada. | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-10-29 | Rectora
|  | Consolidar el proceso educativo con la participación de los padres de familia. | Al finalizar el segundo semestre del año 2025, se habrá definido un plan de acción que garantice la participación efectiva del 100% del consejo de padres en el proceso educativo del estudiantado y calidad de educación. | Porcentajede padres de familia participando. | TRIMESTRAL | 1. Realizar asamblea general para elegir el consejo de padres. 2. Realizar una reunion con el consejo de padres definido y definir sus funciones. 3. Elaborar un cronograma de acciones vigencia 2025 4. Realizar un plan de seguimiento y evaluación del consejo de padres. | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-07-22 | Rectora
Académico | Resignificación de la importancia de las tareas en el contenido cognitivo, procedimental y actitudinal dentro del acto educativo | Formular acciones en torno a una politica institucional en la valoración e importancia de las tareas escolares, | Al finalizar el segundo semestre del año electivo escolar, se habrá elaborado el 100% de la politica institucional sobre las estrategias en el diseño y aplicación de las tareas escolares | Una politica elaborada | MENSUAL | 1. Reunir al Consejo Académico para analizar la importancia y beneficio de las tareas escolares con intencionalidad. 2. Deliberar las propuestas y consolidar el documento final. | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-07-15 | Coordinadora
| Mejora en el estilo pedagógico y gestión de aula | Considerar las expectativas e intereses de los estudiantes en el estilo de aprendizaje y la elección de contenidos cognitivos por trabajar. | A finalizar el segundo trimestre del año, se habrá jerarquizado el 100% de las perspectivas de los estudiantes frente al estilo y modelo de aprendizaje. | Porcentaje de analisis de las perspectivas de los estudiantes | MENSUAL | 1. Generar el espacio por área para dialogar y establecer las expectativas de los contenidos y estrategias metodologicas. 2. Jerarquizar las propuestas recoplidadas en la reunión por área. 3. Incorporar las estrategias concertadas al plan de aula | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-07-22 | Coordinadora
| Seguimiento académico de las pruebas externas y actualización de contenido cognitivo | Fortalecer las prácticas de aula teniendo en cuenta el analisis y conclusiones de las pruebas externas. | A finalizar la segunda semana institucional de inicio de año se habrá analizado el 100% de los resultados, modelo de pregunta y estructura de las pruebas externas | Porcentaje de resultados analizados | SEMANAL | 1. Analizar por área del conocimiento los resultados, estructra de las preguntas y contenido cognitivo de las pruebas externas. 2. Socializar el informe final de cada área a la comunindad docente. | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-01-21 | Coordinadora
|  |  | A finalizar el primer periodo académico se habrá actualizado el 100% de los planes de área y aula con las estrategias diseñadas acorde con el analisis de las pruebas externas. | Porcentaje de planes de área y aula actualizados | MENSUAL | 1. Reunir los docentes por área para actualizar el plan de área y de aula. 2. Entregar los folios actualizados. | 40000 |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-04-22 | Coordinadora
Administrativa y Financiera | Buen manejo de la administración de la planta física y de los recursos. | Actualizar y socializar el panorama de riesgo de la planta fisica del colegio. | A finalizar el mes de Junio se habrá actualizado y socializado el folio de plan de riesgo del plantel. | Un plan de riesgo actualizado. | MENSUAL | 1. Conformar el equipo de Copasst vigencia 2024 2. Revisar y actualizar el documento del plan de riesgos. 3. Socializar el documento final del plan de riesgos. | 250000 |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-07-29 | Rectora
| Seguimiento y apoyo al talento humano - docente de la institución | Implementar una politica de apoyo a la investigación y producción de materiales relacionados con la misma | A finalizar el segundo semestre del año 2025 se habrá diseñado una politica de apoyo a la investigación. | Porcentaje del material producido. | MENSUAL | 1. Seleccionar los temas pertinentes a la institución para la investigación educativa. 2. Presentar y sustentación de las propuestas de investigación. 3. Aprobación de apoyo a las propuestas presentadas. 4. Recopilacción del producto y/o material de la investigación | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-07-29 | Rectora
De la Comunidad | Actualización de los programas de prevención de riegos fisicos | Actualizar y socializar los diferentes programas y actividades para la prevención de riesgos | A finalizar el año 2025 se habrá actualizado y socializado el 100% de los programas de prevención de riesgos. | ¨Porcentaje de actualización de los programas | MENSUAL | 1. Socializar a la comunidad las acciones de prevención de riesgos en los diferentes proyectos transversales. 2. Desarrollar y evicenciar las diferentes actividades correspondientes a la prevención de riesgos | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-18 | Coordinadora
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL