## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
C.E.R. BAJO PAVEZ |  |  | 2024-11-28
|  |  | Código DANE |  | 254003000470
Dirección | VEREDA BAJO PAVEZ |  | Municipio |  | ÁBREGO
Correo electronico | cerbajopavez2025@gmail.com |  |  | Tel | 3158339019
Rector o Director | 3158339019 |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JESÚS ANTONIO GAONA CONTRERAS |  | DIRECTOR |  | cerbajopavez2025@gmail.com
MARTHA CECILIA SÁNCHEZ ASCANIO |  | DOCENTE
MIXSY YULIANA YARURO GARAVITO |  | DOCENTE
YULIANO ALEXSANDER ECHAVEZ DELGADO |  | DOCENTE
LEIDY KARINA GÓMEZ ROJAS |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ASTRIT YOLANDA QUINTANA TORRADO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JOSÉ LUIS FLOREZ PEÑARANDA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ALBERTO PÉREZ SÁNCHEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
MARTHA CECILIA GARAVITO NAVARRO |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2025 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:C.E.R. BAJO PAVEZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | FIJAR EN UN LUGAR VISIBLE EL HORIZONTE INSTITUCIONAL PARA CONOCIMIENTO Y DIVULGACION PERMANENTE DEL MISMO. | AL TERMINAR EL PRIMER PERIODO ESCOLAR, EN CADA SEDE EDUCATIVA SE TENDRA EXPUESTO EL HORIZONTE INSTITUCIONAL. | HORIZONTE INSTITUCIONAL | TRIMESTRAL | imprimir en material adecuado el H.I | 1000000 | x |  |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-04-15 | DIRECTIVO-DOCENTES
DIRECTIVA | RELACIONES CON EL ENTORNO | Mejorar la comunicación y trabajo con el SECTOR PRODUCTIVO | Al terminar el primer periodo se tendrá conformado el consejo directivo y se ejecutaran los planes de trabajo con el SECTOR PRODUCTIVO para que este sea un ente activo dentro del CER. | Sector Productivo | TRIMESTRAL | ACTAS, PLANES DE TRABAJO,CANALES DE COMUNICACIÓN. | 100000 | X |  |  |  |  | 2025-03-01 | 2025-04-15 | DIRECTIVO-DOCENTES
Administrativa | Contar en el centro educativo con programas de estimulos para el personal docente y los estudiantes. | reconocer al docente del CER y estudiantes de cada sede del centro educativo en el cumplimiento de su rol. | Al termino del mes de Noviembre 2025, el cumplimiento del objetivo debe estar en el 100 % | reconocimiento |  | Seguimiento del rendimiento académico del estudiante y el cumplimiento de los logros en la vigencia del año del docente. | 1000000 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-23 | Directivo y docentes
Administrativa | Crear y ejecutar un proyecto para la mejora y embellecimiento de la planta fisica, en las diferentes sedes educativas del centro. | Embellecer las diferentes plantas fisicas del centro educativo | Al termino del mes de octubre 2025, el cumplimiento del objetivo debe estar en el 70 % | embellecimiento |  | Plan de acción para el embellecimiento de las sedes educativas del centro articulado con la comunidad educativa. | 25000000 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-10-31 | Directivo y docentes
ACADÉMICA | Es necesario fortalecer los recursos de aprendizaje, mejorando su disponibilidad, calidad y acceso, para optimizar los procesos educativos y responder de manera efectiva a las necesidades de los estudiantes. | Optimizar la gestión, disponibilidad y uso de los recursos para el aprendizaje, garantizando su pertinencia, actualización y accesibilidad, con el fin de fortalecer los procesos pedagógicos y mejorar los resultados académicos en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. | Finalizando el año lectivo 2025 se contará con el 80% de los recursos para el aprendizaje, asegurando que al menos el 90% de los estudiantes tenga acceso a materiales actualizados y adecuados a sus necesidades educativas. | RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | TRIMESTRAL | Se actualizarán los recursos educativos, se capacitará a los docentes en su uso y se fortalecerá la infraestructura tecnológica, buscando siempre mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. | 3000000 | x |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-25 | DIRECTOR Y DOCENTES RESPONSABLES
ACADÉMICA | Se requiere implementar estrategias más efectivas para el seguimiento a los egresados como parte del proceso de autoevaluación institucional. Esto incluye la creación de mecanismos sistemáticos que permitan recopilar información sobre su desempeño, impacto en el entorno y satisfacción con la formación recibida, con el objetivo de retroalimentar y fortalecer la calidad educativa. | Crear un impacto en la comunidad y satisfacción con la formación recibida, con el fin de retroalimentar el proceso educativo y ajustar los programas académicos según las necesidades del entorno laboral y social. | Finalizando el año lectivo 2025 se implementará un sistema de seguimiento a los egresados en el próximo año, logrando contactar al menos al 30% de los egresados, para obtener información sobre su desempeño profesional y su experiencia con la formación recibida. | SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS | TRIMESTRAL | Se creará una base de datos actualizada para evaluar su desempeño y satisfacción. | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-11-25 | DIRECTOR Y DOCENTES RESPONSABLES
COMUNITARIA | En el C.E.R Bajo Pavez se iniciará la propuesta de creación e implementación del Proyecto Transversal de Movilidad Segura. | Diseñar el proyecto transversal de movilidad segura. | Al finalizar el 2025 se contará con el 100% del proyecto transversal de movilidad segura. | Programas de seguridad | TRIMESTRAL | Realizar un diagnóstico sobre los diferentes problemas de seguridad vial presentes en cada sede educativa. | [6 empty] | 2025-03-14 | 2025-11-27 | Director y docentes
COMUNITARIA | El C.E.R Bajo Pavez proyectará un modelo de diario de campo denominado "Mi proyecto de vida" | Construir con los estudiantes a través de sus vivencias y experiencias significativas su proyecto de vida. | Al finalizar el 2025 el 100% de las sedes pertenecientes al C.E.R Bajo Pavez, socializarán con la comunidad educativa el resultado de sus expwriencias significativas. | Proyectos de vida | TRIMESTRAL | Motivar y persuadir a los estudiantes sobre la importancia de tener un proyecto de vida previamente establecido. Ofrecer orientación y acompañamiento durante el proceso de realización del mismo. | [6 empty] | 2025-03-05 | 2025-10-08 | Director, docentes y estudiantes.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL