## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
C.E.R. BAJO PAVEZ |  |  | 2024-07-31
Regimen | EDUCATIVO |  | Código DANE |  | 254003000470
Dirección | CORREGIMIENTO SAN ISIDRO |  | Municipio |  | ÁBREGO
Correo electronico | cerbajopavez2024@gmail.com |  | Telefono |  | 3158339019
Rector o Director | JESÚS ANTONIO GAONA CONTRERAS |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LEIDY KARINA GÓMEZ ROJAS |  | LIDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | leidykarinagomezrojas@gmail.com
YULIANO ALEXSANDER ECHAVEZ DELGADO |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | yulianoechavez@gmail.com
MARTHA CECILIA GARAVITO NAVARRO |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | cecilia92008@hotmail.com
MARITZA TORRADO JÁCOME |  | LIDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | matoja1@hotmail.com
JESÚS ANTONIO GAONA CONTRERAS |  | DIRECTOR |  | jeangaco2023@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LEIDY KARINA GÓMEZ ROJAS |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
ELIANA BEATRIZ ÁLVAREZ PEÑARANDA |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
JUAN CARLOS VELÁSQUEZ OJEDA |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
ASTRID YOLANDA QUINTANA TORRADO |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
JAVIER CONTRERAS TRILLOS |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
ALEIXI OMAR ARÉVALO BACCA |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
MILENA TORRADO SANTOS |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
YULIANO ALEXSANDER ECHAVEZ DELGADO |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
JOSÉ LUIS FLOREZ PEÑARANDA |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
MARTHA CECILIA GARAVITO NAVARRO |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADÉMICA
MIXSY YULIANA YARURO GARAVITO |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADÉMICA
YAJAIRA SÁNCHEZ ARENAS |  | DOCENTE PTA |  | ACADÉMICA
MADELEINE QUINTERO LOBO |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADÉMICA
NANCY VERGEL PEÑARANDA |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADÉMICA
MARITZA TORRADO JÁCOME |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
MARTHA CECILIA SÁNCHEZ ASCANIO |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
RAFAEL AUGUSTO ESCALANTE SALAZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
ALBERTO PÉREZ SÁNCHEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
YAJAIRA BARRIENTOS LAZARO |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | C.E.R. BAJO PAVEZ |  |  |  |  | Municipio |  |  | ÁBREGO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Actualizar y socializar el manual de convivencia del CER Bajo Pavez | Al finalizar el primer semestre del año lectivo 2024 se abrá socializado el manual de convivencia con la comunidad educativa. | Socializacion del manual de convivencia con los docentes,estudiantes y padres de familia de cada sede educativa. | 20% | 2024-07-31 | 20% |  |  |  |  | Revisión y actualización del manual de convivencia. | INICIADA
[10 empty] | Reunión con docentes del CER Bajo Pavez, padres de familia y estudiantes. | INICIADA
Establecer mecanismos de acompañamiento y seguimiento al plan de gobierno del la personería estudiantil. | A noviembre de 2024 realizar rendicioón de cuentas de la gestión realizada por el personero estudiantil durante su periodo de elección. | Actividades gestionadas y cumplidas. Actividades programadas para el año 2024. | 0 | 2024-08-28 | [5 empty] | Capacitación en liderazgo, participación ciudadana y ejecución de proyectos. | NO INICIADA
|  |  |  | 2024-08-28 | [5 empty] | Acompañamiento permanente por parte de los docentes a los estudiantes que forman parte del gobierno escolar | NO INICIADA
Diseñar y aplicar una estrategia de reconocimiento para estudiantes, directivo docente y docentes del CER. | Al finalizar el primer semestre del año 2024 se habrá diseñado, socializado, adoptado y aplicado una estrtegia de reconocimiento para los estudiantes, directivo y docentes del CER Bajo Pávez | Estrategia de reconocimiento a estudiantes, directivo docente y docentes del CER, diseñada y aplicada. | 70 | 2024-08-28 | [5 empty] | Diseñar una estategía de reconocimiento para estudiantes, directivo docente y docentes del CER Bajo pavez, | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | 2024-08-28 | [5 empty] | Sociliazar, adoptar y aplicar la estrategia de estimulos para estudiantes, directivo docente y docentes del CER Bajo Pavez. | en ejecución
Realizar un control al informe financiero presentado por el director a las autoridades competentes de manera apropiado y tenerlos como base para la toma de decisiones y manejo de recursos del CER. | En el primer semestre del año 2024, el directivo docente presentará el informe financiero a las autoridades competentes y estos serán tenidos encuenta para la toma de decisiones y el manejo de los recursos del CER Bajo Pavez. | plan de inversión y de gastos del CER Bajo Pavez 2024. | 100 | 2024-08-28 | [5 empty] | Presentar el informe financiero a las autoridades competentes. | terminada
|  |  |  | 2024-08-28 | [5 empty] | Realizar el plan de inversión y de gastos del CER para el año 2024, teniendo como base el informe financiero presentado por el director del CER. | terminada
Realizar resignificación al SIEE, teniendo en cuenta los referentes del MEN, y diagnósticos dados por los docentes sobre aspectos a mejorar | Finalizado el año lectivo 2024, se contará con un SIEE resignificado y actualizado que contenga aspectos claros, precisos y efectivos en el proceso de evaluación y promoción de los estudiantes. | SIEE 2024 sobre cantidad de sedes socializando el nuevo SIEE. | 70% | 2024-05-21 | 20% |  |  |  |  | Realización de diagnóstico a docentes, padres y estudiantes sobre el actual SIEE y análisis de la información recolectada | INICIADA
|  |  |  | 2024-08-28 | 70% | 2024-10-07 |  |  |  | Resignificación, socialización y ajuste al SIEE. | EN EJECUCIÓN
Diseñar una estrategia que permita realizar un adecuado proceso de nivelación a estudiantes con dificultades en cada una de las sedes. | Finalizado el tercer trimestre del Año lectivo 2024, se contará con una estrategia aplicable en todas las sedes en el proceso de nivelación de estudiantes con dificultades | Finalizado el tercer trimestre del Año lectivo 2024, se contará con una estrategia aplicable en todas las sedes en el proceso de nivelación de estudiantes con dificultades | 0% | [6 empty] | -Análisis de los procesos que se llevan en la actualidad sobre actividades de nivelación e Indagación sobre diferentes estrategias en los procesos de nivelación. | NO INICIADA
[10 empty] | Análisis y formulación de la estrategia y socialización y puesta en marcha de esta misma | NO INICIADA
Elaborar un proyecto de capacitación y fortalecimiento de los modelos flexibles escuela nueva y postprimaria, además del uso adecuado de las TIC | Finalizado el primer semestre del año lectivo 2024, se contará con un programa de capacitación docente en los modelos flexibles y uso de tic. | Numero de docentes del CER sobre capacitaciones programas para el 2024. | 0% | [6 empty] | Diagnóstico de necesidades de capacitación y elaboración del programa de capacitación docente. | NO INICIADA
[10 empty] | Socialización del equipo de gestión al director del programa de capacitación y puesta en marcha del programa | NO INICIADA
Realizar un plan de riegos ajustado a las neccesidades del C.E.R BAJO PAVEZ | Finalizado el primer trimestre del año 2024, se presentará ante los docettes el formulario para la identificación de riesgos para su posterior aplicación y recolección de datos. | Crear un formulario para identificar los principales riesgos que pueden presentarse en cada una de las sedes del C.E.R BAJO PAVEZ | 50% | 2024-05-21 | [5 empty] | Diseñar cuestionarios que ayuden a identificar las principales situaciones de riesgos del C.E.R | TERMINADA
|  |  |  | 2024-05-27 | 20% | 2024-08-09 |  |  |  | Presentar un avance del marco teórico y justificación del Plan de Riesgos. | EN EJECUCIÓN
Buscar estrategias para mejorar la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE). | Al finalizar el primer trimestre se debe evidenciar la realización de actividades y reuniones con los miembros del CAE para identificar irregularidades y proponer posibles soluciones. | Garantizar espacios para que los integrantes del CAE, se reúnan a exponer sus dudas y necesidades. | 50% | 2024-03-13 | [5 empty] | Programar reuniones con el CAE para identificar posibles irregularidades en la prestación del servicio. | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | 2024-03-13 | 20% | 2024-07-25 |  |  |  | Establecer la ruta de atención a seguir cuando se presente alguna irregularidad en cuanto a la calidad del producto entregado. | EN EJECUCIÓN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0