## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO PUERTO SANTANDER |  |  | 2024-12-01
|  |  | Código DANE |  | 254001004761
Dirección | BARRIO BERTRANIA |  | Municipio |  | PUERTO SANTANDER
Correo electronico | ie.puertosantander@gmail.com |  |  | Tel | 3143791369
Rector o Director | CRISTI LILIANA BERMÚDEZ APONTE |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CRISTI LILIANA BERMUDEZ APONTE |  | RECTORA |  | ie.puertosantander@gmail.com
JUAN MANUEL OCHOA GAMBOA |  | COORDINADOR |  | juanmanuelogw@gmail.com
JOSE ISIDRO MALDONADO |  | COORDINADOR |  | maldonadojoseisidro5@gmail.com
ORIOL DAVID ACOSTA COTE |  | COORDINADORA |  | orioltel@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NANGGY VANESSA FERNANDEZ S. |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LEIDY SORANY AYALA SIERRA |  | DOCENTE |  | ADMINSITRATIVA
ANGELA YANETH SANDOVAL |  | DOCENTE |  | PEDAGOGICA
WILLIAM GABRIEL VALENCIA MORENO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO PUERTO SANTANDER
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVO | CONSEJO ESTUDIANTIL | fortalecer las habildades sociales y de liderazgo en los representantes del consejo estudiantil para que gestionen iniciativas en busca de mejorar el desarrollo estiantil. | al finalizar el año escolar 2025 el 80% del consejo estudiantil estara fortalecido con habilidades sociales y de liderazgo. | habilidades sociales y de liderazgo en representantes estudiantiles | TRIMESTRAL | 1. crear una presentacion para fomentar habilidades sociales y de liderazgo en los estudiantes para desarrollarse en la semana de induccion. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-31 | docente jose corredor / titulares
[6 empty] | 2. crear un cronograma de las actividades a desarrollar para las capacitaciones de los representantes. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-31 | docentes yilda rondon, adriana bayona, deisy galvis
[6 empty] | 3. gestionar talleres para capacitar al consejo estudiantil en habilidades sociales y de liderazgo. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-11 | docentes Ciro Carvajalino / Jorge Rueda
[6 empty] | 4. Apliación de talleres y evaluacion de habilidades desarrolladas en los representantes. | 100000 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-08-15 | docentes titulares
DIRECTIVO | MOTIVACION HACIA EL APRENDIZAJE | Implementar estrategias pedagógicas que conjuguen innovación, pertinencia cultural y desarrollo cultural. | incrementar en un 30% la participacion activa de los estudiantes en actividades academicas. | promedio de notas del grado / promedio estudiantes del curso | TRIMESTRAL | 1. crear una agenda con las estrategias que se implementaran para motivar a los estudiantes. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-31 | docente gerson martinez
[6 empty] | 2. gestion de recursos para implementar las estrategias. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-06-15 | lider gestion
[6 empty] | 3. Diseñar las estrategias para que aborden aspectos emocionlaes, sociales y deportivos que refuercen el desarrollo holistico de los educandos. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-06-15 | Docentes manuel sierra / isabel caicedo
[6 empty] | 4. evaluacion y seguimiento. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-11-30 | docente ibeth portillo
DIRECTIVO | SECTOR PRODUCTIVO | Concretar un puente sólido entre el colegio y el sector productivo, promoviendo una interacción fructífera que enriquezca tanto la formación estudiantil como las capacidades del mercado laboral local | Establecer al menos dos alianzas estratégicas con empresas locales en los próximos seis meses, para que los estudiantes realicen prácticas profesionales o proyectos colaborativos, permitiendo una retroalimentación directa entre el sector productivo y la formación académica. | Cantidad de convenios | MENSUAL | 1. Realizar un diagnóstico y mapeo de las empresas, industrias del sector productivo en el municipio. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-02-14 | docente ciro carvajalino / Rocio Melgarejo / Patricia Gallo
[6 empty] | 2. Gestionar convenios con el sector productivo del municipio. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-11 | docente Janet Uribe / Yiseth Alterio
[6 empty] | 3. Programar capacitaciónes conjunta entre la institución educativa y el sector productivo. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-11 | docente Janet Uribe / Yiseth Alterio
[6 empty] | 4. seguimiento y evaluacion. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-11-30 | docente Celilia Vergel
ACADEMICA
ACADEMICA
ADMINISTRATIVA | La institución cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje, aunque no se cumple con dicho programa en todas las sedes y otras sedes no cuenta con estos recursos. | Realizar el control y segumiento del uso y entrega de recursos físicos, tecnológicos y pedagógicos a través de formatos digitales. | Al finalizar este año en la institución se contará con un sistema de formatos digitalespara las solicitudes de préstamo y devolución de recursos físicos, tecnológicos y pedagógicos. | (Número de formatos diseñados / total de formatos requeridos) x 100 | TRIMESTRAL | 1. Diseño de formatos digitales para el seguimiento de préstamo y devolución de recursos físicos, técnológicos y pedagógicos. 2. Socialización de las herramientas tecnológicas para solicitud recursos. 3.Implementación de las herramientas tecnológicas. 4.Seguimiento de la implementación de las herramientas tecnológicas. | [6 empty] | 7/01/2025 7/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 | 17/01/2025 17/01/2025 28/11/2025 28/11/2025 | Nahun Eduardo Quintero Ovalle - Eliana Delgado López - Karen Lizeth Rey Niño - Irene Sandoval Villamizar - Mariela Rodríguez Chacón - Maritza Sánchez Barajas
|  |  | Se presentará un informe estadístico anual sobre el préstamo y devolución de los recursos físicos, tecnológicos y pedagógicos, por período académico. | (Número de recursos utilizados / Total de recursos disponibles) x100 | TRIMESTRAL | 1. Revisión de estadísticas de la solicitud y entrega de recursos F,T,P. 2. Entrega de informe estadístico. 3. Evaluacion del impacto de la estrategia. 4. Socialización del informe. | [6 empty] | 7/01/2025 15/11/2025 15/11/2025 17/11/2025 | 15/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 | Nahun Eduardo Quintero Ovalle - Eliana Delgado López - Karen Lizeth Rey Niño - Irene Sandoval Villamizar - Mariela Rodríguez Chacón - Maritza Sánchez Barajas
ADMINISTRATIVA | La institución cuenta con el panorama de riesgos pero es necesario adaptar las medidas preventivas | Implementar el Sistema de Gestión de Riesgos de la IE | Finalizado el presente año la institución contará con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | 30% del total de trabajadores | TRIMESTRAL | 1. Convocatoria para la postulación de miembros del COPASST 2.Elecciones para la conformación del COPASST. 3. Conformación del COPASST. 4. Diseño del plan de acción del COPASST | [6 empty] | 13/01/2025 13/01/2025 31/01/2025 30/03/2025 | 2025-11-17 | Alexandra Villamizar Briceño - Naren Yesith Pérez Rangel - Yeicy Liliana Rodas Mendoza - Jesús Jaimes Cerveleón - Edgar Iván Ramírez Niño
ADMINISTRATIVA | La institución cuenta con el panorama de riesgos pero es necesario adaptar las medidas preventivas | Implementar el Sistema de Gestión de Riesgos de la IE | La institución terminado el año podrá disponer de una matriz del panorama de riesgo bajo la guía técina GTC 45 de la IE debidamente diligenciada. | (Número de acciones realizadas/ número de acciones programadas ) x100. | TRIMESTRAL | 1. Identificación de riesgos matriz GTC 45 por parte del COPASST 2. Diligenciamiento de la matriz 3. Realización de informe de cumplimiento del plan de acción 2025 del COPASST 4. Socialización del cumplimiento del plan de acción 2025 del COPASST | [6 empty] | 1/04/2025 1/05/2025 1/09/2025 15/11/2025 | 30/04/2025 30/08/2025 28/11/2025 28/11/2025 | Alexandra Villamizar Briceño - Naren Yesith Pérez Rangel - Yeicy Liliana Rodas Mendoza - Jesús Jaimes Cerveleón - Edgar Iván Ramírez Niño
ADMINISTRATIVA | La institución ha definido un programa de bienestar del personal vinculado, pero falta la socialización y el cumplimiento en su totalidad | Implementar el programa de bienestar laboral. | Para el presente año se garantizará la participación del 80% de la planta de personal en el programa de bienestar laboral | (N° de empleados beneficiados / N° total de directivos , docentes , administratvios ) x100. | TRIMESTRAL | 1. Actualización el programa de bienestar laboral 2. Ejecución el programa de bienestar laboral. 3. Evaluación del impacto del programa de bienestar laboral. 4. Socialización de los resultados de evaluación del programa de bienestar laboral | [6 empty] | 30/03/2025 17/11/2025 1/10/2025 1/11/2025 | 17/11/2025 28/11/2025 | María Liliana Romero Díaz - Claudia Patricia Piratoba Pérez - Yeini Colombia Pineda - Hirlander Jurgensen López - Carmen Ramona Jaimes Hernández - Jorge de Jesús Quintero
ADMINISTRATIVA |  | Implementar el comité de convivencia laboral institucional | En el año 2025 la institución tendrá conformado el Comité de Convivencia Laboral | (Lineammientos incluidos en el Plan de acción diseñado/ Lineamientos requeridos en el Plan de acción)x100 | TRIMESTRAL | 1. Convocatoria para la postulación de miembros del Comité de Convivencia Laboral 2. Elecciones para la conformación del Comité de Convivencia Laboral 3. Instalación del Comité de Convivencia Laboral 4. Creación del Plan de Acción del Comité de Convivencia Laboral | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-11-17 | María Liliana Romero Díaz - Claudia Patricia Piratoba Pérez - Yeini Colombia Pineda - Hirlander Jurgensen López - Carmen Ramona Jaimes Hernández - Jorge de Jesús Quintero
COMUNITARIA | Implementar una politica de inclusion institucional que refleje el protocolo y seguimiento con los estudiantes que presentan barreras de aprendizaje y/o discapacidad. | Implementar una polìtica de inclusiòn institucional basada en el protocolo y seguimiento establecido para atenciòn a estudiantes que presentan barreras de aprendizaje y/o discapacidad | Al finalizar el mes de marzo del 2025 se habrà conformado el equipo de trabajo para el diseño del documento de polìtica de inclusiòn institucional y el plan de trabajo | Equipo de trabajo y plan de acciòn | MENSUAL | Convocar al equipo de docentes | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-01-08 | TANIA DELGADO, ERIKA VELANDIA, JUDITH DUARTE, DAYANA PINZON, JESUS ESPINEL
[5 empty] | MENSUAL | Definir el comitè de inclusiòn | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-01-30 | TANIA DELGADO, ERIKA VELANDIA, JUDITH DUARTE, DAYANA PINZON, JESUS ESPINEL
[5 empty] | MENSUAL | Diseñar el plan de trabajo | [6 empty] | 2025-01-17 | 2025-01-30 | TANIA DELGADO, ERIKA VELANDIA, JUDITH DUARTE, DAYANA PINZON, JESUS ESPINEL
[5 empty] | MENSUAL | Aprobaciòn del plan de trabajo | [6 empty] | 2025-04-15 | 2025-05-15 | TANIA DELGADO, ERIKA VELANDIA, JUDITH DUARTE, AYANA PINZON, JESUS ESPINEL
|  |  | Al finalizar el 2025 la instituciòn contarà con una polìtica de inclusiòn | Documento orientador de polìtica de inclusiòn institucional consolidado y con su respectiva implementacion. | MENSUAL | Revisiòn normativa de polìtica de inclusiòn | [6 empty] | 2025-02-04 | 2025-02-11 | OSCAR CARDENAS, TANIA DELGADO, JESIKA LIZCANO
[5 empty] | MENSUAL | Elaboraciòn de la estructura general del documento | [6 empty] | 2025-02-11 | 2025-03-03 | OSCAR CARDENAS, TANIA DELGADO, JESIKA LIZCANO
[5 empty] | MENSUAL | Dar contenido a la estructura del documento | [6 empty] | 2025-02-11 | 2025-03-03 | OSCAR CARDENAS, TANIA DELGADO, JESIKA LIZCANO
[5 empty] | MENSUAL | Socializar el documento para su aceptaciòn | 200 | x |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-02-28 | OSCAR CARDENAS, TANIA DELGADO, JESIKA LIZCANO
| Fortalecer la participacion de los padres de familia en cada uno de los encuentros del proyecto escuela de familias. | Promover estrategias para aumentar la participaciòn de los acudientes en las actividades propuestas por el proyecto escuela de familias | Al finalizar 2025 se habràn consolidado estrategias para aumentar la asistencia de los acudientes a las actividades del proyeto escuela de familias | Estrategias para aumentar participaciòn | MENSUAL | Encuesta de necesidades para abordaje de las temàticas | 500 | x |  |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-21 | TANIA DELGADO
[5 empty] | MENSUAL | Conformaciòn del equipo de trabajo | [6 empty] | 2025-02-28 | 2025-03-08 | JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, JESIKA LIZCANO, MARLENE GUERRERO, JAVIER CORREDOR
[5 empty] | MENSUAL | Diseño de proyecto transversal | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-18 | JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, JESIKA LIZCANO, MARLENE GUERRERO, JAVIER CORREDOR
[5 empty] | MENSUAL | Ejecuciòn de las actividades | 500 | x |  |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-10-30 | JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, JESIKA LIZCANO, MARLENE GUERRERO, JAVIER CORREDOR
|  |  | Al finalizar el 2025 habrà mejorado la asistencia y participaciòn a las actividades del proyecto escuela de familias | Anàslisis Estadìstico | MENSUAL | Recopilaciòn de las listados de asistencia | 250 | x |  |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-10-30 | JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, JESIKA LIZCANO, MARLENE GUERRERO, JAVIER CORREDOR
[5 empty] | MENSUAL | Sistematizaciòn de los datos | [6 empty] | 2025-10-30 | 2025-11-06 | JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, JESIKA LIZCANO, MARLENE GUERRERO, JAVIER CORREDOR
[5 empty] | MENSUAL | Anàlisis de la asistencia a las actividades | [6 empty] | 2025-11-06 | 2025-11-24 | JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, JESIKA LIZCANO, MARLENE GUERRERO, JAVIER CORREDOR
[5 empty] | MENSUAL | Socializacion de los resultados | [6 empty] | 2025-11-06 | 2025-11-24 | JOSE LUIS RODRIGUEZ, WILSON ORTIZ,TANIA DELGADO, JESIKA LIZCANO
| Incluir en la malla curricular de ética y valores el proyecto de vida como tema central. | Implementar el proyecto de vida en la Instituciòn educativa durante el año escolar | Al finalizar el 2025 el 80% de la comunidad educativa conocerá el proyecto de vida institucional. | Socialización del Proyecto de Vida | MENSUAL | Socialización del Proyecto de Vida Institucional a la comunidad educativa. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-15 | TANIA DELGADO, WILSON ORTIZ, WILLIAM VALENCIA, OSCAR CARDENAS, ROSA ORTIZ, MILGRIDT CARREÑO, JESUS ESPINEL, CARMEN MURILLO
[5 empty] | MENSUAL | Elaboración de una estrategia para hacer el diagnóstico. (Google Forms) Crear estrategia para Básica Primaria (1° - 5°), Básica Secundaria (6°-9°), Media (10°-11°) | [6 empty] | 2025-02-01 | 2025-03-14 | TANIA DELGADO, WILSON ORTIZ, WILLIAM VALENCIA, OSCAR CARDENAS, ROSA ORTIZ, MILGRIDT CARREÑO, JESUS ESPINEL,CARMEN MURILLO
[5 empty] | MENSUAL | Aplicación de la herramienta a un 80% de la población estudiantil. | [6 empty] | 2025-03-15 | 2025-02-28 | TANIA DELGADO, WILSON ORTIZ, WILLIAM VALENCIA, OSCAR CARDENAS, ROSA ORTIZ, MILGRIDT CARREÑO, JESUS ESPINEL,CARMEN MURILLO
[5 empty] | MENSUAL | Recopilación y socialización de los hallazgos relevantes. | [6 empty] | 2025-03-01 | 2025-03-28 | TANIA DELGADO, WILSON ORTIZ, WILLIAM VALENCIA, OSCAR CARDENAS, ROSA ORTIZ, MILGRIDT CARREÑO, JESUS ESPINEL, CARMEN MURILLO
|  |  | Al finalizar el 2025 se habrá ejecutado el proyecto de vida institucional en un 80% de la población estudiantil. | Implementación del proyecto de vida institucional | MENSUAL | Organización de un Drive con la documentación del proyecto y todas las actividades disponibles. | [6 empty] | 2025-01-07 | 2025-01-31 | TANIA DELGADO, WILSON ORTIZ, WILLIAM VALENCIA, OSCAR CARDENAS, ROSA ORTIZ, MILGRIDT CARREÑO, JESUS ESPINEL, CARMEN MURILLO
[5 empty] | MENSUAL | Lanzamiento del Proyecto de Vida Institucional. Cada nivel (Ej. 1°-3°) construirá una estrategia a lo largo del año. | 2000 | X | X |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-21 | TANIA DELGADO, WILSON ORTIZ, WILLIAM VALENCIA, OSCAR CARDENAS, ROSA ORTIZ, MILGRIDT CARREÑO, JESUS ESPINEL
[5 empty] | MENSUAL | Aplicación en el aula de clase de al menos una actividad. |  | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-07 | TANIA DELGADO, WILSON ORTIZ, WILLIAM VALENCIA, OSCAR CARDENAS, ROSA ORTIZ, MILGRIDT CARREÑO, JESUS ESPINEL, CARMEN MURILLO
[5 empty] | MENSUAL | Evaluación de la implementación del proyecto de vida institucional. (Elegir 5 docentes, 50 estudiantes, 20 padres de familia por sedes. Aplicación de un formulario) Los resultados se tendran en cuanta para el desarrollo del proyecto el año siguiente. | 250 | x |  |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-11-14 | TANIA DELGADO, WILSON ORTIZ, WILLIAM VALENCIA, OSCAR CARDENAS, ROSA ORTIZ, MILGRIDT CARREÑO, JESUS ESPINEL, CARMEN MURILLO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL