## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED |  |  | NOVIEMBRE DE 2023
|  |  | Código DANE |  | 154599000043
Dirección | AV TERCERA |  | Municipio |  | RAGONVALIA
Correo electronico | colegioragonvalia@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | JOSE JACINTO SILVA QUINTERO |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE JACINTO SILVA QUINTERO |  | RECTOR |  | jacin6964@hotmail.com
ROCIO YAKELINI ORDUZ DUARTE |  | COORDINADORA |  | rociorduz
MAYRA JEANETH ROJAS MURCIA |  | DOCENTE |  | majeromu_pajarita@hotmail.com
MARLENY CONTRERAS VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | maconvi16@gmail.com
GLORA TERESA PEREZ PEREZ |  | DOCENTE |  | there471@gmail.com
SILVAI DAYANA CABALLERO GALVAN |  | ORIENTADORA |  | scaballerogalvan@gmailcom
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MAYRA JEANETH ROJAS MURCIA |  | DOCENTE |  | GESTION DIRECTIVA
MARLENY CONTRERAS VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | GESTION ADMINISTRATIVA
GLORA TERESA PEREZ PEREZ |  | DOCENTE |  | GRESTION ACADEMICA
SILVAI DAYANA CABALLERO GALVAN |  | ORIENTADORA |  | GESTION COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024 |  |  | 2 | Nombre Establecimiento Educativo: NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Personero estudiantil | Estructurar un plan de gobierno del perosonero estudiantil que impacte postitivamente a la comunidad estudientil | Al final del año 2024 el 90% del plan de gobierno del personero estudiantil será ejecutado dentro de la institución educativa | Acciones ejecutadas/Acciones planeadas | TRIMESTRAL | 1. Socializar las funciones de los aspirantes a personero estudiantil | 50000 |  | x |  |  |  | 2024-02-26 | 2024-03-01 | Cómite de democracia
[6 empty] | 2. Establecer un plan de actividades de fácil ejecución de acuerdo a las necesidades del contexto. | 50000 |  | x |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-22 | Cómite de democracia y aspirantes a personero estudiantil
[6 empty] | 3.Revisar periodicamente la ejecución del plan de actividades | 50000 |  | x |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-11-15 | Cómite de democracia
| Sector productivo | Crear alianzas con 10 entidades que esten reonocidas juridicamente para el fortaleciemiento de la media técnica en la institución educativa | A 2024 el 50% de las alianzas con entidades estaran establecidas | Alianzas realizadas/alianzas propuestas | TRIMESTRAL | 1. Identificar a nivel regional las entidades reconocidas juridicamente. | 25000 |  | x |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Directivos y docentes de la institución
[6 empty] | 2. Radicar oficios ante las posibles entidades para la creación de alianzas. | 25000 |  | x |  |  |  | 2024-02-19 | 2023-02-19 | Directivos y docentes de la institución
[6 empty] | 3. Solicitar la adquisición de los seguros ARL ante la secretaria de educación Departamental. | 25000 |  | x |  |  |  | 2024-02-29 |  | Rector
[6 empty] | 4. Socializar ante la comunidad educativa las posibles alianzas. | 25000 |  | x |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Cómite técnico
| Motivación hacia el aprendizaje | Diseñar estrategias pedagógicas prácticas que faciliten la motivación y el proceso de enseñanza aprendizaje | A 2024 el 100% de los docentes diseñaran estrategias motivacionales de aprendizaje en sus planes de aula. | Porcentaje de docentes que diseñaron estrategias motivacionales | MENSUAL | 1. Establecer un pacto de aula para mejorar la relación estudiante docente | 50000 |  | x |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-02-02 | Docentes de la institución
[6 empty] | 2. Diseñar planes de clase de acuerdo al contexto para el mejoramiento pedagógico | 30000 |  | x |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-11-22 | Docentes de la institución
[6 empty] | 3. Evaluar periodicamente las estratégias pedagógicas diseñadas para la motivación hacia el aprendizaje | 20000 |  | x |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-11-22 | Docentes de la institución
ACADEMICA | Fortalecer el apoyo pedagógico a estudiantes con dificultades académicas. | Mejorar los desempeños académicos de los estudiantes tanto a nivel interno como en pruebas externas. | A diciembre de 2024 el 100% de los estudiantes con dificultades académicas contarán con un plan de apoyo que permitan superarlas. | Porcentaje de estudiantes con plan de apoyo. | MENSUAL | Realizar evaluación diagnostica de estudiantes. | 300000 |  | X |  |  |  | 22/01/2024 | 22/11/2024 | Rector, coordinador y docentes.
[6 empty] | Diseñar el plan de acción para estudiantes identificados en la evaluación diagnostica. | 150000 |  | X |  |  |  | 22/01/2024 | 22/11/2024 | Rector, coordinador y docentes.
[6 empty] | Integrar y aplicar el plan de apoyo en el planeamiento general de clase. |  |  | X |  |  |  | 22/01/2024 | 22/11/2024 | Rector, coordinador y docentes.
| Desarrollar una estrategia unificada para las tareas escolares. | Implementar una estrategia unificada para las tareas escolares que promuevan un aprendizaje significativo obteniendo resultados satisfactorios en los estudiantes. | A Abril de 2024 el 100% de los estudiantes contaran con una herramienta clara para la realización de las tareas escolares que incluya pautas de organización, plazos y criterios de evaluación; aumentando el porcentaje de entregas a tiempo y de calidad en las mismas. | Porcentaje de estudiantes beneficidos con la estrategia | MENSUAL | Capacitar a los estudiantes para la organización y gestion del tiempo y estrategias de estudio efectivas. | 200000 |  | X |  |  |  | 22/01/2024 | 22/11/2024 | Rector, coordinador y docentes.
[6 empty] | Implementar el uso de herramientas tecnológicas para la realización de las tareas escolares. | 200000 |  | X |  |  |  | 22/01/2024 | 22/11/2024 | Rector, coordinador y docentes.
[6 empty] | Establecer seguimiento y retroalimentacion a las tareas y trabajos a realizar. |  |  | X |  |  |  | 22/01/2024 | 22/11/2024 | Rector, coordinador y docentes.
| Fortalecer las estrategias didacticas en las areas, asignaturas y proyectos transversales promoviendo estrategias pedagogicas innovadoras en concordancia con el PEI y el plan de estudios. | Mejorar la calidad y variedad de las opciones didácticas en las areas, asignaturas y proyectos transversales. | A Noviembre de 2024 el 100% de los docentes habrán aplicado estrategias pedagogicas coherentes con la vision académica y los principios de su modelo pedagogico, propendiendo por mejorar la flexibilizacion en las metodologías del proceso enseñanza aprendizaje, el uso de las tic's y la evaluacion integral que valoren las competencias de nuestros estudianrtes. | Porcentaje de docentes aplicando estrategias propuestas | TRIMESTRAL | Utilizar los recursos disponibles en el aula de clases para el desarrollo de las estrategias diseñadas. | 200000 |  | X |  |  |  | 22/01/2024 | 2024-01-04 | Rector, coordinador y docentes.
[6 empty] | Realizar seguimiento a las prácticas aplicadas por los diferentes docentes. | 200000 |  | X |  |  |  | 22/01/2024 | 2024-01-04 | Rector, coordinador y docentes.
[6 empty] | Evaluar la aplicación de las estrategías pedagógicas para verificar la coherencia y articulación con las opciones didácticas acordes con el PEI. | 200000 |  | X |  |  |  | 22/01/2024 | 2024-01-04 | Rector, coordinador y docentes.
ADMINISTRATIVA | Apoyo a la investigación | Diseñar una politica institucional de investigación | A noviembre de 2024 la institucion educativa cuenta con una politica de investigacion definida y aprobada por el consejo directivo. | Documento de politica de investigacion formulado | TRIMESTRAL | Capacitar a los docentes en formulación e implementación de proyectos de investigación en primaria - secundaria y media. | 500000( quinientos mil pesos) |  |  | X |  |  | 2024-02-07 | 2024-03-25 | Lenis Diaz Vaquero
|  |  |  | Porcentaje de proyectos de investigacion formulados | TRIMESTRAL | Formular proyectos de investigación en los diferentes niveles académicos. | 500000 |  | X |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-11-25 | Dora Ramírez Bastos
| Estimulos | Diseñar y aplicar una estrategia integral de reconocimiento al personal vinculado y que esta sea implementada. | A noviembre de 2024 el 40% del personal vinculado a la institución seran beneficiados con la estrategia integral de reconocimientos | porcentaje de personal vinculado beneficiado de la estrategia | TRIMESTRAL | Diseño de la estrategia | 100000 |  |  |  |  | X | 2024-01-09 | 2024-11-25 | Marleny Contreras.
aprobacion del consejo directivo
implementacion de la estrategia
| Suministro y dotación | Diseñar un procedimiento donde se manifiesten las necesidades que presentan las tres sedes de la IE en cuanto a recursos fisicos, tecnologicos y didacticos. | A noviembre de 2024 se tendra el procedimiento de suministro y dotacion aprobado por el consejo directivo. | un documento elaborado | TRIMESTRAL | formulacion del procedimiento
aprobacion del consejo directivo
[6 empty] | implementacion del procedimiento | 20000 |  |  |  |  | X | 2024-02-27 | 2024-10-07 | Doris peñaloza
COMUNITARIA | Escuela de padres | Fomentar e incentivar la participacion de los padres de familia en el proceso de orientación y asesoramiento continuo para la formación integral de sus hijos como miembros activos de la comunidad educativa. | El 70% de padres de familia participan en los espacios de orientacion. | Porcentaje de Padres de familia beneficiados | TRIMESTRAL | 1 Retroalimentar el proyecto escuela de padres de la institución educativa. | 600.000 (Seiscientos mil pesos) |  | x |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-11-29 | Silvia Caballero German Rodriguez
2. Establecer estrategias para incentivar la participación en la escuela de padres
3. Ejecutar y evaluar el proyecto escuela de padres de manera continua
| Programas de seguridad | Implementar el proyecto de gestión de riesgo de la institución educativa desarrollando las actividades plasmadas en el mismo | El 50% de las actividades plasmadas en el proyecto son ejecutadas | porcentaje de actividades ejecutadas | TRIMESTRAL | 1. Gestionar capacitación de entidades externas como defensa civil, bomberos y cruz roja a la comunidad educativa. | 5'000.000 (cinco millones de pesos) |  | x | x | x | x | 2024-01-09 | 2024-11-29 | Manuel Diaz Jorge Bohorquez
2. Gestionar los recursos financieros propios y ante algunas entidades externas para el desarrollo del proyecto
3. Ejecutar y evaluar el plan de accion planteado en el proyecto de gestion de riesgo
| Uso de la planta fisica y de los medios | Diseñar y aprobar 6 procedimientos para que la comunidad conozca y pueda hacer uso de la planta fisica y medios institucionales de las tres sedes. | A noviembre de 2024 la institucion contara con el 100% de procedimientos aprobados | porcentaje de procedimientos aprobados | TRIMESTRAL | Diseñar los procedimiento para uso de la planta fisica y medios | 50000 |  | x |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-11-29 | Jose Jacinto Silva
[6 empty] | Aprobar los procedimiento propuestos por consejo directivo | 50000 |  | x |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-11-29 | Jose Jacinto Silva
[6 empty] | Divulgar con la comunidad los procedimiento aprobados para el uso de planta fisica y medios de la institucion. | 50000 |  | x |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-11-29 | Jose Jacinto Silva
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL