## Plan Mejoramiento
[11 empty] | CONVENCIONES | [6 empty] | Actualización
|  | PROCESOS DIRECTIVOS |  |  | F - IN - 04 | PERIODO DEL PMI |  |  |  |  | NI | No Iniciada | [5 empty] | 2023-05-31
|  | GESTIÓN DIRECTIVA Y HORIZONTE INSTITUCIONAL |  |  | Versión:04 | Desde |  | 2024-01-01 |  |  | EE | En Ejecución
|  | Plan de Mejoramiento Institucional |  |  | Mayo 14 de 2021 | Hasta |  | 2025-12-01 |  |  | F | Finalizada
GESTIÓN | OBJETIVO DE CALIDAD RELACIONADO | METAS | ACCIONES | INDICADOR (PROCESO) | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO AÑO 1 |  |  |  | SEGUIMIENTO AÑO 2 |  |  |  | SEGUIMIENTO AÑO 3 |  |  |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | AÑO 1: |  | 2024 |  | AÑO 2: |  | 2025 |  | AÑO 3:
[6 empty] | NI | EE | F | % EJECUCIÓN | NI | EE | F | % EJECUCIÓN | NI | EE | F | % EJECUCIÓN
1. DIRECIVA | Garantizar en los estudiantes la formación en todas las dimensiones del desarrollo humano integral | Fortalecer el desarrollo de la metodología basada en proyectos de aula. | 1. Seguimiento a la planeación y práctica pedagógica. 2. Observación de clases. 3. Evaluación docente. 4. Capacitación metodología PBL. 5. Diseño e implementación del proyecto de educación para la sexualidad. | 3. Autoevaluación Institucional 15. Implementación PMI | Directora Docentes |  |  | X | 94% |  |  | X | 97% |  |  |  |  | 2024: Se aplican rúbricas de observación y retroalimentación digital trimestral Cronograma rotativo con enfoque en prácticas activas y colaborativas Se incluye retroalimentación de familias y estudiantes Talleres mensuales con expertos externos y revisión de proyectos Módulos diferenciados por edades, integrando enfoque de derechos 2025: Se implementa análisis de impacto y coevaluación entre pares Se incorpora coobservación entre pares como estrategia formativa Se agregan indicadores de innovación, inclusión y mejora continua Se crea comunidad de práctica interna para compartir experiencias Articulación con inglés y artes para abordar identidad y autocuidado
2. ACADÉMICA | Desarrollar competencias para favorecer la continuidad académica con fortalecimiento del inglés como segunda lengua | Optimizar el uso de los recursos de aprendizaje y fortalecer las metodologías de enseñanza aprendizaje | 1. Fortalecer el aprovechamiento del Sistema de información PHIDIAS 2. Actualización de la plataforma Phidias | Desempeño estudiantil | Directora Docentes |  |  | X | 100% |  | X |  | 95% |  |  |  |  | 2024: Se capacita al equipo docente en el uso pedagógico de Phidias y se actualiza la interfaz para facilitar el seguimiento académico Se implementan estrategias activas y colaborativas en inglés y lengua materna; se sistematiza el Daily Plan 2025: Se integran reportes automáticos de desempeño y se optimiza la comunicación con familias Se consolida el uso de Phidias como herramienta de gestión académica y comunicativa
|  |  | 1. Fortalecer estrategias de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de las habilidades comunicativas en primera y segunda lengua. 2. Favorecer el desarrollo de habilidades y competencias en las diferentes áreas del currículo escolar. 3. Seguimiento al Daily Plan Activities. | Autoevaluación del Quehacer pedagógico | Directora Docentes |  |  | X | 100% |  |  | X | 100% |  |  |  |  | 2024: Se implementan estrategias activas y colaborativas en inglés y lengua materna; se sistematiza el Daily Plan 2025: Se articulan las áreas del currículo con proyectos integradores y se fortalecen las habilidades comunicativas
3. COMUNITARIA | Fomentar la integración y participación de los padres de familia en la formación de sus hijos(as). | Fortalecer la estrategia de interacción con la comunidad educativa | 1. Realizar actividades presenciales con participación de padres de familia 2. Citaciones a la familia para entrega de informes: mid term - final. 3. Mantener las actividades Exit Point al final del trimestre. | Satisfacción Cliente Participación de padres de familia | Equipo interdisciplinario Docentes |  |  | X | 100% |  |  | X | 100% |  |  |  |  | 2024: Se fortalecen las actividades presenciales con enfoque vivencial y se mejora la logística de citaciones Se aplican encuestas de interés, se alterna modalidad y se vinculan expertos invitados 2025: Se integran herramientas digitales para convocatorias y se diversifican los formatos de Exit Point Se consolida la Escuela de Padres como espacio formativo y de escucha activa, con seguimiento temático
|  |  | 1. Dinamizar la Escuela de Padres, ajustando las actividades a las necesidades del entorno 2. Alternar la modalidad (presencial y virtual) para acceder a la Escuela de Padres. 3. Identificar las temáticas de interés para los padres de familia. | Eficacia de la Escuela de Padres | Equipo interdisciplinario |  |  | X | 100% |  |  | X | 100% |  |  |  |  | 2024: Se aplican encuestas de interés, se alterna modalidad y se vinculan expertos invitados 2025: Se consolida la Escuela de Padres como espacio formativo y de escucha activa, con seguimiento temático
4. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Fortalecer los procesos del Sistema de Gestión, favoreciendo la obtención y optimización de recursos | Fortalecer el seguimiento a los documentos de seguimiento exigidos por la normativa legal | 1. Alinear la Autoevaluación Institucional con el PMI y los indicadores del SGC | Acciones de mejora | Gerente Directora Coordinador SGC |  | X |  | 90% |  | X |  | 95% |  |  |  |  | 2024: Se integran los resultados de la autoevaluación institucional al PMI y se ajustan los indicadores del SGC para mayor coherencia 2025: Se automatiza el seguimiento de indicadores y se vinculan con planes de mejora por área
|  | Reforzar el empoderamiento de los líderes y participantes de los procesos del SGC | 1. Definir roles, responsabilidades del SGC. 2. Dar formación y hacer seguimiento. | Desempeño laboral Eficacia capacitaciones | Gerente Coordinador SGC |  | X |  | 90% |  | X |  | 95% |  |  |  |  | 2024: Se realiza formación interna sobre el SGC, se asignan roles con claridad y se inicia seguimiento mensual 2025: Se consolida el liderazgo por procesos, se evalúa el impacto de las capacitaciones y se mejora la trazabilidad documental
[5 empty] | % Implementación | 96.29% |  |  |  | 97.43% |  |  |  | #DIV/0!