## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |  |  | 2024-11-23
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154810003020
Dirección | Cra 3 Nº 3- 38- Barrio Miraflores |  | Municipio |  | TIBU
Correo electronico | colegiocaldastibu@hotmail.com |  | Telefono |  | 3204951235
Rector o Director | Rodrigo Meneses Ballesteros |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Rodrigo Meneses Ballesteros |  | Rector |  | rodrigo.menesesb@iefjc.edu.co
Juana Paricia Guerrero Alvarez |  | Coordinadora de Gestión |  | juana.pguerreroa@iefjc.edu.co
Cesar Augusto Valero Bencardino |  | Docente |  | cesar.avalerob@iefjc.edu.co
Maldonado Julio José Fermín |  | Docente |  | jose.fmaldonadoj@iefjc.edu.co
Jose Maria Diaz Unibio |  | Docente |  | jose.mdiazu@iefjc.edu.co
Manzano Solano Pedro Antonio |  | Docente |  | pedro.amanzanos@iefjc.edu.co
Javier Alberto Bautista Carrillo |  | Docente |  | javier.abautistac@iefjc.edu.co
Belkis Yomaira Castillo Gelvez |  | Docente |  | belkis.ycastillog@iefjc.edu.co
Hernando Jaime Lizarazo |  | Docente |  | hernando.jaimel@iefjc.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Rodrigo Meneses Ballesteros |  | Rector
Juana Paricia Guerrero Alvarez |  | Coordinadora de Gestión
Cesar Augusto Valero Bencardino |  | Docente |  | Administrativa
Maldonado Julio José Fermín |  | Docente |  | Académica
Jose Maria diaz unibio |  | Docente |  | Academica
Manzano Solano Pedro Antonio |  | Docente |  | Comunitaria
Javier Alberto Bautista Carrillo |  | Docente |  | Administrativa
Belkis Yomaira Castillo Gelvez |  | Docente |  | Comunitaria
Hernando Jaime Lizarazo |  | Docente |  | Directiva

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |  |  |  |  | Municipio |  |  | TIBÚ
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO | Estado
0
Crear un proceso de divulgación y apropiación del direccionamiento estratégico que incluya diferentes medios de comunicación | Al finalizar el año 2025, la la I. E. tendra definido e implementado en un 80% los medios de comunicación usados en la divulgacion del direccionamiento estrategico en todas las sedes. | Porcentaje de la información institucional socializada con la comunidad educativa en todas las sedes. | 0 | 2025-04-26 | 80 | 2025-09-10 |  | 2025-11-20 | 80 | Elección de comites por sedes para la divulgación del horizonte institución. |  | En Ejecucion
|  |  | 0 | 2025-04-26 | 80 | 2025-09-10 |  | 2025-11-20 | 80 | Incluir de manera transversal el horizonte institucional en las áreas de lenguaje, sociales y artistica. |  | En Ejecucion
|  |  | 0 | 2025-06-11 | 80 | 2025-09-10 |  | 2025-11-20 | 80 | Divulgación de la información institucional mediante vallas, pendones y murales; misión, visión, principios y valores. |  | En Ejecucion
|  |  | 0 | 2025-06-11 | 80 | 2025-09-10 |  | 2025-11-20 | 80 | Seguimiento al proceso del horizonte institucional. |  | En Ejecucion
Fortalecer el funcionamiento y operatividad de los estamentos que conforman el gobierno escolar de la IE. | Para el año 2025 la I.E. contará con el 90% de todos los estamentos que componen el gobierno escolar. | Porcentaje de organos elegidos | 0 | 2025-04-26 | 80 | 2025-09-10 | 20 | 2025-11-20 | 100 | Eelección de los representantes de cada órgano que conforman el gobierno escolar. |  | Terminadas
|  |  | 0 | 2025-04-26 | 80 | 2025-09-10 | 20 | 2025-11-20 | 100 | Socialización de las funciones que tienen cada miembro, dentro del gobierno escolar |  | Terminadas
| Para el año 2025 todos los estamentos del gobierno escolar realizaran 4 reuniones ordinarias con el fin de desarrollar los procesos que le corresponden. | Cantidad de actas sobre reuniones desarrolladas. | 0 | 2025-04-26 | 80 | 2025-09-10 | 20 | 2025-11-20 | 100 | Reuniones periodicas con los diferentes órganos del gobierno escolar. |  | Terminadas
|  |  | 0 | 2025-04-26 | 80 | 2025-09-10 | 20 | 2025-11-20 | 100 | Recepión de propuestas de mejoramiento, desde cada uno de los órganos del gobierno escolar. |  | Terminadas
Aunar y coordinar esfuerzos entre el establecimiento y otros estamentos para cumplir su misión y lograr los objetivos específicos del PEI y plan de mejoramiento. | Al finalizar el año 2025 la I.E. habrá presentado 3 propuestas de mejoramiento según las necesidades a diferentes entidades públicas y privadas | Cantidad de propuestas presentadas. | 0 | 2025-04-26 | 80 | 2025-09-10 | 20 | 2025-11-20 | 100 | Elaboración de la base de datos de las autoridades, instituciones y entidades locales y departamentales del sector productivo con insidencia en el entorno. |  | Terminadas
|  |  | 0 | 2025-04-26 | 80 | 2025-09-10 | 20 | 2025-11-20 | 100 | Definición de las necesides, propuestas, servicios que se pueden ofrecer o relación que se quiera tener con el entorno. |  | Terminadas
|  |  | 0 | 2025-04-26 | 80 | 2025-09-10 | 20 | 2025-11-20 | 100 | Elaboración de propuestas y presentación de proyectos a las autoridades, instituciones y entidades locales y departamentales del sector productivo con insidencia en el entorno. |  | Terminadas
|  |  | 0 | 2025-04-26 | 80 | 2025-09-10 | 20 | 2025-11-20 | 100 | Seguimiento y control a los procesos y propuestas presentadas a las autoridades, instituciones y entidades locales y departamentales del sector productivo con insidencia en el entorno. |  | Terminadas
0
Gestionar desde el inicio del año escolar por parte de rectoria ante la secretaria de educación y entes territoriales, el nombramiento de todo su personal docente y administrativo al igual que reciban las difrentes capacitaciones. | Al finalizar el primer semestre escolar del año 2025, la institucion pueda contar con el 100% de su planta docente y administrativa, los cuales tengan innovaciones en sus conocimientos. | Porcentaje de personal docente y administrativo incluido en el año | 0.7 | 2025-03-15 | 20 | 2025-05-24 | 10 | 2025-06-14 | 100 | Entrega de la solicitud de planta de personal docente, ante la SED, según la matricula año lectivo requerido. |  | Terminada
|  |  | 80 | 2025-03-15 | 10 | 2025-05-24 | 10 | 2025-06-14 | 100 | Distribución y entrega de asignación de labores. |  | Terminada
|  | Porcentaje de capacitaciones durante el año | 30 | 2025-03-16 | 20 | 2025-05-03 | 20 | 2025-06-14 | 70 | Seguimiento a las capacitaciones y talleres por la institución con el objetivo de lograr la excelencia. |  | En ejecucion
Cada institución cuente con su respectivo archivo de documentación tanto de su personal docente como de sus estudiantes,y a su vez se realice la matricula en su totalidad en finalizar el año escolar. | Al finalizar el año escolar 2025, la institucion educativa y sus sedes cuenten con el 100% de sus respectivos archivos del personal docente completo y la totalidad de matricula escolar. | Porcentaje de estudiantes nuevos matriculados. | 80 | 2025-09-20 |  | 2025-11-29 |  | 2025-01-10 | 80 | Socialización de los requisitos de matrícula a la comunidad engeneral |  | En ejecucion
|  |  | 100 | 2025-09-20 |  | 2025-11-29 |  | 2025-01-10 | 100 | Realización del proceso de matrícula: preinscripción, revisión de documentos y matricula |  | Terminada
|  | Porcentaje de archivo completo por sedes | 100 | 2025-05-10 |  | 2025-09-24 |  | 2025-11-20 | 100 | Organización de los estudiantes matriculados por grados, jornadas y sedes |  | Terminada
Brindar un ambiente adecuado, ameno y de calidad a docentes, estudiantes y padres de familia, con el fin de garantizar una calidad educativa. | Al finalizar el año escolar 2025, la institucion y sus sede educativas cuenten con un 80% de su embellecimiento y un 30% de dotación | Porcentaje de embellecimiento de las sedes | 40 | 2025-05-20 | 20 | 2025-08-20 |  | 2025-11-22 | 60 | Apropiación de recursos dentro del presupuesto institucional para el mantenimiento de la planta física, por parte del Consejo Directivo. |  | En ejecucion
|  | Porcentaje de dotación de las sedes | 40 | 2025-05-20 | 20 | 2025-08-20 |  | 2025-11-22 | 20 | compra de aires acondicionados para el mejoramiento de las sedes |  | En ejecucion
|  |  | 40 | 2025-05-20 |  | 2025-08-20 |  | 2025-11-22 | 40 | equipo para restaurantes, comedores y bibliotecas |  | En ejecucion
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA
APOYO A LA GESTION ACADEMICA. Cada institución cuente con su respectivo archivo de documentación tanto de su personal docente como de sus estudiantes,y a su vez se realice la matricula en su totalidad en finalizar el año escolar. | Al finalizar el año escolar 2025, la institucion educativa y sus sedes cuenten con su respectivo archivo completo y totalidad de matricula. | PROCESO DE MATRICULA | 160 | 2025-03-16 | 80 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 | 80 | Contar con la plataforma OVY actualizada |  | En ejecucion
0
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS: Definir las opciones didácticas para las áreas, asignaturas, proyectos transversales, tareas escolares, y los tiempos el aprendizaje. | Al finalizar el año 2025 se tendran definidas el 80% de las opciones didacticas | Numero de estrategias didacticas presentadas por grado, área, asignatura | 0 | 2025-03-16 | 80 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 | 80 | Organización de los docentes por Areas |  | En ejecucion
|  |  | 0 | 2025-03-16 | 100 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 | 100 | Elección de los jefes de área |  | Terminada
|  |  | 0 | 2025-03-16 |  | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 | 100 | Elección e instalación del consejo académico |  | Terminada
|  |  | 0 | 2025-03-16 | 80 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 | 80 | Revisión y socializaciíon de las estrategias didacticas por área y Asignatura |  | En ejecucion
SEGUIMIENTO ACADÉMICO: Hacer seguimiento a los resultados académicos, asistencia de los estudiantes, al uso pedagógico de las evaluaciones externas, a las actividades de recuperación y apoyos pedagógicos adicionales para estudiantes con necesidades educativas especiales | Al finalizar el año 2025 se habrá realizado en un 80 % seguimiento a los resultados académicos, asistencia de los estudiantes, al uso pedagógico de las evaluaciones externas, a las actividades de recuperación y apoyos pedagógicos adicionales para estudiantes con necesidades educativas especiales | Numero de Documentos por grado, Actas y Asistencia en la OVI | 0 | 2025-03-16 | 100 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 | 100 | Seguimiento a los resultados académicos. |  | Terminada
|  |  | 0 | 2025-03-16 | 80 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 | 80 | Seguimiento a la asistencia de los estudiantes y a los egresados |  | En ejecucion
|  |  | 0 | 2025-03-16 | 0 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 | 0 | Uso pedagógico de las evaluaciones externas, |  | No iniciada
|  |  | 0 | 2025-03-16 | 80 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 | 80 | Orientación a los docentes sobre: Seguimiento a resultados académicos Elaboración de actividades de recuperación Elaboración de material pedagógico para estudiantes con necesidades especiales |  | En ejecucion
|  |  | 0 | 2025-03-16 | 20 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 | 20 | Actividades de recuperación y apoyos pedagógicos adicionales para estudiantes con necesidades educativas especiales |  | En ejecucion
GESTIÓN DEL AULA: Desarrollar un estilo pedagógico coherente con el enfoque metodológico, la planeación de clases y evaluación en el aula | Al finalizar el año 2025 la institución educativa estará implementando en un 100% un estilo pedagógico coherente con el enfoque metodológico, la planeación de clases y evaluación en el aula | Documenentos y Actas | 0 | 2025-03-16 | 100 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 | 100 | Revisión del SIEE |  | Terminada
|  |  | 100 | 2025-03-16 | 0 | 2025-07-25 | 0 | 2025-11-22 | 100 | Aprobación y adocción del SIEE |  | Terminada
|  |  | 30 | 2025-03-16 | 70 | 2025-07-26 | 0 | 2025-11-22 | 100 | Socialización del SIEE |  | Terminada
|  |  | 5 | 2025-03-16 | 0 | 2025-07-27 | 0 | 2025-11-22 | 5 | Orientación para la realización del trabajo de aula de acuerdo al estilo pedagogico |  | En ejecucion
|  |  | 50 | 2025-03-16 | 20 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 | 70 | Elaboración de los planes de aula |  | En ejecucion
|  |  | 50 | 2025-03-16 | 0 | 2025-07-24 | 0 | 2025-11-22 | 50 | Revisión de Planes de Aula por grados |  | En ejecucion
Eleborar e implementar el proyecto de vida (PVC) de los estudiants , que al terminar su proceso de formación en el grado 11pueda optar por un estilo de vida que le permita su realización personal e integral. | Al finalizar el año 2025 el 80% la Institución Educativa contará con un plan de fortalecimiento físico y digital, del proyecto de vida.desde cada una de las areas obligatoria del saber. PROCESO: Accesibilidad. COMPONENTE: Proyecto de Vida. | Documento del proyecto de vida caldista en físico y magnatico. | 0 | 2025-03-16 | 0 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 |  | Conformar el comite de PVC. |  | No iniciada
|  |  | 20 | 2025-03-16 | 20 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 |  | Socializar y priorizar programas de interes para los niños y jóvenes. |  | En ejecucion
|  | Estudiantes orientados y fortalecidos en su proyecto de vida, por la psicorientación y los titulares. | 0 | 2025-03-16 | 10 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 |  | Gestionar la participación de profesionales en diferentes programas de interes para NNJA. |  | En ejecucion
|  |  | 0 | 2025-03-16 |  | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 |  | Socialización PVC, Elaboración de plegables, murales, carteleras escolares y de aulas
Elaborar e implementar y fortalecer el (EPAFA), la escuela de padres en cada una de las sede, que involucre los padres de familia de manera que ayude a mejorar la integración familiar y el acompañamiento de los procesos formativos | Al finalizar del año 2025 el 50% la institución educativa, contara con programa de escuela de familia y aplicará estrategias que garantice la participación de los padres de familia y/o acudientes en el acompañamiento de sus protegid@s (Hij@s) PROCESO: Proyeccción a la Comunidad. COMPONENTE: Escuela Familias. | Documento del plan de fortalecimiento de los padres de familia y/o acudientesa caldista. | 40 | 2025-03-16 |  | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 |  | Elaboración de plegables, invitaciones, carteleras escolares y de aulas. |  | En ejecucion
|  |  | 20 | 2025-03-16 | 20 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 |  | Invitación a padres de familia a participar de estas escuelas. |  | En ejecucion
|  | Padres de familia capacitados en escuela de padres, por el psicorientador y los titulares. | 0 | 2025-03-16 | 0 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 |  | Realizar 4 escuelas de padres en el año escolar. |  | No inicida
Elaborar e implementar y fortalecer el (PPF), la participación de padres de familia en cada una de las actividades de la institución educativa y que involucre de manera que se sientan comprometidos conlas acciones permanentes de sus sedes a las que pertenecen con sentido unificado caldista. | Al finalizar del año 2025 el 55% la institución educativa, contara con la participación activa de los padres de failia de cada sede con criterios de unidad caldista. PROCESO: Participación y Convivencia, COMPONENTE: Participación padres de familia. | Actividades periodocas donde los padres de familia se sientan involucrados en acciones de mejora de la institución y por ende cada una de la s sedes. | 80 | 2025-03-16 | 80 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 |  | Elaboración de plegables, invitaciones, carteleras escolares y de aulas. |  | En ejecucion
|  |  | 80 | 2025-03-16 | 80 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 |  | Invitación a padres de familia a participar en cada uno de los eventos de la institucón. |  | En ejecucion
|  | Padres de familia de familia comprometidos en cada uno de los eventos de la institución.. | 80 | 2025-03-16 | 80 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 |  | Socialización PPf con la comuidad educativa. |  | En ejecucion
|  |  | 80 | 2025-03-16 | 80 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 |  | Realizar actividades donde se compromentan a los padres de familia durante todo el año escolar. |  | En ejecucion
Elaborar e implementar el (PEGIR), plan escolar de gestión integral de riesgo de la institución educativa, para controlar tanto los riesgos físicos como psicosocial de los estudiantes teniendo en cuenta el contexto social y así poder generar mecanismo, que ayude a minimisar los problemas del estudiante. | Al finalizar el año 2025 el 75% la institución educativa contará con un plan escolar de gestión integral de Riesgo físico y psicosocial, que ayude a orientar y minimisarlos a los que están expuestos los estudiantes de cada sede, tanto en la calle, la casa y en la sociedad tibuyana. PROCESO: Prevención de Riesgos. COMPONENTE: Prevención de Riesgos Físicos. | Documento del fortalecimiento del Plan Escolar de Gestión Integral de Riesgo (PEGIR). | 40 | 2025-03-16 | 40 | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 |  | Conformar el comite de PLAN DE RIESGO y hacer algunas visitas a las sedes en jornada contraria, para identificar, detectar, focalizar y priorizar riesgos físicos. |  | En ejecucion
|  |  | 0 | 2025-03-16 |  | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 |  | Socializar y priorizar programas de interes para fortalecer el plan de riesgo intitucional. |  | No iniciada
|  | La comuidad educativa (Directivos docentes, docentes , estudiantes, padres de familia y administrativos), capacitados en la prevención de los riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes. | 0 | 2025-03-16 |  | 2025-07-24 |  | 2025-11-22 |  | Capacitaciones a docentes, estudiantes y padres de familia que ayuden a eventos inseperados de cada sede de la Institución. |  | No iniciada
|  |  | 0 | 2025-03-16 |  | 2025-07-24 |  | 2025-11-28 |  | Lanzamiento del plan de riesgo con algunos simulacros en cada sede |  | No iniciada