## Hoja1
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA ANGELITA PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PRAE INSTITUCIONAL AÑO ACADEMICO 2024
Creado por resolución 0001361del 05 de octubre de 2021 - DANE 254264000506 - NIT 900628568-2
OBJETIVO | META | ACTIVIDADES/ACCIONES | MECANISMO/SEGUIMIENTO | RESPONSABLES | RECURSOS | COSTO | F. INICIA | F. TERMINA | PRODUCTO | ESTADO
Promover el buen uso de las areas de aseo en la institución educativa para prevenir el desperdicio de Agua. | Crear conciencia del buen manejo del recurso hídrico en el aseo personal. | Monitoreo de las areas de aseo personal para no desperdiciar el agua. | Se recurre a los estudiantes que confoman el comité para que realicen vigilancia continua a las areas de los baños de la sede para recordarles a los compañeros el buen uso del agua y mantener cerradas las llaves. | Comité PRAE | PROPIOS | 50000 | 1 de Marzo del 2024 | 31 de Noviembre del 2024 | Letreros de Orientación. | % DE EJECUCION 10
Consolidar el Comité PRAE | Conformación por cargos del comité PRAE | Formación del comité del PRAE de la sede La Angelita 2024 |  | Comité PRAE | PROPIOS | 50000 | 1 de Marzo del 2024 | 31 de Marzo del 2024 | Evidencia Fotográfica | EJECUTADO
Compromoter a los estudiantes en la participación de las izadas de bandera con puntos referentes al cuidado ambiental. | Involucrar a todos los estudiantes en el día del Agua para concientizar en el buen uso y la conservación del recurso. | Celebración del Día del Agua | Mediante la transversalización de los proyectos se promovio la activada en la Izada de Bandera del mes de Marzo con ciertos puntos en el programa. | Comité PRAE | PROPIOS | 50000 | 1 de Marzo del 2024 | 31 de Noviembre del 2024 | Evidencia Fotográfica | EJECUTADO
Obtener recipientes para la recolección organizada de residuos | Posicionar en un area designada los Envases como punto ecologico para el manejo de los residuos. | Gestionar actividades para la recolección de fondos con el proposito de comprar los recipientes para los residuos. | 1. Realizar rifas y eventos para recolectar fondos. | Comité PRAE | PROPIOS | 500000 | 1 de Marzo del 2024 | 31 de Noviembre del 2024 | Punto Ecológico | % DE EJECUCION 20
Elaborar recipientes con materiales reciclables para depositar residuos en las aulas de clase | En todos los salones de la sede principal habra recipientes para depositar residuos reciclables. | Campaña de concientización de los residuos por parte del Area de Emprendimiento para evitar el desperdicio de materiales y reducir los niveles de contaminación de residuos solidos. | En la materia de emprendimiento se realizan campañas para promover el buen uso de los materiales escolares y el proceso de reciclaje. | Area de emprendimiento - Estudiantes - Docente Lider | PROPIOS | 50000 | 1 de Marzo del 2024 | 31 de Noviembre del 2024 | Recipientes en los salones. | INICIADO
Apoyar la campaña "Fundación SOÑAR - niños y niñas con Cancer " | Ayudar a la campaña del programa de la fundación SOÑAR en la ayuda para los niños con cancer. | Sensibilizar a la comunidad educativa en la campaña de donacion de tapas para el programa SOÑAR. | Dotar con los recipientes de recolección de las tapas plásticas. Recolección y envío a la fundación | Comité PRAE | La Fundación SOÑAR | 100000 | 1 de Marzo del 2024 | 31 de Noviembre del 2024 | Certificación de la Fundación SOÑAR | INICIADO
Mejorar el aspecto y entorno de la institución sensibilizando a los estudiantes frente al cuidado, conservación y preservación del medio ambiente. | Crear un jardin ecologico | Diseño de un jardin ecologico institucional con materiales reciclabels y mejorar zonas de exparcimiento estudiantil | Con la participación de los grados 10 y 11, para organizar el diseño y la obtención de los materiales en el cumplimiento de sus horas de SSEO. | Comité PRAE | PROPIOS | 200000 | 2 de julio del 2024 | 31 de noviembre del 2024 | Jardín Ecológico | APLAZADO
INICIADO % DE EJECUCION 10 20 30 40 50 60 70 80 90 EJECUTADO APLAZADO
Elaboró: Gustavo Alberto Castro Yanquen - Rector IER La Angelita
fecha