## Hoja1
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA ANGELITA PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PEI Y DEMAS PROCESOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO ACADEMICO 2024
Creado por resolución 0001361del 05 de octubre de 2021 - DANE 254264000506 - NIT 900628568-2
OBJETIVO | META | ACTIVIDADES/ACCIONES | MECANISMO/SEGUIMIENTO | RESPONSABLES | RECURSOS | COSTO | F. INICIA | F. TERMINA | PRODUCTO | ESTADO
Solicitud al Consejo Directivo incorporar la Gestión del riesgo en los instrumentos de planificación escolar. | A finalizar el mes de noviembre del 2024 se ejecutará lo proyectado en el plan operativo al 100% | Se hará una carta formal solicitando que un estudiante lidere ante el Consejo Directivo, voz y voto sobre las necesidades y oportunidades de la Gestión del Riesgo. | Reunión de seguimiento | Mgtr. Juan Carlos Rodriguez R | Humanos Tecnológicos | N/A | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Carta de solicitud. | NO INICIADO % DE EJECUCION 10 20 30 40 50 60 70 80 90 EJECUTADO APLAZADO
Solicitud de aprobación del rubro presupuestal para el plan de Gestión del Riesgo vigencia 2025 | A finalizar el mes de noviembre del 2024 se ejecutará lo proyectado en el plan operativo al 100% | Se hará una carta formal solicitando un estimado y tentativo presupuesto para el gasto de los elementos necesarios para el plan de Gestión de Riesgo Vigencia 2025. | Reunión de seguimiento | Mgtr. Juan Carlos Rodriguez R | Humanos Tecnológicos | N/A | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Carta de solicitud. | INICIADO % DE EJECUCION 10 20 30 40 50 60 70 80 90 EJECUTADO APLAZADO
Conformación de los brigadistas para la sede principal. | A finalizar el mes de noviembre del 2024 se ejecutará lo proyectado en el plan operativo al 100% | Se conformará el comité de brigadistas con un representante de cada de los grados y dos docentes los cuales serán los lideres ante cualquier emergencia que se presente dentro de la sede principal | Reunión de seguimiento | Mgtr. Juan Carlos Rodriguez R | Humanos Tecnológicos | N/A | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Brigadistas de la sede principal. | INICIADO % DE EJECUCION 10 20 30 40 50 60 70 80 90 EJECUTADO APLAZADO
Recarga de dos extintores de la sede principal y visibilización de la camilla. | A finalizar el mes de noviembre del 2024 se ejecutará lo proyectado en el plan operativo al 100% | Se hará la recarga de los dos extintores de la sede principal y junto con la camilla se hará la ubicación en puntos estratégicos dentro la misma. | Informe de progreso | Mgtr. Juan Carlos Rodriguez R | Humanos Tecnológicos | N/A | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Extintores óptimos | INICIADO % DE EJECUCION 10 20 30 40 50 60 70 80 90 EJECUTADO APLAZADO
Dotación de paletas “Pare y Siga” y “Punto de encuentro” para la sede principal. | A finalizar el mes de noviembre del 2024 se ejecutará lo proyectado en el plan operativo al 100% | Se hará la compra de dos paletas “Pare y Siga” y una de “Punto de encuentro” necesarios para el correcto funcionamiento del Plan de Riesgos. | Reunión de seguimiento | Mgtr. Juan Carlos Rodriguez R | Humanos Financieros Físicos | N/A | 2024-06-01 | 2024-06-30 | Paletas : Punto de encuentro, Pare y Siga. | INICIADO % DE EJECUCION 10 20 30 40 50 60 70 80 90 EJECUTADO APLAZADO
Capacitación de la Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo del MEN. | A finalizar el mes de noviembre del 2024 se ejecutará lo proyectado en el plan operativo al 100% | Realizar capacitación a los docentes y estudiantes que hacen parte del comité de brigadistas | Reunión de seguimiento | Mgtr. Juan Carlos Rodriguez R | Humanos Tecnológicos | N/A | 2024-06-01 | 2024-06-30 | Teorico-práctico | INICIADO % DE EJECUCION 10 20 30 40 50 60 70 80 90 EJECUTADO APLAZADO
Directorio de los números de emergencia. | A finalizar el mes de noviembre del 2024 se ejecutará lo proyectado en el plan operativo al 100% | Realizar carteleras informativas en las diferentes sedes, en dónde se evidencie de forma clara, precisa y actualizada los diferentes números telefónicos de emergencia de la zona. | Informe de progreso | Mgtr. Juan Carlos Rodriguez R | Humanos Financieros Físicos | N/A | 2024-06-01 | 2024-06-30 | Directorio de emergencia (físico y virtual) | INICIADO % DE EJECUCION 10 20 30 40 50 60 70 80 90 EJECUTADO APLAZADO
Folletos y videos sobre temas de riesgo dentro de las sedes de la I.E.R La Angelita | A finalizar el mes de noviembre del 2024 se ejecutará lo proyectado en el plan operativo al 100% | Dar a conocer a los estudiantes de primaria y bachillerato el proyecto de prevención de riesgo escolar a través de folletos y vídeos. | Reunión de seguimiento | Mgtr. Juan Carlos Rodriguez R | Humanos Tecnológicos | N/A | 2024-07-01 | 2024-07-31 | Medios digitales y folletos. | INICIADO % DE EJECUCION 10 20 30 40 50 60 70 80 90 EJECUTADO APLAZADO
Realizar Simulacro de evacuación 2024 | A finalizar el mes de noviembre del 2024 se ejecutará lo proyectado en el plan operativo al 100% | Realizar simulacro de evacuación con el fin de prevenir situaciones de peligro y saber tomar decisiones en situaciones de desastre. | Informe de progreso | Mgtr. Juan Carlos Rodriguez R | Humanos Financieros Físicos | N/A | 2024-07-01 | 2024-07-31 | Teorico-práctico | INICIADO % DE EJECUCION 10 20 30 40 50 60 70 80 90 EJECUTADO APLAZADO
Elaboró: Gustavo Alberto Castro Yanquen - Rector IER La Angelita
fecha:22/04/2024