## Hoja1
CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES MUNICIPIO DE RAGONVALIA COD. DANE: 254599000188 NIT: 900143695 ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACION: 000048 de Enero 27 de 2006 APROBACION DE ESTUDIOS: 009569 de 19 de noviembre de 2024
INFORME SOBRE LOS AVANCES GENERALES DEL PMI
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER BUENOS AIRES |  |  |  |  | Municipio |  |  | RAGONVALIA OCTUBRE 2025
ACCIONES | % AVANCE | ¿CUALES SON LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO? | ¿QUE FACTORES INCIDEN EN ESTA SITUACION? | ¿CUALES SON LAS ACTIVIDADES QUE PRESENTAN RETRASOS? | ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ESOS RETRASOS? | ¿QUE ACTIVIDADES NO SE ESTAN EJECUTANDO? | ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES CAUSAS POR LAS QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO? | ¿ESTAS CAUSAS SE RELACIONAN CON LOS FACTORES CRITICOS DE RIESGO IDENTIFICADOS DURANTE LA ELABORACION DEL PLAN? | ¿CUALES METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTAN LAS MAYORES DIFICULTADES EN CUANTO A SU CUMPLIMIENTO? | ¿QUE MEDIDAS DEBEN TOMARSE PARA SUBSANAR LAS DIFICULTADES DE EJECUCION DE CIERTAS ACTIVIDADES ? | ¿ESTAS MEDIDAS SIGNIFICAN LA REASIGNACION DE FUNCIONES, RECURSO O PLAZOS?
DISEÑO DE POLITICAS DE INCLUSION EN EL PEI IDENTIFICACION DE NIÑOS CON .DISCAPACIDADES EN EL SIMAT CARACTERIZACION DE LA POBLACION. DISEÑO DEL PIAR. SOCIALIZACION DEL DOCUMENTO .EVALUACION Y RETROALIMENTACION | 70% | DISEÑO DE POLITICAS DE INCLUSION EN EL PEI IDENTIFICACION DE NIÑOS CON .DISCAPACIDADES EN EL SIMAT CARACTERIZACION DE LA POBLACION. DISEÑO DEL PIAR. SOCIALIZACION DEL DOCUMENTO .EVALUACION Y RETROALIMENTACION | COMPROMISO GENERALIZADO POR PARTE DE CADA INTEGRANTE DEL CER BUENOS AIRES Y DE LOS SEGUIMIENTOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. | DISEÑO DEL PIAR. | FALTA DE ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO DEL DOCENTE DE APOYO | N /A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
DEFINICION DE OFERTA COLABORATIVA REUNIONES PERIODICAS DE INTERESADOS..PRESENTACION Y VIABILIDAD DE PROPUESTAS ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS Y ALIANZAS EJECUCION DE ESTRATEGIAS | 30% | N/A | N/A | DEFINICION DE OFERTA COLABORATIVA | LAS PROPUESTAS SON POCO ATRACTIVAS COMERCIALMENTE PARA EL SECTOR PRODUCTIVO. DEMANDA MUCHO TRABAJO NO REMUNERADO POR PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | REUNIONES PERIODICAS DE INTERESADOS..PRESENTACION Y VIABILIDAD DE PROPUESTAS ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS Y ALIANZAS EJECUCION DE ESTRATEGIAS | SE CUENTA CON POCO TIEMPO POR PARTE DEL SECTOR PRODUCTIVO. | N/A | ENCONTRAR INTERESADOS EN INVERTIR TIEMPO Y CONOCIMIENTO POR PARTE DEL SECTOR PRODUCTIVO. | GARANTIZAR INSUMOS, MINIMIZAR LOS RIESGOS DE PRODUCCION Y DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA ESTABLECER CONVENIOS CON PRODUCTORES DE MENOR ESCALA. | SE DEBE MEJORAR LA PROPUESTA PARA QUE SEA MAS ATRACTIVA COMERCIALMENTE AL SECTOR PRODUCTIVO
DISEÑO Y FORMULACION DEL PROYECTO.PPP IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SOCIALIZACION DE IMPACTO Y RESULTADOS | 20% | N/A | N/A | DISEÑO Y FORMULACION DEL PROYECTO.PPP | FALTA DE CLARIDAD Y PROYECCION AL MOMENTO DE LA FORMULACION. | IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SOCIALIZACION DE IMPACTO Y RESULTADOS | AUSENCIA DE PROYECTO | N/A | N/A | N/A | SE DEBE FORMULAR EL PPP CON BASE A LAS NECESIDADES DEL CER BUENOS AIRES.
REVISION DEL DOCUMENTO ACTUAL AJUSTES DE ACUERDO AL DECRETO SOCIALIZACION Y APROBACION. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION | 90% | REVISION DEL DOCUMENTO ACTUAL AJUSTES DE ACUERDO AL DECRETO SOCIALIZACION Y APROBACION. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION | LA REVISION, AJUSTES E IMPLEMENTACION ES CONTINUA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR LOS DESEMPEÑOS. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TALLERES DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE RESULTADOS. | 70% | DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR LOS DESEMPEÑOS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE RESULTADOS. . | MEJORAMIENTO CONTINUO ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS PARA LOGRAR DESEMPEÑOS ALTOS EN LOS ESTUDIANTES | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS | LAS ESTRATEGIAS USADAS, QUE SURGEN, SUELEN MOIDIFICARSE SEGÚN LA NECESIDAD DE APRENDIZAJE DEL GRUPO EN EL MOMENTO | TALLERES DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. | FALTA DE DIVULGACION DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN EL CONTEXTO ESCOLAR | NO SE GENERAN ESTRATEGIAS QUE DEN COMO RESULTADO UNA DISMINUCION SIGNIFICATIVA EN EL GRADO DE APRENDIZAJE | NO SE CUMPLE LA META AL NO EXISTIR UN REGISTRO Y POSTERIOR DIVULGACION DE LAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS IMPLEMENTADAS PARA GENERAR EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS | REGISTRAR LAS EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN UNA PLATAFORMA DIISEÑADA PARA ESTE OBJETIVO | SE DEBE GENERAR COMPROMISO INDIVIDUAL Y GRUPAL PARA VISIBILIZAR LAS ESTRATEGIAAS QUE CONLLEVEN A GENERAR EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
REVISIÓN DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES *ACTUALIZACION DE PROYECTOS *APLICACIÓN *EVALUACION | 90% | REVISIÓN DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES *ACTUALIZACION DE PROYECTOS *APLICACIÓN *EVALUACION | CONTINNUO SEGUIMIENTO PARA HACER LAS ADAPTACIONES NECESARIAS CON EL PROPOSITO DE QUE LOS PROYECTOS SIGAN VIGENTES. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
*PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LA PLANTA FÍSICA *APROBACION DE CONSEJO DIRECTIVO *EJECUCION DE MEJORAS *CONVOCATORIA PARA DIA DE LOGROS | 70% | PRIORIZACION DE NECESIDADES DE LA PLANTA FISICA*APROBACION DE CONSEJO DIRECTIVO*EJECUCION DE MEJORAS | OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA PLANTA FISICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS | *CONVOCATORIA DIA DE LOGROS | COMPROMISO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | DIAS DE LOGROS | DESINTERES DE LA COMUNIDAD | N/A | CONVOCATORIA DE LA COMUNIDAD PARA ARREGLOS EN PLANTA FISICA | MOTIVACION DE LA COMUNIDAD | MOTIVAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA
ESTABLECER CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FISICO SISTEMATIZACION DE DOCUMENTOS | 20% | ESTABLECER CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. | EXISTEN PROCESOS DOCUMENTARIOS QUE INFLUYEN EN DIFERENTES ENTIDADES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES Y NACIONALES. | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FISICO SISTEMATIZACION DE DOCUMENTOS | NO SE CUENTA CON PLATAFORMA , TAMPOCO CON RECURSO HUMANO DE CONFIANZA PARA LA ORGANIZACIÓN , TIIEMPO LIMITADO. | N/A | N/A | SE CONTEMPLAN LOS RIESGOS FISICOS,AMBIENTALES | DIFICULTADES EN LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA Y NO SE CUENTA CON FACTOR HUMANO.. | ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON EL APOYO DE ESTUDIANTES DE LABOR SOCIALQUE FACILITEN LA SISTEMATIZACION DE DOCUMENTOS | CON EL CRONOGRAMA SE ESTABLECEN RESPONSABLES Y TIEMPOS DE ENTREGA
FOCALIZACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y FISICOS . *GESTION PARA CAPACITACION. ELABORACION DEL DOCUMENTO | 50% | FOCALIZACION DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y FISICOS ELABORACION DEL DOCUMENTO | SE IDENTIFICA ESTOS FACTORES DE RIESGOS QUE POSIBILITAN LA FORMULACION DE DIVERSOS PROYECTOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EL DISEÑO DE UN CRONOGRANA DE ACTIVIDADES QUE SE ACOMODEN A LAS NECESIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL | GESTIONAR YDIRECCIONAR CAPACITACIONES QUE ESTAN CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO Y OFREZCAN SOLUCIONES PERMANENTES A LAS NECESIDADES PREVISTAS EN EL DOCUMENTO | SE DEBEN DISTRIBUIR LAS ATIVIDADES Y RESPONSABILIDADES
ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN TALLERES DE PARTICIPACION | 90% | ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE TALLERES DE PARTICIPACION | SE MOTIVA A LA COMUNIDAD PARA SU PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
REUNION PARA PROGRAMAR LOS CONTENIDOS Y ENCUENTROS. *ACOMPAÑAMIENTO DE SALUD PÚBLICA Y COMISARIA DE FAMILIA. *REUNION CON PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES | 90% | *REUNION PARA PROGRAMAR LOS CONTENIDOS Y ENCUENTROS. *ACOMPAÑAMIENTO DE SALUD PUBLICA Y COMISARIA DE FAMILIA.*REUNION CON PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A