## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2023-11-30 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR |  |  | 28 de noviembre de 2024
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 154520000108
Dirección | CARRERA 2 # 2-74 CENTRO |  | Municipio |  | PAMPLONITA
Correo electronico | inspilar2013@gmail.com |  | Telefono |  | 3187886856
Rector o Director | CIRO ALFONSO RIVERA FLÓREZ |  | Horizonte |  | 2023-2026
DESCRIPCION EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CIRO ALFONSO RIVERA FLÓREZ |  | RECTOR |  | inspilarpamplonita@gmail.com
DAVID GARCIA LARGO |  | COORDINADOR |  | david.gar.lar@gmail.com
RAFAEL ANGEL JAIMES ARAQUE |  | DOCENTE |  | rafaeljai@hotmail.com
EVELYN JOHANA RUIZ |  | DOCENTE |  | evelynruiz37@hotmail.es
MIGUEL ADUEN DELGADO QUINTANA |  | DOCENTE |  | migueldel.0288@hotmail.com
ELIZABETH PARRA ACEVEDO |  | DOCENTE |  | lisacasaluis3@hotmail.com
CARMEN PATRICIA CAPACHO SANTAFE |  | DOCENTE |  | patriciasantafe09@gmail.com
ANA BEATRIZ PEÑA DURAN |  | DOCENTE |  | betyk16@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CIRO ALFONSO RIVERA FLÓREZ |  | RECTOR |  | RECTORA
DAVID GARCIA LARGO |  | COORDINADOR |  | COORDINADOR
RAFAEL ANGEL JAIMES ARAQUE |  | DOCENTE |  | Gestión Administrativa
EVELYN JOHANA RUIZ |  | DOCENTE |  | Gestión Directiva
MIGUEL ADUEN DELGADO QUINTANA |  | DOCENTE |  | Gestión Comunitaria
ELIZABETH PARRA ACEVEDO |  | DOCENTE |  | Gestión academica
CARMEN PATRICIA CAPACHO SANTAFE |  | DOCENTE |  | Lider del equipo de calidad
ANA BEATRIZ PEÑA DURAN |  | DOCENTE |  | Lider del equipo de calidad

## G. DIRECTIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR |  |  |  |  | Municipio |  |  | Pamplonita
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar reuniones de la Comisión de Evaluación para fortalecer el desempeño de los estudiantes. | A noviembre del 2024 se analizará el desempeño de los estudiantes en reuniones periódicas. | Porcentaje de reuniones realizadas por la Comisión de Evaluación y Promoción. | 50% | 2024-03-23 | 20% | 2024-08-01 | 15% | 2024-09-23 | 15% | Establecer el calendario de las reuniones de la Comisión de Evaluación y promoción. | TERMINADA
|  |  | 40% | 2024-04-30 | 10% | 2024-08-08 | 20% | 2024-11-25 | 10% | Crear compromisos académicos y discIplinarios para mejorar el desempeño académico y hacer los respectivos seguimientos. | TERMINADA
Propiciar acercamientos con el sector productivo para establecer alianzas que sean favorables a la Institución Educativa. | A noviembre del 2024 se propiciarán acercamientos con el Sector Productivo en un 40% para establecer alianzas. | Porcentaje de acercamientos con el sector productivo. | 50% | 2024-03-20 | 20% | 2024-04-15 | 10% | 2024-10-30 | 20% | Organizar una agenda con el Sector Productivo para motivarlos a su integración con la Institución Educativa. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2024-04-22 | 10% | 2024-08-12 | 10% | 2024-10-30 | 10% | Realizar encuentros con el Sector Productivo. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## G. ACADÉMICA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR |  |  |  |  | Municipio |  |  | Pamplonita
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Articular en las diferentes áreas el enfoque metodológico propuesto en el PEI de acuerdo a los modelos pedagógicos y prácticas de aula para atender las necesidades de los estudiantes. | A noviembre de 2024 el 95% de los docentes estarán capacitados en el enfoque metodológico para dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los grados y áreas | % de docentes capacitados en el enfoque metodológico. | 15% | 2024-06-21 | 33% | 2024-11-27 | 50% | No prevista | 50% | Realizar una jornada pedagógica de capacitación para conocimiento y análisis del enfoque metodológico. | EN EJECUCION
[10 empty] | Realizar una jornada pedagógica con el fin establecer acuerdos para aplicar el enfoque pedagógico institucional | NO INICIADA
Implementar planes de mejoramiento por áreas con estrategías didácticas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes. | A noviembre de 2024 el 95% de los docentes implementarán las estrategías didácticas de acuerdo a las necesidades individuales de los Estudiantes. | % de docentes que aplican planes de mejoramiento con estrategias didácticas implementadas. | 30% | 2024-01-19 | 60% | 2024-07-15 | 80% | 2024-11-27 | 95% | Diseñar e implementar planes de mejoramiento desde cada una de las áreas del conocimiento con estrategías didácticas de acuerdo a las necesidades detectadas en el diagnóstico de los estudiantes. | TERMINADA
[10 empty] | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento por áreas del conocimiento con estrategías didácticas aplicadas. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## G. ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR |  |  |  |  | Municipio |  |  | Pamplonita
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Implementar con los docentes los PIAR o DuA construidos para cada área o grado y estudiante y continuar con eldiagnostico de nuevos estudiantes | A Junio de 2024 se implementará en un 50% los PIAR o DUA existentes de los estudiantes identificados y se adelntará e diagnostico de nuevos casos. | % de los PIAR O DUA imlementados | 40% | marzo | 10% | mayo | 15% | junio | 15% | Construir e implementar desde cada area los ajustes razonables del DUA y PIAR de los estudiantes focalizados en el 2024 . | EN EJECUCION
| A noviembre de 2024 se tentrán el 100% de los PIAR o DUA incluyendo los nuevos estudiantes | % de los PIAR O DUA implementados de nevos estudiantes | 45% | agosto | 15% | octubre | 15% | noviembre | 15% | Realizar el debido seguimento al proceso de implementacion a los ajustes razonables del DUA y PIAR existentes en el 2024 | EN EJECUCION
Levantar el plano arquitectónico de la planta física de las sedes, central y anexas, y construir el plan de riesgos. | A Junio de 2024 se gestionará ante planeación municipal, ante otra entidad o se contará con un profesional idoneo para la elaboracion del plano. | "% de avance de la actualización del plan de riesgo / documentos. " | 25% | marzo | 5% | mayo | 10% | junio | 10% | Diseñar el plano arquitectonico de la planta fisica de las sedes, central y anexas | EN EJECUCION
| A Noviembre de 2024 se tendrá en un 100% los planos arquitectónicos de la sede central y anexas y el plan de riesgos |  | 25% | agosto | 15% | octubre | 5% | noviembre | 5% | Construir el plan de riesgos de las sedes anexas y la integrada mixta | EN EJECUCION
Realizar el programa de mantenimiento anual de los equipos existentes en la institucion y crear los formatos de uso para identificar su estado real. | A Junio de 2024 se contará con el programa sobre el mantenimiento de los equipos. | % del programa de mantenmiento | 30% | abril | 10% | mayo | 10% | junio | 10% | Construir el programa de mantenimiento. | EN EJECUCION
| A Noviembre de 2024 se tendrá en un 100% del programa de mantenmiento y los formatos para identificar su estado real | % de formatos realizados | 55% | julio | 15% | septiembre | 15% | noviembre | 25% | Construir los formatos para el seguimiento del uso de los equipos. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## G. COMUNITARIA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR |  |  |  |  | Municipio |  |  | Pamplonita
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Actualizar el plan escolar de prevención de riesgos físicos y psicosociales mediante el diligenciamiento de instrumentos de PEGIR que garanticen la correcta ejecución del plan, priorizando las sedes urbanas. Solicitar solución a las necesidades de infraestructura de la planta física de todas las sedes de la I.E. Incorporando los protocolos de bioseguridad y convivencia en la comunidad educativa | A diciembre del 2024 en un 80% estará actualizado el Plan Escolar de Gestión Integral de Riesgo (PEGIR). | % de avance de la actualización del plan de riesgo / documentos. | 65% | 2024-03-26 | 15% | 2024-10-08 | 20% | 2024-11-27 | 30% | 1. Actualización y consolidación de la información obtenida a través de la aplicación de los formularios (virtual o física) de la guía para el ajuste del Plan Escolar de Gestión Integral de Riesgo (PEGIR) y al personal docente de la Institución Educativa, priorizando en la sede principal y mixta. 2. Ejecutar mantenimiento y reparación locativa de cada una de las sedes acordes al Plan Escolar de Gestión Integral de Riesgo (PEGIR) teniendo en cuenta algunas de las necesidades priorizadas durante el año 2023. | EN EJECUCION
Orientar a estudiantes, padres de familia y/o acudientes en la construcción de los proyectos de vida de sus hijos y/o acudidos; que trasciendan en la participación de la I.E. articulando con todas las áreas, escuelas de padres, talleres de aula, Momentos de Paz y proyectos transversales. | A noviembre del año 2024 se orientará al 100% de estudiantes en la construcción de su proyecto de vida. | % de estudiantes que construyen su proyecto de vida | 100% | 2024-03-26 | 30% | 2024-10-08 | 50% | 2024-11-27 | 20% | Orientación en la construcción del proyecto de vida del estudiante teniendo en cuenta los proyectos transversales y las orientaciones dadas en los talleres en las diferentes áreas académicas, a través de la escuela de padres y Momento de Paz. 2.2. Gestionar la vinculación del grupo interdisciplinar Municipal, egresados y otros actores en pro del Plan de Acción del Proyecto de Vida de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar.
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA