## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |  |  | 2025-01-09
Regimen | Rural Oficial |  | Código DANE |  | 254720000034
Dirección | Corregimiento de Sardinata. |  | Municipio |  | Sardinata
Correo electronico | institucioneducativantrelcarmen@hotmail.com |  | Telefono |  | 3123350873
Rector | Carlos Rangel Peñaranda |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CARLOS RANGEL PEÑARANDA |  | RECTOR |  | crangel99@hotmail.com
DEICY MONGUI COLMENARES |  | DOCENTE |  | profedicycol16@outlook.com
CARLOS LEONEL SÁNCHEZ |  | LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | leonelsann55@gmail.com
MATEO OBREGÓN |  | LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | mat_heo0506@hotmail.com
ALEJO ASCANIO |  | LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | reformaeltesoro2@gmail.com
JOSÉ DEL ROSARIO RINCÓN |  | LÍDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | rincop1390@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CARLOS LEONEL SÁNCHEZ |  | DOCENTE LÍDER |  | DIRECTIVA
ALEJO ASCANIO |  | DOCENTE LÍDER |  | ADMINISTRATIVA
MATEO OBREGÓN |  | DOCENTE LÍDER |  | ACADÉMICA
JOSÉ DEL ROSARIO RINCÓN |  | DOCENTE LÍDER |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E.R. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |  |  |  |  | Municipio |  |  | SARDINATA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Contar con mallas curriculares actualizadas y articuladas con los planes de estudio institucionales para el grado Undécimo, que sirvan como guía estructurada para la programación, desarrollo y evaluación eficaz de las areas de aprendizaje | En enero de 2025, el 100% de los docentes de la institución participarán en el desarrollo y actualización de las mallas curriculares para el grado Undécimo, asegurando que estas estén alineadas con los estándares y lineamientos curriculares institucionales. | Porcentaje de participación docente en la elaboración y actualización de mallas curriculares del grado Undécimo | 60% | 2025-04-16 | 15% | 2025-10-06 | 45% |  |  | Revisar lineamientos curriculares del MEN de cada àrea. para grado 11ª | TERMINADO
[10 empty] | Revisar cartillas Escuela Nueva, "Volvamos a la Gente"de grado 11ª | TERMINADO
[10 empty] | Realizar mallas curriculares de cada àrea del grado 11ª | EN EJECUCIÓN
[10 empty] | Realizar seguimiento y registro en la plataforma OVYde las mallas curriculares de cada àrea del grado 11ª | EN EJECUCIÓN
Disponer de un registro actualizado y consolidado de egresados de la institución educativa desde el año 2022 hasta el 2024, que permita la sistematización de la información para el seguimiento y vinculación con la comunidad | En noviembre de 2025, el 50% de los egresados de la institución estará registrado en el sistema consolidado que incluya información completa para el seguimiento académico y profesional | Porcentaje de egresados registrados en el sistema consolidado | 60% | 2025-04-16 | 25% | 2025-10-06 | 35% |  |  | Desarrollar y estandarizar formatos para el registro y actualización de información de los egresados | TERMINADO
[10 empty] | Establecer canales de comunicación directos con los egresados, como redes sociales, correo electrónico y grupos de mensajería, para fomentar la participación y actualización de su información. | INICIADO
[10 empty] | Realizar revisiones periódicas y campañas de sensibilización para docentes para mantener actualizado el registro | INICIADO
INICIADO
Desarrollar e implementar actividades de nivelación académica que permitan fortalecer las habilidades básicas en los estudiantes con dificultades, favoreciendo su progreso integral y continuidad en el proceso educativo. | Para noviembre de 2025, el 80% de los estudiantes con dificultades académicas habrán participado en actividades de nivelación, mostrando mejora significativa en sus habilidades básicas y avance en su proceso educativo | Porcentaje de estudiantes con dificultades académicas que participaron en actividades de nivelación | 70% | 2025-04-16 | 30% | 2025-10-06 | 40% |  |  | Conformar el comite de Comisiòn y Evaluaciòn Institucional | TERMINADO
[10 empty] | Socializar los formatos de nivelaciòn de la plataforma Institucional | TERMINADO
[10 empty] | Planificar, diseñar e implementar actividades de nivelación contextualizadas y adaptadas | EN EJECUCIÓN
[10 empty] | Evaluar el progreso de los estudiantes después de la nivelación para medir el impacto y ajustar las estrategias pedagógicas según los resultados obtenidos | EN EJECUCIÓN
Desarrollar e implementar un plan institucional para la adquisición de recursos didácticos que optimicen y cualifiquen los procesos de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo un entorno pedagógico innovador y efectivo | En noviembre de 2025, se dará cumplimiento al plan de compras en el 70% de las sedes educativas | Porcentaje de sedes educativas con cumplimiento del plan de compras | 70% | 2025-04-16 | 35% | 2025-10-06 | 35% |  |  | Realizar un diagnóstico de las necesidades de recursos didácticos en cada sede educativa para priorizar adquisiciones | EN EJECUCIÓN
[10 empty] | Elaborar y presentar el plan de compras detallado para su aprobación, asegurando que incluya todos los recursos necesarios para potenciar la enseñanza | EN EJECUCIÓN
[10 empty] | Gestionar el proceso de adquisición mediante solicitudes de cotización, selección de proveedores y compra según el plan aprobado | EN EJECUCIÓN
[10 empty] | Supervisar y dar seguimiento a la entrega y distribución oportuna de los recursos didácticos en las sedes educativas | EN EJECUCIÓN
Fortalecer la cultura institucional y el sentido de pertenencia de la comunidad educativa, promoviendo la apropiación de la misión, visión, principios y valores del PEI | A noviembre del 2025, el 100% de estudiantes, docentes y padres reconoceran correctamente la misión, visión y valores institucionales. | Porcentaje de estudiantes, docentes y padres que reconocen correctamente el horizonte institucional | 60% | 2025-04-16 | 30% | 2025-10-06 | 30% |  |  | Elaborar carteleras, murales o retablos que difundan misión y visión. | TERMINADO
[10 empty] | Convocar a docentes, padres y estudiantes en encuentros pedagógicos comunitarios. | TERMINADO
[10 empty] | Aplicar encuestas y entrevistas de percepción a estudiantes, docentes y familias. | EN EJECUCIÓN
Optimizar el programa de inducción y acogida para los nuevos estudiantes y docentes, asegurando su articulación con los principios y valores del PEI para fomentar el sentido de pertenencia desde el inicio | A Noviembre del 2025, 100% de las sedes educativas llevaran a cabo el proceso de inducción e implementación; evaluado positivamente por los estudiantes. | Porcentaje de sedes aplicando el proceso de induccion | 80% | 2025-04-16 | 40% | 2025-10-06 | 40% |  |  | Crear un documento con la misión, visión, reglamentos y servicios. | TERMINADO
[10 empty] | Asignar tutores estudiantiles y docentes con experiencia a los recién llegados. | TERMINADO
[10 empty] | Organizar actividades lúdicas y charlas de bienvenida en cada inicio de periodo. | TERMINADO
[10 empty] | Aplicar encuestas de satisfacción y entrevistas después del primer bimestre. | EN EJECUCIÓN
Adecuar y optimizar la planta física y los recursos del establecimiento educativo para garantizar un ambiente seguro y accesible que potencie los procesos de enseñanza-aprendizaje y la participación de toda la comunidad. | A noviembre del 2025, se realizara mejora del 30% en la infraestructura y acondicionamiento de las sedes educativas, garantizando ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje. | Porcentaje de mejora en infraestructura y acondicionamiento de sedes educativas | 70% | 2025-04-16 | 30% | 2025-10-06 | 40% |  |  | Realizar un diagnóstico anual con visitas a sedes | EN EJECUCIÓN
[10 empty] | Presentar proyectos de infraestructura ante alcaldía, gobernación y sector privado. | EN EJECUCIÓN
[10 empty] | Implementar un plan de mantenimiento preventivo trimestral. | EN EJECUCIÓN
Liderar la articulación de planos, proyectos y acciones que fortalecen el modelo pedagógico y la estrategia curricular, mediante la formulación e implementación de proyectos pedagógicos productivos y transversales | A noviembre del 20025, Implementar el 100% proyectos pedagógicos transversales ,articulados con el PEI y los modelos pedagógicos institucionales. | Cantidad de PPT articulados | 70% | 2025-04-16 | 30% | 2025-10-06 | 40% |  |  | Formular proyectos con participación de estudiantes y docentes. | TERMINADO
[10 empty] | Incluir competencias transversales en los planes de área. | TERMINADO
[10 empty] | Realizar encuentros de planeación y ejecución conjunta. | TERMINADO
[10 empty] | Aplicar instrumentos de seguimiento académico y social. | TERMINADO
Capacitar e implementar al personal docente sobre los modelos pedagogicos en escuela nueva y educacion media Educativa Rural | A noviembre del 2025, el 100% de los docentes participaran de dos capacitaciones en Escuela Nueva y MER | Cantidad de capacitaciones realizadas | 0% | 2025-04-16 | 0% | 2025-10-06 | 0% |  |  | Coordinar con secretaría de educación y expertos en metodologías activas. | EN EJECUCIÓN
[10 empty] | Seleccionar líderes docentes y capacitarlos para replicar. | EN EJECUCIÓN
[10 empty] | Establecer compromisos institucionales y horarios flexibles. | EN EJECUCIÓN
[10 empty] | Crear un banco institucional de experiencias pedagógicas. | EN EJECUCIÓN
Reconocer el espiritu de colaboracion de los miembros de la comunidad educativa de la IER Nuestra Señora del Carmen, que sea transparente, equitativo y se aplique de manera organizada y sistemática, con el fin de motivar el desarrollo personal y profesional, y fortalecer la cultura cultura institucional. | Para noviembre, el 50% de las sedes de la IER Nuestra Señora del Carmen lograran un aumento en la participación de los padres de familia en las actividades programadas por la institución. | Porcentaje de sedes con aumento en participación de padres | 70% | 2025-04-16 | 35% | 2025-10-06 | 35% |  |  | Elaborar un cronograma claro y accesible con fechas y temas de las reuniones, incluyendo formatos digitales y físicos para llegar a todos los padres | TERMINADO
[10 empty] | Transmitir la información del cronograma por varios medios como grupos de WhatsApp con recordatorios frecuentes antes de cada reunión | TERMINADO
[10 empty] | Hacer un reconocimiento simbólico a los padres asistentes en asambleas o actos escolares, destacando su compromiso | EN EJECUCIÓN
Planificar actividades enfocadas en la adecuación y mejoramiento de la planta física dando prioridad a las sedes con mayores necesidades. | Al finalizar el año 2025 el 80% de las sedes educativas contaran con zonas seguras en su infraestructura. | Porcentaje de sedes educativas que recibieron mejoramiento a la planta fisica | 14% | 2025-04-16 | 3% | 2025-10-06 | 11% |  |  | Gestionar recursos para infraestructura. | EN EJECUCIÓN
[10 empty] | Mejorar zonas que se encuentran deterioradas o en riesgo. | EN EJECUCIÓN
Organizar acciones para el mantemiento de equipos tecnologicos y de apoyo al aprendizaje garantizando su funcionamiento. | Al finalizar el año 2025 un 50 % de los equipos tecnológicos se le habra realizado mantenimiento correctivo | Porcentaje de equipos tecnológicos con mantenimiento correctivo | 3% | 2025-04-16 | 3% | 2025-10-06 | 0% |  |  | Realizar diagnósticos tecnologicos de equipos en cada sede educativa. | EN EJECUCIÓN
[10 empty] | Realizar Mantenimiento correctivo a equipos de cómputo de las sedes Educativas. | EN EJECUCIÓN
Elaborar el Plan Anual de Gestión del Riesgo en la IER Nuestra Señora del Carmen. | Al finalizar el año 2025 el 100% de las sedes de la Institucion Nuestra Señora del Carmen tendra diseñado e implementado el programa de Gestión del Riesgo. | Porcentaje de sedes educativas que Implementan el programa de Gestión del Riesgo | 100% | 2025-04-16 | 50% | 2025-10-06 | 50% |  |  | Capacitar el personal docente de la IER en gestión del riesgo | TERMINADO
[10 empty] | Diligenciar el instrumento de amenazas y vulnerabilidades en cada sede educativa. | TERMINADO
[10 empty] | Diligenciar instrumento guion grafico en cada sede educativa. | TERMINADO
[10 empty] | Diligenciar instrumento mi viaje seguro a la escuela en cada sede educativa. | TERMINADO
Organizar procesos de investigacion en la institucion educativa a traves del comite de expericencias significativas. | A octubre del año 2025 ,el 25% de los docentes presentaran las experiencias significativas en el 1° foro institucional | Porcentaje de experiencias significativas presentadas | 60% | 2025-04-16 | 30% | 2025-10-06 | 30% |  |  | Creacion de comité de experiencias significativa. | TERMINADO
[10 empty] | Determinacion de parametros y identificacion de docentes que participaran con su experiencia. | TERMINADO
[10 empty] | Diseño de experiencias significativas para fortalecimiento de los procesos pedagogicos. | TERMINADO
Fomentar espacios donde docentes se capaciten y repliquen sus experiencias a los demas miembros de la comunidad educativa. | Durante el año escolar 2025 los docentes se habran capacitado en tematicas pertinentes a las necesidades institucionales. | Porcentaje de docentes han realizado algun tipo de capacitacion de acuerdo a las necesidades institucionales. | 100% | 2025-04-16 | 50% | 2025-10-06 | 50% |  |  | Identificar las tematicas prioritarias para recibir formacion y gestionar el apoyo. | TERMINADO
[10 empty] | Solicitar apoyo pedagogico que permita formacion docente. | TERMINADO
[10 empty] | Formar la totalidad de los docentes de la sede eductaiva | TERMINADO
Capacitar a los docentes de la Institucion Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen, donde existan estudiantes con discapacidad y/o trastornos específicos del aprendizaje escolar y del comportamiento, para inciar el proceso de inclusion. (PIAR) | En el primer periodo de 2025 se capacitará al 100% de los docentes de la Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen, de acuerdo con las discapacidades y/o trastornos específicos del aprendizaje escolar y del comportamiento que se identifican en la I.E.R, para iniciar el proceso de inclusión. | Porcentaje de docentes capacitados | 100% | 2025-04-16 | 100% |  |  |  |  | Gestionar con la secretaria de Educación las capacitaciones para los docentes. | TERMINADO
[10 empty] | Socializar con los docentes los formatos correspondientes para la elaboración del PIAR. | TERMINADO
[10 empty] | Caracterizar las sedes que tienen estudiantes con discapacidades y/o trastornos específicos del aprendizaje escolar y del comportamiento. | TERMINADO
[10 empty] | Aplicar el diagnostico a los estudiantes que presentan discapacidades y/o trastornos específicos del aprendizaje escolar y del comportamiento, en cada una de las sedes educativas. | TERMINADO
[10 empty] | Recolectar los diagnósticos aplicados en las sedes educativas que tienen estudiantes con discapacidades y/o trastornos específicos del aprendizaje escolar y del comportamiento. | TERMINADO
Señalizar todas las sedes educativas, a partir de los riesgos identificados en cada una. | A finalizar el año 2025, el 100% de las sedes educativas contaran con la señalizacion los riesgos identificados. | Porcentaje de sedes educativas con señalizacion de riesgos | 60% | 2025-04-16 | 30% | 2025-10-06 | 30% |  |  | Solicitar capacitación a las entidades certificadas en gestión de riesgos. | EN EJECUCIÓN
[10 empty] | Señalizar la ruta de evacuación y los diferentes riesgos identificados en cada una de las sedes educativas. | EN EJECUCIÓN
[10 empty] | Ubicar extintores en cada una de las sedes educativas. | EN EJECUCIÓN
[10 empty] | Socializar con la comunidd educativa de cada sede la señalización y la ruta de evacuación. | EN EJECUCIÓN
[10 empty] | Recopilar las evidencias fotograficas sobre la aplicación y la socialización de la señalización y la ruta de evacuación. | EN EJECUCIÓN
Diseñar y ejecutar el servicio social estudiantil con un proyecto que responda a las necesidades de la comunidad y, a su vez, sea pertinente para que los estudiantes de grado decimo y undecimo cumplan con sus horas sociales. | A finalizar el año 2025 el 100% de los estudiantes del grado undecimo cumplirá el proyecto de servicio social obligatorio estudiantil. | Porcentaje de estudiantes aplicando el proyecto SSEO | 70% | 2025-04-16 | 40% | 2025-10-06 | 30% |  |  | Elaborar documento con los parámetros institucionales que se tendrán en cuenta para llevar a cabo el servicio social estuiantil, con sus respectivos anexos. | TERMINADO
[10 empty] | Socializar el documento de servicio social estudiantil con los docentes y estudiantes a cargo de los grados décimo y undécimo. | TERMINADO
[10 empty] | Elaborar la propuesta que desarrollarán los estudiantes durante la prestacion del servicio social estudiantil. | TERMINADO
[10 empty] | Evaluar y certificar proceso desarrollado de servicio social estudiantil. | EN EJECUCIÓN