## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL CHAPINERO
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254003000046
Dirección | VEREDA CHAPINERO |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | cerchapinero2005@hotmail.com |  | Telefono |  | 3184722794
Rector o Director | HERMEZ RUEDA MUÑOZ |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Carolina Meza Serrano |  | DOCENTE
Yan Carlos Páez Bayona |  | DOCENTE
Astrid Torcoroma Rizo |  | DOCENTE
Rubén Darío Ascanio Palacios |  | DOCENTE |  | BOBYDASPA@HOTMAIL.COM
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## DIRECTIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURALCHAPINERO |  |  |  |  | Municipio |  |  | ABREGO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer el desempeño y funcionalidad del equipo de Comisión de Evaluación y promoción vigencia 2025. | Ajustar las funciones organizando un cronograma de reuniones de la comisión de evaluación y promoción, aplicado en un 100%. | Funciones y cronograma de actividades para la Comisión de Evaluación y promoción. | 100% | 2025-01-18 | 100 | 2025-10-08 | 0% |  |  | Conformar mediante un acta la Comisión de Evaluación y promoción. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-01-13 | 100 | 2025-10-08 | 0% |  |  | Establecer las funciones, procedimientos y criterios de la Comisión de Evaluación y promoción. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2025-01-17 | 30 | 2025-10-08 | 3000% |  |  | Organizar el cronograma de reuniones con evidencias de seguimiento. | EN EJECUCION
Actualizar las funciones y reuniones de la Comisión de Evaluación y promoción durante el año 2025. | Desarrollar reuniones de la Comisión de Evaluación y Promoción para el estudio de las dificultades académicas antes de finalizar cada período académico en un 100%. | Estudio de casos académicos por período, Comisión de Evaluación y promoción. | 60% | 2025-01-15 | 30 | 2025-10-08 | 3000% |  |  | Reunir a los miebros de la comisión 15 días antes de finalizar cada perído. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2025-03-15 | 30 | 2025-10-08 | 3000% |  |  | Identificar los estudiantes con casos especiales y dificultades académicas. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2025-04-04 | 30 | 2025-10-08 | 3000% |  |  | Diseñar y aplicar a los estudiantes los diferentes planes de nivelación, teniendo como evidencia un acta de socialización con los padres de familia. | EN EJECUCION
Actualizar y socializar los horizontes institucionales como un proceso de identidad. | Establecer los nuevos propósitos de la misión, visión y horizontes institucionales; diseñados y socializados en un 100% | Horizontes institucionales ajustados y socializados en todas las sedes. | 60% | 2025-03-26 | 30 | 2025-10-08 | 3000% |  |  | Reunión del consejo académico y directivo para ajustar y actualizar el horizonte institucional. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2025-03-26 | 30 | 2025-10-08 | 3000% |  |  | Rediseñar principios y fundamentos de los horizontes institucionales y otros. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2025-04-12 | 30 | 2025-10-08 | 3000% |  |  | Editar e incluir los nuevos horizontes instutucionales en el PEI, socializando dichos principios en cada sede. | TERMINADA
Desarrollar el plan de fortalecimiento académico; en el mejoramiento de las pruebas internas y externas de los estudiantes. | Integrar al consejo académico en el diseño de planes de mejoramiento académico para el fortalecimiento de resultados en pruebas internas y externas. | Estudio de casos académicos por período, Comisión de Evaluación y promoción. | 0% | 2025-04-12 | 0 | 2025-10-08 | 0% |  |  | Estudio y análisis de pruebas externas. | NO INICIADA
|  |  | 55% | 2025-03-26 | 45 | 2025-10-08 | 1000% |  |  | Establecer dificultades y fortalezas en los procesos de evaluación de las pruebas internas. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2025-04-19 | 0 | 2025-10-08 | 0% |  |  | Diseñar y aplicar el plan de fortalecimiento pedagógico. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## ACADEMICA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURALCHAPINERO |  |  |  |  | Municipio |  |  | ABREGO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Ejecutar plan de trabajo orientado a la actualización de los planes de estudio. | Finalizado el calendario académico 2025 se habrá logrado ajustar y actualizar los planes de estudio en un 80% | Número de planes de estudio actualizados/ Total planes de estudio | 100% | 2025-04-12 | 100 | 2025-10-08 | 0 |  |  | Conformación de equipos de trabajo por áreas | TERMINADA
|  |  | 70% | 2025-04-12 | 40 | 2025-10-08 | 30 |  |  | Desarrollo de actividades de revisión y ajustes | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2025-04-12 | 40 | 2025-10-08 | 30 |  |  | Socialización de ajustes | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2025-04-12 | 40 | 2025-10-08 | 30 |  |  | Aprobación y adopción de planes de estudio actualizados | EN EJECUCION
Desarrollar un plan de inversión para la adquisición de recursos para el aprendizaje. | Finalizado el calendario académico 2025 se habrá desarrollado el plan de adquisición de recursos para el aprendizaje en un 80% | Número de acciones realizadas de las propuestas en el plan de inversión y adquisición de recursos… | 60% | 2025-04-12 | 30 | 2025-10-08 | 30 |  |  | Diseño de propuesta de inversión… | TERMINADA
|  |  | 60% | 2025-04-12 | 30 | 2025-10-08 | 30 |  |  | Estudio, análisis y aprobación de propuesta. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2025-04-12 | 30 | 2025-10-08 | 30 |  |  | Contratación para adquisición de suministros. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2025-04-12 | 30 | 2025-10-08 | 30 |  |  | Compra y Adquisición de suministros y recursos para el aprendizaje. | TERMINADA
Diseñar e implementar políticas claras encaminadas al seguimiento de los resultados académicos de los estudiantes. | Finalizado el calendario académico 2024 se habrá implementado acciones de seguimiento a los estudiantes en un 70% | Número de acciones realizadas para el seguimiento académico. | 40% | 2025-04-12 | 30 | 2025-10-08 | 10 |  |  | Conformación de equipos de trabajo | TERMINADA
|  |  | 20% | 2025-04-12 | 10 | 2025-10-08 | 10 |  |  | Recolección de insumos (resultados de pruebas internas y externas) | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-04-12 | 10 | 2025-10-08 | 10 |  |  | Análisis a resultados de pruebas internas y externas. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-04-12 | 10 | 2025-10-08 | 10 |  |  | Socialización de análisis de resultados | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2025-04-12 | 0 | 2025-10-08 | 0 |  |  | Formulación de plan de fortalecimiento académico. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## GESTION ADMINISTRATIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURALCHAPINERO |  |  |  |  | Municipio |  |  | ABREGO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Elaborar el plan de riesgos institucional para propender la seguridad y protección de la comunidad educativa | En el primer semestre del año 2025 la comunidad educativa recibirá capacitaciòn con respecto de la seguridad y protección de la comunidad educativa | Parametros sobre el plan de riesgo | 0% | 14/04/2025 | 0 | 2025-10-06 | 0 |  |  | Diagnosticar los riesgos institucionales de cada sede. | NO INICIADA
Crear un plan de acción de los diversos programas de formación que ayuden a potenciar las competencias docentes en los diferentes procesos de formación | Durante el primer semestre de 2025 se realizarán como mínimo dos capacitaciones enfocadas en TICs e infomática. | Programas de capacitación | 0% | 14/04/2025 | 0 | 2025-10-06 | 0 |  |  | Reuniones virtuales y presenciales. | NO INICIADA
Ejecutar un seguimiento y evaluación a los diferentes procesos de formación docente | Durante las capacitaciones se aspira tener un 90% de seguimiento y evaluación a los diversos procesos de formación. | Seguimiento y evaluación | 20% | 14/04/2025 | 0 | 2025-10-06 | 20 |  |  | Trabajo en equipo | EN EJECUCION
Elaborar un oficio dirigido a la entidad municipal solicitando la conexión de energìa elèctrica a las sede faltantes | Durante el primer trimestre del año 2025 se enviarán los oficios correspondientes para la solicitud de la conexión de energìa | Oficio de solicitud | 30% | 14/04/2025 | 30 | 2025-10-06 | 0% |  |  | Redactar solicitud y enviar | TERMINADA
Solicitar al ministerio de las TIC dotacion de equipos de computos para las sedes que no cuentan con los mismos | Durante el primer trimestre del año 2025 se enviarán oficios para la solicitud de los equipos de computos necesarios para mejorar la calidad educativa. | Oficio de solicitud | 0% | 14/04/2025 | 0 | 2025-10-06 | 0 |  |  | Redactar solicitud y enviar | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## COMUNITARIA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURALCHAPINERO |  |  |  |  | Municipio |  |  | ABREGO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar un proyecto dirigido a toda la comunidad educativa acerca de las practicas restaurativas | Al finalizar el primer periodo académico 2025 se tendrá diseñado y socializado todo lo concerniente las practicas restaurativas | Numero de estudiantes y padres de familia impactados en la socialización | 40% | 2025-04-12 | 20 | 2025-10-08 | 20 |  |  | Diseñar el proyecto | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-04-12 | 10 | 2025-10-08 | 10 |  |  | Socializar el proyecto | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2025-04-12 | 20 | 2025-10-08 | 20 |  |  | Identificar casos especiales | EN EJECUCION
|  |  | 20.2% | 2025-04-12 | 20 | 2025-10-08 | 20% |  |  | Realizar ajustes razonables pertinentes | EN EJECUCION
Diseñar un proyecto instruccional de Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación. | Al finalizar el segundo periodo académico 2025 se tendrán diseñados el DUA Y el PIAR en un 60% para los alumnos con barreras de aprendizaje. | Numero de estudiantes atendidos con DUA O PIAR | 30% | 2025-04-12 | 20 | 2025-10-08 | 10 |  |  | Diseñar formato para PIAR | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2025-04-12 | 0 | 2025-10-08 | 0 |  |  | Socializar y adoptar formato con el cuerpo docente | NO INICIADA
|  |  | 40% | 2025-04-12 | 30 | 2025-10-08 | 10 |  |  | Identificar numero de casos de estudiantes con dificultades de aprendizaje | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-04-12 | 10 | 2025-10-08 | 10 |  |  | Realizar ajustes razonables según sea el caso. | EN EJECUCION
Gestionar un plan de acción para mitigar los riesgos físicos. | Al finalizar el primer semestre año 2025 se tendrá diseñado un plan de prevención sobre los riesgos físicos. | Plan de acción sobre riesgos físicos que se puedan presentar | 50% | 2025-04-12 | 30 | 2025-10-08 | 20 |  |  | Revisión y ajuste al plan de prevención de riesgos | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2025-04-12 | 0 | 2025-10-08 | 0 |  |  | socialización plan de riesgo | NO INICIADA
|  |  | 40% | 2025-04-12 | 20 | 2025-10-08 | 20 |  |  | Identificación de riegos en cada sede | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2025-04-12 | 0 | 2025-10-08 | 0 |  |  | Elaboración de folleto para la promoción y prevención de riesgos físicos | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA