## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JUAN |  |  | 2025-01-11
|  |  | Código DANE |  | 254670000798
Dirección | VEREDA SAN JUAN |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | altoma-85@hotmail.com |  |  | Tel | 3107321440
Rector o Director | ALBEIRO TORO MANZANO |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ALBEIRO TORO MANZANO |  | RECTOR |  | altoma-85@hotmail.com
ELMER LISNARDO ROPERO |  | DOCENTE |  | elinardo84@autlook.com
VIANY LOPEZ |  | DOCENTE |  | avianca0409@gmail.com
EFRAIN LEONARDO QUINTERO |  | DOCENTE |  | efrainlq@hotmail.com
YOLIMA SARAZA SALAZAR |  | DOCENTE |  | yoli.saraza2016@gmail.com
DAYANA ACEVEDO DIAZ |  | DOCENTE |  | lisbethacevedo934@gmail.co
ZULEIMA VILLEGAS |  | DOCENTE |  | zuleimavillegasvergel@gmail.com
LICETH KARINA JIMENEZ SEPULVEDA |  | DOCENTE |  | likajise02@gmail.com
ANYI PAOLA PARRA |  | DOCENTE |  | apaolaparra.1994@gmail.com
NORIS MARIA RANGEL CONTRERAS |  | DOCENTE |  | norismariarangelcontreras@gmail.com
LUIS CARLOS BAYONA ANGARITA |  | DOCENTE |  | lujiscarlos200927@hotmail.com
SAMARITA FRANCO NAVARRO |  | DOCENTE |  | Samaritafranco@gmail.com
YENI MAGRED CAÑIZARES MACHADO |  | DOCENTE |  | cañizaresmachadoyenimagred@gmail.com
YULIETH RODRIGUEZ MACHADO |  | DOCENTE |  | yulieth1981roma@gmail.com
BELSAID QUINTERO |  | DOCENTE |  | belsaid.quintero@gmail.com
DARLI MILENA RANGEL |  | Psicoorientadora |  | darlymilena29@hotmail.com
HENNY MERCEDES BALMACEDA TORO |  | DOCENTE |  | balmacedatorohennymercedes@gmail.com
LAURA GISELLE MORALES PÁEZ |  | DOCENTE |  | moralespaezlaura@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ALBEIRO TORO MANZANO |  | DIRECTOR |  | TODAS
ELMER LISNARDO ROPERO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
VIANY LOPEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ZULEIMA VILLEGAS |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
DAYANA ACEVEDO DIAZ |  | DOCENTE |  | DARLI MILENA RANGEL

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E.R SAN JUAN |  |  |  |  | Municipio: SAN CALIXTO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Ajustar el manual de convivencia teniendo en cuenta las normatividades vigentes emanadas por la secretaría de educación de Norte de Santander para implementarlo en toda la comunidad educativa de la I.E.R SAN JUAN | Al finalizar el año lectivo 2025 el 100% del Manual de Convivencia estará realizado. | Manual de Convivencia reestructurado. | 100 | 2025-01-16 | 100 |  |  |  |  | 1.Reunión con el rector y docentes para analizar las situaciones que se presentan en las diferentes sedes, teniendo en cuenta la normatividad vigente. | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2025-03-11 | 100 |  |  |  |  | 2.Realizar los ajustes pertinentes de acuerdo a la normatividad. | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2025-04-14 | 30 | 2025-05-19 | 30 | 2025-10-24 | 40 | 3. socializacion manual de convivencia entre docentes y rector. | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2025-05-26 | 30 | 2025-07-06 | 30 | 2025-10-24 | 40 | 4. socialización de manual de convivencia ante toda la comunidad educativa. | NO INICIADA
Organizar el comité de promoción y evaluación de la I.E.R SAN JUAN para abordar casos de dificultades y fortalezas académicas, realizando 4 reuniones en el año | Al finalizar el año lectivo 2025 el comité de evaluación y promoción estará en funcionalidad en un 100% cumpliendo con el objetivo propuesto. | Comité de evaluación y promoción conformado. | 100 | 2025-01-19 | 100 |  |  |  |  | 1. Convocar a reunión al comité de evaluación y promoción. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2025-03-22 | 100 |  |  |  |  | 2. Reunión de finalizacion primer periodo academico. | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2025-06-14 | 100 |  |  |  |  | 3. Reunión finalización del segundo periodo. | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2025-08-30 | 100 |  |  |  |  | 4.Reunión finalizacion del tercer periodo. | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2025-11-20 | 100 |  |  |  |  | 5. Reunión finalizacion del cuarto periodo. | NO INICIADA
Elaborar planes de apoyo para los estudiantes con dificultad en algunas areas fundamentales por parte del concejo academico | Al finalizar el año 2025se contará con el 80% de la realizacion los planes de apoyo la I.E.R San Juan | plan de apoyo | 0 | 2025-01-31 |  | 2025-04-11 |  | 2025-07-04 |  | 1 Elegir las areas con dificultades, en reunion con concejo academico y los grados a desarrollar | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-01-31 |  | 2025-04-11 |  | 2025-07-04 |  | 2. Entrega de guìas del plan nacional de lenguaje y escritura.(M.E.N) y realizaciòn de olimpiadas de matematicas | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-30 |  | 2025-04-11 |  | 2025-07-04 |  | 3.Aplicar el plan lector con las guias de Plan nacional de lenguaje y escritura(M.E.N) | NO INICIADA
Reparar los equipos que estan en mal estado. | A mayo del 2025 se habra realizado el mantenimiento del 25% de los equipos en mal estado. | Equipos reparados. | 50 | 2025-01-13 | 50 | 2025-03-28 |  |  |  | 1.Diagnosticar los equipos en mal estado en cada sede educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-05-01 | [5 empty] | 2.Cronograma por sede para realizar el mantenimiento a los equipos. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-06-03 |  | 2024-07-03 |  | 2025-08-01 |  | 3. Ejecucion de actividades | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-08-05 |  | 2025-08-20 |  | 2025-09-30 |  | 4.Evaluacion de los resultados. | NO INICIADA
Desarrollar en la Institución actividades pedagógicas que permitan fortalecer el espíritu investigativo en los estudiantes. | Al finaizar el año académico 2025 el 50 % de los estudiantes habran adquirido hábitos de estudio que permita fortalecer el proceso de investigación. | Comunidad estudiantil investigativa. | 50 | 2025-01-13 | 50 | 2025-03-07 |  |  |  | 1. Realizar un diagnostico por medio de una encuesta para determinar que tipo de investigacion y semilleros establecer | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-11 |  | 2025-03-27 |  |  |  | 2.Organizar un cronograma donde estimen las fechas de trabajo de los estudiantes en el semillero de investigación.. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-01 |  | 2025-06-03 |  | 2025-10-03 |  | 3. Ejecutar las actividades previstas en el cronograma | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-10-07 |  | 2025-10-24 |  |  |  | 4. Seguimiento y evaluación al proceso. | NO INICIADA
Fortalecer en cada una de las sedes educativas la implementación de la escuela de padres | Al finalizar el año 2025 el 100% de las sedes educativas se apropiaron de la aplicabilidad | Escuela de padres en funcionamiento | 30% | 2025-04-30 | 2 | 2025-07-30 |  | 2025-10-30 |  | 1. Aplicación de encuestas | NO INICIADA
[10 empty] | 2. Capacitación frente a las pautas y estilos de crianza | NO INICIADA
[10 empty] | 3.Psicoeducación frente a la inteligencia emocional y la motivación padres e hijo | NO INICIADA
Implementar un plan institucional de proyecto de vida a los estudiantes | Al finalizar el año 2025 el 50% de los estudiantes sabrán construir su proyecto de vida con la orientación de la docente Psicoorientadora de la institución | Estudiantes con un proyecto de vida | 30% | 2025-04-30 | 2 | 2025-07-30 |  | 2025-10-30 |  | Capacitación a los padres de familia frente a su rol en la construcción del proyecto de vida de sus hijos (motivación) | NO INICIADA
[10 empty] | Capacitación y charlas psicoeducativas a los estudiantes frente a la construcción de su proyecto de vida | NO INICIADA
[10 empty] | Orientación vocacional identificando las capacidades, talentos y vocaciones de los estudiantes para potenciar asertivamente el alcance de sus objetivos profesionales y la toma de decisiones | NO INICIADA
[10 empty] | Implementación del proyecto de vida por parte de los estudiantes | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA