PROYECTO DE FORMACIÓN INTEGRAL:

Centro de Interés de Formación en Deporte y Recrteación para el bienestar rural

RESPONSABLES

Yaneth Pallares Ramírez

Directora

Johan Rodríguez

Formador deportivo (aliado)

Myriam Amaya Pallarez

Tutora PTA FI 3.0

CENTRO EDUCATIVO RURAL EL CHAMIZÓN

EL CARMEN NORTE DE SANTANDER

2025

TABLA DE CONTENIDO

- TITULO

- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

- JUSTIFICACIÓN

- OBJETIVO GENERAL

- POBLACIÓN OBJETIVO/ BENEFICIARIA

- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

- RECURSOS NECESARIOS- PRESUPUESTO

- RESULTADOS ESPERADOS

10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- TÍTULO

Centro de Interés de Formación en Deporte y Recrteación para el bienestar rural

- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

En muchos sectores rurales, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes enfrentan

barreras significativas para participar en actividades deportivas y recreativas.

Estas barreras incluyen:

- Infraestructura limitada o inexistente: No hay canchas adecuadas ni espacios seguros para la práctica deportiva.

- Falta de programas organizados: Escasez de iniciativas que promuevan el deporte y la recreación de manera regular y estructurada.

- Dificultades de transporte: Las distancias entre las Sedes Educativas  y  centros poblados dificultan el acceso a los pocos espacios deportivos disponibles.

- Desconocimiento de los beneficios del deporte: Falta de sensibilización sobre cómo el deporte contribuye al bienestar físico, emocional y social.

- Limitaciones económicas: Las familias rurales a menudo carecen del recurso económico para costear uniformes, inscripciones o implementos deportivos.

- JUSTIFICACIÓN

El deporte y la recreación son prácticas que elevan el espíritu y fortalecen en gran medida el bienestar físico de los NNAJ, lo que posibilita que encuentren en estas actividades una manera de distraerse sanamente, apartándose de  otras más hostiles e ilícitas que representan inseguridad para sus vidas.

El presente proyecto es una estrategia pedagógica para fomentar la participación en actividades deportivas, mejorar el rendimiento físico y promover la inclusión de estudiantes en condición de discapacidad.

La observación, el análisis y las vivencias del contexto en el que se desenvuelve el estudiantado del Centro Educativo Rural, El Chamizón es bastante agitado, puesto que el Catatumbo es un territorio vulnerable por la constante alteración del orden público; es así, como se ha tomado la iniciativa de implementar este proyecto educativo en formación integral “Centro de Interés en Deporte y recreación”

El deporte lleva implícitos  valores como el respeto, la cooperación, la perseverancia, la solidaridad, la superación personal y el trabajo en equipo; que al ponerlos en práctica las habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Además, de acciones sobre el cuidado del cuerpo y la promoción de estilos de vida saludables.

El Centro de Interés Deporte y Recreación, fresponde a la Formación Integral que surge mediante el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026: “Colombia Potencia Mundial de la Vida” Ley 2294 de 2013 en el gobierno del cambio, el cual reconoce al deporte, la recreación y la actividad física como elementos esenciales para el desarrollo humano integral, la inclusión social, la salud mental y la prevención de riesgos en la población, especialmente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

La implementación de este Centro de Interés, Deporte y Recreación, contribuye con el aprovechamiento del tiempo libre y potencia la salud física y mental, que últimamente se ha visto tan afectada en nuestra región. En este espacio alternativo se promueven aprendizajes significativos de transformación personal y social, donde se previene todo tipo de violencia.

- OBJETIVOS

4.1. Objetivo principal:

Implementar una estrategia que promueva el deporte y la recreación en el estudiantado del CER El Chamizón, a través de actividades físicas, lúdico-practicas que potencien la Formación Integral y el aprovechamiento del tiempo libre.

4.2. Objetivos específicos:

- Promover la participación activa y regular en actividades deportivas y recreativas que fortalezcan las habilidades físicas, motrices y sociales de los participantes.

- Fomentar valores como el respeto, la cooperación, la honestidad, la responsabilidad y el juego limpio mediante la práctica del deporte y el trabajo en equipo.

- Estimular hábitos de vida saludable, incentivando la actividad física como medio para prevenir enfermedades, mejorar la salud mental y fortalecer la autoestima.

- Ofrecer espacios seguros, incluyentes y adecuados para la prácticas deportiva y recreativas, donde se garantice el acceso equitativo a todos los participantes sin distinción de género, capacidades o condición socioeconómica.

- Fortalecer el sentido de pertenencia, la convivencia y la integración social a través de eventos deportivos, torneos y dinámicas grupales que favorezcan la interacción positiva entre los participantes.

- POBLACIÓN BENEFICIARIA

La población beneficiaria corresponde, de manera directa, los 195 estudiantes, del sector rural, estrato 1, con un rango de edad entre los cinco y los 15 años, matriculados en las veinte Sedes Educativas, y de manera indirecta, la comunidad educativa en general del C.E.R., El Chamizón del municipio de El Carmen Norte de Santander.

- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La implementación del Centro de Interés, Deporte y Recreación se desarrolla a través de una metodología activa y lúdico- practica, orientada al desarrollo integral de los participantes a través de la práctica constante, la reflexión y la apropiación de valores. El proceso se realizará en fases organizadas, con sesiones planificadas semanalmente, que permitan el aprendizaje progresivo de habilidades físicas, sociales y emocionales mediante la actividad deportiva.

Se utilizará un enfoque pedagógico por competencias, que integra el saber (conocimiento sobre el deporte), el hacer (técnicas y destrezas físicas) y el ser (actitudes y valores). El rol del facilitador es de aliado, contratado por la Administración Municipal; que orienta, observa, retroalimenta y ajusta las actividades según las necesidades del grupo.

6.1. Estrategias Pedagógicas

| ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Rutinas de calentamiento y estiramiento dirigido | Promoción del autocuidado físico, reconociendo la importancia de preparar y recuperar el cuerpo antes y después de cada actividad. |
| Entrenamiento predeportivo | Actividades lúdicas que preparan al participante en habilidades básicas para deportes colectivos e individuales (coordinación, velocidad, equilibrio). |
| Circuitos deportivos | Rutas organizadas por etapas con diferentes desafíos físicos o técnicos. Permiten la rotación y trabajo cooperativo. |
| Integración deportiva (Minitorneos) | Organización de minitorneos de integración amistosos entre las Sedes Educativas más cercanas para fortalecer la motivación y el respeto por las reglas de juego. |
| Uso de TIC y recursos visuales | Videos cortos, aplicaciones o ilustraciones para explicar técnicas deportivas y reglas de juego. |
| Juegos de estrategia y lógica | Ajedrez, parqués, damas, dominó, rompecabezas grupales. |

### 6.2. Actividades Específicas

| ACTIVIDAD | COMPETENCIA | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- |
| Prácticas dirigidas por deporte (fútbol, marcha, atletismo, etc.) | Formación técnica básica, reglamentación y estrategia. | Semanal |
| Juegos motores y circuitos físicos | Desarrollar habilidades motrices y resistencia. | Semanal |
| Mini-torneos de integracion y de convivencia deportiva. | Fomentar la integración, el liderazgo y la sana competencia. | Semestral |
| Sesiones de formación en valores deportivos | Reforzar actitudes de respeto, cooperación, solidaridad y equidad. | Quincenal |
| Actividades de sensibilización en salud física y mental | Promover hábitos saludables y cuidado del cuerpo. | Mensual |
| Sesiones de yoga o estiramiento | Bienestar físico y mental. | Semanal |

- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Duración del proyecto: seis meses

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| --- | --- | --- |
| Socialización del proyecto ante la comunidad educativa. | Formador deportivo (aliado), docentes | Mes 1 |
| Diagnóstico de intereses y necesidades de los participantes. | Docentes, orientadora escolar, tutora PTA FI 3.0 |  |
| Organización del horario | Docentes y formador deportivo | Mes 2 |
| Inicio de sesiones deportivas | Docentes y formador deportivo |  |
| Taller sobre valores, normas de juego y concivencia. | Docentes, formador deportivo y docente orientadora | Mes 3 |
| Prácticas dirigidas por deporte (fútbol, marcha, atletismo, etc.) | Docentes y formador deportivo |  |
| Integración de nuevas actividades: deportes alternativos o juegos tradicionales | Docentes y formador deportivo | Mes 4 |
| Creación de comité deportivo escolar o comunitario | Docentes y formador deportivo y comunidad |  |
| Mini-torneos de integracion interveredal y de convivencia deportiva. | Docentes y formador deportivo y comunidad | Mes 5 |
| Evaluación del avance del proyecto | Formador y participantes |  |
| Jornada deportiva de cierre del proyecto | Docentes y formador deportivo y comunidad | Mes 6 |
| Sistematización de resultados y lecciones aprendidas |  |  |

- RECURSOS

| TIPO DE RECURSO | EJEMPLOS |
| --- | --- |
| - Recursos Humanos | Formador (aliado), docentes, tutora PTA FI 3.0 |
| - Recursos Materiales | Porterías de futbol sala (banquitas), balones, conos, cronómetros, colchonetas, kits de pesas, bandas elásticas, silbatos, aros. |
| - Recursos tecnológicos | Parlante, Tablet con videos educativos, fichas ilustradas. |
| - Recursos logísticos | Transportes, refrigerios, hidratación. |

| Concepto | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablet | 1 | $800.000 | $ 800.000 |
| Sonido | 1 | $750.000 | $750.000 |
| Material didáctico (cartinas, marcadores, papelería) | 20 |  | $200.000 |
| Balones de futbol y micro | 20 | $90.000 | $1.800.000 |
| Set de conos, aros, cuerdas, silvatos | 10 | $100.000 | $1.000.000 |
| Kit de primeros auxilios | 1 | $250.000 | $250.000 |
| Petos o camisetas deportivas | 20 | $20.000 | $400.000 |
| Subtotal |  |  | $5.200.000 |

- RESULTADOS ESPERADOS

Con la implementación del Centro de Interés que se viene adelantando se ha notado en gran medida la participación activa y el compromiso de la comunidad educativa. El propósito que se busca es brindar a lo niños, niñas, adolescentes y jóvenes un entorno agradable a través del deporte y la recreación para construir una interacción sana, equilibrada y agradable. En este sentido se espera:

- Participación de la comunidad educativa:

    - Fortalecimiento del sentido de pertenencia en los que se vincularon al proyecto.

    - compañamiento de padres de familia o cuidadores a eventos deportivos de integración inter-veredal.

    - Participación del estudiantado en eventos deportivos y recreativos.

    - Organización logística por la directora, docentes y formador deportivo  (Refrigerios, hidratación, uniformes, transporte, entre otros.)

- Fortalecimiento de la formación integral y la educación CRESE

- Fortalecimiento del sentido de pertenencia.

- Mejoramiento de la convivencia y cohesión social.

- Mayor aprovechamiento del tiempo libre.

- Directivo y docentes:

  - Articulación del proyecto con el currículo escolar, especialmente desde el área de Educación Física.

  - Promoción y valorización del deporte como herramienta educativa.

  - Mejoramiento de las relaciones interpersonales.

- Entidades gubernamentales

  - Apoyo de la administración municipal por el nombramiento del formador deportivo (aliado)

.

10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La evaluación responderá a un seguimiento constante que se observará en la participación, la responsabilidad y el compromiso del estudiantado de C.E.R., El Chamizón. El personal responsable será el encargado de ajustar y mejorar las actividades desarrolladas centradas tanto en el proceso como en los resultados. Se raplicarán entrevistas semiestructuradas a través del instrumento encuesta con el objetivo de percibir el nivel de satisfacción de los miembros de la comunidad educativa y así evidenciar la percepción y el interés de los docentes y estudiantes y comunidad educativa en general en lo referente al Centro de interés, el cual se  articulará con las diferentes asignaturas académicas y la incidencia en la permanencia y clima escolar dentro del Centro Educativo Rural.

10.1. Criterios de Evaluación

- La participación activa: Nivel de asistencia, compromiso y colaboración de los participantes.

- Desarrollo de habilidades motrices y físicas: Mejora en coordinación, resistencia, agilidad, manejo técnico y táctico.

- Apropiación de valores: Evidencia de actitudes como respeto, juego limpio, trabajo en equipo.

- Aprovechamiento del tiempo libre: Reducción del ocio pasivo y mayor involucramiento en actividades saludables.

- Cumplimiento del cronograma: Ejecución oportuna de actividades y eventos programados.

10.2. Herramientas de evaluación:

- Listas de chequeo para verificar asistencia, participación y cumplimiento de tareas.

- Registros fotográficos para evidenciar el avance del proceso y los logros alcanzados.

- Evaluaciones, coevaluaciones y heteroevaluaciones para la reflexión del trabajo individual, entre pares y grupal.

- Encuestas de percepción Aplicadas a estudiantes, padres y docentes para medir satisfacción.

- Informe final del proyecto  para la sistematización de resultados, logros, retos y recomendaciones.

  - Frecuencia de Evaluación

- Mensual: Evaluaciones de avance (listas de chequeo y observaciones).

- Trimestral: Aplicación de encuestas de percepción y evaluación de logros.

- Final: Sistematización general del proyectol y jornada de socialización de resultados.

11. ANEXOS

- Acta de reunión de socialización del proyecto al Consejo académico y al Consejo Directivo.

- Acuerdo de adopción y aprobación del consejo Directivo de respectiva presupuestal del proyecto de inversión.