CENTRO DE INTERÉS DE TRANSVERSALIDAD, ARTE Y PAZ

“JUNTOS APOYANDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN NUESTRAS ESCUELAS”

RESPONSABLES

YANETH PALLARES RAMÍREZ

DIRECTORA

MYRIAM AMAYA PALLAREZ

TUTORA PTA FI 3.0

EQUIPO DINAMIZADOR PTA FI 3.0

CENTRO EDUCATIVO RURAL

EL CHAMIZÓNEL CARMEN N. S

2025

- TÍTULO

Centro de Interés de Transversalidad, Arte y Paz “Juntos apoyando la construcción de la paz en nuestras escuelas.

- ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

Centro Educativo Rural, El Chamizón

- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El Centro Educativo Rural, El Chamizón ha venido desarrollando esporádicamente la implementación de los Proyectos Transversales Pedagógicos, exigidos dentro del currículo académico; sin embargo, muchas veces se presentan dificultades para hacerlos efectivos de manera específica. Para lograr la practicidad y desarrollo de los mismos, se requiere que el estudiantado adquiera las habilidades y destrezas necesarias para hacer del aprendizaje una puerta abierta que potencie la dinámica de trabajo colaborativo y mitigue los problemas sociales que tanto afectan a nuestro territorio catatumbero.

El arte y el gran talento que posee el estudiantado del C.E.R. El Chamizón no ha contado con el apoyo necesario de las entidades gubernamentales, situación que se ha tornado adversa, pues al no contar  con el patrocinio requerido les ha producido pereza, desinterés  y frustración que en algunos casos los ha llevado al abandono de sus estudios y a caer en situaciones de violencia, pérdida de valores, lo que ha perjudicado sus vidas, las de su núcleo familiar e incluso la de su comunidad, que siempre ha sido su campo de acción.

Articular el arte con las temáticas de los PPT es una opción para incentivar la paz. Las manualidades creativas, distraen a los NNAJ de situaciones hostiles que viven en su territorio. Es así, como se ha puesto en marcha un proyecto de formación integral de transversalidad, arte y paz ““Juntos apoyando la construcción de la paz en nuestras escuelas” para que mitigue el temor y fortalezca el emprendimiento de la población estudiantil.

4. JUSTIFICACIÓN

Con la puesta en marcha de este proyecto, el Centro Educativo Rural, El Chamizón logrará incentivar en el estudiantado un alto interés para que pongan en práctica sus cualidades artísticas y descubran a través de su hacer y su querer el sendero de la paz y la armonía construyendo espacios de confianza

para crecer desde las condiciones de su comunidad, involucrando en ella principios y valores que les permita desarrollarse y evolucionar de la mano de sus padres, sus maestros, sus compañeros y de toda la comunidad educativa en general.

Este proyecto propende por elevar la autoestima, la confianza y la credibilidad del estudiantado, generando en ellos y ellas el deseo de superación, principios de emprendimiento que les  permita estar distantes de la violencia, los vicios, la migración y otros antivalores que puedan afectarlos.

Teniendo en cuenta que el programa PTA FI 3.0 persigue la implementación de la Formación Integral y la educación CRESE como una estrategia transformadora e innovadora en el C.E.R. El Chamizón es indispensable la realización de este proyecto para involucrar la participación de la comunidad educativa en la búsqueda de los intereses primordiales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de cada Sede Educativa.

Bajo este propósito, se trabajó con base en los planteamientos de la investigación los cuales posibilitaron el conocer la realidad y de esta manera realizar un estudio detallado del contexto, logrando observar y analizar las acciones que se tejen en el ambiente pedagógico. Es así como se asumió el compromiso de crear un Centro de Interés basado en la construcción de la PAZ, a través de los Proyectos Pedagógicos transversales, el arte y la educación CRESE.

Desde esta perspectiva, se tiene una visión trasformadora con la implementación del Centro de Interés “Juntos apoyando la construcción de la paz en nuestras escuelas” que les permitirá a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes una construcción del conocimiento, desde la observación, la participación, la interacción y la reflexión; además de potenciar en ellos y ellas la creatividad artística, la inventiva y la libertad de expresión.

5. OBJETIVO GENERAL

Crear un espacio de participación donde niños, niñas, adolescentes y jóvenes implementen el Centro de Interés “Juntos apoyando la construcción de la paz en nuestras escuelas” a través de la transversalidad, el arte y la educación CRESE, como herramientas para la construcción de la paz.

5.1. Objetivos Específicos

- Desarrollar habilidades socioemocionales en los estudiantes mediante dinámicas artísticas (pintura, danza, canto, expresión corporal, artesanías, entre otros) que les ayuden a expresar sus emociones de manera positiva.

- Fortalecer la transversalidad educativa mediante la integración de expresiones artísticas en áreas como matemáticas, lenguaje, sociales, ciencias naturales.

- Implementar proyectos pedagógicos transversales, que articulados con artes y cátedra de paz, promuevan la sana convivencia y el respeto en el estudiantado del C.E.R. El Chamizón.

6. POBLACIÓN BENEFICIARIA

La población beneficiaria corresponde de manera directa a los 195 estudiantes, del sector rural, estrato 1, con un rango de edad entre los cinco y los 15 años, matriculados en las veinte (20) Sedes Educativas y de manera indirecta la comunidad educativa en general del C.E.R., Chamizón del municipio de El Carmen Norte de Santander.

7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

A partir de la lectura de contexto que se realizó en el C.E.R., El Chamizón, se evidenciaron los intereses y necesidades de la comunidad educativa de esta región. Es así, como se toma la iniciativa de crear un espacio para la implementación de un Centro de Interés (CI) enfocado en los Proyectos Pedagógicos Transversales, el Arte, Cátedra de la Paz y la educación CRESE. Esta propuesta se fortalecerá con el desarrollo de talleres lúdico-prácticos, guías pedagógicas y actividades culturales; donde niños, niñas, adolescentes y jóvenes, demuestren sus capacidades creativas promoviendo así un aprendizaje significativo.

Para la organización de este Centro de Interés se tendrán en cuenta los PPT y sus respectivos líderes.

Educación sexual y construcción ciudadana: Norany Eliza Galvis Lanziano

Educación y seguridad vial: Luis Eduardo Marriaga Castro

Educación ambiental: Rubelina Vélez

Educación Económica y Financiera: Ángel Alberto Salcedo

Estilos de vida saludable: Deibe Quintero

Educación para los Derechos Humanos: Cristo Humberto Pineda

Además, se articulará la asignatura de Cátedra de la Paz y la  educación CRESE: ciudadanía, reconciliación, socio-emocional, antirracismo y acción climática.

La orientadora escolar participa en el desarrollo de este proyecto, a través de la escuela de padres y es quien lidera el proyecto transversal, Educación sexual y construcción ciudadana.

Se espera que los docentes de cada Sede Educativa implementen este CI de transversalidad, arte y paz “Juntos apoyando la construcción de la paz en nuestras escuelas” para potenciar los aprendizajes y la formación integral.

El Centro Educativo Rural cuenta con veinte (20) sedes educativas, en las que se viene implementando este proyecto con la expectativa de obtener los mejores logros en las habilidades artísticas y culturales, producto de las temáticas desarrolladas de los PPT, todas ellas encaminada a la formación integral y a la construcción de la paz en las Sedes Educativas del C.E.R. El Chamizón.

Duración del proyecto: seis meses

| Indicador | Cómo medirlo | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Nivel de participación estudiantil | Registro de asistencia en talleres y eventos. | Semanal |
| Desarrollo de habilidades artísticas | Evaluación de trabajos creativos y expresión de ideas. | Mensual |
| Impacto en la convivencia escolar | Testimonios sobre mejora en relaciones interpersonales. | Bimestral |
| Percepción del proyecto | Opiniones de docentes, estudiantes y comunidad. | Bimestral |
| Sostenibilidad del proyecto | Identificación de alianzas y continuidad de actividades. | Semestral |

8. CRONOGRAMA

| Fase | Actividad | Tiempo Estimado |
| --- | --- | --- |
| 1. Planificación | Reunión inicial con DD y docentes. Presentación del CI transversalidad, arte y paz. | Semana 1 |
|  | Reunión con el Equipo dinamizador | Semana 2 |
|  | Encuentro de formación virtual de tutores (educación CRESE, Centros de Interés y líneas de trabajo) para el fortalecimiento de la propuesta. | Semana 3 |
|  | Socialización ante el equipo dinamizador, asamblea de docentes para reforzar la implementación de los Centros de interés. | Semana 4 |
| 2. Implementación | Taller de introducción sobre transversalidad, arte y paz en las Sedes Educativas. | Semana 5 - 6 |
|  | Inicio de actividades artísticas (pintura, teatro, canto, baile, etc.) | Semanas 7-12 |
|  | Espacios de diálogo sobre cultura de paz | Semanas 13-15 |
| 3. Evaluación y Ajustes | Seguimiento de los avances | Semana 15 -18 |
|  | Ajuste de estrategias y mejora del programa | Semana 19 - 22 |
| 4. Cierre y Expansión | Evento de cierre y presentación de logros | Semana 23 |
|  | Informe final | Semana 24 |

9. RECURSOS – PRESUPUESTO

| TIPO DE RECURSO | EJEMPLOS |
| --- | --- |
| - Recursos Humanos | Directivo, tutora PTA FI 3.0, docentes, estudiantes y padres de familia. |
| - Recursos Materiales | Materiales artísticos: pinturas, paleta, pinceles, lienzos, cartulina, plastilina, arcilla, cortapapel, silicona, foamy, marcadores, tijeras punta roma, fichas bibliográficas, cartón paja, papelería, papelógrafo, etc. |
| - Recursos tecnológicos | Material audiovisual: proyector, parlantes, cámaras para documentar actividades, micrófonos, etc. |
| - Recursos Financieros | Apoyos y patrocinio: posibles aliados como entidades gubernamentales. |

| Detallado | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
| --- | --- | --- | --- |
| Video beam | 1 | $ 2.750.000 | $ 2.750.000 |
| Micrófono inalámbrico | 1 | $800.000 | $800.000 |
| Impresora Epson Multifuncional L5590 | 1 | $1.400.000 | $ 1.400.000 |
| Rollo papel bond | 2 | $ 60.000 | $ 120,000 |
| Marcadores permanentes (azul Rojo, negro y verde) x cajas | 20 | $2.500 | $500.000 |
| Rollo de cinta pegante ancha | 20 | $10.000 | $200.000 |
| Rollo papel Kraft x 130 | 3 | $60.000 | $ 180.000 |
| Vinilos de diferentes colores (amarillo. rojo, azul, verde, blanco, negro) | 120 | $ 3.000 | $ 360.000 |
| Pinceles sintéticos x 12 unidades | 20 | $ 35.000 | $ 700.000 |
| Paquete de silicona en barra delgada | 20 | $ 22.000 | $ 440.000 |
| Pistola para barra de silicona delgada | 20 | $ 18.000 | $ 360.000 |
| Pote de colbón de litro | 20 | $ 18.000 | $ 396.000 |
| Plastilina en barras grandes | 20 | $5.000 | $100.000 |
| Tijeras punta redonda | 20 | $ 2.000 | $ 40.000 |
| Paquete de foamy X 10 | 22 | $50.000 | $1.100.000 |
| Total |  |  | $9.086.000 |

### 10. RESULTADOS ESPERADOS

- Fortalecimiento de la Formación integral

- Adquisición de aprendizajes significativos que fortalezcan el SER y el SABER.

- Resignificación del tiempo escolar: aprovechar la jornada escolar para enriquecer las actividades pedagógicas y transformar los espacios para un aprendizaje creativo y dinámico. Desarrollo de un enfoque interdisciplinario que promueva el aprendizaje activo.

- Promoción de una cultura de paz

- Promoción de la JER (Justicia Escolar Restaurativa)

- Mayor conciencia sobre la importancia del respeto, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos.

- Reducción de problemáticas de convivencia dentro del entorno escolar.

- Desarrollo de habilidades artísticas y socioemocionales

- Expresión creativa de los estudiantes mediante distintas disciplinas artísticas.

- Mejora en la comunicación, el trabajo en equipo y la empatía a través del arte.

- Impacto positivo en la comunidad educativa

- Aumento en la participación estudiantil en actividades artísticas y culturales.

- Creación de un espacio dinámico y colaborativo que impulse la creatividad y el pensamiento crítico.

- Estrategias de sostenibilidad y continuidad

- Implementación de mecanismos para dar seguimiento y mejorar el centro de interés.

- Generación de alianzas con entidades externas (aliados) para fortalecer el impacto del proyecto: salud pública, biblioteca pública, casa de la cultura.

11. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Para la evaluación y el seguimiento  se tendrá en cuenta la participación, la responsabilidad y el compromiso del estudiantado de C.E.R., El Chamizón. El personal responsable será el encargado de ajustar y mejorar los talleres de los PPT, las actividades artísticas (manualidades) y culturales desarrolladas. Se aplicarán encuestas con el objetivo de percibir el nivel de satisfacción de los participantes y así evidenciar la percepción y el interés del estudiantado,  los docentes y comunidad educativa en general. El Centro de interés, será  articulado al plan de estudios y la incidencia en la permanencia y clima escolar que se evidencie dentro del Centro Educativo Rural.

11.1. Criterios de Evaluación

- La participación activa: Nivel de asistencia, compromiso y colaboración de los participantes.

- Desarrollo de habilidades de arte y cultura: Motivación en la creatividad de manualidades artísticas y en la participación en eventos culturales (canto, baile, trovas, coplas, dramatizados, entre otros

- Apropiación de valores: Evidencia de actitudes como respeto, la empatía, la disciplina y la creatividad artística y cultural.

- Aprovechamiento del tiempo libre: sustituir el ocio por actividades creativas y enriquecedoras.

- Cumplimiento del cronograma: Ejecución oportuna de actividades y eventos programados.

10.2. Herramientas de evaluación:

- Listas de chequeo para verificar asistencia, participación y cumplimiento de tareas.

- Registros fotográficos para evidenciar el avance del proceso y los logros alcanzados.

- Evaluaciones, coevaluaciones y heteroevaluaciones para la reflexión del trabajo individual, entre pares y grupal.

- Encuestas de percepción Aplicadas a estudiantes, padres y docentes para medir satisfacción del proyecto.

- Informe final del proyecto  para la sistematización de resultados, logros, retos y recomendaciones.

12. ANEXOS

- Acta de reunión de socialización del proyecto al Consejo académico y al Consejo Directivo.

- Acuerdo de adopción y aprobación del consejo Directivo de respectiva presupuestal del proyecto de inversión.

- Registro fotográfico.

Planta de personal C.E.R. El Chamizón