## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS CONTRA NNAJ COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Aprender a vivir juntos una tarea de todos y todas.
MUNICIPIO: OCAÑA |  | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCIÓN EDUCAATIVA TECNICA CARLOS HERNANDEZ YARURO
Promoción y Pevención ( Se recomienda fortalecer estos procesos con las líneas temáticas relacionadas y de acuerdo a su contexto anexar situaciones de riesgo para NNAJ) | Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa Precise las situaciones que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2023 | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2024 | ÁREA DE GESTIÓN Seleccione el área de gestión que estará a cargo | Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Proyecto Pedagógico Transversal (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa). | Acción (Se dan de tres líneas para las actividades, pueden ser las que el establecimiento educativo considere para fortalecer la prevención y la promoción). | Producto / resultado Mencione los productos o rsultados esperados que se derivan de las actividad. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Aliados | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
[10 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Identifique los aliados que apoyan la acción | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Violencia Sexual | Insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual, palabras que denotan obscenidad, tocamientos inadecuados. | No se tiene registro estadistico | 1 Reporte | Gestión Comunitaria | Comité de Convivencia Escolar, Consejo Académico, Consejo Directivo, Personero. | Proyecto Pedagógicos Transversal Democracia Derechos Humanos - Proyecto de educacíón sexual | 1. Aprender sobre la agresión sexual y activar la ruta de atencion integral | 1. Sensibilización a la comunidad educativa para activar las rutas de atención integral en casos de violencia sexual. | del 5 al 7 de 03 de 2025 | Comité escolar de convivencia | Comité escolar de convivencia - Equipo de prevención contra todo tipo de violencia | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Comunidad externa- Policia Infancia adolescencia- ICBF-Defensoria del Pueblo-Salud Pública | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[7 empty] | 2. Fomentar el respeto a la intimidad, privacidad y autocuidado personal | 2. Adquisición de competencias para el autocuidado | 19 al 22 de 08 de 2025 | Comité escolar de convivencia |  | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Comunidad externa- Policia Infancia adolescencia- ICBF-Defensoria del Pueblo-Salud Pública |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[7 empty] | 3. Orientar sobre la responsabilidad penal en adolescentes | 3. Adquisición de conciencia sobre las consecuencias de incurrir en actos relacionados con la violencia sexual. | 03 al 28 de 02 de 2025 | Comité escolar de convivencia |  | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Comunidad externa- Policia Infancia adolescencia- ICBF-Defensoria del Pueblo-Salud Pública |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
Violencia Basada en Género | Agresión verbal e insinuaciones sexuales hacia el genero femenino. | No se tiene registro estadistico | No se tiene registro estadistico | Gestión Comunitaria | Comité de Convivencia Escolar, Consejo Académico, Consejo Directivo, Personero. | Proyecto de Educacion sexual | 1. Fomentar la comunicación asertiva en el aula | 1. Adquisición de habilidades de comunicación asertiva | 05 al 23 de 05 de 2025 | Comité escolar de convivencia | Comité escolar de convivencia - Equipo de prevención contra todo tipo de violencia | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[7 empty] | 2. Concientizar sobre la reducción de las brechas de genero | 2. Reconocimiento de expresiones machistas y feministas. | del 5 al 7 de 03 de 2025 | Comité escolar de convivencia |  | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
Trata de Personas | No se reportan situaciones de riesgo a prevenir en relación a este tipo de violencia | No existe reporte | No existe reporte | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Comité escolar de convivencia | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | El Personero Estudiantil.
Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
Derechos de la Mujer | conducta no deseada de naturaleza sexual relacionadas con comentarios y/o avances físicos inapropiados | No se tiene registro estadistico | No se tiene registro estadistico | Gestión Comunitaria | Comité de Convivencia Escolar, Consejo Académico, Consejo Directivo, Personero. | Proyecto de Educacion sexual | 1. Educar respecto a los derechos de la mujer | 1. Reconocimeinto de los derechos de las niñas y adolescentes. | del 5 al 7 de 03 de 2025 | Comité escolar de convivencia | Comité escolar de convivencia - Equipo de prevención contra todo tipo de violencia | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
Derechos Humanos | Presencia de agresión fisica, verbal y psicologica en el entorno educativo y familiar | No se tiene registro estadistico | agresión Fisica - 2 casos agresión verbal - 3 casos | Gestión Comunitaria | Comité de Convivencia Escolar, Consejo Académico, Consejo Directivo, Personero. | Proyecto Pedagógicos Transversal Democracia Derechos Humanos - | 1. Educar respecto a las rutas de atención integral en caso de violencia | 1. Sensibilización y activación oportuna de las rutas de atención integral en caso de violencia | del 5 al 7 de 03 de 2025 | Comité escolar de convivencia | Docente Orientadora - Equipo de prevención contra todo tipo de violencia | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
[7 empty] | 2. Educar respecto a los tipos de violencia | 2. Identificación y activación oportuna de las RIA | 07 al 11 de 04 de 2025 | Comité escolar de convivencia |  | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
[7 empty] | 3. Promover espacios de expresión de emociones frente a diferentes situaciones | 3. Consiolidación de la comunidad educativa como red de apoyo del estudiante. | actividad permanente durante el año escolar | Comité escolar de convivencia |  | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
Abuso Sexual | Se reportan situaciones de riesgo relacionadas con acoso sexual y presuntos actos sexuales abusivos. | No existe reporte | No existe reporte | Gestión Comunitaria | Comité de Convivencia Escolar, Consejo Académico, Consejo Directivo, Personero. | Proyecto Pedagógicos Transversal Democracia Derechos Humanos -- Proyecto de educacíón sexual | 1. Educar atraves de las escuelas de padres sobre signos de alarma en los NNA y prevención del abuso sexual | 1. Empoderamiento de los padres para ofrecer entornos protectores a sus hijos y espacios de escucha. | 13 de 02 de 2025 | Comité escolar de convivencia | Docente Orientadora - Equipo de prevención contra todo tipo de violencia | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
[7 empty] | 2. Educación sexual con un abordaje de derechos y de acuerdo a la edad | 2. Amplio conocimiento y adquisición de conductas de autocuidado. | 19 al 22 de 08 de 2025 | Comité escolar de convivencia |  | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
[7 empty] | 3. Favorecer espacios de escucha y acompañamiento de los estudiantes | 3. Consolidación de la comunidad educativa como red de apoyo del estudiante. | actividad permanente durante el año escolar | Comité escolar de convivencia |  | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
Trabajo infantil | las dificultades econonomicas de los hogares hacen que los jovenes se vean obligados en sus casas a incorporarse en modalidades de trabajo. | No existe reporte | No existe reporte | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Realización de convivencias que apunten al fortalecimiento del sentido de vida, el mejoramiento de la calidad de vida. | 1. Fortalecimiento del sentido de vida. | actividad permanente durante el año escolar | Comité escolar de convivencia | Docentes de Etica | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
Consumo de Sustancias Psicoactivas | existe reporte de casos de consumo de drogas, al igual que algunos estudiantes refieren consumo de alcohol ocasional | No se tiene registro estadistico | 3 casos atendidos por consumo de sustancias | Gestión Comunitaria | Comité de Convivencia Escolar, Consejo Académico, Consejo Directivo, Personero. | Proyecto Pedagógico Transversal Tiempo Libre Hábitos y estilo de vida saludable | 1. Concientizar a través de encuentros educativos y talleres sobre los efectos y consecuencias de la drogadiccion. | 1.Reconocimiento de la acción y efctos de las sustancias en el organismo. Alteraciones en en la parte cognitiva, fisica y social. | 01 al 05 de 09 de 2025 | Comité escolar de convivencia | Docente Orientadora - Equipo de Prevenición contra todo tipo de violencia | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
[7 empty] | 2. Desarrollar habilidades de afrontamiento que conduzcan a mejores formas de gestión emocional y la disminución de la impulsividad. | 2. Adquisición de habilidades de afrontamiento efectiva y mayor control de impulsos | 07 al 11 de 04 de 2025 | Comité escolar de convivencia |  | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
[7 empty] | 3. Atención oportuna y seguimiento de los casos de consumo de alucinógenos | 3. Detección oportuna de casos, disminución del riesgo de consumo | actividad permanente durante el año escolar | Comité escolar de convivencia |  | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
Acoso Escolar | De tipo psicologico: amenazas , intimidacion miradas y expresiones corporales. De tipo fisico: empujones,golpes aruños.. De tipo verbal: se difunden chismes o rumores,insultos y apodos con el animo de ofender y burlarse de otros | No se tiene registro estadistico | Presuntos acosos: 1 casos agresión Fisica - 3 casos agresión verbal - 6 casos ciberbullying - 1 casos | Gestión Comunitaria | Comité de Convivencia Escolar, Consejo Académico, Consejo Directivo, Personero. | Proyecto Pedagógicos Transversal Democracia Derechos Humanos - | 1. Socialización de la ruta para el manejo y prevención del acoso escolar | 1. Identificación y reporte oportuno de los casos de acoso escolar | 07 al 11 de 04 de 2025 | Comité escolar de convivencia | Docente Orientadora - Equipo de Prevenición contra todo tipo de violencia | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
[7 empty] | 2. Campañas de prevención de la violencia escolar | 2. Disminución del acoso escolar. | Semana de la convivencia | Comité escolar de convivencia |  | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
[7 empty] | 3. Campañas de promoción del buen trato | 3. Incremento de conductas prosociales | Semana de la convivencia | Comité escolar de convivencia |  | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
Embarazo en Adolescentes | Menores de edad en estado de embarazo que inician su etapa de tener relaciones sexuales a temprana edad sin utilizar los metodos anticonceptivos. | No se tiene registro estadistico | No existe reporte | Gestión Comunitaria | Comité de Convivencia Escolar, Consejo Académico, Consejo Directivo, Personero. | Proyecto Pedagógicos Transversal Democracia Derechos Humanos -- Proyecto de educacíón sexual | 1. Fortalecer la toma de decisiones y la construcción del proyecto de vida | 1. Generar un espacio de reflexión que promueva responsabilidad para afrontar con madurez la etapa del Noviazgo. | 20 al 25 de 10 de 2025 | Comité escolar de convivencia | Docente Orientadora - Equipo de Prevenición contra todo tipo de violencia | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
[7 empty] | 2. Brindar educación sexual con un abordaje de derechos y de acuerdo a la edad al igual que información sobre Planificación Familiar. | 2. Disminuir la incidencia de los embarazos adolescentes mediante la adquisición de conocimiento sobre el uso de metodos anticonceptivos. | 19 al 22 de 08 de 2025 | Comité escolar de convivencia |  | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
[7 empty] | 3. Favorecer los vinculos afectivos sanos, la responsabilidad afectiva y el autocuidado. | 3. Toma de consciencia sobre la importancia de la responsabilidad afectiva y el cuidado del cuerpo. | 08 al 12 de 09 de 2025 | Comité escolar de convivencia |  | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
Ansiedad - Depresión | las separaciones y divorcios que afectan el clima y la constitución familiar y las dificultades economicas afectan el estado de animo de un gran numero de estudiantes, sumado a los pocos espacios de comunicación que los padres aperturan con sus hijos. Debido a estas circunstancias recurren como mecanismo de evitación al consumo de drogas y al Cutting | No se tiene registro estadistico | No se tiene registro estadistico | Gestión Comunitaria | Comité de Convivencia Escolar, Consejo Académico, Consejo Directivo, Personero. | Proyecto aprovechamiento del tiempo libre, | 1. Promover la consciencia emocional mediante encuentros o talleres para estudiantes | 1. Lograr una alfabetización emocional de los estudiantes | 08 al 12 de 09 de 2025 | Comité escolar de convivencia | Docente Orientadora - Equipo de Prevenición contra todo tipo de violencia | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
[7 empty] | 2. Favorecer la expresión emocional mediante talleres | 2. Adquisición de herramientas y competencias socioemocionales por parte de los estudiantes | 09 al 20 de 06 de 2025 | Comité escolar de convivencia |  | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución
[7 empty] | 3. Brindar estartegias para una adecuada gestión emocional | 3. Adquisición de estrategias de afrontamiento emocional efectivas | 09 al 20 de 06 de 2025 | Comité escolar de convivencia |  | Docentes y estudiantes | Tv-salon-computador- hojas -lapiceros | No aplica | Docentes de la institución

## INSTRUCTIVO
NOTA: Este plan de acción busca realizar promoción y prevención de las situaciones de riesgo en los establecimientos educativos dentro de las competencias de los Comités Escolares de Convivencia Escolar , además de fortalecer el Sistema de Convivencia Escolar y del requerimiento de la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres.
Promoción y Pevención | Se recomienda fortalecer la promoción y prevención de las situaciones de riesgos relacionadas y de acuerdo a su contexto, anexar aquellas que se consideren de riesgo para NNAJ. Se busca articular acciones con los Comités Municipales de Convivencia Escolar y aliados.
Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa | En una breve descripción de su lectura de contexto, precise las situaciones de riesgos que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2021 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2021
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2022 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2022
Área de Gestión | Seleccione el área de gestión que estará a cargo : Directiva, Administrativa, Pedagógica y Comunitaria
Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Pueden ser todos los estamentos participando en temas de promoción y prevención, sería el estado ideal
Proyecto Pedagógico Transversal | (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa) Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.
Acciones | Se dan tres líneas para las acciones , es preciso aclarar, que el establecimiento educativo podra dentro de su autonomia incluir todas las acciones que considere pertinentes para lograr la efectiva promoción de la convivencia escolar y fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para lograr prevenir todas las situaciones de riesgo contra NNAJ
Producto / resultado | Que espera de la acciones que se realizan, mida los resultados, pueden ser cuantitativos o cualitativos
Fecha | Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad.
Responsable | Aunque la actividad la organice un estamento del gobierno escolar o un área de gestión, debe escribirse el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad.
Recursos | Si son Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Aliados | Se recomienda invitar al establecimiento educativo a los miembros del Comité Municipal de Convivencia Escolar y Organismos de Cooperación Internacional que se encuentren en su territorio, para diseñar las acciones de promoción y prevención, fechas, tiempos, estas acciones ayudaran a fortalecer el proceso propio de la institución dentro de los proyectos pedagógicos transversales

## RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES :
Identificación de riesgos: Es fundamental identificar los riesgos que afectan a los niños y niñas, tales como el abuso sexual, la violencia física, el abandono, la negligencia y la exposición a situaciones de explotación laboral, entre otros.
Sensibilización y capacitación: Es importante sensibilizar y capacitar a padres, cuidadores, docentes y otros miembros de la comunidad sobre la importancia de proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas, así como sobre cómo identificar y prevenir situaciones de riesgo.
Fortalecimiento institucional: Es necesario fortalecer las capacidades institucionales, para ello, es fundamental que la comunidad educativa de la institución educativa esté capacitada para identificar y responder adecuadamente a situaciones de riesgo. Se pueden ofrecer capacitaciones en temas como prevención de violencia escolar, manejo de conflictos, primeros auxilios y seguridad en el establecimiento educativo.
Fortalecimiento de la cultura de prevención: Es importante fomentar una cultura de prevención en el establecimiento educativo, que involucre a toda la comunidad educativa. Se pueden promover campañas de sensibilización y actividades educativas para concienciar sobre la importancia de la prevención y la seguridad en la institución educativa.
Establecimiento de protocolos y procedimientos: Es necesario establecer protocolos y procedimientos claros para la gestión de situaciones de riesgo. Esto incluye la identificación de los roles y responsabilidades de cada miembro de la comunidad educativa en caso de emergencia, la definición de los procedimientos para la evacuación y la coordinación con los servicios de emergencia.
Promoción de entornos protectores: Es fundamental promover entornos protectores para los niños y niñas, tales como hogares y escuelas seguras, en los cuales se garantice su integridad física y emocional.
Intervención en situaciones de riesgo: Es importante intervenir de manera rápida y efectiva en situaciones de riesgo identificadas, para prevenir que los niños y niñas sean víctimas de abuso, explotación o violencia.
Evaluación y mejora continua: Es fundamental realizar evaluaciones periódicas de las medidas de prevención y respuesta implementadas, para identificar áreas de mejora y actualizar los protocolos y procedimientos en función de las necesidades específicas de la institución educativa.