## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BALSAMINA |  |  | 2024-01-15
|  |  | Código DANE |  | 254670000470
Dirección | VEREDA BALSAMINA |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | centroeducativoruralbalsamina@gmail.com |  |  | Tel | 3108085608
Rector o Director | EDILSON TORO MANZANO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUZ AIDA RAMIREZ RAMIREZ |  | DOCENTE |  | aidar1314@gmail.com
JOSE ALVEIRO CAÑIZAREZ |  | DOCENTE |  | joalca1017@hotmail.com
SEBASTIAN NASAR PETRO DORIA |  | DOCENTE
JESUS ALBEIRO AMAYA LOPEZ |  | DOCENTE
EMERSON FERNANDO GARCIA AMAYA |  | DOCENTE
ERMIDES BAYONA SALAZAR |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUZ AIDA RAMIREZ RAMIREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JOSE ALVEIRO CAÑIZAREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
SEBASTIAN NASAR PETRO DORIA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JESUS ALBEIRO AMAYA LOPEZ |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
EMERSON FERNANDO GARCIA AMAYA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ERMIDES BAYONA SALAZAR |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL BALSAMINA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Implementar programa de inducción y acogida para estudiantes y padres de familia nuevos | Facilitar la integración de los estudiantes y sus familias a la comunidad educativa proporcionando información sobre los procesos institucionales en aras de fortalecer el sentido de pertenencia. | Lograr que el 100% de los estudiantes y padres de familia nuevos participen del programa de inducción durante todo el año escolar 2025 | Porcentaje de participación y satisfacción en el programa de inducción | SEMESTRAL | Crear el folleto o material digital para inducción. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-01-25 | José Alveiro Cañizarez
[6 empty] | Socializar el folleto al consejo académico. | 0 | [5 empty] | 2025-01-10 | 2025-01-20 | José Alveiro Cañizarez
[6 empty] | Realizar taller de inducción en cada sede educativa a los nuevos educandos y padres de familia | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-28 | Torcoroma Manzano
[6 empty] | Verificar cumplimiento de talleres de inducción. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-20 | Maryud Ríos
| Dar funcionalidad al consejo estudiantil y al consejo de padres | Garantizar que el consejo estudiantil y el consejo de padres cumplan su rol de representación activa participando en la toma de desiciones institucionales en beneficio de la comunidad educativa. | Al primer trismestre del año 2025 estará el 100%conformado y funcionamiento el consejo estudiantil y el consejo de padres. | Consejo estudiantil y consejo de padres en funcionamiento. | TRIMESTRAL | Conforrmación de consejo de padres y consejo estudiantil. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Nidia Ballesteros.
[6 empty] | Establecer el cronograma de reuniones y actividades a ejecutar. | 0 | [5 empty] | 2025-04-11 | 2025-05-12 | Luz Aida Ramirez
[6 empty] | Capacitar a los miembros del consejo estuadiantil y de padres | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Nelly Martinez
[6 empty] | Realizar el seguimiento a las actividades contempladas en el cronograma | 0 | [5 empty] | 2025-04-11 | 2025-11-12 | Nidia Ballesteros.
| Fortalecer la articulación entre la institución educativa y el sector productivo local. | Articular acciones con el sector productivo que permita al estudiante la adquisición de habilidades y el desarrollo de emprendimientos. | Al finalizar el primer semestre de año 2025 la I.E.R Balsamina tendra establecido un convenios, alianzas de trabajo logrando que el 80% de los estudiantes de ultimo grado participen del un proyecto productivo. | Numero de convenios establecidos y estudiantes vinculados a actividades productivas | SEMESTRAL | Recepcion las propuestar por cada docente según su contexto para la elaboracion de los proyectos productivos | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Torcoroma Manzano
[6 empty] | Realizar visitas a las instituciones y asociaciones relacionadas con el sector productivo | 0 | [5 empty] | 2025-04-11 | 2025-11-12 | Torcoroma Manzano
[6 empty] | Presentar y gestionar proyectos productivos ante las instituciones a nivel local y regional. | 0 | [5 empty] | 2025-04-11 | 2025-11-12 | Luz Aida Ramirez
[6 empty] | Hacer seguimientos a los proyectos y alianzas establecidas con las entidades encargadas. | 0 | [5 empty] | 2025-04-11 | 2025-11-12 | Miler Leon
ACADEMICA | Se encuentra un formato de adaptación de guías unificado para todas las sedes en el cual se definen los criterios establecidos, sin embargo, no se aplica en todas las sedes, niveles, áreas o grados. | Aplicar el formato de adaptación de guías para afianzar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la IER, durante el año 2025 | Ejecutar en un 100% el formato de adaptación de guías en la IER, durante el año 2025 | % Planes de area actualizados de acuerdo a los modelos educativos de la I.E y lineamiento del MEN | TRIMESTRAL | Ajustar el formato de adaptación de guías. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-10 | Sebastian Nasar Petro
[6 empty] | Socializar el formato de adaptadores de guías. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-10 | Yasir Leon Manzano
[6 empty] | Aplicar los adaptadores de guías. | [6 empty] | 2025-02-10 | 2025-03-03 | Yelineth Marquez Ibañez
[6 empty] | Socializar los avances de los simulacros a trabajar. | [6 empty] | 2025-03-03 | 2025-08-11 | Nancy Castilla Castilla
| Se fortaleceran los aprendizajes de los estudiantes mediante acciones que se generan partiendo del análisis de los resultados en las evaluciones externas, a partir de las pruebas Saber 11 y Evaluar para Avanzar | Diseñar simulacros basado en las pruebas externas para el fortalecimiento de las competencias evaluadas | Al finalizar el año 2025 se deben tener al 50% la estructura de los simulacros a realizar. | % de estudiantes a quienes se le aplican las pruebas. | TRIMESTRAL | Revisar los resultados de las pruebas externas. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-10 | Sebastián Nasar Petro Doria
[6 empty] | Analizar los resultados de las pruebas externanas para la realización de los simulacros | [6 empty] | 2025-02-10 | 2025-03-20 | Albeiro Amaya
[6 empty] | Crear en el 50% los simulacros a partir de los resultados de las pruebas externas. | [6 empty] | 2025-03-20 | 2025-11-20 | Nancy Castilla Castilla
[6 empty] | Socializar los avances de los simulacros a trabajar. | [6 empty] | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Yelineth Márquez Ibáñez
| Se abordan los casos de bajo rendimiento y problemas de bajo aprendizaje sin hacer seguimiento a los mismos. | Diseñar un plan de seguimiento para los estudiates con bajo rendimiento y dificultades de aprendizaje para mejorar los procesos académico. | Al finalizar el año 2025 se debe tener al 100% el plan de seguimiento para los estudiates con bajo rendimiento y dificultades de aprendizaje | Revisado el 60% de las instituciones para determinar los casos de bajo rendimiento. | TRIMESTRAL | Elaborar un plan de seguimiento para los estudiates con bajo rendimiento y dificultades de aprendizaje. | [6 empty] | 2025-01-19 | 2025-02-27 | Yasir León Manzano
[6 empty] | Socializar el plan de seguimiento para los estudiates con bajo rendimiento y dificultades de aprendizaje. | [6 empty] | 2025-02-20 | 2025-11-20 | Sebastián Nasar Petro Doria
[6 empty] | Aplicar el plan de seguimiento para los estudiates con bajo rendimiento y dificultades de aprendizaje. | [6 empty] | 2025-03-22 | 2025-11-14 | Yelineth Márquez Ibáñez
[6 empty] | Retroalimentar la ejecución del plan de seguimiento para los estudiates con bajo rendimiento y dificultades de aprendizaje. | [6 empty] | 2025-03-22 | 2025-11-14 | Albeiro Amaya
ADMINISTRATIVA | Boletines y calificaciones de la Institución capacitación en el software adquirido para mejorar los procesos de evaluación y seguimiento a los estudiantes. | Adquirir el software Institucional para el sistema de matricula y calificaciones de los estudiantes. | Implementar en el l 50% de las sedes el software institucional para el 2025 | 9 de las 17 sedes tendrán en funcionamiento el software institucional. | TRIMESTRAL | Adquisión del software. | 2700000 |  | X |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-02-14 | Lucia Jimena Navarro
[6 empty] | Socialización del software institucional. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-28 | Rector Edilson Toro
[6 empty] | Capacitación e implementación del software. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-28 | Rector Edilson Toro y Emerson García
[6 empty] | Seguimiento a la implementación del software educativo. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-11-14 | Emerson García y Mónica Casadiego
| Las sedes de la I.E.R. Balsamina cuentan con un plan de gestión, mejoramiento y embellecimiento de la infraestructura de la Planta de Física de las sedes de la Institución. | Implementar un plan de manejo y de gestión para el mejoramiento y embellecimiento de la infraestructura de la Planta de Física de las sedes que pertenecen a la I.E.R. Balsamina | Realizar el 100% de las sedes el plan de manejo, de gestión para embellecimiento y mejoramiento en el año lectivo escolar. | 17 de las 17 sedes aplican el plan de manejo y gestión de infraestructura | TRIMESTRAL | Realizar un inventario detallado de todo el equipamiento existente y su estado de conservación. | 60000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Jesus Anibal Pérez
[6 empty] | Implementar un sistema de señalización de seguridad en todos las sedes. | 500000 | X |  |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-28 | Jairo Yesid Sanchez
[6 empty] | Establecer un programa de mantenimiento preventivo para los equipos de laboratorio, con una frecuencia de 3 meses. | 200000 | X |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Emerson García y Lucia Jimena Navarrro
[6 empty] | Capacitar al menos al 50% del personal docente en el mantenimiento básico de los equipos. | 800000 | X |  |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Emerson García
| Propuesta de plan de estimulos al personal vinvulado a la institución. | Diseñar el plan de estimulos para los docentes de la I.E.R. Balsamina | Aplicar el 100% del plan de estimulos para los docentes en el 2025. | 27 docentes participan de los estimulos dadas por la I.E.R. Balsamina | TRIMESTRAL | Realizar una encuesta o entrevistas para identificar las necesidades, expectativas y motivaciones del personal docente. | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Mónica Casadiego Angarita y Lucia Jimena Navarro
[6 empty] | Establecer objetivos claros y medibles para el plan, alineados con los objetivos generales de la institución | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-08 | Emerson García y Equipo de Gestión Administrativa
[6 empty] | Determinar los recursos financieros, humanos y materiales disponibles para implementar el plan. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | Emerson García y Equipo de Gestión Administrativa
[6 empty] | Elaborar un plan detallado que incluya las actividades, responsables, cronograma y presupuesto. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-28 | Emerson García y Equipo de Gestión Administrativa
COMUNIDAD | Fortalecer la escuela de padres | Fomentar la participacion activa de los padres de familia en el desarrolo integral de sus hijos, para promover la comunicacion efectiva entre la familia y la institucion educativa. | Realizar 4 escuelas de padres durante cada año lectivo. | Escuela de padres implementadas en cada sede educativa. | TRIMESTRAL | Creación del cronograma para realizar la escuela de padres. | 0 | x |  |  |  |  | 13/01/2025 | 17/01/2025 | Nasario Paez- Yimendy Salazar
[6 empty] | Buscar la tematica y actividades pertinentes para la realizacion de escuela de padres. | 0 | x |  |  |  |  | 20/01/2025 | 24/01/2025 | Ermides Bayona- Yudy Caicedo
[6 empty] | Implementacion de la escuela de padres en cada sede educativa | 0 | x |  |  |  |  | 2025-03-01 | 2025-07-11 | Maria Fernanda Caceres
[6 empty] | Recoleccion de evidencias por periodo e informe anual | 0 | x |  |  |  |  | 25/03/2025 | 25/11/2025 | Javier Coronel- Yuleisy Manzano
| Crear estategias para implementar el proyecto de vida en la comunidad educativa | Fortalecer en los estudiante sus capacidades laborales intelectuales para mejorar su calidad de vida deacuerdo lo estipulado en los lineamientos curriculares. | Al finalizar el año academico se contara con el 50% del proyecto elaborado | Proyecto de vida elaborado en la Institucion Educativa Rural Balsamina. | TRIMESTRAL | Recolección de la temática | 0 | x |  |  |  |  | 27/01/2025 | 31/01/2025 | Ermides Bayona- Yudy Caicedo
[6 empty] | Elaborar el proyecto | 0 | x |  |  |  |  | 2025-03-02 | 31/07/2025 | Javier Coronel- Yuleisy Manzano
[6 empty] | Entrega y unificacion del proyecto | 0 | x |  |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-10-10 | nasario Paez- Maria Fernanda Caceres
[6 empty] | Revision y ajustes | 0 | x |  |  |  |  | 14/10/2025 | 2025-11-12 | Yimendy Salazar.
| Crear el Plan individual de Ajustes razonables (PIAR) | Desarrollar e implementar un plan de ajustes razonables personalizados para los estudiantes identificados con necesidades educativas especiales, asegurando su participacion equitativa en todas las actividades escolares durante el año lectivo. | Garantizar que al final el año lectivo 2025 tenga las politicas establecidas para atender los estudiantes con necesidades educativas especiales.(PIAR) | Politicas creadas para atender los estudiuantes con necesidades educativas especiales. (PIAR) |  | Realizar un disgnostoico de las necesidades educativas especiales por sede. |  | X |  |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-05-12 | Maria Fernanda Caceres
[6 empty] | Crear las politicas de apoyo a las necesidades educativas individuales de los estudiantes. |  | X |  |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-07-01 | Javier Coronel- Yuleisy Manzano
[6 empty] | Socializacion del paln de necesidades educativas individules en los estudiantes. |  | X |  |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-28 | Nasario paez, Yimendy Salazar.
[6 empty] | Implementar el paln de necesidades educativas especiales en cada sede donde haya la necesidad. |  | X |  |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-11-28 | ermides Bayona- Yuleisy Manzano
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL