## INICIO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BALSAMINA |  |  |  | 2024-01-15
|  |  |  | Código DANE |  | 254670000470
Dirección |  | VEREDA BALSAMINA |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico |  | centroeducativoruralbalsamina@gmail.com |  |  | Tel | 3108085608
Rector o Director |  | EDILSON TORO MANZANO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  | E-MAIL
LUZ AIDA RAMIREZ RAMIREZ |  |  | DOCENTE |  | aidar1314@gmail.com
TORCOROMA MANZANO RINCON |  |  | DOCENTE |  | torkys2808@gmail.com
MILER JOSE LEON MARTINEZ |  |  | DOCENTE |  | leons.net@hotmail.com
NELLY MARIA MARTINEZ SANCHEZ |  |  | DOCENTE |  | nemama113@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUZ AIDA RAMIREZ RAMIREZ |  |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JOSE ALVEIRO CAÑIZAREZ |  |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
SEBASTIAN NASAR PETRO DORIA | SEBASTIAN NASAR PETRO DORIA | SEBASTIAN NASAR PETRO DORIA | DOCENTE |  | ACADEMICA
JESUS ALBEIRO AMAYA LOPEZ | JESUS ALBEIRO AMAYA LOPEZ | JESUS ALBEIRO AMAYA LOPEZ | DOCENTE |  | ACADEMICA
EMERSON FERNANDO GARCIA AMAYA |  |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ERMIDES BAYONA SALAZAR |  |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL BALSAMINA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA | Boletines y calificaciones de la Institución capacitación en el software adquirido para mejorar los procesos de evaluación y seguimiento a los estudiantes. | Adquirir el software Institucional para el sistema de matricula y calificaciones de los estudiantes. | Implementar en el l 50% de las sedes el software institucional para el 2025 | 9 de las 17 sedes tendrán en funcionamiento el software institucional. | TRIMESTRAL | Adquisión del software. | 4000000 |  | X |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-02-14 | Lucia Jimena Navarro
[6 empty] | Socialización del software institucional. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-28 | Rector Edilson Toro
[6 empty] | Capacitación e implementación del software. | 1000000 |  | X |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-28 | Rector Edilson Toro y Emerson García
[6 empty] | Seguimiento a la implementación del software educativo. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-11-14 | Emerson García y Mónica Casadiego
| Las sedes de la I.E.R. Balsamina cuentan con un plan de gestión, mejoramiento y embellecimiento de la infraestructura de la Planta de Física de las sedes de la Institución. | Implementar un plan de manejo y de gestión para el mejoramiento y embellecimiento de la infraestructura de la Planta de Física de las sedes que pertenecen a la I.E.R. Balsamina | Realizar el 100% de las sedes el plan de manejo, de gestión para embellecimiento y mejoramiento en el año lectivo escolar. | 17 de las 17 sedes aplican el plan de manejo y gestión de infraestructura | TRIMESTRAL | Realizar un inventario detallado de todo el equipamiento existente y su estado de conservación. | 60000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Jesus Anibal Pérez
[6 empty] | Implementar un sistema de señalización de seguridad en todos las sedes. | 500000 | X |  |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-28 | Jairo Yesid Sanchez
[6 empty] | Establecer un programa de mantenimiento preventivo para los equipos de laboratorio, con una frecuencia de 3 meses. | 200000 | X |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Emerson García y Lucia Jimena Navarrro
[6 empty] | Capacitar al menos al 50% del personal docente en el mantenimiento básico de los equipos. | 800000 | X |  |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Emerson García
| Propuesta de plan de estimulos al personal vinvulado a la institución. | Diseñar el plan de estimulos para los docentes de la I.E.R. Balsamina | Aplicar el 100% del plan de estimulos para los docentes en el 2025. | 27 docentes participan de los estimulos dadas por la I.E.R. Balsamina | TRIMESTRAL | Realizar una encuesta o entrevistas para identificar las necesidades, expectativas y motivaciones del personal docente | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Mónica Casadiego Angarita y Lucia Jimena Navarro
[6 empty] | Establecer objetivos claros y medibles para el plan, alineados con los objetivos generales de la institución | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-08 | Emerson García y Equipo de Gestión Administrativa
[6 empty] | Determinar los recursos financieros, humanos y materiales disponibles para implementar el plan | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | Emerson García y Equipo de Gestión Administrativa
[6 empty] | Elaborar un plan detallado que incluya las actividades, responsables, cronograma y presupuesto. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-28 | Emerson García y Equipo de Gestión Administrativa