## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN GIL |  |  | 2025-01-08
|  |  | Código DANE |  | 254720000930
Dirección | Vereda San Gil |  | Municipio |  | SARDINATA
Correo electronico | cersangil2024@gmail.com |  |  | Tel | 3212814198
Rector o Director | YURLEY CONTRERAS |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JESÚS DANEL TORRADO R |  | DOCENTE |  | jesus-0822@hotmail.com
NANCY MERCEDES DIAZ C. |  | DOCENTE |  | namedicon@hotmail.com
JHON JAIRO MENESES PATIÑO |  | DOCENTE |  | jhomenhotmail.com
MONICA MALDONADO JAUREGUI |  | DOCENTE |  | mjmonica04@gmail.com
MANUEL FRANCISCO ROJAS G. |  | DOCENTE |  | manuelrojas1795@gmail.com
SAMARA HUERFANO |  | DOCENTE |  | samieducadora020880@gmail.com
LINA MARIA URSULA |  | DOCENTE |  | linamariaurzola@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JESÚS DANIEL TORRADO R. |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN GIL
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mantenimiento de la planta física | Crear un plan de acción para generar espacios que aseguren condiciones donde se puedan desarrollar o aplicar actividades lúdicas y pedagógicas, encaminadas al desarrollo físico e integral de los estudiantes. | Al finalizar el 2025 se contará con un plan de acción preventivo, que contenga lineamientos del proceso a desarrollar. | Plan de acción preventivo 2025 | TRIMESTRAL | 1. Identificar las necesidades de cada sede educativa. 2. Socializar a la comunidad las necesiades identificadas. 3. Crear un grupo de apoyo que lidere en cada una de las sedes vinculando a padres de familia y presidentes de la junta. 4. Crear un plan de acción preventivo acorde a sus necesidades. 5. Buscar mecanismos con entidades gubernamentales que sirvan como apoyo económico. 6. Llevar registros de avances sistematizados como evidena del proceso. 7. Socializar los resultados del plan de mejora de la planta física en cada una de las sedes al inicio de año y al finalizar. | Recursos propios $ 8.000.000 | X |  |  |  |  | 2025-01-23 | 8 de octubre 2025 | Jesús Daniel Torrado Rodríguez
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Seguimiento al uso de los espacios | Realizar una programación acorde y coherente al uso apropiado de los espacios, liderando actividadades que promuevan la optimización de los recursos del CER llevando un registro tanto físicos como sistematizado. | Al finalizar el 2025 se cuente con un programa de seguimiento, acerca del buen uso de los espacios vinculando a la comunidad en general con registros físicos y digitales. | Programa de seguimiento y aprovechamiento del espacio | TRIMESTRAL | 1. Diseñar un programa de seguimiento para la mejora de espacios físicos. 2. Implementar actividades a partir de las necesidades y espacios con los que cuenta cada sede educativa. 3. Evaluar la eficiencia y eficacia de cada una de las actividades planteadas y desarrolladas durante el año lectivo. 4. Socializar y digitalizar cada una de las experiencias desarrolladas con miras a mejorar cada año. | Recursos propios y entidades externas. $ 1.000.000 |  | X |  |  |  | 2025-02-26 | 8 de octubre 2025 | Jesús Daniel Torrado Rodríguez
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Seguridad y protección | Apropiar a la comunidad educativa en general acerca de los cuidados y mecanismos de prevención y adopción de extrategias planteadas por el CER. | Al fnalizar el 2025 toda la comunidad educativa sangilista, haya implementado y adoptado mecamisnos de seguridad y protección acordes a cada riesgo desde su realidad. | Apropiación y adopción de mecanismos de seguridad | TRIMESTRAL | 1. Realizar un diagnóstico inicial a través de una encuesta donde se mida los riesgos físicos en general de cada una de la sedes educativas. 2. Diseñar un programa de acción que beneficien a la comunidad en general de seguridad y apropiación del cuidado del entorno. 3. Desarrollar una serie de actividades formativas y de sensibilización acerca del cuidado de nuestro ecosistema identificando los riesgos que ponen en peligro a la comunidad en general de cada sede. 4. Evaluar la eficacia de las actividades. | Recursos propios y entidades externas. $300.000 |  | X |  |  |  | 2025-04-22 | 8 de octubre 2025 | Jesús Daniel Torrado Rodríguez
Gestión académica | 1. Gestionar capacitaciones con personal idóneo. | Realizar capacitaciones en modelos educativos flexibles: escuela nueva activa y postprimaria rural. | Al finalizar el año escolar el cuerpo docente del CER San Gil estará capacitado en modelos educativos flexibles: escuela nueva activa y postprimaria rural. | Capacitaciones realizadas a los docentes en modelos educativos flexibles: escuela nueva activa y postprimaria rural. (Número de capacitaciones realizadas a los docentes en modelos educativos flexibles: escuela nueva activa y postprimaria rural / Número total de capacitaciones proyectadas) | TRIMESTRAL | 1. Gestionar conferencistas en el modelo educativo flexible escuela nueva activa y postprimaria rural. 2. Llevar a cabo la conferencia-capacitación en el modelo educativo flexible escuela nueva activa. 3. Llevar a cabo la conferencia-capacitación en el modelo educativo flexible postprimaria rural | $1.000.000 | X |  | X |  |  | 2025-01-13 | 2025-10-10 | Vianne Lizarazo Ramos
Gestión académica | 1. Fortalecer los CRA con material didáctico. | Gestionar la dotación de materiales didácticos para enriquecer el CRA de cada una de las sedes del CER San Gil | Al finalizar el año escolar todas las sedes educativas deberán estar dotadas con material didáctico. | Sedes educativas dotadas con elementos para fortalecer el CRA. (Número de sedes educativas dotadas con elementos para fortalecer el CRA / Número total de sedes educativas) | TRIMESTRAL | 1. Realizar diagnóstico por medio de una encuesta para conocer los elementos didácticos requeridos en el CRA de cada sede. 2. Analizar la información obtenida de la encuesta. 3. Gestionar ante la gestión administrativa y financiera la adquisición de los elementos requeridos. | $4.000.000 |  |  | X |  |  | 2025-01-13 | 2025-10-10 | Kelly Quintero y Aura Romero
Gestión académica | 1. Fortalecer el ámbito tecnológico de las sedes. | Gestionar la dotación de elementos tecnológicos para cada una de las sedes del CER San Gil | Al finalizar el año escolar todas las sedes educativas deberán estar dotadas con elementos tecnológicos. | Sedes educativas dotadas con elementos tecnológicos. (Número de sedes educativas dotadas con elementos tecnológicos / Número total de sedes educativas) | TRIMESTRAL | 1. Realizar diagnóstico por medio de una encuesta para conocer los elementos tecnológicos requeridos en cada sede. 2. Analizar la información obtenida de la encuesta. 3. Gestionar ante la gestión administrativa y financiera la adquisición de los elementos tecnológicos requeridos. | $8.000.000 | X |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-10-10 | Orlando Rincon y María Correa
Gestión académica | 1. Involucrar a la comunidad educativa en el seguimiento académico y disciplinario de los estudiantes | Realizar seguimiento académico y disciplinario a los estudiantes por periodo | Al finalizar el año escolar se habrán realizado 3 seguimientos académicos y disciplinarios. | Seguimientos académicos y disciplinarios realizados en la vigencia. (Número de seguimientos realizados en la vigencia / Número total de seguimientos proyectados en la vigencia) | TRIMESTRAL | 1. Reunión de seguimiento primer periodo. 2. Reunión de seguimiento segundo periodo. 3. Reunión de seguimiento tercer periodo. | 200 | X | X |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-10-10 | Rosa Velazco
Gestión académica | 1. Reconocer el rol del egresado como agente activo del CER San Gil | Recopilar la información de cada uno de los egresados desde la vigencia 2024 de la básica primaria y la media. | Al finalizar el año escolar se habrá recopilado la información de todos los egresados del CER San Gil Vigencia 2024. | Datos recopilados de egresados de la vigencia 2024. (Número de datos recopilados de egresados de la vigencia 2024 / Número total de egresados de la vigencia 2024) | TRIMESTRAL | 1. Creación del documento orientador con la política de seguimiento a egresados. 2. Crear una base de datos con la información recolectada. 3. Retroalimentar el canal de comunicación asignado para divulgar información pertinente para los egresados. | 400 | X | X |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-10-10 | Belkis Marin y Julio Vera
GESTIÓN DIRECTIVA | El consejo estudiantil está conformado mediante elección democrática, pero no se reúne periódicamente para deliberar y tomar las decisiones que le corresponden. Debe programarse un cronograma de actividades. | Realizar en el CER San Gil al menos una reunión semestral en la cual se reuna el consejo estudiantil para deliberar y tomar decisiones que correspondan según el cronograma de actividades. | Al finalizar el año 2025 el consejo estudiantil se habrá reunido dos veces de acuerdo al cronograma de actividades para ejercer su liderazgo y compartir sus experiencias significativas de cada sede, fomentado su participación y sentido de pertenencia. Se evidenciara por medio de actas y fotografias. | Seguimiento al cumplimiento de los encuentros del consejo estudiantil. | TRIMESTRAL | 1. Definir las funciones del consejo estudiantil. 2. Socializar las funciones que le competen a los estudiantes del consejo estudiantil mediante la cartilla presentada por el proyecto de Derechos Humanos. 3. Involucrar al consejo estudiantil en la planificación de las actividades extracurriculares que se realizan en el CER San Gil. | 50000 |  | X |  |  |  | 27/01/2025 | 2025-10-10 | ERIKA PAOLA ANGARITA LUNA MELIDA VILLAMIZAR VILLAMIZAR FLOR MARINA MANTILLA PEÑA
GESTIÓN DIRECTIVA | El consejo de padres de familia se reúne periódicamente para apoyar al rector o director en el marco del plan de mejoramiento. Sin embargo, no hace seguimiento sistemático a los resultados obtenidos. Realizar un seguimiento a sus reuniones, promover reuniones del consejo, diseñar una planificación del trabajo. Se debe fortalecer este consejo con formación acerca de sus funciones, alcances y ejecución de plan de acción. | Desarrollar en el CER San Gil al menos una asamblea del consejo de padres de familia para socializar las funciones y tomar decisiones sobre las actividades extracurriculares, fomentando la participación activa de los padres de familia creando espacios donde puedan compartir ideas, inquietudes y propuestas para mejorar el bienestar de los estudiantes. | Al finalizar el año 2025 el CER San Gil logrará la participación al menos del 80% de los padres de familia convocado en el consejo de padres, fomentado un compromiso colectivo con la educación y actividades extracurriculares de sus hijos y el sentido de pertenencia del Centro Educativo.Se evidenciara por medio de actas y fotografias. | Seguimiento al cumplimiento de la participación del consejo de padres de familia. | TRIMESTRAL | 1. Diseñar una encuesta donde se analice las habilidades y destrezas que poseen los padres de familia para involucrarlos y que participen en las actividades extracurriculares programadas por el Centro Educativo. 2. Fomentar la participación activa en eventos culturales ( festival folclórico, concursos, presentaciones artísticas y deportivas ). 3. Incentivar a los docentes de cada una de la sedes para que hagan reconocimiento a los padres de familia que participen en estas actividades (clausura fin de año) | 50000 |  | X |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-10-10 | MARÍA BELEN FERRER MORENO YUDY YANETH FLOREZ CONTRERAS MARTHA LAINE VILLAMIL BUITRAGO
GESTIÓN DIRECTIVA | Casi todas las sedes del Centro poseen espacios suficientes para realizar las labores académicas, administrativas y recreativas, y éstas se mantienen limpias y ordenadas. Se debe fortalecer la dotación: tecnología, adecuación de espacios, señalización de las sedes. | Gestionar ante las entidades territoriales, municipales y privadas la dotación de equipos tecnológicos y audiovisuales para mejorar las prácticas pedagógicas de las TICS, y señalización externa de las Sedes Educativas. | Al finalizar el año 2025 el 40% de las sedes habrán sido dotadas con equipos tecnológicos para un mejor desarrollo del aprendizaje por medio de las TICS y el 85% de las Sedes Educativas deberán estar debidamente señalizadas externamente.Se evidenciara por medio de actas y fotografias. | Supervisar que se este dando el cumplimiento a la señalización y gestionar con diferentes entidades la donación de implementos tecnológicos en pro de mejorar el ambiente físico. | TRIMESTRAL | 1. Diseñar la carta para direccionar a las diferentes entidades pertinentes solicitando la dotación de equipos tecnológicos y audiovisuales. 2. Solicitar el mantenimiento a los equipos que se encuentran en las Sedes Educativas y depurar el inventario existente. 3. Realizar seguimiento a la señalización externa de las sedes. | 250000 |  | X |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-10-10 | ARTURO ALEXANDER PEREZ BECERRA ANA IRIDE DURAN ROJAS
COMUNITARIA | . Acompañamiento del docente orientador en las sedes educativas donde se presente dificultad academicas y de convivencia. | 1. Acompañar a estudiantes con necesidades especiales y neurodivergencia en sus procesos academicos y adaptativos. 2. Fortalecer al cuerpo docente en estrategias de educaion integral e inclusiva. | 1. Identificacion de las necesidad especial educativas presente en cada sede del centro San Gil. 2. Manejo de las necesidades identificadas para la inclusion de los menores en los centros educativos. | Accesibilidad | TRIMESTRAL | 1. recpcionar casos academicos y disiplinarios para la realizacion de diagnostico del caso. 2. diseño de abordaje sugun las necesidades apreciada en la accion anterior. 3. Socializacion e implementacion de estrategias con el cuerpo docente. 4. Seguimiento y evaluacion del proceso. | 500000 | x |  |  |  |  | 20 de enero del 2025 | 6 al 10 de octubre | Miguel peñaranda pacheco, Jenniffer Silva y Audelina correa.
COMUNITARIA | . Instrucción del recurso humano encuanto en el manejo de las tic e innovaciones de medios para divulgacion del trabajo realizado en cada una de nuestas comunidades. | 1. Capacitar el recurso humano encargado de manejar las herramientas de divulgacion . 2. propiciar experiencias significativas dentro del aula por medio de las TICs | 1. Implementacion de las Tic para la divulgacion de las actividades del centro y su uso dentro del aula. 2. Lograr que el personal encargado de manejar herramientas de divulgación se capacite en el uso de dichas herramientas. | Accesibilidad | TRIMESTRAL | 1. Capacitacion del docente encargado de los recursos y medios digitales . 2.Socializacion de las herramientas tecnologicas. 3. Implementacion de las TIC | 500000 |  | X |  |  |  | 20 de enero del 2025 | 6 al 10 de octubre | Manuel Galvis
COMUNITARIA | . Fortalecer la implementación del servicio social estudiantil voluntario en estudiantes de educación media (Undecimo ) | Implementar y consolidar el servicio social estudiantil, de acuerdo a las necesidades del estudiante de undecimo , se desarrollaria de manera simbolica una actividad que garantice el cumplimiento con lo establecido en el tema de promoción de su grado. | Acompañamiento a los docentes titulares de undecimo sobre la contribucion al servicio social | Proyeccion a la comunidad. | TRIMESTRAL | 1. Revisar y socializar el proyecto para el grado undecimo con respecto al servicio social estudiantil. 2. Entregar la propuesta del servicio social de estudiantes de grado undecimo por parte del docente titular a la gestión comunitaria, con objetivos y metas medibles, para su respectivo seguimiento. 3. Evidencia 4. Análisis de evaluación y promoción. | Por definir |  | x |  |  |  | 20 de enero del 2025 | 1 de noviembre del 2025 | Nancy Parada , Yesenia ortiz y Lendy Becerra
COMUNITARIA | . Ajustar e implementar el plan para la gestión integral del riesgo escolar. ( PEGIR) | Socializar y consolidar la articulacion del plan de riesgos escolares, articulado con la nueva politica del ministerio de educacion nacional mi escuela segura. | Ejecutar el plan de riesgos escolares con la nueva politica del ministerio de educacion nacional mi escuela segura | Prevencion de riesgos | TRIMESTRAL | 1. Verificacion de rotulacion en cada una de las sedes. 2. Verificacion del botiquín escolar. 3. Implementacion de los elementos de seguridad del entorno. 4. Apropiar y aplicar en contexto simulaciones de la eventualidad deriesgos fisicos, orden publico y naturales. | 2000000 | x | x |  |  |  | 20 de enero del 2025 | 1 de noviembre del 2025 | Erika Diaz , Yuley Sanchez