## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER SAN GIL |  |  |  |  | Municipio: SARDINATA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar en el CER San Gil al menos una evaluación semestral de impacto en las actividades extracurriculares y la convivencia escolar y el desarrollo curricular. | Al finalizar el tercer periodo del 2024 el CER San Gil se realizará tres actividades extracurriculares para mejorar la convivencia escolar y el desarrollo curricular. | Informe de las actividades extracurriculares realizadas en el CER San Gil. | 100% | 26/03/2024 | 30% | 2024-09-27 | 60% | 2024-10-08 | 10% | 1.Incluir actividades artísticas, deportivas, científicas, culturales y sociales para satisfacer las diversas necesidades e inclinaciones de los estudiantes. 2.Incorporar temas transversales, como valores, ética y ciudadanía, en las actividades extracurriculares para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes. 3. Involucrar a docentes en la planificación y supervisión de las actividades extracurriculares.Invitar a padres de familia, miembros de la comunidad y expertos externos para participar o colaborar en algunas actividades extracurriculares. 4.Implementar mecanismos de evaluación formativa que permitan medir no solo el desempeño académico, sino también las habilidades blandas y el desarrollo personal de los estudiantes. 5.Utilizar la retroalimentación para ajustar y mejorar continuamente la calidad de las actividades extracurriculares. | TERMINADA
Implementar un sistema de reconocimiento anual en el CER San Gil, para destacar el desempeño y las contribuciones del personal docente. | Al finalizar el año escolar 2024 el CER San Gil, celebrará una ceremonia de reconocimiento a la labor Docente. | Documento orientador de reconocimiento Docente (Anexo_criterios de evaluación) | 100% | 2024-03-26 | 30% | 2024-09-27 | 60% | 2024-10-08 | 10% | 1. Diseñar criterios claros de reconocimiento e incluir al PEI. 2. Crear un comité de Evaluación 3. Nombrar categorías de Reconocimiento. 4. se realizará el proceso de votación de manera presencial 5. Celebración una ceremonia anual de reconocimiento. | TERMINADA
Realizar una encuesta al finalizar el año a la comunidad educativa, para evaluar la satisfacción con las instalaciones fisicas y recopilar sugerencias de mejora. | Al finalizar el tercer periodo del 2024 el CER San Gil,las sedes educativas habrán mejorado su embellecimiento de la planta física 60%. | Plan de acción de mejora de las instalaciones física de las sedes educativas | 90% | 2024-03-26 | 30% | 2024-09-27 | 30% | 2024-10-08 | 30% | 1. Evaluación detallada de las instalaciones existentes, identificando áreas que necesitan mejoras urgentes y áreas que podrían optimizarse. 2.Diseñar Lista de chequeo para registrar los daños que se van presentando y lo que se va mejorando. 3. Involucrar a la comunidad Educativa en general en el mejoramiento y embellecimiento de las sedes educativas del CER San Gil. 4.Diseñar una encuesta para saber el estado de la infraestructura de cada sede. 5. Socializar los resultados de la encuesta | EN EJECUCION
Realizar tres reuniones con el equipo directivo, para monitorear la integración de los documentos orientados en el PEI. | Al finalizar el tercer periodo del 2024 el CER San Gil, incluirá en el PEI los documentos orientadores. | Documentode los ajustes realizados en el PEI. | 92% | 2024-03-26 | 40% | 2024-09-27 | 50% | 2024-10-08 | 2% | 1. Revisar y actualizar los documentos orientadores diseñados para egresados y la ruta de atención para estudiantes con discapacidad, asegurándote de que estén alineados con las normativas y necesidades actuales. 2. Identificar el componente en el PEI donde se puedan integrar estos documentos orientadores (egresados, Ruta de atención estudiantes con discapacidad). 3. diseñar un formato para evaluar el seguimiento sobre las acciones que realiza la gestión académica. 3.Informar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la inclusión de estos documentos en el PEI | EN EJECUCION
Desarrollar un formato que permita recopilar, organizar y analizar de manera eficiente los resultados de las pruebas diagnósticas de los estudiantes, con el fin de obtener información detallada sobre su desempeño académico. | En el primer trimestre en el Centro Educativo Rural San Gil se desarrolla e implementa un sistema de registro y análisis de resultados de las pruebas diagnósticas que cubra al menos el 80%, de los estudiantes con el propósito de identificar mejoras y fortalezas en cada una de las áreas básicas, permitiendo la creación de planes de acción. | Diseño del sistema de registro para el análisis de los resultados de la prueba diagnostica. | 100% | 2024-03-26 | 100% | 2024-06-14 | 0 | 2024-09-23 | 0 | 1. Revisar las pruebas diagnosticas de primaria y secundaria en cada una de las áreas básicas, y realizar los respectivos ajustes si lo amerita. 2. Desarrollar un formato de registro para analizar los resultados de las pruebas diagnosticas a nivel general. 3. Los docentes entregaran los resultados obtenidos a los docentes de la gestión académica para la recopilación de la información. | TERMINADA
Capacitar a los docentes en el modelo educativo que utiliza el CER San Gil en el uso de estrategias didácticas y tecnológicas que tengan relación con el modelo de escuela nueva activa y Postprimaria. | Durante el primer semestre del año 2024 se estima que el 80% de los docentes nuevos hayan completado con éxito un programa de formación de escuela nueva activa y Postprimaria. | Desarrollo de un cronograma con las respectivas evidencias fotográficas de las capacitaciones a docentes nuevos de los modelo flexible del CER San Gil. | 100% | 2024-03-26 | 80% | 2024-06-14 | 10% | 2024-09-23 | 10% | 1. Identificar a docentes con experiencia en metodologías innovadoras y flexibles para liderar las capacitaciones. 2. Desarrollar un cronograma de capacitación interna con fechas estipuladas y temas mas pertinentes con colaboración de la directora. 3. Recopilar recursos y herramientas que los docentes puedan utilizar para la capacitación. 4. Proporcionar espacios para la práctica y discusión de las metodologías aprendidas. 5. Gestionar capacitaciones externas. | TERMINADA
Motivar a los docentes y directivo docente en la participación de las diferentes actividades de integración programadas en el centro educativo, para así mejorar el clima laboral y emocional de todo el personal. | Durante el año escolar el 90% de los docentes participen en las actividades programadas por el bienestar social promoviendo así un mayor bienestar y cohesión en el entorno laboral. | Diseño e implementación de un cronograma de actividades lúdico recreativas para el personal docente. | 100% | 2024-03-26 | 70% | 2024-06-14 | 20 | 2024-09-23 | 10% | 1. Crear el comité de bienestar social. 2. Establecer un aporte mensual para recoger fondos para el desarrollo de actividades. 3. Proponer en el calendario escolar actividades para el esparcimiento y motivación al personal docente y directivo docente. 4. Desarrollar en cada reunión docente una actividad lúdico recreativa. | TERMINADA
Elaborar los Planes Individuales de ajustes razonables - PIAR a los estudiantes que lo requieran. | Al finalizar el año 2024, los estudiantes de pertenecientes a la población neurodiversa con falencias cognitivas tendrán su PIAR. | Acompañamiento y seguimiento de cada uno de los estudiantes pertenecientes a la población neurodiversa con falencias cognitivas. | 100% | 2024-03-26 | 30% | 2024-06-14 | 15% | 2024-10-07 | 55% | 1. Gestionar talleres de Formación docente en PIAR con la docente de apoyo. 2. Implementar la ruta de inclusión del Centro Educativo Rural San Gil. 3. Caracterizar a los estudiantes que son población neurodiversa con falencias cognitivas. 4. Diligenciar los formatos PIAR para los estudiantes caracterizados. 5. Implementar el documento institucional con los lineamientos y orientaciones del Ministerio de Educación Nacional en relación al PIAR. | TERMINADA
Elaborar los planes de área de Física, Química y Filosofía, teniendo en cuenta el perfil de cada docente, asignado por la directora. | Al finalizar el año 2024, el Centro Educativo contará con el ajuste del 100% de los documentos de planes de área para la educación media. | Presentar los planes de area faltantes para educación media. | 70% | 2024-03-26 | 20% | 2024-06-14 | 40% | 2024-10-07 | 10% | 1. Revisión de los planes existentes. 2. Revisión del perfil docente. 3. Asignación al docente que va a realizar los planes de área. | EN EJECUCION
Crear un directorio con los datos personales de cada uno de los egresados del CER san Gil donde se tenga en cuenta la continuidad en su formación académica. | Al finalizar el año 2024 el 20% de egresados del Centro Educativo contará con una política institucional de atención a egresados en diferentes dimensiones. | Socializar e implementar el documento Institucional con política de atención de egresados. | 80% | 2024-03-26 | 30% | 2024-06-14 | 30% | 2024-10-07 | 20% | 1.Crear directorio de egresados (definir desde qué año) 2. Vincularlos en los espacios de integración deportiva y cultural en las actividades del establecimiento educativo. 3. Suministrar información de acuerdo a los programas de formación existentes en el corregimiento. 4. Diseñar el documento institucional con la política de atención a egresados. | EN EJECUCION
Elaborar los respectivos seguimientos y actas de nivelación en cada período. | Al finalizar el año 2024, el 100% de los docentes se habrán capacitado la plataforma Webcolegios sobre nivelaciones estudiantes (actas de nivelación) y diligenciamiento de formato de seguimiento de estudiantes que presentan dificultades en cada período. | Actas de nivelación y formatos de seguimiento estudiantes con dificultades académicas de cada período. | 90% | 2024-03-26 | 50% | 2024-06-14 | 25% | 2024-10-07 | 15% | 1. Aplicar el formato de seguimiento académico a estudiantes. 2.Sistematizar por periodo los estudiantes que requieren nivelaciones. 3.Definir criterios en el SIEE sobre nivelaciones. 4.Programar y capacitar a los docentes en nivelaciones en la plataforma Webcolegios. | EN EJECUCION
Verificar, socializar y consolidar la articulación del plan de riesgos escolares, articulado con la nueva política del ministerio de educación nacional mi escuela segura | Articular el plan de riesgos escolares con la nueva política del ministerio de educación nacional mi escuela segura | Orientar situaciones de riesgos que enfrenten los estudiantes en la zona y horario escolar | 80% | 2024-03-26 | 25% | 2024-06-14 | 30% | 2024-10-07 | 25% | 1. Demarcación y señalización de los puntos de riesgos. (puntos de encuentro, salidas de emergencia, zonas de riesgo natural y zona de riesgo estructural, combustibles, riesgos electicos) 2. Adecuación del botiquín escolar. 3. Implementación de elementos de seguridad física. 4. Implementación de elementos de seguridad física. | EN EJECUCION
Implementar y consolidar el servicio social estudiantil, de acuerdo a las necesidades del estudiante de noveno grado, se desarrollaría de manera simbólica una actividad que garantice el cumplimiento con lo establecido en el tema de promoción de su grado | Con base con los docentes titulares los estudiantes socializaran su contribución al servicio social | Fortalecer las estrategias para el cumplimiento del servicio social estudiantil, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes con el apoyo y seguimiento de los docentes titulares. | 80% | 2024-03-26 | 25% | 2024-06-14 | 30% | 2024-10-07 | 25% | 1. Revisión y socialización del proyecto para los grados noveno en el servicio social estudiantil. 2. Entrega de la propuesta del servicio social de estudiantes de grado novenos por parte del docente titular a la gestión comunitaria, con objetivos y metas medibles, para su respectivo seguimiento. 3. Evidencia 4. Análisis de evaluación y promoción | EN EJECUCION
Estimular al padre de familia a fortalecer los valores constructivos en casa (afecto, comportamiento, autoestima) | Al finalizar cada periodo académico del calendario 2024 se realizara un análisis comportamental de la participación de los padres de familia frente consolidación de la paz en el hogar. | Actas: Memoria y Convivencia, Escuela de Familia, Manual de Convivencia. | 90% | 2024-03-26 | 35% | 2024-06-14 | 35% | 2024-10-07 | 20% | 1. Continuidad al documento memoria y convivencia trabajado en el periodo académico anterior. 2. Socialización de la ruta de atención a situaciones. 3. Socialización del manual de convivencia. 4. Vinculación a las actividades de escuelas de padres. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA