## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN GIL
Código DANE
Dirección | VEREDA SAN GIL |  | Municipio |  | SARDINATA
Correo electronico |  |  |  | Tel
Rector o Director | YURLEY CONTRERAS |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
KELLY JOHANA QUINTERO MARTINEZ |  | LIDER DE CALIDAD |  | 2006ebebezer@gmail.com
ERIKA PAOLA ANGARITA LUNA |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | pangarita2108@gmail.com
ORLANDO RINCONLIZARAZO |  | LIDER DE GESTION ACADEMICA |  | orinto.ipk43290@gmail.com
JHON JAIRO MENESES PATIÑO |  | LIDER DE GESTION ADMINISTRATIVA |  | jhomen1986@gmail.com
LENDY BELEN BECERRA CONTRERAS |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | lendybelen06@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
KELLY JOHANA QUINTERO MARTINEZ |  | LIDER |  | CALIDAD
ERIKA PAOLA ANGARITA LUNA |  | LIDER |  | FINANCIERA
ORLANDO RINCONLIZARAZO |  | LIDER |  | ACADÉMICA
JHON JAIRO MENESES PATIÑO |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
LENDY BELEN BECERRA CONTRERAS |  | LIDER |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA: Direccionamiento estratégico y horizonte institucional | 1. Aprovechar las actividades extracurriculares para fortalecer la convivencia escolar y el desarrollo curricular. | Realizar en el CER San Gil al menos una evaluación semestral de impacto en las actividades extracurriculares y la convivencia escolar y el desarrollo curricular. | Al finalizar el tercer periodo del 2024 el CER San Gil se realizará tres actividades extracurriculares para mejorar la convivencia escolar y el desarrollo curricular. | Informe de las actividades extracurriculares realizadas en el CER San Gil. | TRIMESTRAL | 1.Incluir actividades artísticas, deportivas, científicas, culturales y sociales para satisfacer las diversas necesidades e inclinaciones de los estudiantes. 2.Incorporar temas transversales, como valores, ética y ciudadanía, en las actividades extracurriculares para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes. 3. Involucrar a docentes en la planificación y supervisión de las actividades extracurriculares.Invitar a padres de familia, miembros de la comunidad y expertos externos para participar o colaborar en algunas actividades extracurriculares. 4.Implementar mecanismos de evaluación formativa que permitan medir no solo el desempeño académico, sino también las habilidades blandas y el desarrollo personal de los estudiantes. 5.Utilizar la retroalimentación para ajustar y mejorar continuamente la calidad de las actividades extracurriculares. | 200000 | x |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-10-04 | Maria Belén Ferrer
| 2. Existe una planta docente diversa, holística, motivada, nombrada y con relaciones interpersonales constructivas que pueden contribuir al mejoramiento institucional. | Implementar un sistema de reconocimiento anual en el CER San Gil, para destacar el desempeño y las contribuciones del personal docente. | Al finalizar el año escolar 2024 el CER San Gil, celebrará una ceremonia de reconocimiento a la labor Docente. | Documento orientador de reconocimiento Docente (Anexo_Formato de google). | ANUAL | 1. Diseñar criterios claros de reconocimiento e incluir al PEI. 2. Crear un comité de Evaluación 3. Nombrar categorías de Reconocimiento. 4. Diligenciar Formato de Google 4. Celebración una ceremonia anual de reconocimiento. | 300000 | x |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-10-04 | Yudy Yaneth Floréz
| 3. Mejorar las instalaciones físicas de las sedes educativas. | Realizar una encuesta al finalizar el año a la comunidad educativa, para evaluar la satisfacción con las instalaciones fisicas y recopilar sugerencias de mejora. | Al finalizar el tercer periodo del 2024 el CER San Gil,las sedes educativas abrán mejorado su embellecimiento de la planta física 60%. | Plan de acción de mejora de las instalaciones física de las sedes educativas | TRIMESTRAL | 1. Evaluación detallada de las instalaciones existentes, identificando áreas que necesitan mejoras urgentes y áreas que podrían optimizarse. 2.Diseñar Lista de chequeo para registrar los daños que se van presentando y lo que se va mejorando. 3. Involucrar a la comunidad Educativa en general en el mejoramiento y embellecimiento de las sedes educativas del CER San Gil. 4.Desarrollar el plan de acción o estrategia para la mejora de las instalaciones de las sedes educativas. | 300000 | x |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-10-04 | Arturo Pérez Erika Paola Angarita
| 4. Incluir los documentos orientadores diseñados (egresados, ruta de atención estudiantes con discapacidad, entre otros) en el 2024 al PEI. | Realizar tres reuniones con el equipo directivo, para monitorear la integración de los documentos orientados en el PEI. | Al finalizar el tercer periodo del 2024 el CER San Gil, incluirá en el PEI los documentos orientadores. | Documentode los ajustes realizados en el PEI. | TRIMESTRAL | 1. Revisar y actualizar los documentos orientadores diseñados para egresados y la ruta de atención para estudiantes con discapacidad, asegurándote de que estén alineados con las normativas y necesidades actuales. 2. Identificar el componente en el PEI donde se puedfsn integrar estos docuementos orientadores (egresados, Ruta de atención estudiantes con discapacidad). 3.Informar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la inclusión de estos documentos en el PEI | 150000 | x |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-10-05 | Yesenia Ortiz Mélida Villamizar Villamizar
Gestión administrativa y financiera. | Sistematizar los resultados de la prueba diagnostica de los estudiantes. | Desarrollar un formato que permita recopilar, organizar y analizar de manera eficiente los resultados de las pruebas diagnósticas de los estudiantes, con el fin de obtener información detallada sobre su desempeño académico. | En el primer trimestre en el Centro Educativo Rural San Gil se desarrolla e implementa un sistema de registro y análisis de resultados de las pruebas diagnósticas que cubra al menos el 80%, de los estudiantes con el propósito de identificar mejoras y fortalezas en cada una de las áreas básicas, permitiendo la creación de planes de acción. | Diseño del sistema de registro para el analisis de los resultados de la prueba diagnostica. | TRIMESTRAL | 1. Revisar las pruebas diagnosticas de primaria y secundaria en cada una de las áreas básicas, y realizar los respectivos ajustes si lo amerita. 2. Desarrollar un formato de resgitro para analizar los resultados de las pruebas diagnosticas a nivel general. 3. Los docentes entregaran los resultados obtenidos a los docentes de la gestión académica para la recopilación de la información. | 800000 |  | x |  |  |  | 2024-01-09 | 2023-04-05 | Jhon Jairo Meneses Patiño
Gestión administrativa y financiera. | Capacitar a los docentes en modelos educativos flexibles, ya que en su mayoria son nuevos. | Capacitar a los docentes en el modelo educativo que utiliza el CER San Gil en el uso de estrategias didácticas y tecnológicas que tengan relación con el modelo de escuela nueva activa y postprimaria. | Durante el primer semestre del año 2024 se estima que el 80% de los docentes nuevos hayan completado con éxito un programa de formación de escuela nueva activa y postprimaria. | Desarrollo de un cronograma de capacitación a docentes nuevos de los modelo flexible del CER San Gil. | TRIMESTRAL | 1. Identificar a docentes con experiencia en metodologías innovadoras y flexibles para liderar las capacitaciones. 2. Desarrollar un cronograma de capacitación interna con fechas estipuladas y temas mas pertinentes con colaboración de la directora. 3. Recopilar recursos y herramientas que los docentes puedan utilizar para la capacitación. 4. Proporcionar espacios para la práctica y discusión de las metodologías aprendidas. 5. Gestionar capacitaciones externas. | 700000 |  | x |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-06-14 | Los docentes y el directivo docentes seleccionados en realizar la capacitación.
Gestión administrativa y financiera. | Gestionar talleres de bienestar social, emocional y actividades ludico creativas. | Motivar a los docentes y directivo docente en la participación de las diferentes actividades de integración programadas en el centro educativo, para así mejorar el clima laboral y emocional de todo el personal. | Durante el año escolar el 90% de los docentes participen en las actividades programadas por el bienestar social promoviendo así un mayor bienestar y cohesión en el entorno laboral. | Diseño e implementación de un cronograma de actividdades ludico recreativas para el personal docente. | TRIMESTRAL | 1. Crear el comité de binestar social. 2. Establecer un aporte mensual para recoger fondos para el desarrollo de actividades. 3. Proponer en el calendario escolar actividades para el esparcimiento y motivación al personal docente y directivo docente. 4. Desarrollar en cada reunión docente una activida ludico recreativa. | 7000000 |  | x |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-12-01 | Comité de bienstar social.
ACADEMICA | Implementar los Planes Individuales de ajustes razonables - PIAR a los estudiantes que lo requieran. | Elaborar los Planes Individuales de ajustes razonables - PIAR a los estudiantes que lo requieran. | Al finalizar el año 2024, los estudiantes de pertenecientes a la población neurodiversa con falencias cognitivas tendrán su PIAR. | Informe de implemenatación y seguimiento de cada uno de los estudiantes pertenecientes a la población neurodiversa con falencias cognitivas. | TRIMESTRAL | "1. Gestionar talleres de Formación docente en PIAR con la docente de apoyo. 2. Socializar la ruta de inclusión del Centro Educativo Rural San Gil. 3. Focalizar a los estudiantes que requieran los ajustes razonables de acuerdo a los formatos de inclusión establecidos, mediante valoración pedagógica y social. 4. Diligenciar y socializar formatos PIAR. 5. Implementar el documento institucional con los lineamientos y orientaciones del Ministerio de Educación Nacional en relación al PIAR. | 300000 | x |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-10-10 | Orlando Rincón, Kelly Quintero.
ACADEMICA | Consolidadar los documentos de plan de aula | Elaborar los planes de aula de inglés e informática teniendo en cuenta el perfil de cada docente, asignado por la directora. | Al finalizar el año 2024, el Centro Educativo contará con el 100% de los documentos de planes de aula. | Presentación de los planes de aula restantes. | TRIMESTRAL | 1. Revisión de los planes existentes. 2. Revisión del perfil docente. 3. Asignación al docente que va a realizar el plan de aula. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-10-10 | Vianne Lizarazo. Maria Edita Correa.
ACADEMICA | Diseñar una política de atención a egresados. | Crear un directorio con los datos personales de cada uno de los egresados del CER san Gil donde se tenga en cuenta la continuidad en su formación académica. | Al finalizar el año 2024 el 20% de egresados del Centro Educativo contará con una política institucional de atención a egresados en diferentes dimensiones. | Documento Institucional con política de atención de egresados. | TRIMESTRAL | 1.Crear directorio de egresados (definir desde qué año) 2. Vincularlos en los espacios de integración deportiva y cultural en las actividades del establecimiento educativo. 3. Suministrar información de acuerdo a los programas de formación existentes en el corregimiento. 6. Diseñar el documento institucional con la política de atención a egresados. | 500000 | x |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-10-10 | Julio Vera, Isabel Sanchez, Rosa Velazco.
ACADEMICA | Fortalecer las estrategias de nivelaciones. | Elaborar los respectivos seguimientos y actas de nivelación en cada período. | Al finalizar el año 2024, el 100% de los docentes habrá recibido mínimo dos capacitaciones de la plataforma Webcolegios sobre nivelaciones estudiantes (actas de nivelación) y diligenciamiento de formato de seguimiento de estudiantes que presentan dificultades en cada período. | Actas de nivelación y formatos de seguimiento estudiantes con dificultades académicas de cada período. | TRIMESTRAL | 1. Socializar el formato de seguimiento académico a estudiantes. 2.Sistematizar por periodo los estudiantes que requieren nivelaciones. 3.Definir criterios en el SIEE sobre nivelaciones. 4.Programar y capacitar a los docentes en nivelaciones en la plataforma Webcolegios. | 300000 | x |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-10-10 | Rosa María Velazco, Kelly Quintero.
De la comunidad Programa de seguridad | 1. Diseñar y consolidar el plan para la gestión integral del riesgo escolar. | Verificar, socializar y consolidar la articulacion del plan de riesgos escolares, articulado con la nueva politica del ministerio de educacion nacional mi escuela segura | Articular el plan de riesgos escolares con la nueva politica del ministerio de educacion nacional mi escuela segura | Orientar situaciones de riesgos que enfrenten los estudiantes en la zona y horario escolar | SEMESTRAL | 1. Demarcar y señalizar de los puntos de riesgos. (puntos de encuentro, salidas de emergencia, zonas de riesgo natural y zona de riesgo estructural, combustibles, riesgos electicos) 2. Adecuar el botiquín escolar. 3. Implementar de elementos de seguridad física. 4. Apropiar y aplicar en contexto simulaciones de la eventualidad deriesgos fisicos, orden publico y naturales | 2000000 | x | x | x |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Lina Urzola Lendy Becerra Yuley Sanchez Audelina Correa Jennifer Silva Paola Rincon
De la comunidad Servicio Social Estudiantil | 2. Fortalecer la implementación del servicio social estudiantil voluntario en estudiantes de educación básica (grado noveno). | Implementar y consolidar el servicio social estudiantil, de acuerdo a las necesidades del estudiante de noveno grado, se desarrollaria de manera simbolica una actividad que grarantice el cumplimiento con lo establecido en el tema de promoción de su grado | Con base los docentes titulares y los estudiantes socializaran su contribucion al servicio social | Fortalecer las estrategias para el cumplimiento del servicio social estudiantil, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes con el apoyo y seguimiento de los docentes titulares. | ANUAL | 1. Revisar y socializar el proyecto para los grados noveno en el servicio social estudiantil. 2. Entregar la propuesta del servicio social de estudiantes de grado novenos por parte del docente titular a la gestion comunitaria, con objetivos y metas medibles, para su respectivo seguimiento. 3. Evidencia 4. Análisis de evaluación y promoción | $2´000.000 | x | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Lina Urzola Lendy Becerra Yuley Sanchez Audelina Correa Jennifer Silva Paola Rincon
De la comunidad Participación y convivencia | 3. Vincular la escuela para padres y madres de familia con actividades extracurriculares para fortalecer la convivencia escolar. | Estimular al padre de familia a fortalecer los valores contructivos en casa (afecto, comportamiento, autoestima) | Al finalizar cada periodo academico del calendario 2024 se realizara un análisis comportamental de la participacion de los padres de familia frente consolidacion de la paz en el hogar. | Actas: Memoria y Convivencia, Escuela de Familia, Manual de Convivencia. | TRIMESTRAL | 1. Continuar al documento memoria y convivencia trabjado en el periodo academico anterior. 2. Socializar de la ruta de atención a situaciones. 3. Socializar del manual de convivencia. 4. Vincular a las actividades de escuelas de padres. | $2´000.000 | x | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Lina Urzola Lendy Becerra Yuley Sanchez Audelina Correa Jennifer Silva Paola Rincon
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL