## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA |  |  | 2025-01-16
Regimen | oficial |  | Código DANE |  | 2540990O0041
Dirección | VEREDA LA COLONIA |  | Municipio |  | BOCHALEMA
Correo electronico | cerlacolonia2022@gmail.com |  | Telefono |  | 3123738981
Rector o Director | Juan Carlos Chaustre Peñaloza |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JUAN CARLOS CHAUSTRE PEÑALOZA |  | DIRECTOR |  | cerlacolonia2022@gmail.com
LUIS FRANCISCO VERA RODRÍGUEZ |  | LIDER COMPONENTE DIRECTIVO |  | cerlacolonia001@gmail.com
CARLOS ARTURO MORENO ESTUPIÑAN |  | LIDER COMPONENTE ACADEMICO |  | cerlacolonia16@gmail.com
CARLOS ENRIQUE TORRES MENDEZ |  | LIDER COMPONENTE ADMINISTATIVO FINACIERO |  | cerlacolonialatorre@gmail.com
BLANCA LILIA GONZALEZ CASTELLANOS |  | LIDER COMPONENTE COMUNITARIO |  | cerlacolonia19@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JUAN CARLOS CHAUSTRE PEÑALOZA |  | DIRECTOR |  | DIRECTOR
AMALIA ESPERANZA DAZA CARRILLO |  | LIDER |  | DIRECTIVA
JAVIER GIOVANNI RINCON PEREZ |  | LIDER |  | ACADEMICA
YOLIMAR CAMPEROS LOPEZ |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARMEN MIREYA GUEVARA SOLANO |  | LIDER |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA |  |  |  |  | Municipio |  |  | BOCHALEMA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTIÓN ACADEMICA Sistematizar la información básica de los egresados del CER La Colonia del año 2020 al 2024 | Al finalizar el año 2025 el CER La Colonia contará con una base de datos de los estudiantes egresados. | Total de estudiantes egresados desde el año 2020 al 2024. | 100 | 2025-01-17 | 100 |  |  |  |  | Recolectar el formato eficiencia interna de cada sede. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-01-17 | 100 |  |  |  |  | Realizar el formato de eficiencia interna con el grado 5° desde el año 2020 al 2024. | TERMINADA
|  |  | 50 |  | 0 | 2025-10-06 | 50 |  | 0 | Sistematizar los datos recolectados. | EN EJECUCION
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Socializar la información recolectada. | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2025 el CER La Colonia contará con una base de datos de los egresados sobre sus estudios secundarios y/o vinculación al mercado laboral. | Total de egresados estudiando y/o trabajando x 100 / Total de estudiantes egresados | 100 | 2025-01-17 | 100 |  | 0 |  | 0 | Diseñar formato de seguimiento a egresados | TERMINADA
|  |  | 70 |  | 0 | 2025-10-06 | 70 |  | 0 | Aplicar el formato seguimiento a egresados por cada sede | EN EJECUCION
|  |  | 30 |  | 0 | 2025-10-06 | 30 |  | 0 | Recopilar los formatos y analizar la información. | EN EJECUCION
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Socializar la información recolectada. | NO INICIADA
GESTIÓN ACADEMICA Identificar y apoyar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje | Al finalizar el año 2025 se contará con la información de estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje | N° de estudiantes con dificultades de aprendizaje x N° estudiantes / 100 | 100 | 2025-01-29 | 70 | 2025-10-06 | 30 |  | 0 | Aplicar los test de estilos y ritmos de aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-01-29 | 70 | 2025-10-06 | 30 |  | 0 | Analizar los datos obtenidos en los test aplicados | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-02-28 | 50 | 2025-10-06 | 50 |  | 0 | Diligenciar la ficha de caracterización del estudiantes con NEE | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-02-28 | 50 | 2025-10-06 | 50 |  | 0 | Diligenciar los formatos establecidos por el MEN para los niños con necesidades educativas especiales. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2025 el CER contará con programas de apoyo pedagógico para estudiantes que presenten dificutades de aprendizaje. | N° de estudiantes con dificultades de aprendizaje x N° de estudiantes en seguimiento / 100 | 100 | 2025-01-17 | 100 |  | 0 |  | 0 | Elaborar un proyecto para abordar los transtornos especificos del aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-01-17 | 100 |  | 0 |  | 0 | Socializar el proyecto | TERMINADA
|  |  | 70 | 2025-01-21 | 50 | 2025-10-06 | 20 |  | 0 | Aplicar las actividades del proyecto | EN EJECUCION
|  |  | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 0 | Socializar el progreso y avance de las actividades aplicadas | NO INICIADA
GESTIÓN ACADEMICA Concienciar a la comunidad educativas del CER La Colonia en la importancia de asistir a las clases. | Al finalizar el año 2025 se contará con el formato de control asistencia escolar y el formato de excusa justificada. | N° de formatos elaborados x N° de formatos diligenciados 100 | 80 | 2025-03-15 | 25 | 2025-10-06 | 55 |  | 0 | Control de asistencia (mensual) Docente | EN EJECUCION
|  |  | 25 | 2025-03-15 | 25 | 2025-10-06 | 0 |  | 0 | Autocontrol de asistencia (mensual) Estudiantes | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2025-01-17 | 100 |  | 0 |  | 0 | Diseñar Formato de excusa para inasistencia | TERMINADA
|  |  | 50 | 2025-02-15 | 25 | 2025-10-06 | 25 |  | 0 | Carpeta de excusas presentadas por padres de familia. | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2025 el 70% de padres de familia tendrán una participación activa en el tratamiento del ausentismo. | N° de padres de familia comprometidos x N° de padres del CER La Colonia / 100 | 100 | 2025-01-24 | 80 | 2025-10-06 | 20 |  | 0 | Charla sobre la importancia de la asistencia escolar | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-01-17 | 100 |  | 0 |  | 0 | Socialización del formato de excusas por inasistencia escolar. | TERMINADA
|  |  | 40 | 2025-03-15 | 20 | 2025-10-06 | 20 |  | 0 | Recolección del formato de excusas diligenciado | EN EJECUCION
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Sistematizar la información y socializar | NO INICIADA
GESTIÓN DIRECTIVA | Al finalizar el año 2025 se logrará la participacion activa de los padres de familia en las diferentes actividades programadas. | cantidad de padres de familia motivados X total de padres de familia del CER | 60 | 2025-01-24 | 10 | 2025-04-10 | 50 |  | 0 | Realizar un listado de padres que pertenecen a cada sede | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2025-01-24 | 80 | 2025-01-24 | 20 |  | 0 | Socializar en cada una de las sedes el cronograma de actividades | TERMINADA
|  |  | 80 | 2025-01-24 | 20 | 2025-04-10 | 60 |  | 0 | utilizar medios de comunicación para las convocatorias de las diferentes actividades programadas | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2025-01-24 | 20 | 2025-04-10 | 60 |  | 0 | Registrar la participacion de los padres en las actividades. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2025 se evidencia la mayor participacion de los padres de familia en las diferentes actividades. | cantidad de padres de familia que participan X total de padre de familia del CER | 70 | 13/0172025 | 20 | 2025-04-10 | 50 |  | 0 | Establecer criterios claros para la participacion de las diferentes actividades | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2025-01-20 | 20 | 2025-04-10 | 30 |  | 0 | Reglamentar los criterios en el manual de convivencia | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2025-04-24 | 20 | 2025-04-10 | 30 |  | 0 | Socializar en cada una de las sedes los criterios establecidos en el manual de convivencia para la participacion de los padres de familia. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2025-01-24 | 20 | 2025-04-10 | 60 |  | 0 | Dar seguimiento y evaluacion a la participacion de los padres de familia. | EN EJECUCION
GESTIÓN DIRECTIVA | Al finalizar el año 2025 los estudiantes conoceran la cartilla informativa elaborada. | Estudiantes informados X total de estudiantes del cer | 100 | 2025-01-13 | 40 | 2025-04-25 | 60 |  | 0 | Imprimir la cartilla | TERMINADA
|  |  | 90 | 2025-01-24 | 10 | 2025-04-28 | 80 |  | 0 | Entrega de la cartilla a cada familia | TERMINADA
|  |  |  | 2025-01-24 | 10 | 2025-04-10 | 70 |  |  | socializacion de la cartilla | TERMINADA
|  |  | 80 | 2025-01-24 | 10 | 2025-04-10 | 70 |  | 0 | seguimiento y evaluacion del contenido de la cartilla | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-01-13 | [5 empty] | seguimiento y evaluacion del contenido de la cartilla | TERMINADA
| Al finalizar el año 2025 lospadres de familia conoceran la cartilla informativa | Padres de familia informados X total de padres de familia del cer. | 0 | 2025-01-24 | [5 empty] | Imprimir la cartilla | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-01-24 | [5 empty] | Entrega de la cartilla por familia | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-01-24 | [5 empty] | socializacion de la cartilla | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-01-13 | [5 empty] | seguimiento y evaluacion del contenido de la cartilla | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-01-13 | [5 empty] | lluvia de ideas sobre criterios | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-01-24 | [5 empty] | selección de los criterios mas apropiados | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-01-24 | [5 empty] | digitar los criterios seleccionados dentro del manual de convivencia | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-04-15 | [5 empty] | evaluar y hacer seguimiento | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-04-16 | [5 empty] | socializar el documento a docentes | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-04-24 | [5 empty] | subir al drive del CER el documento institucionalizado | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-01-24 | [5 empty] | socializar con la comunidad educativa | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | seguimiento y evaluacion del documento | TERMINADA
|  |  | 0 | [7 empty] | TERMINADA
|  |  | 0 | [7 empty] | TERMINADA
|  |  | 0 | [7 empty] | TERMINADA
|  |  | 0 | [7 empty] | TERMINADA
|  |  | 0 | [7 empty] | TERMINADA
|  |  | 0 | [7 empty] | TERMINADA
| Al finalizar el año 2025 lospadres de familia conoceran la cartilla informativa | Padres de familia informados X total de padres de familia del cer. | 100 | 2025-01-13 | 40 | 2025-04-25 | 60 |  | 0 | Imprimir la cartilla | TERMINADA
|  |  | 90 | 2025-01-24 | 10 | 2025-04-28 | 80 |  | 0 | Entrega de la cartilla por familia | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-01-24 | 10 | 2025-04-10 | 70 |  | 0 | socializacion de la cartilla | TERMINADA
|  |  | 80 | 2025-01-24 | 10 | 2025-04-10 | 70 |  | 0 | seguimiento y evaluacion del contenido de la cartilla | EN EJECUCION
GESTIÓN DIRECTIVA | Al finalizar el año 2025 el CER la Colonia contará con un documento con los respectivos criterios para el reconocimiento de los logros a estudiantes y docentes de la institucion. | documento | 80 | 2025-01-13 | 40 | 2025-03-29 | 40 |  | 0 | lluvia de ideas sobre criterios | TERMINADA
|  |  |  | 2025-01-13 | 30 | 2025-04-10 | 40 |  |  | selección de los criterios mas apropiados | TERMINADA
|  |  | 50 | 2025-01-24 | 10 | 2024-06-12 | 40 |  | 0 | digitar los criterios seleccionados dentro del manual de convivencia | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2025-01-24 | 10 | 2025-11-25 | 70 |  | 0 | evaluar y hacer seguimiento | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2025 el CER la Colonia se socializará el documento con los respectivos criterios para el reconocimiento de los logros a estudiantes y docentes de la institucion | documento | 80 | 2025-04-15 | 40 | 2025-11-27 | 40 |  | 0 | socializar el documento a docentes | EN EJECUCION
|  |  |  | 2025-04-16 | 20 | 2025-11-28 | 30 |  |  | subir al drive del CER el documento institucionalizado | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-04-24 | 10 | 2025-11-21 | 50 |  | 0 | socializar con la comunidad educativa | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2025-01-24 | 10 | 2025-11-28 | 40 |  | 0 | seguimiento y evaluacion del documento | EN EJECUCION
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | En el año 2025 se realizar mejoramiento en la infraestructura de las sedes | Plantas fisicas de la sedes 2025 | 80 | 2025-02-11 | 30 | 2025-04-10 | 50 |  | 0 | Diagnostico de la infraectructura fisica de las sedes cer la colonia | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2025-02-21 | 50 | 2025-04-10 | 50 |  | 0 | Seleccionar las sedes con mas nesecidades de mejoramiento de infraestrucutra | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-02-21 | 50 | 2025-04-10 | 50 |  | 0 | Oficiar ante los entes gubernamentales la ejecucuion de proyectos de mejoramiento de sedes rurales. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2025-02-21 | 20 | 2025-04-10 | 60 |  | 0 | Seguimiento a la gestion de proyectos | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2025 se espera que las tres sedes priorisadas tengan realizadas sus mejoras fisicas. | Plantas fisicas de la sedes 2025 | 80 | 2025-02-21 | 10 | 2025-07-10 | 70 |  | 0 | Visita de los entes a las sedes prorizadas para el mejoramiento de las planta fisica. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-02-21 | 0 | 2025-06-10 | 0 |  | 0 | Viabilidad al desarrollo del proyecto de mejoramiento | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-01-17 | 0 | 2025-03-29 | 0 |  | 0 | Ejecucion de obras de mejoramiento de las planta fiiscas | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-01-17 | 0 | 2025-03-29 | 0 |  | 0 | Seguiemento y valoracion de las obras ejecutadas. | NO INICIADA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | En el año 2025 se buscara el el 100% de los estudiantes del CER LA COLONIA desarrollaran actividades investigativas. | Estudiantes innovadores e investigativos para el año 2025 | 100 | 2025-01-25 | 40 | 2025-04-10 | 60 |  | 0 | Sensibilizar con los padres de familia y estudiantes de la importancia de la investigacion. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-02-10 | 30 | 2025-04-10 | 70 |  | 0 | Realizar un diagnostico a los estudiantes para detectar habilidades y destrezas en el proceso de la investigacion | TERMINADA
|  |  | 60 | 2025-02-10 | 30 | 2025-04-10 | 30 |  | 0 | Motivar a los estudiantes la importancia de la investigacion . | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2025-02-10 | 40 | 2025-04-10 | 40 |  | 0 | Desarrollo de talleres investigativos en temas de su interes. | EN EJECUCION
| En el año 2025 se buscara el 100% de los estudiantes del CER LA COLONIA desarrollaran actividades con uso de las TICS | Estudiantes innovadores, utilizando las herramientas tic para el año 2025 | 80 | 2025-01-25 | 40 | 2025-04-25 | 40 |  | 0 | Motivar a los estudiantes al buen uso de la herramientas y equipos tecnologicos | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2025-02-10 | 20 | 2025-04-10 | 30 |  | 0 | Facilitar a los estudiantes las herramientas tecnologicas y el acceso al internet | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-02-10 | 20 | 2025-04-10 | 40 |  | 0 | Utilizacion de las tics como herramienta tecnologica para el proceso de la investigacion en los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-03-05 | 20 | 2025-04-10 | 40 |  | 0 | Valoracion y seguimiento de actividades realizadas con los estudiantes en el uso de las herramientas tecnologicas. | EN EJECUCION
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Para el año 2025 se buscara lograr que el 100% de los docentes mantengan un buen estado de salud emocional. | Bienestar socioemocional del personal docente del C.E.R L a Colonia. | 60 | 2025-02-28 | 20 | 2025-06-04 | 40 |  | 0 | Oficiar a entidades de salud la realizacion de actividades que promuevan el bienestar socioemocional. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-01-17 | 30 | 2025-06-04 | 30 |  | 0 | Participacion de los docentes en las actividades que se lleven a cabo. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-03-05 | 40 | 2025-06-04 | 20 |  | 0 | Valoracion de las actividades realizadas. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2025-03-05 | 30 | 2025-06-04 | 40 |  | 0 | seguimiento de las actividades realizadas. | EN EJECUCION
| Para el año 2025 se buscara lograr que el 100% de los docentes mantengan un buen estdo fisico. | Bienestar socioemocional del personal docente del C.E.R L a Colonia. | 60 | 2025-01-17 | 20 | 2025-03-29 | 40 |  | 0 | Oficiar a entidades de la realizacion de actividades que promuevan recracion y actividades deportivas . | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2025-01-17 | 40 | 2025-03-29 | 40 |  | 0 | diagnostico de las actividades para el mejoramiento del estado fisico de los docentes | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2025-01-17 | 50 | 2025-03-29 | 50 |  | 0 | Participacion activa de los docentes en las actividades que se lleven a cabo. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2025-03-29 | 40 | 2025-06-04 | 40 |  | 0 | seguimiento de las actividades realizadas | EN EJECUCION
GESTIÓN COMUNITARIA | Elegir con la participación de la comunidad las temáticas a trabajar en Escuela de padres para el año 2025 | Temáticas elegidas en concenso con los padres de familia | 50 | 2025-02-03 | 50 | 2025-04-14 | 0 |  | 100% | Retomar análisis de resultados de la caracterización | TERMINADA
|  |  | 50 | 2025-02-04 | 50 | 2025-04-15 | 0 |  | 100% | Elegir temáticas normativas en Consejo académico | TERMINADA
|  |  | 50 | 2025-02-05 | 50 | 2025-04-16 | 0 |  | 100% | Socializar temáticas con representantes de los padres | TERMINADA
|  |  | 50 | 2025-02-06 | 50 | 2025-04-17 | 0 |  | 100% | Elección de las cuatro temáticas a trabajar en Escuelas de Padres y Alianza Familia y Escuela | TERMINADA
| Diseñar actividades para cada una de las escuela de padres | Actividades diseñadas para cada una de las Escuela de Padres para cada período del año 2025 | 50 | 2025-02-14 | 50 | 2025-04-07 | 0 |  | 100% | Determinar las actividades priorizadas | TERMINADA
|  |  | 50 | 2025-02-15 | 50 | 2025-04-08 | 0 |  | 100% | Determinar material para las actividades | TERMINADA
|  |  | 50 | 2025-02-16 | 50 | 2025-04-09 | 0 |  | 100% | Elaboración de las actividades | TERMINADA
|  |  | 40 | 2025-02-17 | 30 | 2025-06-13 | 30 | 2025-09-12 | 70% | Socialización de las actividades elaboradas | EN EJECUCION
GESTIÓN COMUNITARIA | Diseñar actividades para cada una de las escuela de padres | Documentos recopilados para las actualizaciones | 50 | 2025-01-31 | 30 | 2025-04-15 | 20 | 2025-06-13 | 100% | Recolección de información | TERMINADA
|  |  | 50 | 2025-02-01 | 0 |  | 50 | 2025-09-26 | 100% | Priorización de información recolectada | TERMINADA
|  |  | 10050% |  | 50 | 2025-06-13 | 50 | 2025-10-21 | 50% | Revisión del documento del Manual de Convivencia | EN EJECUCION
|  |  | 10050% |  | 50 | 2025-06-13 | 50 | 2025-11-14 | 50% | Adaptación del Manual de Convivencia | EN EJECUCION
| Actualizaciones periódicas durante el año 2025 al Manual de Convivencia acorde a documentos orientadores y propuestas determinadas por el Ministerio de Educación Nacional | Documento actualizado del Manual de Convivencia finalizado el año 2025 | 50 | 2025-02-14 | 30 | 2025-06-13 | 20 | 2025-09-26 | 100% | Revisión del documento existente | TERMINADA
|  |  | 10050% |  | 50 | 2025-06-13 | 50 | 2025-10-21 | 50% | Recopilación de información actualizada | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2025-05-22 | 30 | 2025-09-22 | 20 | 2025-10-23 | 80% | Priorización de la información | EN EJECUCION
|  |  | 10050% |  | 50 | 14/06/20225 | 50 | 2025-11-24 | 50% | Adaptaciones pertinentes al documento | EN EJECUCION
GESTIÓN COMUNITARIA | Recopilación de documentos que apoyen las actualizaciones normativas necesarias para el Plan de Riesgos Fisicos y Sicosociales | Documentos recopilados para las actualizaciones | 50 | 2025-01-31 | 30 | 2025-04-15 | 20 | 2025-05-26 | 100% | Recolección de información | TERMINADA
|  |  | 10100% |  | 50 | 2025-04-13 | 50 | 2025-09-26 | 100% | Priorización de información recolectada | TERMINADA
|  |  | 10100% |  | 50 | 2025-06-13 | 50 | 8/092025 | 100% | Revisión del documento del plan de Riesgos Físicos y Sicosociales | TERMINADA
|  |  | 50 | 2025-09-25 |  |  | 50 | 2025-11-14 | 100% | Adaptación del Plan de riesgos Físicos y sicosociales | EN EJECUCION
| Actualizaciones periódicas durante el año 2025 al Plan de Riesgos Fisicos y Sicosociales acorde a documentos orientadores y propuestas determinadas por el Ministerio de Educación Nacional | Documento actualizado del Plan de Riesgos Físicos y plan de Riesgos Sicosociales finalizado el año 2025 | 50 | 2025-02-14 | 30 | 2025-06-13 | 20 | 2025-10-21 | 80% | Revisión del documento existente | EN EJECUCION
|  |  | 10050% |  | 50 | 2025-06-13 | 50 | 2025-10-21 | 50% | Recopilación de información actualizada | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2025-06-14 |  |  | 50 | 2025-10-22 | 50% | Priorización de la información | EN EJECUCION
|  |  | 10050% |  | 50 | 2025-06-13 | 50 | 2025-11-24 | 50% | Adaptaciones pertinentes al documento | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA