## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA |  |  | 2024-11-28
Regimen | oficial |  | Código DANE |  | 2540990O0041
Dirección | VEREDA LA COLONIA |  | Municipio |  | BOCHALEMA
Correo electronico | cerlacolonia2022@gmail.com |  | Telefono |  | 3123738981
Rector o Director | Juan Carlos Chaustre Peñaloza |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANA NAYIBE ACEVEDO GOMEZ |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | eltalcocerlacolonia@gmail.com
CARLOS ARTURO MORENO ESTUPIÑAN |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | cerlacolonia16@mail.com
RAQUEL ORIEL SEPULVEDA CONTRERAS |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | cerlacolonia03@gmail.com
CARMEN MIREYA GUEVARA SOLANO |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | cerlacolonia08@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUIS FRANCISCO VERA RODRÍOGUEZ |  | LIDER |  | DIRECTIVA
SANDRA MILENA VERGARA MARTINEZ |  | LIDER |  | ACADEMICA
CARLOS ENRIQUE TORRES MENDEZ |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
ZULMA ESTHER WALTEROS ARCHILA |  | LIDER |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA |  |  |  |  | Municipio |  |  | BOCHALEMA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTIÓN ACADEMICA Fortalecer los estilos pedagógicos de aula enfocados en el modelo escuela nueva. | Al finalizar el año 2024 el 100 % de los docentes del CER la Colonia reciben capacitación en los principios y fundamentos de escuela nueva. | Docentes capacitados x 100% / total de docentes | 100 | 2024-03-09 | 20 | 2024-09-18 | 50 | 2024-11-27 | 30 | Oficiciar por escrito capacitaciones para las tematicas principios y fundamentos escuela nueva. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 50 | 2024-11-27 | 50 | Capacitar a los docentes en los principios de escuela | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 50 | 2024-11-27 | 50 | Capacitar a los docentes en los fundamentos de escuela nueva | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 50 | 2024-11-27 | 50 | Evidenciar en actas y archivo fotográfico los temas abordados y la asistencia | TERMINADA
| Al finalizar el año 2024 el 100 % de los docentes del CER la Colonia reciben capacitación en la metodología de escuela nueva. | Docentes capacitados x 100% / total de docentes | 100 | 2024-03-09 | 20 | 2024-09-18 | 20 | 2024-11-27 | 60 | Oficiciar por escrito capacitaciones para metodología escuela nueva. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 20 | 2024-11-27 | 80 | Capacitar a los docentes en la metodología de escuela | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 0 | Capacitar a los docentes en la metodología de escuela | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 0 | Evidenciar en actas y archivo fotográfico los temas abordados y la asistencia | NO INICIADA
GESTIÓN ACADEMICA Reforzar el componente de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Al finalizar el año 2024 el 100 % de las sedes educativas, caracterizarán a los estudiantes para conocer sus potencialidades o dificultades de aprendizaje. | Cantidad de sedes X estudiantes caracrterizados / total de estudiantes del CER | 100 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 50 | 2024-11-27 | 50 | Realizar el formato fase I pre-caracterizacion pedagogica de estudiantes (decreto 1421 de agosto de 2017) | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 50 | 2024-11-27 | 50 | Dilgenciar el formato fase II antecedentes y caracterizacion pedagogica de estudiantes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 50 | 2024-11-27 | 50 | Compilar las caracterizaciones de los estudiantes de las sedes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 100 | Realizar el formato de remisión a la docente de apoyo pedagógico, para que inicie el proceso de apoyo. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2024 el CER la Colonia contará con un proyecto de trastornos específicos del aprendizaje. | Cantidad de docentes que conocen el proyecto X100% sobre la cantidad de docentes del CER | 100 | 2024-03-09 | 50 | 2024-09-18 | 50 | 2024-11-27 | 0 | Sociallizar el proyecto de trastornos específicos de aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 50 | 2024-09-18 | 50 | 2024-11-27 | 0 | Aprobar el proyecto de trastornos específicos de aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 50 | 2024-09-18 | 50 | 2024-11-27 | 0 | Compartir con los docentes del CER al Colonia el proyecto de trastornos específicos del aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 50 | 2024-09-18 | 50 | 2024-11-27 | 0 | Aplicar el proyecto de trastornons específicos del aprendizaje | TERMINADA
GESTIÓN ACADEMICA Consolidar el componente seguimiento a egresados como insumo para el PMI. | Al finalizar el año 2024 el 100% de las sedes educativas reportan los estudiantes egresados desde el año 2021,2022, 2023. | Cantidad de sedes x estudiantes egresados X 100 sobre los estudiantes reportados en los últimos tres años del CER. | 0 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 0 | Elaborar formato de encuesta para censo de egresados | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 0 | Socializar el formato con los docentes del CER. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 0 | Entregar el formato de egresados del CER | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 0 | Aplicar los formatos | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2024 se contará con los datos estadisiticos cualitativos y cuantitatvos de los egresados de los tres últimos años. | Informe estadistico | 0 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 0 | Recolectar la informacion por sede | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 0 | Tabular informacion por cada sede. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 0 | Análiza los resultados recolectados en las sedes. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 0 | Presenta y socializa informe al equipo docente. | NO INICIADA
GESTIÓN DIRECTIVA Rescatar el perfil del personero estudiantil y dar oportunidades de participación. | Al finalizar el año 2024 el CER la Colonia contará con la informaciòn relacionada con la participación del personero. | Cantidad de sedes informadas X / total de Sedes del CER. | 100 | 2024-03-09 | 100 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 0 | Socializar la normatividad vigente en relaciòn a la funciòn del personero estudiantil. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 100 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 0 | Vincular al personero elegido dentro del grupo de WhatsApp del Consejo Directivo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 30 | 2024-09-18 | 70 | 2024-11-27 | 0 | Visibilizar las activiades y estrategias de participación realizadas por el personero | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 10 | 2024-09-18 | 90 | 2024-11-27 | 0 | Evidenciar en actas, archivo fotográfico y medios de comunicación la participación del personero. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2024 el CER la Colonia contará con la informaciòn relacionada con la participación del contralor. | Cantidad de sedes informadas X / total de Sedes del CER. | 100 | 2024-03-09 | 100 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 0 | Socializar la normatividad vigente en relaciòn a la funciòn del contralor estudiantil. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 100 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 0 | Vincular al contralor elegido dentro del grupo de WhatsApp del Consejo Directivo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 30 | 2024-09-18 | 70 | 2024-11-27 | 0 | Visibilizar las actividades y estrategias de participación realizadas por el contralor. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 10 | 2024-09-18 | 90 | 2024-11-27 | 0 | Evidenciar en actas, archivo fotográfico y medios de comunicación la participación del contralor. | TERMINADA
GESTIÓN DIRECTIVA Fortalecer la funcionalidad del consejo de padres de familia | Al finalizar el año 2024 la Comunidad Educativa del CER La Colonia, contará con un consejo de padres de familia. | Cantidad de Sedes que conocen el Consejo De Padres X100% sobre la cantidad de Sedes del CER. | 100 | 2024-03-09 | 10 | 2024-09-18 | 90 | 2024-11-27 | 0 | Sensibilizar a los padres de familia sobre la participación en el Consejo de Padres | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-03-09 | 10 | 2024-09-18 | 50 | 2024-11-27 | 20 | Socializar con padres de familia la normatividad y funciones del Consejo De Padres. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 0 | Conformación del Consejo dePadres. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-09-18 |  |  |  |  | TERMINADA
| Al finalizar el año 2024 la Comunidad Educativa del CER La Colonia, se dará mayor funcionalidad al con consejo de padres de familia. | Cantidad de Sedes que conocen la funcionalidad de la Consejo de padres X100% sobre la cantidad de Sedes del CER | 60 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 60 | 2024-11-27 | 0 | Construir un grupo de whatsap por Sedes, con los integrantes del consejo de padres. | NO INICIADA
|  |  | 80 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 80 | 2024-11-27 | 0 | Informar continuamente sobre las actividades programadas por el CER. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 70 | 2024-11-27 | 10 | Socializar a las Comunidades Educativas las actividades realizada con el Consejo de Padres. | EN EJECUCION
GESTIÓN DIRECTIVA Crear una política institucional de inducción a nuevos estudiantes y docentes que llegan al CER. | Al finalizar el año 2024 el 100 % de los docentes nuevos reciben capacitaciòn sobre la Identidad Institucional del CER La Colonia. | Docentes nuevos capacitados x 100% /total de docentes nuevos | 100 | 2024-03-09 | 100 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 0 | Elaborar un folleto que de a conocer la identidad Institucional y modelo educativo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 100 | 2024-09-18 | 0 | 2024-11-27 | 0 | Socilalizar a docentes nuevos el folleto con la identidad Institucional. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 20 | 2024-09-18 | 60 | 2024-11-27 | 20 | Crear una carpeta en el drive de los correos institucionales con los documentos actualizados (PIER, SIEE, PMI...) | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2024 el 100 % los estudiantes nuevos reciben capacitaciòn sobre la Identidad Institucional del CER La Colonia. | Estudiantes nuevos capacitados x 100% /total de estudiantes nuevos | 100 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 100 | 2024-11-27 | 0 | Elaborar cartilla con información institucional (Identidad, Manual de Convivencia) | TERMINADA
|  |  | 50 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 50 | 2024-11-27 | 0 | Socializar a estudiantes nuevos la cartilla. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-03-09 | 0 | 2024-09-18 | 60 | 2024-11-27 | 20 | Evideciar mediante diferentes actividades la apropiación y conocimiento de la Identidad Institucional. | EN EJECUCION
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Mantener organizada y actualizada la informacion del archivo del CER LA COLONIA | Al finalizar el año 2024 el 100% del archivo del CER LA COLONIA se tendra organizado. | Archivo del centro educativo organizado en el año 2024 | 90 | 2024-03-09 | 10 | 2024-09-18 | 60 | 2024-11-27 | 20 | Recoger la informacion por sedes para la organización del archivo del CER LA COLONIA | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 10 | 2024-09-18 | 70 | 2024-11-27 | 20 | Revisar la informacion por sedes | TERMINADA
|  |  | 95 | 2024-03-09 | 5 | 2024-09-18 | 70 | 2024-11-27 | 20 | Clasificar los documentos por sedes | EN EJECUCION
|  |  | 95 | 2024-03-09 | 5 | 2024-09-18 | 70 | 2024-11-27 | 20 | Archivar la documentacion en carpetas por sedes. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2024 el 100% del archivo del CER LA COLONIA se tendra actualizado. | Archivo del centro educativo organizado y actualizado en el año 2024 | 100 | 2024-03-09 | 40 | 2024-09-18 | 40 | 2024-11-27 | 20 | Socializar y entregar a los docentes los formatos actualizados | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-09 | 40 | 2024-09-18 | 50 | 2024-11-27 | 10 | Diligenciar la informacion en los formatos actualizados | TERMINADA
|  |  | 90 | 2024-03-09 | 20 | 2024-09-18 | 50 | 2024-11-27 | 20 | Verificar con lista de chequeo la informacion recibida. | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2024-03-09 | 20 | 2024-09-18 | 60 | 2024-11-27 | 10 | Ubicar las carpetas actualizadas en cada seccion | EN EJECUCION
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas investigativas, utilizando las herramientas tecnologicas | En el año 2024 se buscara el el 100% de los estudiantes del CER LA COLONIA desarrollaran actividades investigativas. | Estudiantes innovadores e investigativos para el año 2024 | 90 | 2024-03-09 | 10 | 2024-09-18 | 70 | 2024-11-27 | 10 | Sensibilizar con los padres de familia y estudiantes de la importancia de la investigacion. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2024-03-09 | 5 | 2024-09-18 | 50 | 2024-11-27 | 25 | Aplicar un diagnostico a los estudiantes para detectarl habilidades y destrezas en la investigacion | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2024-03-09 | 5 | 2024-09-18 | 65 | 2024-11-27 | 20 | Facilitar a los estudiantes material bibliografico para realizar investigacion de su interes | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2024-03-09 | 5 | 2024-09-18 | 75 | 2024-11-27 | 10 | Desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes en en temas significativos . | EN EJECUCION
| En el año 2024 se buscara el 100% de los estudiantes del CER LA COLONIA desarrollaran actividades con uso de las TICS | Estudiantes innovadores , utilizando las herramientas Tics para el año 2024 | 100 | 2024-03-09 | 10 | 2024-09-18 | 80 | 2024-11-27 | 10 | Motivar a los estudiantes al buen uso de la herramientas y equipos tecnologicos | TERMINADA
|  |  | 90 | 2024-03-09 | 10 | 2024-09-18 | 70 | 2024-11-27 | 10 | Facilitar a los estudiantes las herramientas tecnologicas y el acceso al internet | EN EJECUCION
|  |  | 85 | 2024-03-09 | 5 | 2024-09-18 | 70 | 2024-11-27 | 10 | Desarrollo de habilidades en los estudiantes en el uso de las herramientas tecnologicas | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2024-03-09 | 5 | 2024-09-18 | 70 | 2024-11-27 | 15 | Valoracion y seguimiento de actividades realizadas con los estudiantes en el uso de las herramientas tecnologicas. | EN EJECUCION
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Mejorar el estado socioemocional de los docentes; mediante actividades que conlleven a ello. | Para el año 2024 se buscara lograr que el 100% de los docentes mantengan un buen estado de salud emocional. | Bienestar socioemocional del personal docente del C.E.R LA COLONIA | 90 | 2024-03-09 | 10 | 2024-09-18 | 70 | 2024-11-27 | 10 | Oficiar a entidades de salud la realizacion de actividades que promuevan el bienestar socioemocional. | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2024-03-09 | 10 | 2024-09-18 | 70 | 2024-11-27 | 10 | Participacion activa de los docentes en las actividades que se lleven a cabo. | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2024-03-09 | 10 | 2024-09-18 | 70 | 2024-11-27 | 10 | Valoracion de las actividades realizadas. | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2024-03-09 | 10 | 2024-09-18 | 70 | 2024-11-27 | 10 | Seguimiento de las actividades realizadas | EN EJECUCION
| Para el año 2024 se buscara lograr que el 100% de los docentes mantengan un buen estdo fisico | Bienestar socioemocional del personal docente del C.E.R LA COLONIA | 90 | 2024-03-09 | 10 | 2024-09-18 | 70 | 2024-11-27 | 10 | Oficiar a entidades de la realizacion de actividades que promuevan recreacion y actividades deportivas | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2024-03-09 | 10 | 2024-09-18 | 70 | 2024-11-27 | 10 | Diagnostico de las actividades para el mejoramiento del estado fisico de los docentes | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2024-03-09 | 10 | 2024-09-18 | 70 | 2024-11-27 | 10 | Participacion activa de los docentes en las actividades que se lleven a cabo. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2024-03-09 | 10 | 2024-09-18 | 60 | 2024-11-27 | 10 | Seguimiento de las actividades realizadas | TERMINADA
GESTIÓN COMUNITARIA Realizar actualizaciones periódicas durante el año 2024 al Manual de Convivencia y hacer adaptaciones al Plan de Riesgos físicos | Actualizar el documentos del Manual de Convivencia del Centro educativo Rural La Colonia durante el año 2024 | Documento adaptado acorde a orientaciones compartidas por Secretaria de Educación Departamental | 81 | 2024-03-09 | 40 | 2024-03-06 | 40 | 2024-11-25 | 100% | Revisión del Documento existente | TERMINADA
|  |  | 91 | 9/903/2024 | 40 | 2024-04-14 | 50 | 2024-11-26 | 100% | Recopilación de Información actualizada | TERMINADA
|  |  | 1 | 2024-03-09 | 0 | 2024-07-14 | 0 | 2024-07-14 | 100% | Priorización de la información | TERMINADA
|  |  | 1 | 2024-03-09 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 2024-07-19 | 100% | Adaptaciones pertinentes al documento | TERMINADA
| Adaptar periódicamente en el transcurso del año 2024 el Plan de Riesgos Fisicos del Centro educativo Rural La Colonia | Determinar acciones acorde al entorno de cada una de las sedes | 81 | 2024-03-09 | 40 | 2024-02-06 | 40 | 2024-11-25 | 100% | Revisión del Documento existente | TERMINADA
|  |  | 91 | 2024-03-09 | 40 | 2024-04-14 | 50 | 2024-11-26 | 100% | Priorización de la información | TERMINADA
|  |  | 1 | 2024-03-09 | 0 | 2024-07-14 | 0 | 2024-07-14 | 100% | Elaboración de folletos y talleres sobre Plan de Riesgos Fisicos | TERMINADA
|  |  | 1 | 2024-03-09 | 0 | 2024-08-27 | 0 | 2024-08-27 | 100% | Adaptaciones pertinentes al documento | TERMINADA
GESTIÓN COMUNITARIA Realizar adaptaciones de seguimiento durante el 2024 al Plan de Riesgos sicosociales del Centro Educativo Rural La Colonia | Diseñar actividades dentro del Plan de Riesgos Sicosociales para el Centro educativo Rural La Colonia durante el año escolar 2024 | Actividades elaboradas para aplicar Plan de Riesgos Psicosociales | 51 | 2024-03-09 | 20 | 2024-03-06 | 30 | 2024-11-25 | 100% | Determinar las situaciones priorizadas por sede | TERMINADA
|  |  | 71 | 2024-03-09 | 30 | 2024-03-10 | 40 | 2024-11-26 | 100% | Determinar material para las actividades | TERMINADA
|  |  | 51 | 2024-03-09 | 20 | 2024-04-17 | 30 | 2024-11-27 | 100% | Elaboración de las actividades | TERMINADA
|  |  | 81 | 2024-03-09 | 40 | 2024-06-13 | 40 | 2024-06-13 | 100% | Socialización de las actividades elaboradas | TERMINADA
| Hacer adaptaciones durante el año 2024 al Plan de Riesgos sicosociales del Centro Educativo Rural La Colonia | Documento con adaptaciones del Plan de Riesgos Psicosociales | 41 | 2024-03-09 | 10 | 2024-03-06 | 30 | 2024-11-25 | 100% | Recolección de información | TERMINADA
|  |  | 91 | 2024-03-09 | 60 | 2024-04-16 | 30 | 2024-11-26 | 100% | Priorización de información recolectada | TERMINADA
|  |  | 1 | 2024-03-09 | 0 | 2024-07-24 | 0 | 2024-07-24 | 100% | Revisión del documento de Plan de riesgos Psicosociales | TERMINADA
|  |  | 81 | 2024-03-09 | 40 | 2024-10-17 | 40 | 2024-10-17 | 100% | Adaptación del Plan de Riesgos psicosociales | TERMINADA
GESTIÓN COMUNITARIA |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA