## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MESA |  |  | 2025-11-26
|  |  | Código DANE |  | 254820000279
Dirección | VEREDA LA MESA/ CORREGIMIENTO SAMORE |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | cer_lamesa@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3102899556
Rector o Director | RAMIRO MORENO VILLAMIZAR |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
OLGA MIREYA ORTIZ VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | olga-mireya@hotmail.com
ERSON HERLEY RAMIREZ SOCHA |  | DOCENTE DE AULA |  | socha07@hotmail.com
ZORAYDA RAMIREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | zoramar@hotmail.com
XIMENA ALEXANDRA PEREZ JAIMES |  | DOCENTE DE AULA |  | alexp.89@hotmail.es
YAIR OSMAN PEDROZO OSPINO |  | DOCENTE DE AULA |  | yaos0221@gmail.com
JORGE ALBERTO MORA PEÑA |  | DOCENTE DE AULA |  | joalmope86@gmail.com
BRHANDON JAIR RUIZ SOTO |  | DOCENTE DE AULA |  | brhandon106@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARIA FERNANDA LOPEZ EUGENIO |  | DOCENTE DE AULA |  | ing.mafeloeu30@gmail.com
MERY CHACON SOLANO |  | DOCENTE DE AULA |  | ortigo1234@gmail.com
INGRID YOLIMA PEREZ JAIMES |  | DOCENTE DE AULA |  | inyope@gmail.com
LUZ MARINA TORRES LEAL |  | DOCENTE DE AULA |  | torresluzmarina008@gmail.com
MAIRA YANETH CONTRERAS DUARTE |  | DOCENTE DE AULA |  | mairayanethc@gmail.com
DORIAN BUITRAGO PEREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | dorianb4421@gmail.com
KARINA YOVANA DIAZ PACHECO |  | DOCENTE APOYO PTA |  | diazpachecokarinayovana@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
la georeferenciación de las casas que no cuentan con interconexión eléctrica. |  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MESA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Adopción de documentos institucionales como direccionamiento del entorno escolar y del quehacer educativo. | Ajustar los documentos institucionales a las exigencias actuales de la comunidad educativa del CER La Mesa a nivel local y regional. | Adoptar el 100% de los documentos institucionales durante la vigencia 2025 segun las necesidades del entorno, como estrategia de direccionamiento educativo. | Porcentaje de documentos institucionales adoptados. | TRIMESTRAL | Conformación del consejo directivo para la vigencia 2025. | [6 empty] | 2025-02-27 | 2025-03-06 | directivo
[5 empty] | TRIMESTRAL | Programar y organizar las acciones de la gestión directiva para la vigencia 2025. | [6 empty] | 2025-01-09 | 2025-11-21 | Docentes
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializar las modificaciones y ajustes a los documentos institucionales por parte de las diferentes gestiones. | [6 empty] | 2025-10-07 | 2025-11-28 | Gestion directiva
[5 empty] | TRIMESTRAL | Establecer acuerdos y adopciones de los documentos institucionales del CER La Mesa. | [6 empty] | 2025-01-09 | 2025-11-28 | Gestion directiva
DIRECTIVA | Hacer un diagnostico de las necesidades educativas existentes en la sede Principal y adscritas para ejecutar el presupuesto institucional en la vigencia 2025.. | Gestionar los recursos presupuestales para dotar las sedes educativas con diferentes materiales e insumos requeridos para el desarrollo de las practicas pedagógicas. | Lograr que las sedes educativas reciban materiales pedagógicos con los recursos asignados al centro Educativo. | A octubre del 2025 se ejecutara un 90% de los recursos adquiridos por las diferentes entidades. | TRIMESTRAL | Realizar una lista de necesidades por sede educativa. | [6 empty] | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Gestion directiva
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar ajustes al presupuesto del Centro Educativo de la vigencia 2025 | [6 empty] | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Gestion directiva
[5 empty] | MENSUAL | Analisis de cotizaciones de proveedores | [6 empty] | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Gestion directiva
[5 empty] | MENSUAL | Distribucion de materilal | [6 empty] | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Gestion directiva
DIRECTIVA | Sensibilización a los padres de familia para que se apersonen de la importancia de asistir a reuniones para recibir los informes académicos y de comportimiento y asi mejorar las debilidades que se puedan encontrar en el rendiemiento académico de los estudiantes. | Sensibilizar a los padres de familia de la importancia de participar en los encuentros de entrega de informes académicos de sus hijos. | Lograr la participación de los padres de familia en un 100% en las reuniones convocadas por el centro Educativo. | A Noviembre del 2025 lograr la participación de un 100% de los padres a que se vinculen a las diferentes reuniones previstas pr el centro. | TRIMESTRAL | Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la participación para conocer los informes académicos de sus hijos. | [6 empty] | 2025-04-11 | 2025-09-05 | equipo docente
[5 empty] | TRIMESTRAL | Motivar a los padres de familia medante diferentes actividades deportivas y culturales en la rendición de informes académicos. | [6 empty] | 2025-04-11 | 2025-09-05 | Gestion directiva
[5 empty] | MENSUAL | Hacer seguimiento a los padres de familia que no participen en las reuniones y en otras actividades organizadas por el centro para conocer su situación. | [6 empty] | 2025-04-11 | 2025-09-05 | Gestion directiva
[5 empty] | MENSUAL | Al finalizar el año lectivo hacer una autoevaluación de participación de los padres de familia en las diferentes actividades realizadas. | [6 empty] | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Gestion directiva
Gestion Administrativa y financiera | Incentivar a los estudiantes y docentes para el uso adecuado de los materiales pedagógicos y didácticos del CER la Mesa | Implementar actividades ludicas y pedagógcias que requieran el uso de implementos, materiales y estrategias de participacion estudiantil. | En octubre del 2025, el 100% de las sedes educativas se vinculan en jornadas culturales y deportivas con apoyo de diferentes recursos. | Porcentaje de sedes educativas que demuestran el uso de los recursos en la integración de las actividades planeadas por la institución. | TRIMESTRAL | Planear actividades ludicas y pedagógicas para desarrollar en la semana cultural. | [6 empty] | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Consejo académico
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar las actividades ludicas y pedagógicas organizadas para la semana cultural y deportiva. | [6 empty] | 2025-09-30 | 2025-10-02 | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluar las actividades ludicas y pedagógicas desarrolladas en la semana cultural y deportiva. | [6 empty] | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
Gestion Administrativa y financiera | Realizar mantenimiento ténico y actualización del sofware a los equipos de las sedes educativas del CER La Mesa | Hacer uso de las TIC´s en cada una de las sedes educativas para el apoyo del proceso pedagógico. | A Junio de 2025, el 70% de las sedes educativas del CER la Mesa, actualizan el sofware de los equipos tecnológicos existentes en cada una. | Porcentaje de las sedes educativas del CER la Mesa, que contaron con la actualización tecnologica de los equipos en buen estado. | TRIMESTRAL | Reportar los equipos en mal estado en cada una de las sedes del CER La Mesa. | [6 empty] | 2025-01-29 | 2023-03-27 | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar inventario general y tecnológico por sede educativa | [6 empty] | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Incluir las TIC´s en las practicas pedagógicas. | [6 empty] | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
| Gestionar por medio de solicitudes proyectos ante los entes territoriales para que se apropien y den una pronta solucion a la situacion que presentan cada una de las Sedes en su infraestraestructura, ya que se encuentra en riesgo de deslizamiento, colapso de las paredes y techo. | Gestionar con entes territoriales proyectos comunitarios de infraestructura, que mitiguen las situaciones de riesgo por fallas geológicas como: amenazas de deslizamiento, colapso de paredes y techos. | A noviembre del 2025, el 50% de las Sedes del CER La Mesa que presentan situacion de riesgo debido a fallas geologicas y colapso han radicado solicitudes de mejoramiento de infraestructura. | Porcentaje de las Sedes Educativas del CER La Mesa, que han enviado solicitudes a los entes territoriales para que sean focalizadas las Sedes que presenta riesgo de fallas geologicas y colapso. | TRIMESTRAL | Sensibilizar a las Juntas de Accion Comunal de cada vereda para que gestionen ante los entes territoriales que ejecuten los proyectos necesarios para el mejoramiento de cada sede. | [6 empty] | 2025-02-15 | 2025-10-30 | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
Gestion Administrativa y financiera |  |  |  |  | TRIMESTRAL | Seguir gestionando ante los entes territoriales para conseguir los materiales para el mejoramiento de cada una de las Sedes que presenta la afectacion. | [6 empty] | 2025-02-15 | 2025-10-30 | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Hacer seguimiento a cada solicitud que se ha enviado a los entes territoriales encargados de dar solucion a la problematica diagnosticada en cada una de las Sedes que estan en riesgo. | [6 empty] | 2025-02-15 | 2025-10-30 | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
ACADEMICA | Implementar la plataforma vive colegio 3.0, para digitalizar los informes académicos. | Informar a los padres de familia o acudientes sobre el rendimiento académico de sus hijos a través de la plataforma de manera oportuna y práctica. | Lograr que el 100 % de los padres de familia y acudientes se informen periodicamente sobre el rendimiento academico de sus hijos. | Cantidad de docentes capacitados en el uso de la plataforma Vive Colegio 3.0. | MENSUAL | Capacitar a los docentes en el uso administrativo de la Plataforma de calificaciones implementada por el CER. | [6 empty] | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Equipo docente
[5 empty] | MENSUAL | Incentivar sobre el buen uso de las herremientas tecnológicas como apoyo al quehacer pedagógico. | [6 empty] | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Equipo docente
[5 empty] | MENSUAL | Cumplir con el calendario estipulado en la plataforma para elreporte de las calificaciones estudiantiles por cada periodo académico. | [6 empty] | 2025-06-06 | 2025-11-21 | Equipo docente
[5 empty] | MENSUAL | Hacer seguimiento al observador estudiantil por medio de la plataforma vive colegio 3.0. | [6 empty] | 2025-04-14 | 2025-11-21 | Equipo docente
ACADEMICA | Retomar y ajustar el banco de guías incluyendo las areas optativas, buscando el mejoramiento continuo y flexible. | Elaborar guías pedagógicas de idioma extranjero: Inglés. | En el 100% de las sedes educativas implementan las guías pedagógicas de inglés. | Total de sedes educativas que ejecutaron las guias pedagógicas de inglés. | MENSUAL | Elaboraciòn de los planes de aula de idioma extranjero: inglés | [6 empty] | 2025-01-17 | 2025-04-25 | Equipo docente
[5 empty] | MENSUAL | Socializar los planes de aula. | [6 empty] | 2025-01-17 | 2025-04-25 | Equipo docente
[5 empty] | SEMANAL | Aplicar los planes de aula. | [6 empty] | 2025-01-23 | 2025-11-14 | Equipo docente
[5 empty] | SEMANAL | Evaluar las actividades de los planes de aula. | [6 empty] | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Equipo docente
ACADEMICA | Elaborar los documentos de los proyectos pedagógicos transversales de manera independiente, ya que se compilan en un documento general, con el fin de mejorar su ingerencia en la praxis. | Desglosar del macro proyecto: SOMOS IGUALES, SOMOS DIFERENTES, los documentos institucionales correspondientes a los proyectos pedagógicos transversales de manera separada. | El 100% de las sedes educativas contarán con el archivo digital de los proyectos transversales. | El total de las sedes educativas trabajará los contenidos de los proyectos transversales. | TRIMESTRAL | Elaborar las guìas del proyecto somos iguales somos diferentes | [6 empty] | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Equipo docente
[5 empty] | TRIMESTRAL | Continuar con el desarrollo de la huerta escolar | [6 empty] | 2024-01-23 | 2025-11-14 | Equipo docente
[5 empty] | TRIMESTRAL | Incentivar el emprendimiento. | [6 empty] | 2024-01-23 | 2025-11-14 | Equipo docente.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Visibilizar los prodructos obtenidos. | [6 empty] | 2025-10-02 | 2025-10-03 | Equipo docente.
ACADEMICA
COMUNITARIA | Fomentar activamente la formación padagógica de los estudiantes para que continuen con el desarrollo de su proyecto de vida. | Motivar a los estudiantes para que afiancen su proyecto de vida despues de terminar sus estudios en educación básicas secundaria. | Al finalizar el año escolar 2024 el 100% del estudiantado debe tener definido su pensamiento sobre su proyecto de vida. | Docentes que registran las estrategias de enseñanza. | TRIMESTRAL | Plantear algunos proyectos en contexto para el emprendimiento laboral de los estudiantes. | [6 empty] | 2025-01-23 | 2025-05-16 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Orientar a los estudiantes en el desarrollo de su proyecto de vida y faciltar el espacio para la elaboración del mismo. | [6 empty] | 2025-05-16 | 2025-09-12 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar Seguimiento a los estudiantes en la implementación y puesta en marcha del proyecto de vida de cada uno. | [6 empty] | 2025-05-16 | 2025-09-12 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Dar a conocer a los padres de familia la importancia del acompañamiento a sus hijos sobre su proyecto de vida | [6 empty] | 2025-01-29 | 2025-03-17 | Equipo Gestion Comunitaria.
| Brindar oportunidad a los padres de familia de participar de forma activa en las distintas actividades programadas por el CER.. | Comprometer a los padres de familia para que participen activamente en las asambleas programadas por el CER. | Al finalizar el año lectivo 2024 el 85% de la comunidad educativa del CER participará en las distintas actividades pedagógicas programadas. | Porcentaje de la comunidad educativa que participa en las diferentes actividades pedagogicas programadas por el CER.. | TRIMESTRAL | Programar encuentros deportivos y culturales que involucren a la comunidad educativa del CER La Mesa. | [6 empty] | 2025-03-10 | 2025-05-16 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Invitar a la comunidad para que participen en las actividades programadas por el CER La Mesa. | [6 empty] | 2025-03-31 | 2025-06-06 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluar la incidencia de las temáticas tratadas en pro del desarrollo social del CER LA MESA. | [6 empty] | 2025-11-24 | 2025-11-25 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluar el grado de satisfacción de la comunidad educativa del CER La Mesa por los eventos realizados. | [6 empty] | 2025-11-21 | 2025-11-26 | Equipo Gestion Comunitaria.
| Disponer de un plan de riesgo físico en el CER LA Mesa que brinde seguridad a la comunidad educativa en caso que se presente alguna emergencia. | Elaborar e implementar un programa de riesgos fisicos, que genere condiciones de seguridad a toda la comunidad educativa del CER La Mesa. | Para noviembre del 2024 el Centro Educativo Rural La Mesa, el 100% contará con un programa de riesgos fisicos de seguridad.. | Elaboración y ejecución de un plan de riesgo fisico del CER La Mesa. | TRIMESTRAL | Seguimiento al plan de riesgos fisicos del CER LA MESA | [6 empty] | 2025-11-10 | 2025-10-03 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización a la comunidad educativa del CER La Mesa el plan de riesgo físico que se ha implementado para el CER. | [6 empty] | 2025-02-10 | 2025-09-08 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Señalizacion de la ruta de evacuacion y punto de encuentro en cada sede educativa del CER LA MESA | [6 empty] | 2025-04-11 | 2025-04-25 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Comunicar a la inspección de policia de corregimiento de samoré sobre alguna situación presentada que genera algun tipo de riesgo físico. | [6 empty] | 2025-01-10 | 2025-10-10 | Equipo Gestion Comunitaria.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: ====== ID#AAAAHwAQ7gY PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Recursos Gratuidad
Note on J7: ====== ID#AAAAHwAQ7gk PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Recursos Propios
Note on K7: ====== ID#AAAAHwAQ7go PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Recursos Departamento
Note on L7: ====== ID#AAAAHwAQ7gg PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Recursos Municipio
Note on M7: ====== ID#AAAAHwAQ7gc PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Otros Recursos