## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MESA |  |  | 2025-11-26
|  |  | Código DANE |  | 254820000279
Dirección | VEREDA LA MESA/ CORREGIMIENTO SAMORE |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | cer_lamesa@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3102899556
Rector o Director | RAMIRO MORENO VILLAMIZAR |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
OLGA MIREYA ORTIZ VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | olga-mireya@hotmail.com
ERSON HERLEY RAMIREZ SOCHA |  | DOCENTE DE AULA |  | socha07@hotmail.com
ZORAYDA RAMIREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | zoramar@hotmail.com
XIMENA ALEXANDRA PEREZ JAIMES |  | DOCENTE DE AULA |  | alexp.89@hotmail.es
YAIR OSMAN PEDROZO OSPINO |  | DOCENTE DE AULA |  | yaos0221@gmail.com
JORGE ALBERTO MORA PEÑA |  | DOCENTE DE AULA |  | joalmope86@gmail.com
BRHANDON JAIR RUIZ SOTO |  | DOCENTE DE AULA |  | brhandon106@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARIA FERNANDA LOPEZ EUGENIO |  | DOCENTE DE AULA |  | ing.mafeloeu30@gmail.com
MERY CHACON SOLANO |  | DOCENTE DE AULA |  | ortigo1234@gmail.com
INGRID YOLIMA PEREZ JAIMES |  | DOCENTE DE AULA |  | inyope@gmail.com
LUZ MARINA TORRES LEAL |  | DOCENTE DE AULA |  | torresluzmarina008@gmail.com
MAIRA YANETH CONTRERAS DUARTE |  | DOCENTE DE AULA |  | mairayanethc@gmail.com
DORIAN BUITRAGO PEREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | dorianb4421@gmail.com
KARINA YOVANA DIAZ PACHECO |  | DOCENTE APOYO PTA |  | diazpachecokarinayovana@gmail.com

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [8 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [8 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [8 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  | 2025
OBJETIVO(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Ajustar los documentos institucionales a las exigencias actuales de la comunidad educativa del CER La Mesa a nivel local, regional y nacional. | Porcentaje de documentos institucionales adoptados. | 100% | 2025-02-27 | 50% | 2025-03-06 | 50% |  |  | Conformacion del consejo directivo para la vigencia 2025. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2025-01-09 | 20% | 2025-01-17 | 30% | 2025-11-21 | 50% | Programar y organizar las acciones de la gestion directiva para la vigencia 2025. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2025-10-07 | 20% | 2025-10-08 | 30% | 2025-11-28 | 50% | Socializar las modificaciones y ajustes a los documentos institucionales por parte de las diferentes gestiones. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2025-01-09 | 50% | 2025-08-16 | 25% | 2025-11-28 | 25% | Establecer acuerdos y adopciones de los documentos institucionales del CER La Mesa. |  | FINALIZADO
Ajustar los documentos institucionales a las exigencias actuales de la comunidad educativa del CER La Mesa a nivel local, regional y nacional. | A octubre de 2025 se ejecutara un 90% de los recursos adquiridos por las diferentes entidades. | 100% | 2025-07-21 | [5 empty] | Realizar una lista de necesidades por sedes educativas. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2025-11-14 | [5 empty] | Realizar ajustes al presupuesto del centro educativo de la vigencia 2025. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2025-11-04 | [5 empty] | Analisis de cotizaciones a proveedores |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2025-11-21 | [5 empty] | Distribucion de material por sedes educativas |  | FINALIZADO
Sensibilizar a los padres de familia de la importancia de participar en los encuentros de entrega de informes academicos de sus hijos. | A Noviembre del 2025 lograr la participación de un 100% de los padres a que se vinculen a las diferentes reuniones previstas pr el centro. | 100% | 2025-04-11 | 40% | 2025-07-11 | 40% | 2025-09-05 | 20% | Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la participación para conocer los informes académicos de sus hijos. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2025-04-11 | 40% | 2025-07-11 | 40% | 2025-09-05 | 20% | Motivar a los padres de familia medante diferentes actividades deportivas y culturales en la rendicion de informes académicos. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2025-04-11 | 40% | 2025-07-11 | 40% | 2025-09-05 | 20% | Hacer seguimiento a los padres de familia que no participen en las reuniones y en otras actividades organizadas por el centro para conocer su situación. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2025-11-25 | 100% |  |  |  |  | Al finalizar el año lectivo hacer una autoevaluación de participación de los padres de familia en las diferentes actividades realizadas. |  | FINALIZADO
Implementar actividades ludicas y pedagogicas que requieran el uso de implementos, materiales y estrategias de participación estudiantil. | Porcentaje de sedes educativas que demuestran el uso de los recursos en la integracion de las actividades planeadas por la institución. | 100% | 2025-09-05 | [5 empty] | Planear activiadades ludicas y pedagogicas para desarollar en la semana cultural. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2025-09-30 | 40% | 2025-10-01 | 30% | 2025-10-02 | 30% | Realizar activiadades ludicas y pedagogicas organizadas para la la semana cultural. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2025-10-02 | 100% |  |  |  |  | Evaluar las actividades ludicas y pedagogicas desarrolladas en la semana cultural. |  | FINALIZADO
Hacer uso de las TIC en cada una de las sedes educactivas para el apoyo del proceso pedagogico. | Porcentaje de las sedes educativas del CER la Mesa,que cintaron con la actualización tecnologica de los equipos en buen estado. | 100% | 2025-01-29 | 100% |  |  |  |  | Reportar los equipos en mal estado en cada una de las sedes educativas. |  | EN EJECUCION
|  | 100% |  |  | 2025-05-17 | 100% |  |  | Realizar inventario general y tecnologico por sede educativa. |  | EN EJECUCION
|  | 100% |  |  |  |  | 2025-11-10 | 100% | Incluir el uso de las TIC en las practicas pedagogicas. |  | NO INICIADO
Gestionar con entes territoriales proyectos comunitarios de infraestructura, que mitiguen las situaciones de riesgo por fallas geológicas como: amenazas de deslizamiento, colapso de paredes y techos. | Porcentaje de las Sedes Educativas del CER La Mesa, que han enviado solicitudes a los entes territoriales para que sean focalizadas las Sedes que presenta riesgo de fallas geologicas y colapso. | 100% | 2025-02-15 | 50% |  |  | 2025-10-30 | 50% | Sensibilizar a las Juntas de Accion Comunal de cada vereda para que gestionen ante los entes territoriales que ejecuten los proyectos necesarios para el mejoramiento de cada sede |  | EN EJECUCION
|  | 100% | 2025-02-15 | 50% |  |  | 2025-10-30 | 50% | Seguir gestionando ante los entes territoriales para conseguir los materiales para el mejoramiento de cada una de las Sedes que presenta la afectacion. |  | EN EJECUCION
|  | 100% | 2025-02-15 | 50% |  |  | 2025-02-15 | 50% | Hacer seguimiento a cada solicitud que se le han enviado a los entes territoriales encargados de dar solucion a la problematica diagnosticada que se presenta en cada una de las Sedes que estan en riesgo. |  | EN EJECUCION
Informar a los padres de familia o acudientes sobre el rendimiento academico de sus hijos a traves de la plataforma de manera oportuna y pràctica. | Cantidad de docentes capacitados en el uso de la plataforma vive colegio 3.0. | 100% | 2025-04-14 | 100% |  |  |  |  | Capacitar a los docentes en el uso administrativo de la Plataforma de calificaciones implementada por el CER |  | NO INICIADO
|  | 100% | 2025-04-14 | [5 empty] | Incentivar sobre el buen uso de las herremientas tecnológicas como apoyo al quehacer pedagógico. |  | EN EJECUCION
|  | 100% | 2025-06-06 | 40% | 2025-09-08 | 30% | 2025-11-21 | 30% | Cumplir con el calendario estipulado en la plataforma para el reporte de las calificaciones estudiantiles por cada periodo académico. |  | NO INICIADO
|  | 100% | 2025-04-14 | 40% | 2025-09-08 | 30% | 2025-11-21 | 30% | Hacer seguimiento al observador estudiantil por medio de la plataforma vive colegio 3.0 |  | FINALIZADO
Elaborar guias pedagogicas de idioma extranjero ingles. | Total de sedes educativas que ejecutaron las guias pedagogicas de ingles. | 100% | 2025-01-17 | 50% |  |  | 2025-04-25 | 50% | Elaboración de los planes de aula de idioma extranjero ingles. |  | EN EJECUCION
|  | 100% | 2025-01-17 | 50% |  |  | 2025-04-25 | 50% | Socializar los planes de aula. |  | EN EJECUCION
|  | 100% | 2025-01-23 | 50% |  |  | 2025-11-15 | 50% | Aplicar los planes de aula. |  | FINALIZADO
|  | 100% | 2025-10-06 | 100% |  |  |  |  | Evaluar las actividades de los planes de aula. |  | FINALIZADO
Desglosar del macro proyecto: SOMOS IGUALES, SOMOS DIFERENTES, los documentos institucionales correspondientes a los proyectos pedagógicos transversales de manera separada | El total de las sedes educativas trabajara los contenidos de los proyectos trasnversales. | 100% | 2025-10-03 | 100% |  |  |  |  | Elaborar las guías del proyecto somos iguales somos diferentes |  | EN EJECUCION
|  | 100% | 2025-01-23 | 50% | 2025-11-14 | 50% |  |  | Continuar con el desarrollo de la huerta escolar |  | EN EJECUCION
|  | 100% | 2025-01-23 | 50% | 2025-11-14 | 50% |  |  | Incentivar el emprendimiento. |  | EN EJECUCION
|  | 100% | 2025-10-02 | [5 empty] | Visibilizar los productos obtenidos. |  | FINALIZADO
Motivar a los estudiantes para que afiancen su proyecto de vida despues de terminar sus estudios en educación básicas secundaria. | Docentes que registran las estrategias de enseñanza. | 75% | 2025-01-23 |  |  |  | 2025-05-16 | 25% | Plantear algunos proyectos en contexto para el emprendimiento laboral de los estudiantes. |  | EN EJECUCION
|  | 75% | 2025-05-16 |  |  |  | 2025-09-12 | 25% | Orientar a los estudiantes en el desarrollo de su proyecto de vida y faciltar el espacio para la elaboración del mismo. |  | EN EJECUCION
|  | 75% | 2025-05-16 |  |  |  | 2025-09-12 | 25% | Realizar Seguimiento a los estudiantes en la implementación y puesta en marcha del proyecto de vida de cada uno. |  | EN EJECUCION
|  | 100% | 2025-01-29 |  |  |  | 2025-03-17 |  | Dar a conocer a los padres de familia la importancia del acompañamiento a sus hijos sobre su proyecto de vida |  | EN EJECUCION
Comprometer a los padres de familia para que participen activamente en las asambleas programadas por el CER. | Porcentaje de la comunidad educativa que participa en las diferentes actividades pedagogicas programadas por el CER.. | 75% | 2025-03-10 |  |  |  | 2025-05-16 | 25% | Programar encuentros deportivos y culturales que involucren a la comunidad educativa del CER La Mesa. |  | EN EJECUCION
|  | 80% | 2025-03-31 |  |  |  | 2025-06-06 | 20% | Invitar a la comunidad para que participen en las actividades programadas por el CER La Mesa. |  | EN EJECUCION
|  | 100% | 2025-11-24 |  |  |  | 2025-11-25 |  | Evaluar la incidencia de las temáticas tratadas en pro del desarrollo social del CER LA MESA. |  | EN EJECUCION
|  | 75% | 2025-11-21 |  |  |  | 2025-11-26 |  | Evaluar el grado de satisfacción de la comunidad educativa del CER La Mesa por los eventos realizados. |  | EN EJECUCION
Elaborar e implementar un programa de riesgos fisicos, que genere condiciones de seguridad a toda la comunidad educativa del CER La Mesa. | Elaboración y ejecución de un plan de riesgo fisico del CER La Mesa. | 90% | 2025-11-10 |  |  |  | 2025-10-03 | 10% | Seguimiento al plan de riesgos fisicos del CER LA MESA |  | EN EJECUCION
|  | 80% | 2025-02-10 |  |  |  | 2025-09-08 | 20% | Socialización a la comunidad educativa del CER La Mesa el plan de riesgo físico que se ha implementado para el CER. |  | EN EJECUCION
|  | 100% | 2025-04-11 |  |  |  | 2025-04-25 |  | Señalizacion de la ruta de evacuacion y punto de encuentro en cada sede educativa del CER LA MESA |  | EN EJECUCION
|  | 100% | 2025-01-10 |  |  |  | 2025-10-10 |  | Comunicar a la inspección de policia de corregimiento de samoré sobre alguna situación presentada que genera algun tipo de riesgo físico. |  | EN EJECUCION