## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural el Recreo |  |  | 2025-11-26
|  |  | Código DANE |  | 254720001197
Dirección | Corregimiento las Mercedes, vereda el Recreo |  | Municipio |  | Sardinata
Correo electronico | myusa2024@gmail.com |  |  | Tel | 3204553289
Rector o Director | Blanca Myriam Navas Fierro |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NUBIA MENDEZ LEAL |  | Docente lider Gestion Academica. |  | nubiamendezleal1323@gmail.com
MARIA PASTORA ARAQUE |  | Docente lider Gestion Directiva. |  | mapa0629@gmail.com
MIREYA MORANTES |  | Docente lider Gestion administrativa. |  | morantes1234590@gmail.com
DANIEL RIVEROS BECERRA |  | Docente lider Gestion comunitaria |  | riverosbecerradaniel@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NUBIA MENDEZ LEAL |  | Docente lider |  | Gestion academica.
MARIA PASTORA ARAQUE |  | Docente lider |  | Gestion directiva.
MIREYA MORANTES |  | Docente lider |  | Gestion administrativa.
DANIEL RIVEROS BECERRA |  | Docente lider |  | Gestion comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER EL RECREO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestion Directiva | Implementacion del cronograma de reuniones para el concejo estudiantil. | Diseñar el cronograma de reuniones del concejo estudiantil junto con la comunidad educativa. | A junio de 2025 estara el cronograma ejecutado en un 35% | Número de reuniones ejecutadas/ reuniones totales | MENSUAL | Reunion con el equipo de maestros para la realizacion del cronograma de reuniones del concejo estudiantil. |  |  | x |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-06-14 | MARIA PASTORA ARAQUE
[6 empty] | Realizar seguimiento al cumplimiento de las reuniones propuestas en el cronograma en el primer trimestre del año. |  |  | x |  |  |  | 2025-01-25 | 2025-06-08 | MARIA PASTORA ARAQUE
|  |  | A noviembre de 2025 se habra ejecuta al menos el 60% de los encuentros plasmados en el cronograma | Numero de reuniones ejecutadas/ reuniones totales | MENSUAL | Realizar seguimiento al cumplimiento de las reuniones propuestas en el cronograma al finalizar el semestre. | [6 empty] | 2025-05-10 | 2025-07-15 | MARIA PASTORA ARAQUE
[6 empty] | Realizar seguimiento al cumplimiento de las reuniones propuestas en el cronograma y verificar su cumpliento en por lo menos el 60% al finalizar el año escolar. | [6 empty] | 2025-10-10 | 2025-11-15 | MARIA PASTORA ARAQUE
Gestion Directiva | Implementar seguimiento a la ejecucion del plan de gobierno escolar presentado por el personero estudiantil | Diseño de cronograma para el cumplimiento del plan de gobierno escolar presentado por el personero estudiantil. | A junio de 2025 se ejecutara el plan de gobierno escolar en un 45%. | Actividades ejecutadas del plan de gobierno del personero estudiantil | TRIMESTRAL | Priorizar las propuestas viables y con facilidad para la ejecucion del plan de gobierno del personero. |  |  | x |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-03-25 | MARIA PASTORA ARAQUE
[6 empty] | Realizar acompañamiento al plan de gobierno a ejecutar por parte de la personera. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-04-15 | MARIA PASTORA ARAQUE
|  |  | A noviembre de 2025 se ejecutara el plan de gobierno escolar en un 70% | Actividades ejecutadas del plan de gobierno del personero estudiantil | TRIMESTRAL | Seguimiento a la ejecucion del plan de gobierno del personero estudiantil al finalizar el segundo periodo academico. | [6 empty] | 2025-05-10 | 2025-07-15 | MARIA PASTORA ARAQUE
[6 empty] | Al finalizar el años escolar verificar el cumplimiento del plan de gobierno en por lo menos un 70% | [6 empty] | 2025-10-10 | 2025-11-15 | MARIA PASTORA ARAQUE
Gestion Directiva | Implementacion del cronograma de reuniones para el concejo de padres de familia. | Diseñar el cronograma de reuniones del concejo de padres de familia junto con la comunidad educativa. | A junio de 2025 estara el cronograma de reuniones ejecutado en un 30% | Numero de reuniones ejecutadas/ reuniones totales | TRIMESTRAL | Reunion con el consejo de padres de familia para la realizacion del cronograma de reuniones para el 2025. |  |  | x |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-02-25 | MARIA PASTORA ARAQUE
[6 empty] | Realizar seguimiento al finalizar el segundo periodo academico con el fin de verificar el cumplimiento del cronograma de reuniones del consejo de padres de familia. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-04-15 | MARIA PASTORA ARAQUE
|  |  | A noviembre de 2025 estara el cronograma de reuniones ejecutado en un 50% | Numero de reuniones ejecutadas/ reuniones totales | TRIMESTRAL | Realizar seguimiento al cumplimiento de las reuniones propuestas en el cronograma por parte del concejo de padres de familia. |  |  | x |  |  |  | 2025-05-10 | 2025-07-15 | MARIA PASTORA ARAQUE
[6 empty] | Realizar seguimiento al cumplimiento de las reuniones propuestas en el cronograma y verificar su cumpliento en por lo menos el 50% al finalizar el año escolar. |  |  | x |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-11-15 | MARIA PASTORA ARAQUE
Gestion Directiva | la disposición del proceso para la divulgación de las buenas prácticas. | implementar las buenas prácticas de aula a partir del diseño de las experiencias significativa | A julio del año 2025, se proyecta realizar la revisión , ajuste e implementación de las buenas parcticas. | Prácticas de aula ajustadas e implementadas | TRIMESTRAL | Reunión con las comunidades de aprendizaje para revisar y ajustar las buenas prácticas pedagógicas |  |  | x |  |  |  | 2025-02-15 | 2025-03-27 | Directora Blanca Myriam Navas Fierro
[6 empty] | Implementar con las comunidades de aprendizaje las buenas prácticas pedagógicas a partir del diseño de las experiencias significativas |  |  | x |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-10-11 | Directora Blanca Myriam Navas Fierro
|  |  | A octubre del año 2025, se proyecta realizar la socialización , evaluación de la implementación de las buenas prácticas. | Prácticas de aula socializadas y evaluada | TRIMESTRAL | Reunión con la comunidad educativa para socializar las buenas practicas pedagógicas a partir de la experiencias significativas diseñadas |  |  | x |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Directora Blanca Myriam Navas Fierro
[6 empty] | Reunión con la comunidad educativa para evaluar el proceso de implementación de las buenas practicas pedagógicas |  |  | x |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Directora Blanca Myriam Navas Fierro
Gestión directiva | La adecuación de las sedes educativas | Disponer en el plan de compras el material para ambientación y adecuación de las sedes educativas para favorecer el aprendizaje. | A marzo del año 2025 , se proyecta incluir en el plan de compras material para ambientación y adecuación de las sedes educativas para el aprendizaje. | Material para ambientación y adecuación incluido en el plan de compras | TRIMESTRAL | Agregar al plan de compras el material para ambientación y adecuación de los ambientes de aprendizajes de las sedes educativas |  |  | x |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-05-26 | Directora Blanca Myriam Navas Fierro
[6 empty] | Gestión de las compras del material para ambientación y adecuación de los ambientes de aprendizajes de las sedes educativas |  |  | x |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-06-27 | Directora Blanca Myriam Navas Fierro
|  |  | A noviembre del año 2025 , se proyecta disponer del material para ambientación y adecuación de las sedes educativas para el aprendizaje. | Material para ambientación y adecuación dispuesto para su utilización | TRIMESTRAL | Entrega del material para ambientación y adecuación de los ambientes de aprendizajes a cada una de las sedes educativas |  |  | x |  |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Directora Blanca Myriam Navas Fierro
[6 empty] | Traslado del material para ambientación y adecuación de los ambientes de aprendizajes a cada una de las sedes educativas |  |  | x |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | Directora Blanca Myriam Navas Fierro
Gestión directiva | El conocimiento del manual de convivencia por parte de la comunidad educativa | Socializar el manual de convivencia con la comunidad educativa para el conocimiento y manejo de las rutas y procedimientos en la resolución de conflictos. | A enero del año 2025, se proyecta realizar la revisión y ajustes del manual de convivencia escolar. | Manual de convivencia escolar revisado y ajustado | TRIMESTRAL | Realizar jornada pedagógica para la revisión y ajuste del manual de convivencia escolar por parte de la comunidad de aprendizaje |  |  | x |  |  |  | 2025-02-15 | 2025-10-29 | NUBIA MENDEZ LEAL
[6 empty] | Implementación y uso del manual de convivencia escolar en los procesos de segumiento a la convivencia de la comunidad educativa. |  |  | x |  |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | NUBIA MENDEZ LEAL
|  |  | A noviembre del año 2025, se proyecta realizar la socialización del manual de convivencia escolar. | Manual de convivencia escolar conocido y utilizado por la comunidad educativa | TRIMESTRAL | Realizar reunión del consejo directivo para la adopción del manual de convivencia por parte de la comunidad de aprendizaje |  |  | x |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-21 | NUBIA MENDEZ LEAL
[6 empty] | Realizar el cargue de la plataforma enjambre de los soportes sobre la revisión , ajustes y adopción del manual de convivencia por parte de la comunidad de aprendizaje |  |  | x |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-07 | NUBIA MENDEZ LEAL
Gestion Directiva | La vinculacion de entidades externas como ICBF, comisaria de famila ,apoyo psicologico, comité de convivencia de la sec. | lograr la vinculacion de las entidades externas en el manejo de casos dificiles. | para febrero del año 2025 se enviaran en un 100% solicitudes de vinculación a entidades externas . | solicitud de vinculación a entidades externas | trimestral | Envío de la invitación con solicitud para vinculación a entidades externas |  |  | x |  |  |  | 2025-02-08 | 2025-03-06 | MARIA PASTORA ARAQUE
[6 empty] | clasificación de la información al recibo de respuestas |  |  | x |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-05-06 | MARIA PASTORA ARAQUE
|  |  | para agostos del año 2025 se estableceran convenios en un 50% para el fortalecimiento de los procesos del centro educativo | entidades externas vinculadas | trimestral | realización de convenios con las entidades externas |  |  | x |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-06-07 | MARIA PASTORA ARAQUE
[6 empty] | socialización de los convenios con las entidades externas |  |  | x |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-11 | MARIA PASTORA ARAQUE
Gestion Directiva | La vinculacion de entidades del sector productivo | lograr la vinculacion de las entidades del sector productivo para apoyo de los proyectos institucionales | para febrero del año 2025 se enviaran en un 100% solicitudes de vinculación a entidades del sector productivo. | solicitud de vinculación a entidades del sector productivo | trimestral | Envío de la invitación con solicitud para vinculación a entidades del sector productivo |  |  | x |  |  |  | 2025-02-08 | 2025-03-06 | MARIA PASTORA ARAQUE
[6 empty] | clasificación de la información al recibo de respuestas |  |  | x |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-05-06 | MARIA PASTORA ARAQUE
|  |  | para agostos del año 2025 se estableceran convenios en un 50% para el fortalecimiento de los procesos del centro educativo | entidades externas del sector productivo vinculadas | trimestral | realización de convenios con las entidades del sector productivo |  |  | x |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-06-07 | MARIA PASTORA ARAQUE
[6 empty] | socialización de los convenios con las entidades del sector urbano |  |  | x |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-11 | MARIA PASTORA ARAQUE
Gestión Directiva | Establecer acuerdos con entidades del sector productivo de la comunidad. | Realizar acuerdos con entidades del sector productivo que se encuentren en el entorno, en pro de la adquisicón de recursos para fortalecer los procesos del centro. | Indagar cuales son las entidades del sector productivo de la zona. | Caracterización de las entidades del sector productivo. | TRIMESTRAL | Reunión con la comunidad, para averiguar sobre las entidades del sector productivo de la zona. | [6 empty] | 2025-02-01 | 2025-02-28 | MARIA PASTORA ARAQUE
[6 empty] | Diálogo con las entidades del sector productivo, para buscar establacer acuerdos. | [6 empty] | 2025-03-01 | 2025-03-30 | MARIA PASTORA ARAQUE
|  |  | A junio del 2025, establecer acuerdos oportunos con las entidades del sector productivo que faciliten recursos utilies para las diferentes actividades plantedas para el centro. | Acuerdos establecidos con las entidades del sector productivo de la zona. | TRIMESTRAL | Instaurar acuerdos con las entidaes del sector productivo | [6 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-12 | MARIA PASTORA ARAQUE
[6 empty] | Ejecución de los recursos adquiridos, en los acuerdos con las entidades productivas de la zona. | 300000 |  | x |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-10-01 | MARIA PASTORA ARAQUE
Gestión Administrativa | Mantenimiento periodico a la planta fisica en cada una de las sedes. | Realizar el mantenimiento periodico a la planta fisica en cada una de las sedes, en pro mejorar las condiciones para los diferentes procesos que se llevan a cabo en las sedes. | Elaborar una lista de chequeo, para evidenciar las necesidades fisicas que se encuentran en las sedes educativas. | Lista de chequeo | TRIMESTRAL | Elaborar formato de lista de chequeo, para evidenciar las necesidades en cada sede educativa. | [6 empty] | 2025-02-01 | 2025-02-15 | MIREYA MORANTES
[6 empty] | Dar a conocer las necesidades a nivel fisico de la planta a la comunidad educativa. | [6 empty] | 2025-02-16 | 2025-02-28
|  |  | Diseñar y ejecutar un plan de mantenimiento, en donde se evidencie la implementacion de los recursos adquiridos a nivel administrativo y los que se gestiones con la comunidad, para subsanar las necesidades. | Plan de mantenimiento de la planta fisica | TRIMESTRAL | Reuniones con la comunidad educativa para diseñar el plan de mantenimiento de la planta fisica. | [6 empty] | 2025-03-01 | 2025-03-30
[6 empty] | Ejecución del plan de mantenimiento de la planta fisica. |  | x | x |  |  |  | 2025-03-01 | 2025-11-30
Gestión Administrativa | Sistematizar el uso de los espacios de las sedes educativas | Diseñar un formato que permita realizar un seguimiento al uso de los espacios con que cuenta cada una de las sedes educativas. | A febrero del 2025 se elaborara un formato donde se registre el uso de los espacios con que cuenta cada sede. | Formato de registro | MENSUAL | Elaboración de formato para el uso de los espacios de las sedes. | [6 empty] | 2025-02-01 | 2025-02-10 | MIREYA MORANTES
[6 empty] | Socialización del formato a la comunidad para su implementacion. | [6 empty] | 2025-02-11 | 2025-02-28
|  |  | Sistematización de los registros relacionados con el uso de los espacios de las desdes educativas, en los diferentes momentos pedagogicos y de uso en actividaeds externas. | Sistematizacion de los registros para el uso de los espacios. | TRIMESTRAL | Recolección de los registros utilizados para el seguimiento en el uso de los espacios de las sedes educativas. | [6 empty] | 2025-03-01 | 2025-10-30
[6 empty] | Sistematización de los registros implementados en el uso de los espacios. | [6 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
Gestión Administrativa | Mantenimiento de equipos y recursospara el aprendizaje | Organizar el plan de mantenimiento a los equipos y recursos para el aprendizaje para fortalecer los procesos de innovación y apropiación de la educación | A junio del año 2025 se tendrá organizado el plan de mantenimiento a los equipos y recursos para el aprendizaje. | Equipos revisados | TRIMESTRAL | Solicitud para incluir en el plan de compra la contratación del encargado del mantenimiento de los equipos. | [6 empty] | 2025-02-06 | 2025-05-09 | Directora Blanca Myriam Navas Fierro
[6 empty] | Gestión de la contratación | 600000 | X |  |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-06-08 | Directora Blanca Myriam Navas Fierro
|  |  | A noviembre del año 2025 estará el 50% de los equipos y recursos en estado óptimo para su uso e implementación. | Equipos reacondicionados | TRIMESTRAL | Reacondicionamiento de los equipos | [6 empty] | 2025-07-17 | 2025-10-16 | Directora Blanca Myriam Navas Fierro
[6 empty] | Uso y aplicación de los equipos reacondicionados | 600000 | X |  |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-11-13 | Directora Blanca Myriam Navas Fierro
Gestión Administrativa | Seguridad y protección | Organizar y ejecutar el plan de riesgos y atención a emergencias. | Para enero del año 2025 se tendrá organizado y plasmado en los documentos institucionales el plan riesgos y atención a emergencias | Plan de seguridad y protección organizado | MENSUAL | Recopilación de datos por sede educativa según los riesgos posibles | [6 empty] | 2025-02-06 | 2025-03-06 | MIREYA MORANTES
[6 empty] | Sistematización de datos | [6 empty] | 2025-03-13 | 2025-04-17 | MIREYA MORANTES
|  |  | Para noviembre del año 2025 se dará inicio a la socialización e implementación del plan de seguridad y protección. | Plan de seguridad y emergencia socializado | TRIMESTRAL | Organización del plan de seguridad y protección | [6 empty] | 2025-04-17 | 2025-07-24 | MIREYA MORANTES
[6 empty] | Socialización del plan de seguridad y protección a la comunidad educativa | [6 empty] | 2025-07-24 | 2025-10-30 | MIREYA MORANTES
Gestión académica | Lograr la implementación y sistematización de las pruebas externas. | Aplicar, sistematizar y socializar las pruebas externas y con base en ello establecer estrategias de mejora. | A junio del 2025 se tendrá un cronograma para la aplicación de las pruebas externas. | Numero de simulacros aplicados a los estudiantes. | TRIMESTRAL | Inscripción de cada una de las sedes educativas con su respectiva matricula en la plataforma EPA. | [6 empty] | 2025-03-10 | 2025-02-25 | NUBIA MENDEZ LEAL
[6 empty] | Capacitar a los estudiantes en el desarrollo de la prueba externa, por medio de la aplicación de cimulacros. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-04-15 | NUBIA MENDEZ LEAL
|  |  | A octubre del 2025 se proyecta la aplicación de una prueba en un 70% con la respectiva sistematización de los resultados. | Numero de simulacros aplicados a los estudiantes/ Total de simulacros. | TRIMESTRAL | Aplicar la prueba a cada una de las sedes educativas. | [6 empty] | 2025-08-10 | 2025-07-15 | NUBIA MENDEZ LEAL
[6 empty] | Analizar y socializar el resultado de la prueba. | [6 empty] | 2025-10-10 | 2025-11-15 | NUBIA MENDEZ LEAL
GESTIÓN COMUNITARIA | Servicio social estudiantil - NO APLICA
COMUNITARIA | La prevención de riesgos en las Sedes Educativas. | Diseñar un proyecto para prevension de riesgos en cada una de las sedes del CER El Recreo | A junio del año 2025 se contara con la elaboracion del proyecto de prevencion de riesgos. | Proyecto de prevension de riesgos elaborado. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnostico sobre los riesgos mas factibles existentes en cada una de las sedes. |  | X |  |  |  |  | 2025-02-03 |  | DANIEL RIVEROS BECERRA
[6 empty] | Focalizacion de los lugares con mas situacion de riesgo |  | X |  |  |  |  | 2025-02-10 |  | DANIEL RIVEROS BECERRA
|  |  | A noviembre del año 2025 se proyecta realizar la socializacion del proyecto de prevencion de riesgos. | Proyecto de prevension de riesgos elaborado y socializado con la comunidad Educativa. | TRIMESTRAL | Reunion con la comunidad educativa para socializar el proyecto de prevencion de riesgos. |  | X |  |  |  |  | 2025-11-10 |  | DANIEL RIVEROS BECERRA
[6 empty] | Reunion con la comunidad educativa para evaluar el proyecto de prevencion de riesgos. |  | X |  |  |  |  | 2025-11-24 |  | DANIEL RIVEROS BECERRA
|  | Elaborar y ubicar nuevas señales en cada una de las sedes para hacer mas visibles los riesgos a la comunidad educativa | A marzo del 2025 se proyecta tener elaboradas las señales de riesgo en cada una de las sedes | Señales elaboradas | TRIMESTRAL | Agregar al plan de compras la cantidad de señales a elaborar. |  | X |  |  |  |  | 2025-03-03 |  | DANIEL RIVEROS BECERRA
[6 empty] | Gestionar la compra de las señales. |  | X |  |  |  |  | 2025-03-31 |  | DANIEL RIVEROS BECERRA
|  |  | A junio del 2025 se tendran ubicadas las señales de riesgo en cada una de las sedes. | Señales elaboradas y ubicadas en cada sede. | TRIMESTRAL | Distribuir las señales a cada docente. |  | X |  |  |  |  | 2025-06-09 |  | DANIEL RIVEROS BECERRA
[6 empty] | Ubicar en cada sede la señalizacion |  | X |  |  |  |  | 2025-06-16 |  | DANIEL RIVEROS BECERRA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL