## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL MARIA AUXILIADORA |  |  | 2025-04-16
|  |  | Código DANE |  | 254223000691
Dirección | VEREDA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA |  | Municipio |  | Cucutilla
Correo electronico | cermariaauxiliadora@hotmail.com |  | Telefono |  | 3212007161
Rector o Director | GUILLERMO ANTONIO GELVES ORTEGA |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS EDUARDO MENDOZA ORTEGA |  | DOCENTE |  | mao7102@hotmail.com
OSCAR TORRES TORRES |  | DOCENTE |  | oscar8371@hotmail.com
ROSA ISABEL RUBIO LIZCANO |  | DOCENTE |  | rirliz@hotmail.com
SOEL QUINTERO JACOME |  | DOCENTE |  | sqjtlnmv@gmail.com
CRUZ DELINA CONTRERAS PEREZ |  | DOCENTE |  | cc02@live.com
EDDY NEUMIDIE LIZCANO PEREZ |  | DOCENTE |  | ansafalizcano2009@hotmail.com
ANA ILCE VILLAMIZAR CARRILLO |  | DOCENTE |  | anilvica65@gmail.com
BLANCA MERY GELVEZ ORTEGA |  | DOCENTE |  | blancamery_10@hotmail.com
CLARA ELISA VILLAMIZAR MERCHAN |  | DOCENTE |  | claraelisvilla@hotmail.com
GLORIA JUDITH BARRERA LOPEZ |  | DOCENTE |  | airolgbarrera@gmail.com
DELVIS BIBINA ROJAS TORRES |  | DOCENTE |  | delvis-rojas28@hotmail.com
GERSON ALBERTO CHACON ATUESTA |  | DOCENTE |  | gersonchacon570@gmail.com
FREDY ARIAS |  | DOCENTE |  | fredyarias2021@hotmail.com
JUAN DIEGO JAIMES PEREZ |  | DOCENTE |  | juandiegojaimesp99@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
OSCAR TORRES TORRES |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
BLANCA MERY GELVEZ ORTEGA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
GERSON ALBERTO CHACON ATUESTA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ROSA ISABEL RUBIO LIZCANO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA.

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL MARIA AUXILIADORA |  |  |  |  | Municipio |  |  | CUCUTILLA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Dar a conocer a toda la comunidad educactiva la misión, la visión y los principios institucionales . | Al finalizar el año escolar todos los integrantes de la comunidad educativa del Centro Educativo Rural Maria Auxiliadora conocera la misión , la visión y los principios institucionales que la rige. | EL 90% de la comuidad educativa conocerá el horizonte institucional. | 70% | 2025-04-22 | 20% | 2025-08-12 | 20% | 2025-11-19 | 30% | Revisión y ajustes de algunos elementos del horizonte institucional misión, visión y filosofía)Socialización Enmarcar la vision, misión del Centro Educativo. Fijacion en un lugar visible de cada Sede. | EN EJECUCION
Mejorar los resultados obtenidos por los estudiantes tanto en las pruebas evaluar para avanzar como en las pruebas Icfes del CERMA. | Al finalizar el año escolar el Centro Educativo habrá obtenido mejores resultados en las pruebas Avanzar e ICFES. | El 80% de los estudiantes aplicarán las pruebas externas. | 80% | 2025-04-11 | 20% | 2025-07-24 | 30% | 2025-10-28 | 30% | Registro de avances y dificultades de aprendizaje de estudiantes. Análisis de resultados de pruebas aplicadas. Diseñar planes de refuerzo para superar las barreras de aprendizaje y estrategias para casos excepcionales. Aplicación de simulacros | EN EJECUCION
Ofrecer un ambiente donde se propicie la sana convivencia. | Al finalizar el año escolar el Centro Educativo contará con un manual de convivencia socializado. | El 70% de la comunidad educativa se habrá apropiado del manual de convivencia. | 70% | 2025-04-11 | 30% | 2025-07-11 | 30% | 2025-09-19 | 10% | Revision y actualizacion de manual de convivencia. Socialización. Presentación de diapositivas, Socialización y seguimiento a protocolos establecidos. | EN EJECUCION
Establecer una política para identificar y divulgar las buenas practicas pedagógicas y culturales. | Al finalizar el año escolar el Centro Educativo habrá implementado y documentado las buenas prácticas que realiza. | Al final del año el 80% de las buenas prácticas habrá divulgado. | 50% | 2025-03-11 | 30% | 2025-10-08 | 20% | 2025-11-21 | 30% | Realización de reuniones para identificar mejores desempeños pedagógicos. Elaboración de cronograma. Ejecución. | EN EJECUCION
Fomentar el sentido de pertenecia por el Centro Educativo. | Al finalizar el año los estudiantes se identifican con el Centro Educativo a traves de sus simbolos. | Al finalizar el año el 80% de la comunidad educativa tendrán sentido de pertenencia hacia el Centro Educativo. | 70% | 2025-01-20 | 30% | 2025-07-11 | 30% | 2025-11-18 | 20% | Exponer en cada sede los simbolos institucionales. Evidenciar la filosofia y valores institucionales. | EN EJECUCION
Establecer alianzas con otras entidades para apoyar la ejecución de proyectos transversales. | Al finalizar el año el Centro Educativo habrá establecido alianzas con otras entidades. | Al finalizar el año el 80% de los acuerdos establecidos se habrán ejecutado en la comunidad educativa. | 80% | 2025-03-14 | 30% | 2025-07-15 | 25% | 2025-10-30 | 25% | Realización de convenios con federacion nacional de cafeteros. Ejecución. Evaluación. | EN EJECUCION
Actualizar los planes de área y de aula existentes u/o crear los faltantes con enfoque a la educación rural y media. | Al finalizar el año lectivo, el centro educativo contará con el 80% de los planes de área y aula actualizados. | Planes de área y aula ajustado a la ruralidad | 50% | 2025-02-27 | 35% | 2024-06-12 | 25% | 2025-10-07 | 20% | 1. Revisión y socialización de los avances presentados. 2. Reuniones de consejo académico para revisar ajustes. | EN EJECUCION
Desarrollar un plan de acción para atender a aquellos estudiantes con Necesidades Educativas Especiales | Implementar nuevas metodologías inclusivas donde se evidencie talleres y guias adecuados a estos estudiantes. | Desarrollo de métodos de inclusión | 50% | 2025-02-13 | 20% | 2024-06-12 | 30% | 2025-10-07 | 40% | 1. Establecer el plan de acción de NNE en el plan de área. 2. Crear un documento como ruta de seguimiento para que las actividades inclusivas sean efectivas y evidenciadas. 3. Solicitar a entidades públicas como la alcaldía municipal, el apoyo profesional en psicología para capacitaciones a docentes. | EN EJECUCION
Crear talleres y folletos para primaria y secundaria de los proyectos transversales. | A final del año 2025, los estudiantes tendrán un conocimiento adquirido más amplio en cuanto a los proyectos transversales. Igualmente, los talleres presentados deben ser ejecutados. | Implementación de los talleres en cada campo de formación | 55% | 22/01/2025 organización grupos 03/02/2025 implementación de los proyectos transversales | 20% | 2024-06-12 | 35% | 2025-10-07 | 45% | 1. Aplicación de los talleres realizados. 2. Evidenciar con fotos y documentos los avances para cada proyecto transversal. 3. Los recursos deben ser proporcionados y realizados por los estudiantes del servicio social estudiantil en compañía del docente encargado del proyecto. | EN EJECUCION
Organizar y optimizar la base de datos de los estudiantes,Integrando la información histórica de los estudiantes de todas las sedes pertenecientes al CERMA | Expedir certificados y documentos de manera agil veraz y confiable a la comunidad que lo solicite. | DISPONIBILIDAD OPORTUNA ARCHIVO ACADEMICO | 20% | 03-02-2025 / 02-04-2025 | 30% | 02-04-2025 - 04-08-2025 | 40% | 05-08-2025 - 31-10-2025 | 30% | Agrupar y clasificar de manera cronológica la información histórica del Cerma y sus respectivas sedes. Reconstruir y reorganizar los respectivos gabinetes o cajones donde se almacena el registro físico de notas. Recepcionar y Archivar los documentos de manera oportuna. | EN EJECUCION
Implementar la generacion de boletines de calificaciones de manera sistematizada para garantizar la consistencia de dicha información. | Expedir de manera diligente los boletines de calificaciones y generar los boletines en tiempo real para que las entidades de gobierno tenga acceso dicha información. | Archivo Maestro de Boletines | 70% | 03-02-2025 -02-04-2025 | 30% | 02-04-2025 - 04-08-2025 | 40% | 05-08-2025 - 31-10-2025 | 30% | Información y capacitación de los docentes del cerma y de sus respectivas sedes de la sistematizacion a implementar. Implementación y aplicación del Archivo maestro de Boletines | EN EJECUCION
Aumentar el Numero de Estudiantes Matriculados en todas las sedes del CERMA | Captación de estudiantes que no pertenecen a ningún plantel educativo durante el año. | Ofertando Calidad de educación a la Comunidad. | 65% | 30-10-2024 -27-02-2025 | 50% | 03-03-2025 - 13-06-2025 | 15% | 01-07-2024 - 31-10-2025 | 35% | Publicación a través de los diferentes medios de comunicación (Radio,Voz a voz , Folletos,pagina web , Medios Digitales) acerca de la oferta academica institucional. Campaña a través de visitas domiciliarias para la captación de niños ,niñas y adolecentes que no se encuentran en proceso estudiantil. | EN EJECUCION
Optimizar y actualizar los recursos tecnológicos en las diferentes sedes del CERMA para facilitar los procesos de aprendizaje. | Rescatar los dispositivos tecnológicos de las diferentes sedes del cerma | Optimizar los dispositivos tecnológicos. | 50% | 03-02-2025 -02-04-2025 | 20% | 02-04-2025 - 04-08-2025 | 30% | 05-08-2025 - 31-10-2025 | 30% | Programar visitas con el fin de llevar a acabo el plan Institucional TIC 2024. Realizar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Computo de las sedes del CERMA Y dar baja los obsoletos. | EN EJECUCION
Garantizar la funcionalidad y seguridad de la planta física mediante mantenimientos preventivos y correctivos. | Realizar una jornada de mantenimiento integral por semestre. | Porcentaje de jornadas de mantenimiento integral realizadas en el año. | 30% | 03-02-2025 -06-13-2025 | 60% | 01-07-2025 - 31-10-2025 | 40% |  |  | Programar las jornadas en el cronograma institucional , Asignar recursos y personal | EN EJECUCION
Porcentaje de uso efectivo de espacios educativos. | Garantizar el uso regular de al menos el 70% de los espacios disponibles en actividades pedagógicas. | Porcentaje de uso efectivo de espacios educativos. | 50% | 03-02-2025 -02-04-2025 | 50% | 02-04-2025 - 04-08-2025 | 30% | 05-08-2025 - 31-10-2025 | 20% | Implementar un sistema de reservas para los espacios, capacitar a docentes y estudiantes en el cuidado y aprovechamiento e los recursos. | EN EJECUCION
Concientizar a los padres de familia en su rol como parte de la comunidad educativa del CERMA. | Los padres de familia del CERMA continuarán participando en su mayoría en la entrega de los informes académicos e involucrándose en las actividades del Centro Educativo, en especial en la semana cultural | Cantidad de familiasque recogen el informe académico. | 60% | 2025-04-04 | 40% | 2025-10-12 | 30% | 2025-11-30 | 30% | Motivación a los padres de familia. Formación de equipos de trabajo para la semana cultural | EN EJECUCION
| Creación de huerta casera para mantener el proyecto PRAE y desarrollar habilidades artísticas. | Cantidad de familias que crearon la huerta casera | 10% | 2025-04-04 | 40% | 2025-10-12 | 30% | 2025-11-30 | 20% | Motivación a los docentes. Motivación a los estudiantes. Motivación a los padres de familia a través de la asamblea general | EN EJECUCION
Incentivar en los padres de familia el sentido de pertenencia a la Institución educativa, sentirse parte activa de la comunidad educativa a través de la Escuela de padres. | Promoción de competencias ciudadanas (derechos humanos y valores ambientales) en los padres de familia al implementar la Escuela de Padres | Cantidad de padres familias que participaron en las actividades de promocion de estilos de vida saludable. | 50% | 2025-04-04 | 40% | 2025-10-12 | 30% | 2025-11-30 | 30% | Aplicación de los Proyectos transversales PRAE, estilos de vida saludable y Derechos Humanos en Escuela de Padres. | EN EJECUCION
Dar a conocer el plan de riesgo y las rutas de evacuación | Implementar rutas de evacuación e incluirlas dentro del plan de riesgo existente | participación de la comunidad educativa en la socialización del plan de riesgo | 30% | 2025-04-04 | 30% | 2025-10-12 | 30% | 2025-11-30 | 40% | socializar el plan de riesgo dentro de la primera jornada de escuela de padres | EN EJECUCION