## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural San Luis de Chucarima |  |  | 2025-11-28
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254174000087
Dirección | CENTRO POBLADO CHUCARIMA |  | Municipio |  | CHITAGA
Correo electronico | cer_sanluisdechucarima@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3133509129
Rector o Director | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ |  | DIRECTORA |  | mavagomez2070@gmail.com
ELENA TOSCANO VILLAMIZAR |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | eletoscano@gmail.com
MARIA FERNANDA MENDEZ |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | marimen25@gmail.com
CLAUDIA YANETH VALENCIA SANCHEZ |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | sharithgisell01@gmail.com
MAYELY KATHERINE SIERRA VALENCIA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | kathy_0909@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUIS ALFONSO BOTIA RODRIGUEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
SANDRA LILIANA CAÑAS |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
KAREN YULETZI CONTRERAS |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
ANGIE NATALIA FERNANDEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
MIGUEL ANGEL GOMEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
JENNIFER LORENA PORTILLA |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
ROSALBA SUAREZ VERA |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN LUIS DE CHUCARIMA |  |  |  |  | Municipio |  |  | CHITAGA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROYECTO PRODUCTIVO ESCUELA Y CAFÉ PARA SENSIBILIZAR CÓMO UN PROCESO PRODUCTIVO ORGANIZADO GENERA IMPACTO EN LA ECONOMIA FAMILIAR | 1. PARA EL 2025 SE GESTIONARA EN UN 100% LA VINCULACION DE TODAS LAS SEDES CON NUEVOS ESTUDIANTES PARA EL PROYECTO ESCUELA Y CAFE | ESTUDIANTES NUEVOS VINCULADOS EN EL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | 100 | 2025-05-09 | 80 | 2025-07-07 | 20 |  |  | SENSIBILIZACION Y CARACTERIZACION EN CADA UNA DE LAS SEDES A LOS ESTUDIANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | DEFINIR EL CRONOGRAMA PARA LAS CAPACITACIONES A ESTUDIANTES Y DOCENTES | TERMINADA
|  |  | 90 | 2025-05-09 | 20 | 2025-10-22 | 70 |  |  | EJECUTAR LAS ETAPAS PRODUCTIVAS DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2025-05-09 | 40 | 2025-07-07 | 30 | 2025-10-22 | 20 | ENTREGA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ETAPAS PRODUCTIVAS DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | EN EJECUCION
| 2. PARA EL AÑO 2025 SE HARA EN UN 100% EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROCESO DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ CON ESTUDIANTES VINCULADOS DESDE EL AÑO 2020. | ESTUDIANTES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ CON SEGUIMIENTO Y EVALUACION | 100 | 2025-05-09 | 80 | 2025-07-07 | 20 |  |  | ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES VINCULADOS EN EL PROYECTO. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | COORDINAR CON LOS DOCENTES DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EL CRONOGRAMA PARA LAS CAPACITACIONES TENIENDO EN CUENTA LA ETAPA DEL PROYECTO. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-11-14 | 100 |  |  |  |  | REALIZAR LAS CAPACITACIONES EN EL CER PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 40 | 2025-10-22 | 60 |  |  | EVALUAR LAS PRACTICAS DE TRABAJO DE CAMPO EN LOS CULTIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | TERMINADA
FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR DE LA VIGENCIA 2025 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PROGRESO DEL CER. | 1. PARA EL AÑO 2025 SE FORTALECERAN AL 100% LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR CON NUEVOS INTEGRANTES QUE CUMPLIRAN SUS FUNCIONES DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PEI | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR CONSTITUIDOS. | 100 | 2025-05-09 | 35 | 2025-07-07 | 65 |  |  | SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION ACTIVA EN LOS ORGANOS QUE CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-01-31 | 100 |  |  |  |  | POSTULACION Y DESIGNACION DE LOS CANDIDATOS A PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-02-17 | 100 |  |  |  |  | ELECCION POR MEDIO DE VOTO DE LOS INTEGRANTES DE TODOS LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-07 | 100 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR MEDIO DE ACTAS DE ELECCIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR Y DOCUMENTO ORIENTADOR DE ESTAMENTOS DEL GOBIERNO ESCOLAR Y REGISTRO DEL GOBIERNO ESCOLAR. | TERMINADA
| 2. PARA EL AÑO 2025 EL 100% DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR SE VINCULARAN DE MANERA ACTIVA CON ACCIONES QUE PROPENDAN AL BUEN FUNCIONANIEMTO DEL CER | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR VINCULADOS Y ACTIVOS. | 100 | 2025-01-18 | 100 |  |  |  |  | ORGANIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-02-28 | 100 |  |  |  |  | DIAGNOSTICAR LAS NECESIDADES Y DISTRIBUIR RESPONSABILIDADES DENTRO DE LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 30 | 2025-07-07 | 40 | 2025-11-20 | 30 | EJECUTAR LAS ACCIONES PROPUESTAS DE CADA UNO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 30 | 2025-07-07 | 40 | 2025-11-21 | 30 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR MEDIO DE ACTAS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE PARTICIPACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | TERMINADA
MANTENER ACTUALIZADOS LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL CER DE ACUERDO AL CONTEXTO Y LEGISLACIÓN VIGENTE . | 1. PARA EL 2025 SE SOCIALIZARA EN UN 100% LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | DOCUMENTOS INSTITUCIONALES SOCIALIZADOS | 100 | 2025-05-09 | 40 | 2025-07-07 | 40 | 2025-10-09 | 20 | ELABORACION DE DOCUMENTOS ORIENTADORES DIGITALES PARA CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 60 | 2025-07-07 | 20 | 2025-10-16 | 20 | PROGRAMAR REUNION CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA SOCIALIZACION DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 35 | 2025-07-07 | 65 |  |  | SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR MEDIO DE REUNIONES | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 70 | 2025-07-07 | 30 |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR MEDIO DE ACTAS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE PARTICIPACION. | TERMINADA
| 1. PARA EL 2025 SE COMPILA, DISTRIBUYE Y SE CARGA EN LA PLATAFORMA ENJAMBRE EN UN 100% CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS | DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMPILADOS, DISTRIBUIDOS Y CARGADOS | 100 | 2025-05-09 | 70 | 2025-07-07 | 30 |  |  | REVISION DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES PARA SU DISTRIBUCION Y CARGUE EN LA PLATAFORMA | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES A CADA UNA DE LAS GESTIONES PARA SU ACTUALIZACION. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 35 | 2025-07-07 | 55 | 2025-10-09 | 10 | CONSTRUCCION DE LOS AJUSTES EN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES ACTUALES. | TERMINADA
|  |  | 90 | 2025-05-09 | 50 | 2025-07-07 | 40 |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACION A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES CUMPLIENDO LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. | TERMINADA
APLICAR FORMATOS PARA EL USO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE SEGUIMIENTO A PLANES DE ESTUDIO, PLANES DE ÁREA, PROYECTOS TRANSVERSALES Y PLAN DE MOVILIDAD SEGURA PARA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS. | PARA EL AÑO 2025 SE DILIGENCIARÁN EN UN 100% LOS FORMATOS DE USO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. | FORMATOS AJUSTADOS DE USO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | AJUSTAR LOS FORMATOS DE USO DE LOS RECURSOS DE APRENDIZAJE. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS DE APRENDIZAJE, DIDACTICOS, AUDIOVISUALES, TECNOLOGICOS, DEPORTIVOS, VESTUARIOS Y MATERIALES ARTISITCOS Y CULTURALES. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 35 | 2025-11-26 | 65 |  |  | DILIGENCIAR EL FORMATO DE USO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 35 | 2025-11-26 | 65 |  |  | REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO DEL USO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | TERMINADA
| PARA EL AÑO 2025 SE DILIGENCIARÁN EN UN 100% LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PLANES DE ÁREA Y PROYECTOS TRANSVERSALES Y PLAN DE MOVILIDAD SEGURA | FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DILIGENCIADOS PARA PLANES DE ÁREA Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES | 100 | 2025-07-31 | 10 | 2025-08-08 | 60 | 2025-11-21 | 30 | SOCIALIZAR Y AJUSTAR LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PLANES DE AREA, PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES, PLAN DE MOVILIDAD SEGURA Y DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE FORMACION INTEGRAL. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-07-31 | 10 | 2025-08-08 | 60 | 2025-11-21 | 30 | DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE AREA Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES Y PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA, PLAN DE FORMACION INTEGRAL, Y ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE ZONA ESCOLAR Y MODULOS POSTPRIMARIA | TERMINADA
|  |  | 90 | 2025-08-08 | 45 | 2025-10-09 | 45 |  |  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE AREA Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES. | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2025-02-14 | 20 | 2025-08-08 | 40 | 2025-10-09 | 30 | RETROALIMENTAR LOS PLANES DE AREA Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES Y PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA | EN EJECUCION
ACTUALIZAR BASE DE DATOS DE LOS EGRESADOS PARA ANALIZAR LA PERTINENCIA DE SUS ACCIONES, ASÍ COMO LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTADO Y SU ENTORNO. | PARA EL AÑO 2025 SE ACTUALIZARÁ EN UN 100% LA BASE DE DATOS DE LOS EGRESADOS DESDE EL AÑO 2024. | BASES DE DATOS DE EGRESADOS | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | RECOLECCIÓN DE DATOS DE LOS EGRESADOS | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | REGISTRO DE DATOS RECOLECTADOS EN FORMATOS DIGITALES | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | CREACIÓN DE GRUPOS DE EGRESADOS | TERMINADA
|  |  | 40 | 2025-05-09 | 40 |  |  |  |  | MANTENER COMUNICACIÓN ASERTIVA Y PERMANENTE CON LOS EGRESADOS | EN EJECUCION
| PARA EL AÑO 2025 SE REALIZARÁ UN DIAGNÓSTICO DE EGRESADOS A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA | ENCUESTAS APLICADAS A EGRESADOS | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | DISEÑAR LA ENCUESTA DIRIGIDA A EGRESADOS | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | APLICAR ENCUESTAS A EGRESADOS | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-07-07 | [5 empty] | ANALIZAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA A PARTIR DE LAS ENCUESTAS APLICADAS. | TERMINADA
[10 empty] | VINCULAR A LOS EGRESADOS A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN LUIS DE CHUCARIMA | NO INICIADA
AJUSTAR Y DILIGENCIAR FORMATOS Y GUIAS DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE CON PIAR SU SEGUIMIENTO Y EVALUACION Y REVISAR PERIODICAMENTE LOS RESULTADOS DEL APOYO PEDAGÓGICO | 1. PARA EL AÑO 2025 SE AJUSTARAN Y DILIGENCIARAN EN UN 100% LOS FORMATOS Y GUIAS DE APRENDIZAJE PIAR . | FORMATOSY GUIAS DE APRENDIZAJE PIAR | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | ELABORAR EL CRONOGRAMA DE CARACTERIZACION DE LOS ESTUDIANTES CON PIAR | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 70 | 2025-07-07 | 30 |  |  | REALIZAR CARACTERIZACION DE LA POBLACION PIAR . | TERMINADA
|  |  | 80 | 2025-05-09 | 40 | 2025-07-07 | 40 |  |  | DILINGENCIAR LOS PIAR PARA CADA ESTUDIANTE | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-05-09 | 30 | 2025-07-07 | 30 |  |  | DISEÑAR Y APLICAR GUIAS DE APRENDIZAJE PIAR Y ADQUIRIR MATERIALES PEDAGOGICOS. | EN EJECUCION
| PARA EL AÑO 2025 SE IMPLEMENTARAN EN UN 100% CADA UNO DE LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION.PIAR | FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PIAR | 100 | 2025-05-09 | [5 empty] | AJUSTAR FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PIAR | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | [5 empty] | SOCIALIZAR A CADA UNO DE LOS DOCENTES LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PIAR | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-05-09 | 50 | 2025-07-07 | 50 |  |  | APLICAR Y RECEPCIONAR LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DILIGENCIADOS. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2025-05-09 | 25 | 2025-07-07 | 25 |  |  | REALIZAR SEGUIMIENTO Y SOCILIZACION CON DOCENTES, FAMILIAS Y ESTUDIANTES PIAR . | EN EJECUCION
IMPLEMENTAR PARA EL AÑO 2025 PLANES DE NIVELACION Y TALLERES DE REFUERZO POR PERIODO ACADEMICO A ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO | PARA EL AÑO 2025 SE IMPLEMENTARA EN UN 100% LOS PLANES DE NIVELACION POR PERIODO ACADEMICO A ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO. | PLANES DE NIVELACION EJECUTADOS Y ACTAS | 100 | 2025-05-09 | 25 | 2025-07-07 | 25 | 2015-11-21 | 50 | CARACTERIZAR ANTES DE FINALIZAR CADA PERIODO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO QUE REQUIERAN PLANES DE NIVELACION | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 25 | 2025-07-07 | 25 | 2025-11-21 | 50 | REUNION CON PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 25 | 2025-07-07 | 25 | 2025-11-21 | 50 | APLICACION DE LOS PLANES DE NIVELACION | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 30 | 2025-08-06 | 30 | 2025-11-25 | 40 | ANALISIS DE EVALUACION INTERNA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. | TERMINADA
| PARA EL AÑO 2025 SE IMPLEMENTARA EN UN 100% LOS TALLERES DE REFUERZO POR PERIODO ACADEMICO A ESTUDIANTES. | TALLERES DE REFUERZO EJECUTADOS | 100 | 2025-05-09 | 25 | 2025-07-07 | 25 | 2025-11-03 | 50 | DISEÑAR TALLERES DE REFUERZO PARA CADA ASIGNATURA ANTES DE FINALIZAR CADA PERIODO ACADEMICO | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 25 | 2025-07-07 | 25 | 2025-11-07 | 50 | APLICAR TALLERES DE REFUERZO POR ASIGNATURA | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 25 | 2025-07-07 | 25 | 2025-11-07 | 50 | RETROALIMENTACION DE LOS TALLERES DE REFUERZO | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 30 | 2025-07-07 | 30 | 2025-11-21 | 40 | EVALUACION DEL IMPACTO DE TALLERES DE REFUERZO EN EL PLAN DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE AREA | TERMINADA
DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADQUISICION DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y DIDACTICAS DEL CER Y LAS DEMAS SEDES EDUCATIVAS. | PARA EL AÑO 2025 SE PROGRAMARAN JORNADAS DE EMBELLECIMIENTO, PINTURA Y ADECUACIÓN EN EL 80% DE LAS SEDES DEL CER. | SEDES EMBELLECIDAS | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | CARACTERIZACION DE LAS SEDES EDUCATIVAS QUE REQUIEREN EMBELLECIMIENTO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, PINTURA Y ADECUACIÓN. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 30 | 2025-07-07 | 30 | 2025-10-30 | 40 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO, PINTURA Y ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL CER | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 30 | 2025-07-07 | 30 | 2025-10-30 | 40 | REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO, PINTURA, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA EN CADA UNA DE LAS SEDES | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 30 | 2025-07-07 | 30 | 2025-11-21 | 40 | SEGUIMIENTO A LOS MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL CER | TERMINADA
| PARA EL AÑO 2025 SE GESTIONARAN EQUIPOS AUDIOVISUALES, IMPRESORAS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, DIDACTICOS Y PEDAGOGICOS PARA EL 70% DE LAS SEDES EDUCATIVAS | ELEMENTOS ADQUIRIDOS | 100 | 2025-01-18 | 100 |  |  |  |  | CARACTERIZACION DE LAS SEDES EDUCATIVAS QUE REQUIEREN IMPRESORAS, EQUIPOS AUDIOVISUALES, MATERIALES DIDACTICOS, PEDAGOGICOS Y DEPORTIVOS, INSTRUMENTOS MUSICALES, VESTUARIOS, COLECCIÓN DE CUENTOS, MANTEMIENTO DE INSTRUMENTOS DE BANDA, DOTACION DE RESTAURANTE, DOTACION DE BIBLIOTECA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-02-04 | 100 |  |  |  |  | APROBACION DEL PRESUPUESTO Y PLAN DE COMPRAS POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-02-04 | 20 | 2025-09-03 | 50 | 2025-11-21 | 30 | GESTION DE COMPRA Y ADQUISICION DE IMPRESORAS, EQUIPOS AUDIOVISUALES, MATERIALES DIDACTICOS, PEDAGOGICOS Y DEPORTIVOS, INSTRUMENTOS MUSICALES, VESTUARIOS, COLECCIÓN DE CUENTOS, MANTEMIENTO DE INSTRUMENTOS DE BANDA, DOTACION DE RESTAURANTE, DOTACION DE BIBLIOTECA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ASEGURAMIENTO CON POLIZA. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-08-08 | 30 | 2025-10-24 | 30 | 2025-10-28 | 40 | MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LA DOTACIÓN ADQUIRIDA | TERMINADA
DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INNOVACION "APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE LA AGROINDUSTRIA DEL CAFÉ EN EL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA" | PARA EL AÑO 2025 SE CAPACITARA EN LA ELABORACION DE ABONOS ORGANICOS Y LOMBRICULTURA EN UN 100% A LOS ESTUDIANTES VINCULADOS AL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | ESTUDIANTES CAPACITADOS | 100 | 2025-01-18 | 100 |  |  |  |  | SELECCIÓN DE LOS TEMAS A DESARROLLAR EN LAS CAPACITACIONES | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-01-18 | 100 |  |  |  |  | ELABORACION DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES | TERMINADA
|  |  | 50 | 2025-10-03 | 50 |  |  |  |  | REALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 7-0ct-25 | 40 | 2025-11-25 | 60 |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TERMINADA
| PARA EL AÑO 2025 SE INICIARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA EN UN 100% DEL MODULO DE LOMBRICULTURA EN EL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA | MODULO DE LOMBRICULTURA CONSTRUIDO | 100 | 2025-01-18 | 100 |  |  |  |  | CARACTERIZACION DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MODULO DE LOMBRICULTURA | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | APROBACION DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MODULO DE LOMBRICULTURA | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MODULO DE LOMBRICULTURA | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-10-07 | 40 | 2025-11-25 | 60 |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO | TERMINADA
APLICAR LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO ESCOLAR ENCAMINADAS AL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA | PARA EL AÑO 2025 SE CONTARA CON EL 100% DEL PERSONAL DOCENTE CAPACITADO EN RIESGO PSICOSOCIAL | DOCENTES CAPACITADOS EN RIESGO PSICOSOCIAL | 100 | 2025-01-18 | 100 |  |  |  |  | CARACTERIZAR LA POBLACION QUE REQUIERE LOS SERVICIOS | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-02-07 | 100 |  |  |  |  | GESTIONAR CAPACITACIÓN EN ENTIDADES | TERMINADA
|  |  | 50 | 2025-02-07 | 50 |  |  |  |  | ORGANIZAR INSCRIPCION DEL PERSONAL DOCENTE | EN EJECUCION
[10 empty] | SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE CERTIFICADOS | NO INICIADA
| PARA EL AÑO 2025 SE CONTARA CON EL 100% DEL PERSONAL DOCENTE CAPACITADO EN PRIMEROS AUXILIOS | DOCENTES CAPACITADOS EN PRIMEROS AUXILIOS | 100 | 2025-01-18 | 100 |  |  |  |  | CARACTERIZAR LA POBLACION QUE REQUIERE LOS SERVICIOS | TERMINADA
|  |  | 85 | 2025-02-07 | 85 |  |  |  |  | GESTIONAR CAPACITACIÓN EN ENTIDADES | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2025-02-07 | 50 |  |  |  |  | ORGANIZAR INSCRIPCIPON DEL PERSONAL DOCENTE | EN EJECUCION
[10 empty] | SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE CERTIFICADOS | NO INICIADA
EJECUTAR ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. | PARA EL AÑO 2025 SE ORGANIZARAN Y DIVULGARAN TRES (3) ESCUELA DE PADRES EN LAS OCHO (8) SEDES EDUCATIVAS. | ESCUELAS DE PADRES PLANIFICADAS | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | DEFINICIÓN DE TEMA A TRATAR | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | ELABORACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR | TERMINADA
|  |  | 90 | 2025-05-09 | 45 | 2025-07-25 | 45 |  |  | DISEÑO DE LAS TEMATICAS A DESARROLLAR | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 50 | 2025-07-24 | 50 |  |  | DIVULGACIÓN DE LA INVITACIÓN | TERMINADA
| PARA EL AÑO 2025 SE EJECUTARAN TRES (3) ESCUELAS DE PADRES EN LAS OCHO (8) SEDES EDUCATIVAS | ESCUELA DE PADRES EJECUTADAS | 90 | 2025-05-09 | 45 | 2025-07-24 | 45 |  |  | ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE MATERIAL Y ESPACIO FISICO | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2025-05-09 | 45 | 2025-07-25 | 45 |  |  | RECEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA | TERMINADA
|  |  | 90 | 2025-05-09 | 45 | 2025-07-25 | 45 |  |  | DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2025-05-09 | 45 | 2025-07-25 | 45 |  |  | EVALUACIÒN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | EN EJECUCION
REALIZAR SEÑALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y PUNTOS DE ENCUENTRO EN CUATRO DE LAS SEDES CON MAYOR COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA | PARA EL AÑO 2025 SE GESTIONARA EL 100% DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PARA LAS CUATRO (4) SEDES PRIORIZADAS | SEÑALIZACIÓN ADQUIRIDA | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | PRIORIZAR SEDES | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | INSPECCIONAR SEDES PRIORIZADAS | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | CUANTIFICAR SEÑALIZACIÓN REQUERIDA | TERMINADA
|  |  | 30 | 2025-05-09 | 30 |  |  |  |  | ADQUIRIR SEÑALIZACIÓN NECESARIA | EN EJECUCION
| PARA EL AÑO 2025 SE DEFINIRA LAS RUTAS DE DE EVACUACIÓN PARA LAS CUATRO (4) SEDES PRIORIZADAS | RUTAS Y PUNTO DE ENCUENTRO DEFINIDOS | 100 | 2025-05-09 | 100 |  |  |  |  | DEFINIR RUTAS DE EVACUACIÓN Y PUNTOS DE ENCUENTRO | TERMINADA
|  |  | 50 | 2025-10-22 | 50 |  |  |  |  | INSTALAR SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAR PUNTO DE ENCUENTRO | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2025-10-22 | 100 |  |  |  |  | SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS SEDES LA RUTA DE EVACUACIÓN Y PUNTO DE ENCUENTRO | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-10-22 | 100 |  |  |  |  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA