## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2023-12-02 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
2024-11-22
Regimen | PÚBLICO |  | Código DANE |  | 254599000161
Dirección | Vereda la Unión |  | Municipio |  | RAGONVALIA
Correo electronico | cerlaunión2012@gmail,com |  | Telefono |  | 3222167664
Rector o Director | Marco Antonio Villamizar Flórez |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARCO ANTONIO VILLAMIZAR |  | DIRECTOR |  | cerlaunion2012@gmail.com
MARIO CAPACHO CABEZA |  | LIDER DE APOYO |  | pmarioca@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARCO ANTONIO VILLAMIZAR FLOREZ |  | DIRECTOR
JOAQUIN ALFONSO MURCIA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CRISILIA MORALES |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
MARIO CAPACHO CABEZA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MARYORY PATRICIA JAUREGUI |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JOSE TRINIDAD VARGAS MARIÑO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
DORIS AYDEE VALENCIA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
GRACIELA CARRERO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
ALIX YASMIN ESPITIA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
CLAUDIA PATRICIA ROZO VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
DIANA GARCIA |  | DOCENTE PTA |  | ACADEMICA
LUDYS ESPERANZA VACCA LOPEZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
RAMIROMORENO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA UNION |  |  |  |  | Municipio RAGONVALIA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ESTADO
Ejecutar la recuperación de zonas verdes y embellecimiento de las áreas ubicadas en las sedes que conforman las sedes del CER la Unión | Al terminar el año 2024 el Centro Educativo riural la Unión contará con especios agradables y tranquilos, permitiendo el aprendizaje y formación del alumno de forma ludico-pedagógica creando en ellos conciencia del cuidado del medio ambiente | Embellecimiento de zonas verdes y adecuación de espacios físicos. | Recuperacion de espacios y escenarios que se convierten en lugares agradables para la comunidad educativa | 40% | 2024-01-19 | 10% | 2024-02-16 | 10% | 2024-04-17 | 20% | EN EJECUCION
|  |  | Selección de plantas nativas de la región | 100% | 31/00/2024 | 30% | 2024-04-14 | 30% | 2024-04-23 | 40% | TERMINADA
|  |  | Mantenimiento de las plantas a través de podas, abono, control de plagas y siembra de nuevas plantas | 60% | 2024-01-22 | 20% | 2024-06-11 | 20% | 2024-10-24 | 20% | EN EJECUCION
|  |  | Consecusión de material adecuado para la ejecución de proyectos | 60% | 2024-02-15 | 30% | 2024-07-22 | 10% | 2024-09-26 | 20% | EN EJECUCION
Conocer los riesgos físicos que afectan la comunidad escolar y evitar que estos se conviertan en desastre | Al terminar el año 2024 el CER contará con el plan completo de riesgos físicosc | plan de riesgos físicos CER la Unión | Elaborar los planos de cada sede educativa que facilite identificar los riesgos físicos | 10% | 2024-01-19 | 5% | 2024-10-09 | 3% | 2024-11-27 | 2% | EN EJECUCION
|  |  | Diagnosticar los riesgos físicos del CER la Unión | 20% | 2024-01-15 | 10% | 2024-03-23 | 5% | 2024-10-11 | 5% | EN EJECUCION
|  |  | Elaborar y enviar un oficio ante la autoridades competentes del material necesario para la implementación del proyecto | 5% | 2024-01-18 | 3% | 2024-08-13 | 1% | 2024-10-25 | 2% | EN EJECUCION
|  |  | Ejecutar el plan de riezgos físicos | 0% | 2024-07-07 | 0% | 2024-07-12 | 0% | 2024-07-25 | 0% | EN EJECUCION
Elaboración e Implementar planes de apoyo para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Al finalizar el 2024, cada docente en su area ha elaborado e implenetado acciones de apoyo a los estudiantes con dificultades en el aprendizaje | planes de appoyo para estudiantes con dificultades en el aprendizaje | Realizar el diagnóstico de los y las estudiantes con dificultades de aprendizaje | 70% | 2024-01-18 | 30% | 2024-06-11 | 30% | 2024-11-24 | 10% | en EJECUCION
|  |  | Socializacion de las dificultades encontradas en consejo academico | 70% | 2024-02-19 | 20% | 2024-09-13 | 20% | 2024-11-06 | 30% | EN EJECUCION
|  |  | Buscar accesoria especializada y consultar en la sociedad académica autorizada informacion, herramientas pedagógicas y contenidos para apoyar la elaboracion de los PIAR | 50% | 2024-07-22 | 20% | 2024-09-27 | 15% | 2024-11-13 | 15% | EN EJECUCION
|  |  | Elaboracion e implementacion de los planes individuales razonables | 20% | 2024-01-19 | 10% | 2024-07-23 | 5% | 2024-12-07 | 5% | EN EJECUCION
Diseñar una estrategia que permita el seguimineto continuo a los egresados y su vinculacion efectiva a la comunidad educativa en aras del mejoramiento integral de la Intitución | Al finalizar el año 2024 se ha diseñado un programa para entrar en contacto permanente con los egresados que promueva y permita una participación activa y eficaz de ellos con la Institución | Programa de seguimiento a los egresados del Centro Edcucativo Rural la Unión | Conformacion de grupos de whatsap de las ultimas pormicones para iniciar a formar un comité permanente | 100% | 2024-01-18 | 20% | 2024-03-01 | 40% | 2024-05-03 | 40% | TERMINADA
|  |  | Organizar encuentro exalumnos y Elaboración de un directorio actualizando para lograr contacto con las diversas promociones | 100% | 2024-02-13 | 20% | 2024-04-03 | 40% | 2024-05-07 | 40% | TERMINADA
|  |  | Institucionalizar el 24 de mayo día del colegio y consagrarlo al patrocinio de María auxiliadora | 100% | 2024-01-17 | 20% | 2024-03-08 | 30% | 2024-05-24 | 50% | TERMINADA
|  |  | Celebracion bodas de plata con la proclamacion de los bachilleres básicos 2024 y ´propiciar la institucionalizacion de un contacto directo y permanente con los egresados y celebracion anual conjunta | 100% | 2024-01-29 | 20% | 2024-05-14 | 30% | 2024-05-24 | 50% | TERMINADA
Establecer relaciones con el sector productivo para promover el sentido de pertenencia de la región. | Al finalizar el año escolar los estudiantes reflexionan sobre la importancia de establecer relaciones de pertenencia para proyectarse en escenarios productivos mediante el trabajo en comunidad. | Que los proyectos pedagogicos productivos permitan a los estudiantes la adopción y el desarrollo de conocimientos , hábilidades, destrezas y valores útiles para su proyecto de vida, en escenarios productivos y mediante el trabajo en comunidad. | Reconocimiento y caracterización del contexto productivo de la region para identificar potenciales aliados del CER | 10% | 2024-01-19 | 5% | 2024-06-06 | 2% | 2024-07-22 | 3% | EN EJECUCION
|  |  | Identificación de los proyectos pedagogicos productivos pertienentes de acuerdo con las situaciones y apoyo de las instituciones como UMATA, COOPERATIVAS, etc. | 20% | 2024-02-09 | 10% | 2024-06-08 | 5% | 2024-07-06 | 5% | EN EJECUCION
Elaboracion del plan de acción, cronograma del PPP, ejecución y seguimiento permanente a las acciones del plan de acción , a traves del analisis y la revisión de indicadores.
|  |  | Elaboracion del plan de acción, cronograma del PPP, ejecución y seguimiento permanente a las acciones del plan de acción , a traves del analisis y la revisión de indicadores. | 10% | 2024-04-11 | 4% | 2024-08-01 | 3% | 2024-09-05 | 3% | EN EJECUCION
|  |  | Evaluación del aprendizaje de los estudiantes y ajustes que garanticen el cumplimiento de las metas. | 10% | 2024-04-11 | 5% | 2024-09-11 | 3% | 2024-11-19 | 2% | EN EJECUCION
Que la apropiación y manejo de la plataforma SINAI por parte de los docentes permita tener un control eficiente de los proceso de gestión académica. | Al finalizar el año 2024 los docentes habran hecho manejo adecuado de las herramientas que ofrece la plataforma SINAI para desarrollar la gestión de los procesos académicos de los estdiantes. | Que la apropiación y manejo de la plataforma SINAI por parte de los docentes permita tener un control eficiente de los procesoso de gestión académica. | Conocer las herramientas que oferece la plataforma SINAI para la gestión de los procesos académicos. | 10% | 2024-01-17 | 5% | 2024-07-29 | 3% | 2024-11-21 | 2% | EN EJECUCION
|  |  | Capacitar a los docentes en el manejo de las diferentes herramientas que ofrece la plataforma SINAI para un control eficiente de los procesos de gestión académica. | 10% | 2024-05-14 | 5% | 2024-05-27 | 2% | 2024-08-22 | 3% | EN EJECUCION
|  |  | Observar videos y realizar talleres prácticos sobre las herramientas que ofrece la plataforma SINAI. | 10% | 2024-03-21 | 2% | O7/05/2024 | 2% | 2023-08-29 | 6% | EN EJECUCION
|  |  | Encuesta para evaluar la importancia del manejo adecuado de las herramientas de la plataforma SINAI. | 0% | 2024-02-17 | 0% | 2024-09-26 | 20% | 2024-11-22 | 20% | EN EJECUCION
Proporcionar a los padres de familia información, orientación, formación y asceoría para su importante tarea de actuar como tales y lograr un mejor desarrollo de la personalidad de sus hijos | Al finalizar el 2024 el CER contará con la organización adecuada de la eescuela de padres | Escuela de Padres | Proporcionar información de interés que puedan aplicar en su ambiente familiar | 30% | 2024-02-09 | 20% | 2024-09-08 | 5% | 2024-11-10 | 5% | EN EJECUCION
|  |  | Acompañamiento en la toma de decisiones dificultades y en las dificultades que se presenten | 30% | 2024-02-08 | 10% | 2024-08-26 | 10% | 2024-11-25 | 10% | EN EJECUCION
|  |  | Brindar espacios a los ´padres de familia ´para que expresen sus inquietudes | 50% | 2024-02-12 | 30% | 2024-08-08 | 10% | 2024-11-20 | 10% | EN EJECUCION
|  |  | Realización permanente de la escuela de padres como mecanismo de participación comunitaria | 30% | 2024-02-22 | 10% | 2024-07-29 | 10% | 2024-11-21 | 10% | EN EJECUCION
Incrementar el bienestar indicvidual y colectivo a través del desarrollo pedagógico de las personas y su vinculación al entorno social | Terminando el 2024 la Institución identificará los prin cipales problemas que se constituyen en factores de riezgo para sus estudiantes y comunidad; diseñando acciones orientadas a su prevención | Plan de riezgos sico-sociales CER la unión | Diagnóstico de los problemas sico-sociales que afectan la comunidad | 30% | 2024-03-15 | 10% | 2024-04-05 | 10% | 2024-05-20 | 10% | EN EJECUCION
|  |  | Desarrollo de temáticas que faciliten la prevención y planteen alternativas de solución y procesos incluyentes | 10% | 2024-04-18 | 6% | 2024-06-04 | 2% | 2024-08-20 | 2% | EN EJECUCION
|  |  | Estrategias que buscan incidir en las condiciones dinámicas e interacción de los individuos en otros contextos | 10% | 2024-04-18 | 8% | 2024-09-17 | 1% | 2024-11-19 | 1% | EN EJECUCION
|  |  | Brindar capacitación profesional sobre temáticas sico-sociales | 20% | 2024-03-13 | 5% | 2024-05-03 | 5% | 2023-10-02 | 10% | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA