## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2025-10-07 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
2024-11-26
Regimen | PÚBLICO |  | Código DANE |  | 254599000161
Dirección | Veresa la Unión |  | Municipio |  | RAGONVALIA
Correo electronico | cerlaunión2012@gmail,com |  | Telefono |  | 3222167664
Rector o Director | Marco Antonio Villamizar Flórez |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARCO ANTONIO VILLAMIZAR |  | DIRECTOR |  | cerlaunion2012@gmail.com
MARIO CAPACHO CABEZA |  | LIDER DE APOYO |  | pmarioca@hotmail.com
DORIS AYDEE VALENCIA MORA
JOSE TRINIDAD VARGAS MARIÑO
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARCO ANTONIO VILLAMIZAR FLOREZ |  | DIRECTOR
JOAQUIN ALFONSO MURCIA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CRISILIA MORALES |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
MARIO CAPACHO CABEZA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MARYORY PATRICIA JAUREGUI |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JOSE TRINIDAD VARGAS MARIÑO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
DORIS AYDEE VALENCIA MORA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
GRACIELA CARRERO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
ALIX YASMIN ESPITIA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
CLAUDIA PATRICIA ROZO VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
DEIBY LEONEL CARRILLO HERNNADEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
LUDYS ESPERANZA VACCA LOPEZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JUAN SEBASTIAN JAIMES SABOGAL |  | DOCENTE |  | DOCENTE PTA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA UNION |  |  |  |  | Municipio RAGONVALIA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ESTADO
Ejecutar la recuperación de zonas verdes y embellecimiento de las áreas ubicadas en las sedes qwue conforman las sedes del CER la Unión | Al terminar el año 2025 el Centro Educativo rural la Unión contará con especios agradables y tranquilos, permitiendo el aprendizaje y formación del alumno de forma ludico-pedagógica creando en ellos conciencia del cuidado del medio ambiente | Embellecimiento de zonas verdes y adecuación de espacios físicos. | Recuperacion de espacios y escenarios que se convierten en lugares agradables para la comunidad educativa | 90% | 2025-02-24 | 10% | 2025-07-11 | 30% | 2025-10-07 | 50% | EN EJECUCION
|  |  | Cuidar y mantener las plantas nativas de la region | 80% | 2025-03-03 | 10% | 2025-07-31 | 40% | 2025-10-07 | 30% | EN EJECUCION
|  |  | Mantenimiento de las plantas a través de podas, abonos, control de plagas y siembra de nuevas plantas | 100% | 2025-03-03 | 15% | 2025-08-06 | 55% | 2025-10-07 | 30% | TERMINADA
|  |  | Consecusión de herramientas para la culminación del proyecto | 100% | 2025-02-17 | 30% | 2025-07-14 | 30% | 2025-10-07 | 40% | TERMINADA
Conocer los riesgos físicos que afectan la comunidad escolar y evitar que estos se conviertan en desastre | Al terminar el año 2025 el CER contará con el plan completo de riesgos físicos | plan de riesgos físicos CER la Unión | Elaborar con asesoría de planeación municipal los planos de cada sede educativa que facilite identificar los riesgos físicos | 10% | 2025-02-17 | 5% | 21/'07/2025 | 3% | 2025-10-07 | 2% | EN EJECUCION
|  |  | Diagnosticar los riesgos físicos del CER la Unión | 50% | 2025-02-17 | 10% | 2025-08-25 | 20% | 2025-10-07 | 20% | EN EJECUCION
|  |  | Elaborar y enviar un oficio ante la autoridades competentes del material necesario para la implementación del proyecto | 10% | 2025-02-24 | 10% | 2025-07-30 | 0% | 2025-10-07 | 0% | EN EJECUCION
|  |  | Ejecutar el plan de riesgos físicos | 0% | 2026-06-05 | 0% | 2025-09-17 | 0% | 2025-10-07 | 0% | EN EJECUCION
Elaborar e Implentar planes de apoyo para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Al finalizar el 2025, cada docente en su area ha elaborado e implementado acciones de apoyo para los estudiantes con dificultades en el aprendizaje | Planes de apoyo para estudiantes con dificultades en el aprendizaje | Realizar el diagnóstico de los y las estudiantes con dificultades de aprendizaje | 100% | 2025-01-28 | 30% | 2025-07-14 | 30% | 2025-10-07 | 40% | TERMINADA
|  |  | Socializacion de las dificultades encontradas en consejo academico | 90% | 2025-05-05 | 30% | 2025-07-16 | 50% | 2025-10-07 | 10% | EN EJECUCION
|  |  | Buscar accesoria especializada y consultar en la sociedad académica autorizada informacion, herramientas pedagógicas y contenidos para apoyar la elaboracion de los PIAR | 80% | 2025-05-05 | 20% | 2025-08-09 | 40% | 2025-10-07 | 20% | EN EJECUCION
|  |  | Elaboracion e implementacion de los planes individuales | 80% | 2023-01-19 | 10% | 2025-07-21 | 50% | 2025-10-07 | 20% | EN EJECUCION
Diseñar un mecanismo de control, análiis y seguimineto de la asistencia que involucre padres, alumnos y docentes | Al finalizar el año 2025 se ha elaborado e implementado un mecanismo que brinda las herramientas necesarias para un control efectivo de la asistencia | Formato " Control de asistencia" | Diligenciar las listas de cada curso con la informacion necesaria para el control efectivo | 10% | 2025-01-20 | 5% | 21/97/2025 | 3% | 2025-10-07 | 2% | EN EJECUCION
|  |  | Elaborar un formato de excusas con las herramientas que permitan control y analisis de la asistencia | 10% | 2025-01-24 | 5% | 2025-07-28 | 2% | 2025-10-07 | 3% | EN EJECUCION
|  |  | Diligenciamiento del formato de manera continua con la partiicpacion de padres, alumnos y docentes | 0% | 2025-02-21 | 0% | 2025-08-11 | 0% | 2025-10-07 | 0% | EN EJECUCION
|  |  | Evaluación de la herramienta elaborada | 10% | 2025-04-11 | 2% | 2025-08-01 | 3% | 2025-10-07 |  | EN EJECUCION
Fomentar vínculos con el sector productivo para fortalecer el compromiso y arraigo con la región | Al finalizar el año escolar 2025 los estudiantes analizan la relevancia de cosntruir vínculos de arraigo para desarrollarse en entornos productivos a través del trabajo colaborativo | Que los proyectos pedagogicos productivos faciliten a los estudiantes la adquisición y fortalecimineto de , competencias, hábilidades y valores esenciales para su prealización persopnal en contextos productivos a través de proyectos colaborativos | Análisis y descripción del entorno productivo regional para detectar posibles socios estratégicos del CER | 30% | 2025-02-03 | 10% | 2025-08-27 | 10% | 2025-10-07 | 10% | EN EJECUCION
|  |  | Identificación de los proyectos pedagogicos productivos relevantes según las necesidades y el respaldo de las Instituciones como: LA UMATA, COOPERATIVAS, ETC. | 40% | 2025-02-10 | 20% | 2025-07-29 | 10% | 2025-10-07 | 10% | EN EJECUCION
|  |  | Diseño del plan de acción, cronograma del PPP,implementación y seguimiento permanente a las acciones del plan de acción , mediante analisis y evaluación de indicadores. | 10% | 2025-04-11 | 3% | 2025-06-12 | 3% | 2025-10-07 | 4% | EN EJECUCION
|  |  | Valoracion del progreso de los estudiantes y realización de ajustes necesarios para asegurar el logro de los objetivos | 5% | 2025-04-11 | 2% | 2025-09-08 | 2% | 2025-10-07 | 1% | EN EJECUCION
Dominar y utilizar la plataforma Sinaí por parte de los docentes para garantizar un control efectivo de los procesos de gestion académica | Al finalizar el año 2025 los docentes habran adquirido un dominio adecuado de las herramientas que ofrece la plataforma SINAI para desarrollar la gestión de los procesos académicos de los estdiantes. | Que la apropiación y manejo de la plataforma SINAI por parte de los docentes permita un control eficiente de los procesoso de gestión académica. | Explorar las herramientas que ofrece la plataforma SINAI para la gestión de los procesos académicos. | 30% | 2025-02-20 | 10% | 2025-09-05 | 10% | 2025-10-07 | 10% | EN EJECUCION
|  |  | Capacitar a los docentes en el uso de las diferentes herramientas que ofrece la plataforma SINAI para un control eficiente de los procesos de gestión académica. | 0% | 2025-05-14 | 0% | 2025-08-05 | 0% | 2025-10-07 | 0% | EN EJECUCION
|  |  | Observar videos y realizar talleres prácticos sobre las herramientas que ofrece la plataforma SINAI. | 0% | 2025-03-21 | 0% | 2025-09-18 | 0% | 2025-10-07 | 0% | EN EJECUCION
|  |  | Encuesta para evaluar la importancia del dominio adecuado de las herramientas de la plataforma SINAI. | 0% | 2025-02-17 | 0% | 2025-09-26 | 0% | 2025-10-07 | 0% | EN EJECUCION
Brindar a los padres de familia información, orientación , capacitación y apoyo para desempeñar adecuadamente su rol y favorecer el desarrrollo integral de la personalidad de los hijos | Al finalizar el 2025 el CER contará con la debida organización adecuada de la eescuela de padres | Escuela de Padres | Brindar información relevante que los padres puedan utilizar en su entorno familiar | 70% | 2025-02-10 | 30% | 2025-08-20 | 20% | 2025-10-07 | 20% | EN EJECUCION
|  |  | Acompañamiento en la toma de decisiones y las dificultades que se presenten | 70% | 2025-02-07 | 20% | 2025-09-16 | 30% | 2025-10-07 | 20% | EN EJECUCION
|  |  | Crear espacios a los ´padres de familia ´para que expresen sus inquietudes | 90% | 2025-02-12 | 40% | 2025-07-28 | 40% | 2025-10-07 | 10% | EN EJECUCION
|  |  | Implementación constante de la escuela de padres como mecanismo de participación e integración comunitaria | 80% | 2025-02-20 | 30% | 2025-09-25 | 30% | 2025-10-07 | 20% | EN EJECUCION
Mejorar el bienestar personal y comuniatrio por medio del avance pedagógico de las personas y su participación con el entorno social | erminando el 2025 la Instituciónidentificará los factores de riezgo mas relevantes para sus estudiantes y comunidad, diseñando acciones orientadas a su prevenció | Plan de riezgos sico-sociales CER la unión | Identificación de los problemas sico-sociales que afectan la comunidad | 90% | 2025-02-20 | 20% | 2025-09-25 | 50% | 2025-10-07 | 20% | EN EJECUCION
|  |  | Desarrollo de temáticas que faciliten la prevención, planteen alternativas de solución y enfoques incluyentes | 30% | 2025-03-14 | 10% | 2025-09-10 | 10% | 2025-10-07 | 10% | EN EJECUCION
|  |  | Planes que buscan incidir en las condiciones dinámicas e interacción de los individuos en otros contextos | 20% | 2025-03-18 | 5% | 2025-08-12 | 10% | 2025-10-07 | 5% | EN EJECUCION
|  |  | Ofrecer capacitación profesional sobre temáticas y áreas sico-sociales | 50% | 2025-03-13 | 10% | 2025-07-30 | 20% | 2025-10-07 | 20% | en EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA