## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS CEDROS
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 254385000431
Dirección | VEREDA LOS CEDROS |  | Municipio |  | LA ESPERANZA
Correo electronico | cer_loscedros@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3202876656
Rector o Director | JAIRO PABON DUARTE |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Jairo Pabón Duarte |  | Director |  | cerloscedros431@gmail.com
Leonardo Suarez Claro |  | Docente de aula |  | cedrossedecasablanca245@gmail.com
Esther Zaray Camelo Caicedo |  | Docente de aula |  | cedrossedeprincipal3@gmail.com
Marilyn Oliveros Calderón |  | Docente de aula |  | cedrossedeprincipal1@gmail.com
Rafael Orlando Escalante Solano |  | Docente de aula |  | cedrossedeprincipal2@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Leonardo Suarez Claro |  | Docente de aula |  | DIRECTIVA
Esther Zaray Camelo Caicedo |  | Docente de aula |  | ACADEMICA
Marilyn Oliveros Calderón |  | Docente de aula |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Rafael Orlando Escalante Solano |  | Docente de aula |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS CEDROS |  |  |  |  | Municipio |  |  | LA ESPERANZA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Estructurar un plan de trabajo para que el personero estudiantil elegido implemente proyectos y programas que promuevan el bienestar y la participación activa de todas y todos los estudiantes, de manera que su gestión sea valorada y reconocida por los distintos estamentos de la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2025, se tendrá ejecutado en un 80% el plan de trabajo para que el personero estudiantil elegido implemente proyectos y programas que promuevan el bienestar y la participación activa de la mayoría de todos los estudiantes del C.E.R. | Número de propuestas planteadas en el programa del personero estudiantil / Número de propuestas efectivamente ejecutadas en cada sede. | 80% | 2025-03-29 | 20% | 2025-10-09 | 40% | 2025-11-24 | 20% | 1. Realizar una matriz de seguimiento a las propuestas del programa del personero estudiantil para ser diligenciada. 2. Programar encuentros semestrales con el personero, el docente orientador y representantes estudiantiles para revisar avances, identificar dificultades y proponer ajustes a las actividades planificadas. 3. Presentar los logros y avances del personero en la rendición de cuentas vigencia 2025, actos cívicos o reuniones de padres de familia , permitiendo así la visibilizarían y reconocimiento de su gestión por parte de la comunidad educativa. | EN EJECUCIÓN
Diseñar, implementar y mantener un programa estructurado de inducción y acogida al inicio de cada año escolar, que incluya materiales y estrategias pedagógicas adaptadas a las condiciones personales, sociales y culturales de los estudiantes nuevos y sus familias, con el fin de facilitar su integración y sentido de pertenencia con el Centro Educativo. | Al finalizar el año 2025, contar con un programa de inducción y acogida completamente estructurado, que incluya materiales y estrategias adaptadas a las condiciones personales, sociales y culturales de los estudiantes nuevos y sus familias, y dejarlo disponible para su implementación en el 100% de las sedes del Centro Educativo. | Porcentaje de avance en la elaboración del programa de inducción y acogida a nuevos estudiantes / Totalidad del programa estructurado. | 100% | 2025-03-29 | 20% | 2025-10-09 | 60% | 2025-11-24 | 20% | 1. Organizar reuniones con docentes, padres de familia y estudiantes para recopilar información y sugerencias sobre las necesidades específicas que puedan presentar los nuevos estudiantes y sus familias. 2. Utilizar esta información para estructurar un programa de inducción y acogida que sea inclusivo teniendo en cuenta las condiciones personales, sociales y culturales de la comunidad. 3. Desarrollar materiales educativos y recursos visuales que faciliten el proceso de inducción, como guías informativas sobre el Centro Educativo, actividades culturales y recreativas, folletos, infografías o mapas de la sede que los estudiantes puedan compartir con sus familias. 4. Presentar manera formal el programa de inducción a los nuevos estudiantes al consejo directivo para su aprobación e inclusión al PEI del CER. 5. Implementar encuestas o entrevistas al final de la primera semana para evaluar la efectividad del programa de inducción y acogida. 6. Recoger retroalimentación de los estudiantes, sus familias y los docentes para identificar áreas de mejora y hacer ajustes según sea necesario. | EN EJECUCIÓN
Diseñar, consolidar y aplicar un sistema de estímulos y reconocimientos a los logros de estudiantes, que sea coherente, sistemático y organizado, promoviendo su integración a la cultura institucional y a las prácticas inclusivas, con el respaldo y reconocimiento de toda la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2025, contar con el 100% de la estructuración del sistema de estímulos y reconocimientos a los logros de los estudiantes, diseñado y consolidado con criterios claros, inclusivos y participativos, a implementar de manera sistemática en el Centro Educativo, y validado por la comunidad educativa como una práctica coherente con la cultura institucional. | Porcentaje de avance en la construcción del sistema de estímulos y reconocimientos a los logros estudiantiles / Totalidad del sistema de estimulas estructurado y aprobado por la comunidad educativa del IER. | 100% | 2025-03-29 | 10% | 2025-10-09 | 50% | 2025-11-24 | 40% | 1. Aplicar encuestas a estudiantes, docentes y familias para identificar tipos de logros que se valoran en la comunidad educativa y conocer las expectativas frente a un sistema de estímulos. 2. Establecer categorías claras de logros (académicos, convivenciales, deportivos, culturales, de superación personal, entre otros) y definir los estímulos correspondientes, asegurando que sean inclusivos y accesibles para todos los estudiantes. 3. Elaborar documentos, formatos, carteles y guías que expliquen el funcionamiento del sistema, los criterios de selección y los momentos de entrega de los estímulos, asegurando su divulgación en todas las sedes del CER 4. Presentar formalmente al Consejo Directivo del CER el sistema de estímulos estructurado, con sus criterios y procedimientos definidos, con el fin de obtener su aprobación y autorizar su implementación. | EN EJECUCIÓN
Actualizar los planes de las áreas de informática, educación física, religión e inglés de acuerdo a lo establecido por el MEN. | Al finalizar el año 2025, el 100% de los planes de las áreas de informática, educación física, religión e inglés cumplirán con la estructura y el contenido con base a lo establecido por el MEN. | No de planes actualizados /Total de planes de área. | 100% | 2025-03-29 | 25% | 2025-10-09 | 50% | 2025-11-24 | 25% | 1. Revisión de la estructura de los planes de área. 2. Actualización de los planes de área. 3. Socialización de los planes de área | FINALLIZADO
Fortalecer y transformar las prácticas pedagógicas de aula del CER Los Cedros, mediante la implementación del programa PTA FI 3.0 con opciones didácticas comunes y específicas adaptadas a cada grupo poblacional, asegurando que sean conocidas y compartidas por los diferentes estamentos de la comunidad educativa, en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el plan de estudios, con el fin de promover un aprendizaje integral, más inclusivo, flexible y alineado a las necesidades de todos los estudiantes. | Al final del año escolar 2025, se garantizará que el 100% de los docentes implementará al menos una opcion didáctica comun y específica a partir de la estrategia CENTROS DE INTERES y FORMACION CRESE, adaptada a las necesidades de cada grupo poblacional, las cuales seran compartidas y socializadas con los diferentes estamentos de la comunidad educativa a través de reuniones, talleres o documentos de seguimiento, con el fin de asegurar su integración efectiva al PEI y al plan de estudios." | Número de estrategias propuestas/ Números de estrategias implentadas | 60% | 2025-03-29 | 20% | 2025-10-09 | 40% | 2025-11-24 |  | 1. Diseñar un plan de acción y actividades adaptadas a los planes de estudio y aplicando estrategias del programa PTA FI 3.0 para mejorar la practica docente en el aula. 2. Realizar talleres de socialización y formación docentes con acompañamiento del tutor PTA FI 3.0 3. Diseñar una estrategia de seguimiento y evaluación a las prácticas docentes | EN EJECUCIÓN
Integrar a los egresados en las actividades culturales y deportivas que se realizan durante el año lectivo del C.E.R Los Cedros. | Al finalizar el año 2025 el 50 % de los egresados participaran en las actividades culturales y deportivas del C.E.R Los Cedros . | No de egresado que participan / Total de egresados. | 50% | 2025-03-29 | 20% | 2025-10-09 | 30% | 2025-11-24 |  | 1. Crear grupos de whatsapp para vincular a los egresados a las actividades futuras del CER Los Cedros. 2. Motivar a los egresados para que participen a las diferentes actividades( deportivas, culturales) que se realicen en el CER Los Cedros durante el año 2025. | EN EJECUCIÓN
Desarrollar el uso adecuado de la planta fisica de cada una de las sedes del CER los Cedros. | En Noviembre del 2025 90% de todas las sedes del CER los Cedros ejecutara el proyecto de embellecimiento de su planta fisica. | Numeros de sedes que ejecutaron el proyecto / n° total de sedes x 100 | 20 % | 2025-03-29 | 20% | 2025-10-09 | 40% | 2025-11-24 | 90% | Diseñar el proyecto. | EN EJECUCIÓN
Socializa con la comunidad educativa
Ejecutar el proyecto de embellecimiento de la panta fisica.
Evaluar el proyecto.
Implementar el plan de apoyo a todos los estudiantes que tienen bajo desempeño adémico. | Al finalizar cada periodo academico el 100% de los estudiantes con bajo rendimiento se les aplicara el plan de apoyo. | Numero de estudiantes con bajo rendimiento/ n°total de estudiantes de cada grado x 100. | 10 % | 2025-03-29 | 10% | 2025-10-09 | 70% | 2025-11-24 | 80% | Diseñar el plan de apoyo en cada area. | EN EJECUCIÓN
Socializar con los estudiantes
Implementar el plan con cada estudiante que halla perdido.
Evaluar el rendimiento según elplan de apoyo ejecutado.
Crear unos requisitos para el reconocimiento docente en el CER los Cedros. | Al finalizar el primer semestre del año 2025 se analizara el 100% de los docentes para seleccionar el que cumple con los requisitos para su reconociento. | 1 Docente por semestre que cumpla con los requisistos/ n° total de docentes del CER x 100 | 15 | 2025-03-29 | 15 % | 2025-10-09 | 40% | 2025-11-24 |  | Crear la lista de requisitos | EN EJECUCIÓN
Socializacion con los docentes del CER los Cedros
| Al finalizar el segundo semestre del año 2025 se analizara el 100% de los docentes para seleccionar el que cumple con los requisitos para su reconociento. | [8 empty] | Analizar los requisitos
Premiación
Fortalecer el acompañamiento integral de los estudiantes mediante programas concertados con el cuerpo docente, orientados a apoyar el desarrollo de sus proyectos de vida, considerando tanto sus necesidades y expectativas individuales como las oportunidades ofrecidas por el entorno, para asegurar su crecimiento académico y personal. | En noviembre de 2025 el 90% de las sedes del IER Los Cedros ejecutarán los programas que fortalecen el desarrollo de los proyectos de vida | numero de sedes que ejecutaron el proyecto/ total de sedes *100 | 50% | 2025-03-29 | 10% | 2025-10-09 | 30% | 2025-11-24 | 10% | Diseñar proyectos para la elaboración de proyecto de vida. | EN EJECUCIÓN
Socialización del programa diseñado a cuerpo docente.
Desarrollo y seguimiento del proyecto de vida.
Desarrollar e implementar acciones preventivas efectivas para abordar los principales factores de riesgo identificados en la comunidad educativa del I.E.R. Los Cedros, tales como SIDA, ETS, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, abuso sexual y otros, basándose en un análisis integral de las problemáticas locales y en la colaboración con otras entidades que aporten información relevante sobre dichos riesgos. | En noviembre de 2025 el 90% de las sedes del IER Los Cedros desarrollaran e implementaran las acciones preventivas frente a los factores de riesgo | En noviembre de 2025 el 90% de las sedes del IER Los Cedros ejecutarán los programas que fortalecen el desarrollo de acciones preventivas frente a los factores de riesgo | 100% | 2025-03-29 | 10% | 2025-10-09 | 50% | 2025-11-24 | 40% | Diseñar proyectos para la elaboración de proyecto de vida. | EN EJECUCIÓN
Socialización del programa diseñado a cuerpo docente.
Desarrollo y seguimiento del proyecto de vida.
Fortalecer la participación y el compromiso de las familias en la escuela de padres, asegurando su alineación con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), mediante la promoción de actividades pedagógicas que fomenten la formacion integral y la colaboración entre docentes y padres. | Incrementar en un 30% la participación de las familias en la escuela de padres durante el próximo ciclo escolar 2025, asegurando su alineación con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), mediante la implementación de actividades pedagógicas que fortalezcan la formación integral y promuevan la colaboración activa. | Nùmero de padres que asisten *100 / total de padres de familia | 75% | 2025-03-29 | 25% | 2025-10-09 | 35% | 2025-11-24 | 15% | Plantear una estrategia comunicativa efectiva de convocatoria para aumentar la asistencia a las escuelas de padres. | EN EJECUCIÓN
hacer seguimiento a la ejecucion de las escuelas de padres planteadas en el cronograma institucional.
Ejecutar talleres de formacion integral y CRESE