## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS CEDROS
|  |  | Código DANE |  | 254385000431
Dirección | Vereda Los Cedros |  | Municipio |  | La Esperanza
Correo electronico | cer_loscedros@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3202876656
Rector o Director | JAIRO PABÓN DUARTE |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Jairo Pabón Duarte |  | Docente de aula |  | cerloscedros431@gmail.com
Carlos Eduardo Mora Arredondo |  | Docente de aula |  | cedrossedecasablanca245@gmail.com
Esther Zaray Camelo Caicedo |  | Docente de aula |  | cedrossedeprincipal4@gmail.com
Marilyn Oliveros Calderón |  | Docente de aula |  | cedrossedeprincipal1@gmail.com
Rafael Orlando Escalante Solano |  | Docente de aula |  | cedrossedeprincipal2@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Carlos Eduardo Mora Arredondo |  | Docente de aula |  | ACADEMICA
Esther Zaray Camelo Caicedo |  | Docente de aula |  | COMUNITARIA
Marilyn Oliveros Calderón |  | Docente de aula |  | DIRECTIVA
Rafael Orlando Escalante Solano |  | Docente de aula |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS CEDROS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | El personero elegido desarrollara proyectos y programas a favor de todos los estudiantes y su labor sera reconocida en los diferentes estamentos de la comunidad educativa. | Diseñar e implementar proyectos y programas en beneficio de todos los estudiantes, fortaleciendo su participación,bienestar y recreación. | Al finalizar el año 2026, el personero estudiantil debera cumplir con el 100% de sus propuestas en el programa de gobierno. | N° de propuestas cumplidas / el plan de gobierno presentado a todos los estudiantes. | Anual | 1. Orientar los procesos y funciones a seguir del personero y el contralor estudiantil. |  |  | x |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-05 | LIDER DEL PROYECTO DERECHOS HUMANOS (RAFAEL ESCALANTE)
2. Acompañar el plan de gobierno de acuerdo a lo prometido en sus propuestas
[6 empty] | 3. Evaluación del desempeño en la ejecución de las propuestas de gobierno. |  |  | X |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-11-20 | LIDER DEL PROYECTO DERECHOS HUMANOS (RAFAEL ESCALANTE)- PERSONERO ESTUDIANTIL.
Directiva | En el municipio se cuenta con pocas entidades o instituciones que se proyecten para lograr el beneficios de las comunidades educativas, por consiguiente se focalizara a salud publica, comisaria de familia,personeria, para realizar charlas o capacitaciones a la IER | Crear alianzas y acuerdos con diferentes entidades locales, para apoyar la ejecución de los proyectos en pro de la comunidad. | Al finalizar el 2026 se debe cumplir con el 60% de la invitación y la aplicación de capacitaciones por parte de las diferentes entidades convocadas. | N° de participaciones de las entidades/ numero total de invitaciones | Al finalizar cada periodo acádemico | 1.Elaborar y enviar las cartas de invitacion a las diferentes entidades |  |  | x |  |  |  | 10/4/2026 10-07-2026 18-09-2026 | 10/4/2026 10-07-2026 18-09-2026 | GESTION DIRECTIVA Y GESTIÓN COMUNITARIA
[6 empty] | 2. Formalizar alianzas con las diferentes entidades |  |  | x |  |  |  | 20-03-2026 05-06-2026 28-08-2026 | 06/4/2026 5-07-2026 04-09-2026 | GESTION DIRECTIVA Y GESTION COMUNITARIA
[6 empty] | 3. Evaluación de la participación de las entidades. |  |  | x | [5 empty] | GESTION DIRECTIVA
Directiva | La comision de evaluación y promoción se reunira oportunamente en el marco de la integracion institucional, toma las decisiones pertinentes y apoya las definiciones de politicas institucionales de evaluacion que favorece a la diversidad de la poblacion. | Evaluar de manera rigurosa y fundamentada los casos presentados por los docentes, con el propósito de analizar la pertinencia de la promoción y evaluación de los estudiantes en los diferentes grados del establecimiento educativo. | Al finalizar el 2026 se analizara el 100 % de los casos de promoción y evaluacion presentados por los docentes, aplicando criterios académicos, pedagógicos y normativos claramente definidos, con el fin de garantizar decisiones oportunas, objetivas y coherentes en todos los grados del establecimiento educativo. | el número total de reuniones ejecutadas/ el numero total de reuniones programadas | Al finalizar cada periodo y al finalizar el primer periodo académico | 1.Programar y ejecutar reuniones periódicas de la Comisión de Evaluación y Promoción, garantizando la participación de los integrantes en el marco de la integración institucional, para analizar oportunamente los casos y tomar decisiones pertinentes. |  |  | X |  |  |  | 20/3/2026 05-06-2026 04-09-2026 13-11-2026 | 20/3/2026 05-06-2026 04-09-2026 13-11-2026 | COMISION DE EVALUACION Y PROMOCION
[6 empty] | 2.Identificar y analizar oportunamente los casos de estudiantes que cumplen con los criterios académicos, pedagógicos y normativos establecidos para la promoción anticipada, mediante la revisión integral de los informes presentados por los docentes y el acompañamiento de la Comisión de Evaluación y Promoción. |  |  | X
Académica | Hay un plan de estudios institucional que cuenta con proyectos pedagógicos contenidos transversales, y en su elaboración se tuvieron en cuenta las características del entorno, la diversidad de la población, el PEI, los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias establecidos por el MEN; sin embargo, falta la estructuración formal del plan de estudios de preescolar, ética y valores, artística, huerta escolar y proyectos productivos. | Estructurar y formalizar el plan de estudios de los niveles y áreas de preescolar, ética y valores, educación artística, huerta escolar y proyectos productivos, garantizando su articulación con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), los proyectos pedagógicos transversales, las características del entorno y la diversidad de la población estudiantil, así como con los lineamientos curriculares, estándares básicos de competencias y orientaciones pedagógicas del Ministerio de Educación Nacional. | Al finalizar el año 2026, se tendrá el 100% de los planes de área estructurado según los lineamientos del MEN, la articulación con el PEI, los proyectos pedagógicos transversales, el programa de tutorías para el aprendizaje (PTA Fi 3.0) contexto y diversidad poblacional. | N° de planes de área actualizados y estructurados / Total de planes de área. | TRIMESTRAL | 1. Diagnóstico y revisión curricular específica por niveles y áreas. |  |  | x |  |  |  | 20/ 01/ 2026 | 11003369 | CONSEJO ACADÉMICO
[6 empty] | 2. Primer avance del diseño y estructuración formal de los planes de estudio | [6 empty] | 11003369 | 2026-07-03
[6 empty] | 3. Segundo avance del diseño y estructuració formal de los planes de estudio. |  |  | x |  |  |  | 2026-07-03 | 2026-10-07
[6 empty] | 3. Socialización y valoración de los planes de área estructurados ségun los criterios establecidos en el acta de acuerdo de avances. |  |  | x |  |  |  | 2026-10-07 | 2026-12-02
Académica | El trabajo de clase privilegia lo disciplinar como fuente exclusiva de estructuración de contenidos de enseñanza y la exposición magistral del conocimiento; sin embargo, no se presentan esfuerzos colectivos por trabajar con estrategias alternativas a la clase magistral. Además, se deben tener en cuenta los intereses, ideas y experiencias de los estudiantes como base para la estructuración de las actividades pedagógicas. | Fortalecer las prácticas pedagógicas institucionales mediante la diversificación de las estrategias de enseñanza, promoviendo el uso sistemático de metodologías activas y participativas que integren los intereses, ideas y experiencias de los estudiantes en la estructuración de las actividades pedagógicas, con el fin de favorecer el aprendizaje significativo. | Al finalizar el año 2026, se tendrá en un 70% la estructuración de un banco de estrategías didácticas útiles para las diferentes áreas básicas de aprendizaje de acuerdo a los intereses, necesidades y espectativas de los estudiantes. | N° de estrategías didácticas propuestas en el banco / Total de las áreas básicas de aprendizaje. | TRIMESTRAL | 1. Aplicación de encuestas diagnósticas a estudiantes. |  |  | x |  |  |  | 02/02/ 2026 | 2026-02-16 | CONSEJO ACADÉMICO
[6 empty] | 2. Análisis de los resultados de las encuentas sobre los intereses de los estudiantes. |  |  | x |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-27
[6 empty] | 3. Informe ejecutivo sobre el anális de resultados. |  |  | x |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-06
[6 empty] | 4. Diseñar, adaptar y sistematizar estrategias didácticas por áreas básicas. |  |  | x |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-13
[6 empty] | 5. Presentación de las estrategías en las diferentes reuniones de consejo académico. |  |  | x |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-13
Académica | Algunas áreas o sedes han diseñado actividades articuladas de recuperación de los estudiantes y su aplicación incide parcialmente en los resultados. No obstante, las practicas de los docentes no incorporan actividades de recuperación basadas en estrategias que tienen como finalidad ofrecer un apoyo real al desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes. | Fortalecer de manera institucional los procesos de recuperación académica mediante el diseño, implementación y seguimiento sistemático de estrategias pedagógicas diferenciadas y pertinentes, orientadas al desarrollo efectivo de las competencias básicas de los estudiantes | Al finalizar el año 2026, se implementarán en un 80% los planes de recuperación en todas las sedes adscritas a la IER Los Cedros. | N° de sedes educativas donde se aplicaron los planes de recuperación / Total de las sedes educativas de la IER Los Cedros | TRIMESTRAL | 1. Diseño de las actividades de recuperación. |  |  | x |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-11-01 | CONSEJO ACADÉMICO
2. Aplicación de las actividades de recuperación.
[6 empty] | 2. Valoración de los procesos de recuperación |  |  | x |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-11-01
Administrativa y financiera | Definir un programa de bienestar del personal vinculado aunque este no se cumple totalmente o no abarca a todas las sedes, niveles o grados. | Fortalecer la calidad de vida laboral del personal mediante el diseño y ejecución de un programa institucional de bienestar que promueva la salud física, emocional y social. | Lograr una participación mínima del 70% del personal en las actividades programadas. | Personal que participa del programa / el total del personal de la I.E.R. Los Cedros | TRIMESTRAL | Realizar un diagnóstico de necesidades de bienestar del personal mediante encuestas y entrevistas. Diseñar el programa de bienestar integrando componentes físicos, emocionales, recreativos y formativos. Socializar y aprobar el programa con el consejo académico y el comité de convivencia laboral. Implementar actividades de bienestar acordes con las necesidades identificadas. Evaluar la participación, satisfacción y percepción del impacto del programa para realizar ajustes continuos. |  |  | X |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-11-30 | GESTIÓN DIRECTIVA
Administrativa y financiera | Crear y dar a conocer a la comunidad educativa las medidas preventivas del panorama de riesgos. | Sensibilizar e informar a la comunidad educativa sobre los riesgos existentes en la institución y las medidas preventivas necesarias para minimizar accidentes y situaciones de emergencia. | Socializar el 70 % de las medidas preventivas del panorama de riesgos con la comunidad educativa durante el año lectivo. | Medidas preventivas socializadas / Total de medidas preventivas dispuestas | TRIMESTRAL | Elaborar material informativo (carteleras, afiches y guías) sobre las medidas preventivas. Realizar charlas y jornadas de socialización con la comunidad educativa. Divulgar la información en reuniones escolares y espacios institucionales. Evaluar el nivel de conocimiento mediante encuestas o actividades pedagógicas. | [6 empty] | 2026-02-19 | 2026-11-30 | GESTIÓN DIRECTIVA
Administrativa y financiera | Crear y dar a conocer a la comunidad educativa un formato para el registro y seguimiento del uso de los espacios solicitados. | Diseñar, implementar y socializar un formato institucional que permita registrar, controlar y hacer seguimiento al uso de los espacios físicos, garantizando organización, disponibilidad y transparencia en los procesos institucionales. | Lograr que al menos el 90% de las solicitudes de uso de espacios se gestionen a través del nuevo formato durante el año escolar. | Registro de solicitudes aprobadas / Total de solicitudes presentadas | TRIMESTRAL | Diseñar un formato claro, accesible y funcional para el registro y seguimiento. Validar el formato con el consejo academico. Socializar el formato a toda la comunidad educativa por diferentes medios. Implementar el formato como instrumento obligatorio para la solicitud de espacios. Realizar seguimiento constante al diligenciamiento del formato y generar reportes mensuales. Ajustar el formato según retroalimentación y necesidades emergentes. |  |  | X |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-11-30
Comunitaria | La escuela de padres es un programa pedagógico institucional que orienta a los integrantes de la familia respecto de la mejor manera de ayudar a sus hijos en el desarrollo de competencias académicas o sociales y apoyar la institución en sus diferentes procesos. | Crear e implementar un sistema de seguimiento para medir la aplicación de la escuela de padres a largo plazo de los conocimientos adquiridos. | Al finalizar el año 2026, lograr que al menos el 80% de los participantes aplique los conocimientos en su entorno. | Número de participantes que aplican los conocimientos/ total de participantes evaluados. | SEMESTRAL | -Diseñar encuestas de seguimiento. -Analizar resultados y elaborar informes. -Ajustar estrategias de formación según los hallazgos. | $ 0 |  | X |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-10-30 | Gestión Comunitaria
Comunitaria | La IER Los Cedros cuenta con programas concertados con el cuerpo docente para apoyar a los estudiantes en sus proyectos de vida. Estos programas están articulados con la identificación de las necesidades y expectativas de los estudiantes, así como con las posibilidades que ofrece el entorno para su desarrollo." | Elaborar una guía de proyecto de vida que oriente a los educandos en la identificación de sus metas personales, académicas y profesionales, fortaleciendo su proceso de toma de decisiones y planificación a futuro. | Al finalizar el año 2026, lograr que el 90% de los escolares formulen y documenten su proyecto de vida con metas claras y alcanzables. | Número de estudiantes que elaboran su proyecto de vida/ total de estudiantes | ANUAL | -Diseñar la guia sobre el proyecto de vida. ---Orientar la ejecución de la guía de proyecto de vida. | $ 0 |  | X |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-10-30 | Gestión Comunitaria
[6 empty] | - Aplicar instrumentos de autoevaluación |  |  | X
Comunitaria | La IER Los Cedros cuenta con algunos planes de acción frente a accidentes o desastres naturales solamente para algunas sedes o ciertos riesgos; el estado de la infraestructura física no es sujeto de monitoreo ni de evaluación. | Socializar y fortalecer el conocimiento del Plan de Riesgos y Desastres institucional | Al finalizar el año 2026, lograr que el 100% de los docentes conozcan y comprendan el Plan de Riesgos y Desastres de la I.E.R. Los Cedros | Número de docentes capacitados/ total docentes. | ANUAL | -Realizar jornadas de socialización del plan de riesgos de la I.E.R Los Cedros. -Entregar de material informativo. - Socilicitar la realización de simulacros con las autoridades correspondientes. | $ 0 | [5 empty] | 2026-01-23 | 2026-10-30 | Gestión Comunitaria