## INICIO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL MONTECRISTO |  |  |  | 2025-01-13
Regimen |  |  |  | Código DANE
Dirección |  | VEREDA MONTECRISTO |  | Municipio |  | SALAZAR
Correo electronico |  | cer_montecristo@nortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3229125684
Rector o Director |  | HENRY DAVID GUARIN JAIMES |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  | E-MAIL
HENRY DAVID GUARIN JAIMES | VEGA GOMEZ ABEL | VEGA GOMEZ ABEL | DIRECTOR RURAL |  | hguarinjaimes@gmail.com | ABELVEGA71@HOTMAIL.COM | ABELVEGA71@HOTMAIL.COM
ABEL VEGA GOMEZ | VEGA GOMEZ ABEL | VEGA GOMEZ ABEL | DOCENTE |  | abelvega71@hotmail.com | ABELVEGA71@HOTMAIL.COM | ABELVEGA71@HOTMAIL.COM
MARIA FERNANDA ROA SANDOVAL |  |  | DOCENTE |  | sandovalfernanda0503@gmail.com
DANNY MAURICIO ROMERO GONZALEZ |  |  | DOCENTE |  | daniro88@hotmail.com
MARTHA YURLEY CARDENAS GALVIS |  |  | DOCENTE |  | yurley20cardenas@gmail.com
MARIO ALEXANDER CAICEDO OSORIO |  |  | DOCENTE |  | mario.a.caicedo@gmail.com
LEYDI JOHANNA VASQUEZ QUINTERO |  |  | DOCENTE |  | lj300248@outlook.es
FLOR BERNARDA TORRES BARBOSA |  |  | DOCENTE |  | florecillatorres116@gmail.com
CARLOS ALBERTO SIERRA RAMIREZ |  |  | DOCENTE |  | carlitosbigman@gmail.com
TILCIA MOLINA PACHECO |  |  | DOCENTE |  | la.molinera.artesanias@gmail.com
CARLINA GUTIERREZ MERCHAN |  |  | DOCENTE |  | carlina_1810@hotmail.com
DIANA JANETT MOLINA PEREZ |  |  | DOCENTE |  | molinadiana259@gmail.com
SANDRA YOLIMA LAGUADO JAIMES |  |  | DOCENTE |  | Sandralaguado93@gmail.com
GLADIS YAMILE MEDINA PEREZ |  |  | DOCENTE |  | yami_medina1@hotmail.com
EMILCE OMAIRA MONSALVE GARCIA | ESPINOSA VILLAMIZAR HUMBERTO | ESPINOSA VILLAMIZAR HUMBERTO | DOCENTE |  | emilceomairamonsalvegarcia@hotmail.com
PABLO NAYID CORREDOR RUBIO |  |  | DOCENTE |  | pablonayidcorredorrubio@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  | GESTIÓN
HENRY DAVID GUARIN JAIMES | VEGA GOMEZ ABEL | VEGA GOMEZ ABEL | DIRECTOR RURAL |  | DIRECTIVA | ABELVEGA71@HOTMAIL.COM | ABELVEGA71@HOTMAIL.COM
MARTHA YURLEY CARDENAS GALVIS |  |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA | ABELVEGA71@HOTMAIL.COM | ABELVEGA71@HOTMAIL.COM
LEYDI JOHANNA VASQUEZ QUINTERO |  |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
CARLOS ALBERTO SIERRA |  |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA | feligada@hotmail.com | feligada@hotmail.com
FLOR TORRES BARBOSA |  |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
MARIA FERNANDA ROA SANDOVAL |  |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
DANNY MAURICIO ROMERO GONZALEZ |  |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
MARIO ALEXANDER CAICEDO |  |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA | Humbertoesvi76@gmail.com | Humbertoesvi76@gmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER MONTECRISTO |  |  |  |  | Municipio |  |  | SALAZAR
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Conformar el consejo de padres de familia del CER Montecristo | Al finalizar del año 2026 el CER MONTECRISTO contara con el cosejo de padres de familia vinculado a sus funciones en un 80% | Gobierno escolar | 80 | 2025-03-08 | 80 |  |  |  |  | 1. Identificar los presentantes de padres de familia que conformarán el consejo de padres de familia | TERMINADA
|  |  | 80 | 2025-03-08 | 80 |  |  |  |  | 2. Elaborar el manual de funciones y cronograma de actividades del consejo de padres de familia | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 | 2025-10-07 | 0 | 2025-11-27 | 0 | 3. Ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma y funciones del consejo de padres de familia | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 | 2025-10-07 | 0 | 2025-11-27 | 0 | 4. Seguimiento a las actividades desarrolladas por el consejo de padres de familia | NO INICIADA
Establecer acuerdos con otras instituciones que apoyen el proceso de enseñanza aprendizaje. | Al finalizar el año 2026 el CER MONTECRISTO contará con el apoyo de otras instituciones en el desarrollo de actividades pedagógico | Relaciones con el entorno | 0 | 2025-03-08 | 0 | 2025-10-07 | 0 | 2025-11-27 | 0 | 1. Identificar las instituciones que puedan apoyar estos procesos de aprendizaje y desarrollo. | NO INICIADA
|  |  | 90 | 2025-03-08 | 30 | 2025-10-07 | 30 | 2025-11-27 | 30 | 2. Gestionar ante las diferentes entidades el apoyo y vinculación con el centro educativo rural Montecristo. | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2025-03-08 | 30 | 2025-10-07 | 30 | 2025-11-27 | 30 | 3. Establecer y ejecutar las actividades | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2025-03-08 | 30 | 2025-10-07 | 30 | 2025-11-27 | 30 | 4. Seguimiento y control de actividades | EN EJECUCION
Elaborar una herramienta de planeación de clases | Los docentes del CER MONTECRISTO al 2026 ejecutaran en un 100% el planeador de clases | Gestión de aula | 100 | 2025-03-08 | 100 |  |  |  |  | 1. Identificar las herramientas de planeación de clases . | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-08 | 100 |  |  |  |  | 2. Diseñar el formato de planeación de clases | TERMINADA
|  |  | 95 | 2025-03-08 | 30 | 2025-10-07 | 35 | 2025-11-27 | 30 | 3. Ejecutar y actualizar el planeador de clases | EN EJECUCION
|  |  | 95 | 2025-03-08 | 30 | 2025-10-07 | 35 | 2025-11-27 | 30 | 4. Seguimiento y control | EN EJECUCION
Elaborar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos para el aprendizaje | El CER Montecristo contara para el año 2026 con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en un 60% de los recursos para el aprendizaje | Administración de la planta física y de los recursos | 60 | 2025-03-08 | 20 | 2025-10-07 | 20 | 2025-11-27 | 20 | 1. Identificar los equipos y recursos de aprendizaje en cada sede educativa | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-03-08 | 60 |  |  |  |  | 2. Elaborar un programa de mantenimiento y diseñar un manual de uso de equipos | TERMINADA
|  |  | 55 | 2025-03-08 | 20 | 2025-10-07 | 20 | 2025-11-27 | 15 | 3. Ejecución del programa de mantenimiento y uso de equipos. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-03-08 | 20 | 2025-10-07 | 20 | 2025-11-27 | 20 | 4. Seguimiento y control | EN EJECUCION
Implementar una estrategia de apoyo para estudiantes con dificultades de aprendizaje | El CER Montecristo contara con un programa de apoyo pedagógico para los casos de bajo rendimiento académico y problemas de aprendizaje | Seguimiento académico | 100 | 2025-03-08 | 30 | 2025-10-07 | 35 | 2025-11-27 | 35 | 1. Identificar las estrategias a utilizar | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2025-03-08 | 30 | 2025-10-07 | 35 | 2025-11-27 | 35 | 2. Organizar las actividades y cronograma de trabajo | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2025-03-08 | 30 | 2025-10-07 | 35 | 2025-11-27 | 35 | 3. Ejecución del cronograma de actividades | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2025-03-08 | 30 | 2025-10-07 | 35 | 2025-11-27 | 35 | 4. Seguimiento y control | EN EJECUCION
Formar y capacitar a los y las docentes del CER Montecristo de acuerdo con el PEI y las necesidades detectadas | El CER Montecristo contara al año 2026 con el 100% de los docentes capacitados de acuerdo con el PEI y las necesidades detectadas | Talento humano | 30 | 2025-03-08 | 30 | 2025-10-07 | 0 | 2025-11-27 | 0 | 1, Detectar necesidades de formación y gestionar capacitación del personal docente. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 | 2025-10-07 | 0 | 2025-11-27 | 0 | 2. Diseñar un programa de formación y capacitación docente | NO INICIADA
|  |  | 60 | 2025-03-08 | 30 | 2025-10-07 | 0 | 2025-11-27 | 30 | 3. Asistencia y socialización de la formación recibida | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-03-08 | 30 | 2025-10-07 | 0 | 2025-11-27 | 30 | 4. Seguimiento y control | EN EJECUCION
Desarrollar un programa para apoyar a los estudiantes en la formulación de su proyecto de vida articulado con PESCC, Escuela y café y Proyecto de educación Financiera. | Al finalizar el 2026 en la institución se habrán realizado actividades que permitan apoyar la formación del proyecto de vida de sus estudiantes | Accesibilidad | 0 | 2025-03-08 | 0 | 2025-10-07 | 0 | 2025-11-27 | 0 | 1.Elaborar el programa identificando las actividades a desarrollar. | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2025-03-08 | 30 | 2025-10-07 | 35 | 2025-11-27 | 35 | 2. Diseñar las actividades y el cronograma articulándolas al PESCC, el Proyecto Escuela y Café y Proyecto de Educación Financiera. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2025-03-08 | 30 | 2025-10-07 | 35 | 2025-11-27 | 35 | 3. Ejecutar actividades del programa de proyecto de vida. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2025-03-08 | 30 | 2025-10-07 | 35 | 2025-11-27 | 35 | 4. Seguimiento y control | EN EJECUCION
Contar con un programa de escuela de padres de familia coherente con el PEI que cuente con el respaldo pedagógico. | Al finalizar el año 2026 los docentes del CER Montecristo implementaran el programa de escuela de padres de familia en cada una de las sedes educativas | Proyección a la comunidad | 100 | 2025-03-08 | 100 |  |  |  |  | 1. Identificar las temáticas a desarrollar en el programa de escuela de padres | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-08 | 20 | 2025-10-07 | 20 | 2025-11-27 | 60 | 2. Elaborar el programa de escuela de padres de familia y establecer el cronograma de ejecución | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2025-03-08 | 30 | 2025-10-07 | 35 | 2025-11-27 | 35 | 3. Ejecutar las actividades | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2025-03-08 | 30 | 2025-10-07 | 35 | 2025-11-27 | 35 | 4. Seguimiento y control | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA