## INICIO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL MONTECRISTO |  |  |  | 2025-01-13
|  |  |  | Código DANE |  | 254660000391
Dirección |  | VEREDA MONTECRISTO |  | Municipio |  | SALAZAR DE LAS PALMAS
Correo electronico |  | cer_montecristo@nortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3229125684
Rector o Director |  | HENRY DAVID GUARIN JAIMES |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  | E-MAIL
HENRY DAVID GUARIN JAIMES | VEGA GOMEZ ABEL | VEGA GOMEZ ABEL | DIRECTOR RURAL |  | hguarinjaimes@gmail.com | ABELVEGA71@HOTMAIL.COM | ABELVEGA71@HOTMAIL.COM
ABEL VEGA GOMEZ | VEGA GOMEZ ABEL | VEGA GOMEZ ABEL | DOCENTE |  | abelvega71@hotmail.com | ABELVEGA71@HOTMAIL.COM | ABELVEGA71@HOTMAIL.COM
MARIA FERNANDA ROA SANDOVAL |  |  | DOCENTE |  | sandovalfernanda0503@gmail.com
DANNY MAURICIO ROMERO GONZALEZ |  |  | DOCENTE |  | daniro88@hotmail.com
MARTHA YURLEY CARDENAS GALVIS |  |  | DOCENTE |  | yurley20cardenas@gmail.com
MARIO ALEXANDER CAICEDO OSORIO |  |  | DOCENTE |  | mario.a.caicedo@gmail.com
LEYDI JOHANNA VASQUEZ QUINTERO |  |  | DOCENTE |  | lj300248@outlook.es
ARTURO ALEXANDER PEREZ BECERRA |  |  | DOCENTE |  | alexperezb14@hotmail.com
CARLOS ALBERTO SIERRA RAMIREZ |  |  | DOCENTE |  | carlitosbigman@gmail.com
TILCIA MOLINA PACHECO |  |  | DOCENTE |  | la.molinera.artesanias@gmail.com
CARLINA GUTIERREZ MERCHAN |  |  | DOCENTE |  | carlina_1810@hotmail.com
DIANA JANETT MOLINA PEREZ |  |  | DOCENTE |  | molinadiana259@gmail.com
SANDRA YOLIMA LAGUADO JAIMES |  |  | DOCENTE |  | Sandralaguado93@gmail.com
GLADIS YAMILE MEDINA PEREZ |  |  | DOCENTE |  | yami_medina1@hotmail.com
EMILCE OMAIRA MONSALVE GARCIA | ESPINOSA VILLAMIZAR HUMBERTO | ESPINOSA VILLAMIZAR HUMBERTO | DOCENTE |  | emilceomairamonsalvegarcia@hotmail.com
PABLO NAYID CORREDOR RUBIO |  |  | DOCENTE |  | pablonayidcorredorrubio@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  | GESTIÓN
HENRY DAVID GUARIN JAIMES |  |  | DIRECTOR RURAL |  | DIRECTIVA | ABELVEGA71@HOTMAIL.COM | ABELVEGA71@HOTMAIL.COM
MARTHA YURLEY CARDENAS GALVIS |  |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA | ABELVEGA71@HOTMAIL.COM | ABELVEGA71@HOTMAIL.COM
LEYDI JOHANNA VASQUEZ QUINTERO |  |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
CARLOS ALBERTO SIERRA |  |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA | feligada@hotmail.com | feligada@hotmail.com
MARIA FERNANDA ROA SANDOVAL |  |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
EMILCE OMAIRA MONSALVE GARCIA | ESPINOSA VILLAMIZAR HUMBERTO | ESPINOSA VILLAMIZAR HUMBERTO | DOCENTE |  | COMUNITARIA
DANNY MAURICIO ROMERO GONZALEZ |  |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
MARIO ALEXANDER CAICEDO |  |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA | Humbertoesvi76@gmail.com | Humbertoesvi76@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 | Nombre Establecimiento Educativo |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL MONTECRISTO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Directiva | Consejo de padres de familia | Conformar el consejo de padres de familia del CER Montecristo | Al finalizar del año 2026 el CER MONTECRISTO contara con el consejo de padres de familia vinculado a sus funciones en un 80% | Gobierno escolar | TRIMESTRAL | 1. Identificar los presentantes de padres de familia que conformaran el consejo de padres de familia | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-01-31 | gestión directiva(Martha Cárdenas)
[6 empty] | 2. Elaborar el manual de funciones y cronograma de actividades del consejo de padres de familia | 50000 | x |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 | gestión directiva(Martha Cárdenas)
[6 empty] | 3. Ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma y funciones del consejo de padres de familia | 500000 | x |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-11-28 | gestión directiva(Martha Cárdenas)
[6 empty] | 4. Seguimiento a las actividades desarrolladas por el consejo de padres de familia | 0 | x |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-11-28 | gestión directiva(Martha Cárdenas)
Gestión Directiva | Otras instituciones | Establecer acuerdos con otras instituciones que apoyen el proceso de enseñanza aprendizaje | Al finalizar el año 2026 el CER MONTECRISTO contará con el apoyo de otras instituciones en el desarrollo de actividades pedagógicas. | Relaciones con el entorno | TRIMESTRAL | 1. Identificar las instituciones que puedan apoyar estos procesos de aprendizaje y desarrollo. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-11-28 | gestión directiva(Martha Cárdenas)
[6 empty] | 2. Gestionar ante las diferentes entidades el apoyo y vinculación con el centro educativo rural Montecristo. | 10000 | x |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-11-28 | gestión directiva(Martha Cárdenas)
[6 empty] | 3. Establecer y ejecutar las actividades | 200000 | x |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-11-28 | gestión directiva(Martha Cárdenas)
[6 empty] | 4. Seguimiento y control de actividades | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-11-28 | gestión directiva(Martha Cárdenas)
GESTION ACADEMICA | Planeación de clases | Elaborar una herramienta de planeación de clases | Los docentes del CER MONTECRISTO al 2026 ejecutaran en un 100% el planeador de clases | Gestión de aula | TRIMESTRAL | 1. Identificar las herramientas de planeación de clases . | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-15 | Gestión académica (Leydi Vasquez)
[6 empty] | 2. Diseñar el formato de planeación de clases | 50000 | x |  |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-17 | Gestión académica (Leydi Vasquez)
[6 empty] | 3. Ejecutar y actualizar el planeador de clases | 0 | [5 empty] | 2025-01-27 | 2025-11-14 | Gestión académica (Leydi Vasquez)
[6 empty] | 4. Seguimiento y control | 0 | [5 empty] | 2025-04-05 | 2025-11-28 | Gestión académica (Leydi Vasquez)
GESTION ACADEMICA | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | Implementar una estrategia de apoyo para estudiantes con dificultades de aprendizaje | El CER Montecristo contara con un programa de apoyo pedagógico para los casos de bajo rendimiento académico y problemas de aprendizaje | Seguimiento académico | TRIMESTRAL | 1. Identificar las estrategias a utilizar | 0 | [5 empty] | 2025-03-29 | 2025-09-05 | Gestión académica (Leydi Vasquez)
[6 empty] | 2. Organizar las actividades y cronograma de trabajo | 0 | x |  |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-09-05 | Gestión académica (Leydi Vasquez)
[6 empty] | 3. Ejecución del cronograma de actividades | 100000 | [5 empty] | 2025-04-07 | 2025-09-12 | Gestión académica (Leydi Vasquez)
[6 empty] | 4. Seguimiento y control | 50000 | [5 empty] | 2025-04-07 | 2025-10-06 | Gestión académica (Leydi Vasquez)
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | Elaborar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos para el aprendizaje | El CER Montecristo contara para el año 2026 con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en un 60% de los recursos para el aprendizaje | Administración de la planta física y de los recursos | TRIMESTRAL | 1. Identificar los equipos y recursos de aprendizaje en cada sede educativa | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-11-28 | Gestión adm. y financiera (Mario Caicedo)
[6 empty] | 2. Elaborar un programa de mantenimiento y diseñar un manual de uso de equipos | 0 | [5 empty] | 2025-02-14 | 2025-04-05 | Gestión adm. y financiera (Mario Caicedo)
[6 empty] | 3. Ejecución del programa de mantenimiento y uso de equipos. | 10000000 | [5 empty] | 2025-04-05 | 2025-11-14 | Gestión adm. y financiera (Mario Caicedo)
[6 empty] | 4. Seguimiento y control | 0 | [5 empty] | 2025-04-06 | 2025-11-28 | Gestión adm. y financiera (Mario Caicedo)
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Formación y capacitación | Formar y capacitar a los y las docentes del CER Montecristo desacuerdo con el PEI y las necesidades detectadas | El CER Montecristo contara al año 2026 con el 100% de los docentes capacitados desacuerdo con el PEI y las necesidades detectadas | Talento humano | TRIMESTRAL | 1, Detectar necesidades de formación y gestionar capacitación del personal docente. | 0 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2025-11-28 | Gestión adm. y financiera (Mario Caicedo)
[6 empty] | 2. Diseñar un programa de formación y capacitación docente | 0 | [5 empty] | 2025-03-08 | 2025-04-05 | Gestión adm. y financiera (Mario Caicedo)
[6 empty] | 3. Asistencia y socialización de la formación recibida | 1000000 | x |  |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-11-28 | Gestión adm. y financiera (Mario Caicedo)
[6 empty] | 4. Seguimiento y control | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 | 2025-11-28 | Gestión adm. y financiera (Mario Caicedo)
GESTION DE LA COMUNIDAD | Proyectos de vida | Desarrollar un programa para apoyar a los estudiantes en la formulación de su proyecto de vida articulado con PESCC, Escuela y café y Proyecto de educación Financiera. | Al finalizar el 2026 en la institución se habrán realizado actividades que permitan apoyar la formación del proyecto de vida de sus estudiantes | Accesibilidad | TRIMESTRAL | 1. Elaborar el programa identificando las actividades a desarrollar. | 0 | [5 empty] | 2025-03-08 | 2025-03-29 | Gestión comunitaria (Flor Torres)
[6 empty] | 2. Diseñar las actividades y el cronograma articulándolas al PESCC, el Proyecto Escuela y Café y Proyecto de Educación Financiera. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-09-12 | Gestión comunitaria (Flor Torres)
[6 empty] | 3. Ejecutar actividades del programa de proyecto de vida. | 50000 | x |  |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-09-12 | Gestión comunitaria (Flor Torres)
[6 empty] | 4. Seguimiento y control | 0 | [5 empty] | 2025-02-25 | 2025-11-28 | Gestión comunitaria (Flor Torres)
GESTION DE LA COMUNIDAD | Escuela de padres | Contar con un programa de escuela de padres de familia coherente con el PEI que cuente con el respaldo pedagógico. | Al finalizar el año 2026 los docentes del CER Montecristo implementaran el programa de escuela e padres de familia en cada una de las sedes educativas | Proyección a la comunidad | TRIMESTRAL | 1. Identificar las temáticas a desarrollar en el programa de escuela de padres | 0 | [5 empty] | 2025-03-08 | 2025-03-29 | Gestión comunitaria (Flor Torres)
[6 empty] | 2. Elaborar el programa de escuela de padres de familia y establecer el cronograma de ejecución | 0 | [5 empty] | 2025-03-29 | 2025-04-05 | Gestión comunitaria (Flor Torres)
[6 empty] | 3. Ejecutar las actividades | 50000 | x |  |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-09-18 | Gestión comunitaria (Flor Torres)
[6 empty] | 4. Seguimiento y control | 0 | [5 empty] | 2025-04-25 | 2025-11-28 | Gestión comunitaria (Flor Torres)
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL