## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MESA |  |  | 2025-11-26
|  |  | Código DANE |  | 254820000279
Dirección | VEREDA LA MESA/ CORREGIMIENTO SAMORE |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | cer_lamesa@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3102899556
Rector o Director | RAMIRO MORENO VILLAMIZAR |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
OLGA MIREYA ORTIZ VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | olga-mireya@hotmail.com
ERSON HERLEY RAMIREZ SOCHA |  | DOCENTE DE AULA |  | socha07@hotmail.com
ZORAYDA RAMIREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | zoramar@hotmail.com
XIMENA ALEXANDRA PEREZ JAIMES |  | DOCENTE DE AULA |  | alexp.89@hotmail.es
YAIR OSMAN PEDROZO OSPINO |  | DOCENTE DE AULA |  | yaos0221@gmail.com
JORGE ALBERTO MORA PEÑA |  | DOCENTE DE AULA |  | joalmope86@gmail.com
BRHANDON JAIR RUIZ SOTO |  | DOCENTE DE AULA |  | brhandon106@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARIA FERNANDA LOPEZ EUGENIO |  | DOCENTE DE AULA |  | ing.mafeloeu30@gmail.com
MERY CHACON SOLANO |  | DOCENTE DE AULA |  | ortigo1234@gmail.com
INGRID YOLIMA PEREZ JAIMES |  | DOCENTE DE AULA |  | inyope@gmail.com
LUZ MARINA TORRES LEAL |  | DOCENTE DE AULA |  | torresluzmarina008@gmail.com
MAIRA YANETH CONTRERAS DUARTE |  | DOCENTE DE AULA |  | mairayanethc@gmail.com
DORIAN BUITRAGO PEREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | dorianb4421@gmail.com
KARINA YOVANA DIAZ PACHECO |  | DOCENTE APOYO PTA |  | diazpachecokarinayovana@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2026 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MESA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Adoptar los documentos institucionales para el direccionamiento del entorno escolar y del quehacer educativo. | Socializar los documentos institucionales que orientan el direccionamiento del entorno escolar y el quehacer educativo, con el fin de fortalecer la gestión institucional, garantizar coherencia en los procesos pedagógicos y promover el cumplimiento de los lineamientos y normas del establecimiento educativo. | Implementar al 100% los documentos institucionales durante la vigencia 2026 segun las necesidades del entorno, como estrategia de direccionamiento educativo. | Porcentaje de documentos institucionales adoptados. | TRIMESTRAL | Conformación del consejo directivo para la vigencia 2026. | [8 empty] | Directivo
[5 empty] | TRIMESTRAL | Programar y organizar las acciones de la gestión directiva para la vigencia 2026. | [8 empty] | Docentes
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializar las modificaciones y ajustes a los documentos institucionales por parte de las diferentes gestiones. | [8 empty] | Gestion directiva
[5 empty] | TRIMESTRAL | Establecer acuerdos y adopciones de los documentos institucionales del CER La Mesa. | [8 empty] | Gestion directiva
| Hacer un diagnostico de las necesidades educativas existentes en la sede Principal y adscritas para ejecutar el presupuesto institucional en la vigencia 2026. | Realizar un diagnóstico integral de las necesidades educativas de la sede principal y adscritas del CER La Mesa, que permita orientar de manera pertinente, eficiente y transparente la ejecución del presupuesto institucional durante la vigencia 2026. | Al finalizar el primer semestre de la vigencia 2026, contar con un diagnóstico de necesidades educativas elaborado, validado y socializado, que incluya al 100 % de la sedes del CER La Mesa, como insumo para la planificación y ejecución del presupuesto institucional. | Porcentaje de cumplimiento según el diagnóstico de necesidades de las sedes educativas. | TRIMESTRAL | Realizar una lista de necesidades por sede educativa. | [8 empty] | Gestion directiva
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar ajustes al presupuesto del Centro Educativo de la vigencia 2026. | [8 empty] | Gestion directiva
[5 empty] | MENSUAL | Analisis de cotizaciones de proveedores. | [8 empty] | Gestion directiva
[5 empty] | MENSUAL | Distribucion de materilal. | [8 empty] | Gestion directiva
| Sensibilización a los padres de familia para que se apersonen de la importancia de asistir a reuniones para recibir los informes académicos y de comportamiento y asi superar las debilidades que se puedan encontrar en el rendimiento académico de los estudiantes. | Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de su participación activa en las reuniones institucionales para la entrega y análisis de informes académicos y de comportamiento; con el fin de fortalecer el acompañamiento familiar y contribuir al mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes. | Incrementar al 2026 la asistencia de los padres de familia a las reuniones de entrega de informes académicos y de comportamiento hasta alcanzar al menos el 80 % de participación, favoreciendo el seguimiento oportuno de las dificultades académicas y convivenciales de los estudiantes. | Asistencia de padres de familia a reuniones académicas representada en porcentajes. | TRIMESTRAL | Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la participación para conocer los informes académicos de sus hijos. | [8 empty] | equipo docente
[5 empty] | TRIMESTRAL | Motivar a los padres de familia mediante diferentes actividades lúdicas (escuela de padres) en la rendición de informes académicos. | [8 empty] | Gestion directiva
[5 empty] | MENSUAL | Solicitar una justificación a los padres de familia que no participen en las reuniones y en otras actividades organizadas por el centro para conocer su situación. | [8 empty] | Gestion directiva
[5 empty] | MENSUAL | Al finalizar el año lectivo hacer una autoevaluación de participación de los padres de familia en las diferentes actividades realizadas. | [8 empty] | Gestion directiva
Gestion Administrativa y financiera | Incentivar a los estudiantes y docentes para el uso adecuado de los materiales pedagógicos, didácticos y Las herramientas TIC del CER la Mesa | Fomentar en los estudiantes y docentes del CER La Mesa el uso adecuado, de los materiales pedagógicos, didácticos y las herramientas TIC, con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza–aprendizaje y mejorar el aprovechamiento de los recursos institucionales. | Al finalizar la vigencia 2026, lograr que el 90 % de los docentes y estudiantes del CER La Mesa hagan uso adecuado de los materiales pedagógicos, didácticos y las herramientas TIC, evidenciado, actividades académicas y procesos de seguimiento institucional. | Porcentaje de accesibilidad y uso adecuado de materiales pedagógicos, didácticos y herramientas TIC | TRIMESTRAL | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación dirigidas a docentes y estudiantes sobre el uso adecuado, cuidado y aprovechamiento de los materiales didácticos-pedagógicos y las herramientas TIC, integrándolos a las prácticas de aula. | [8 empty] | Consejo académico
[5 empty] | TRIMESTRAL | Diseñar, socializar e implementar un protocolo institucional para el uso responsable de los materiales pedagógicos-didácticos y las herramientas TIC, incluyendo compromisos de docentes y estudiantes y lineamientos de préstamo, cuidado y mantenimiento. | [8 empty] | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Establecer un proceso de seguimiento periódico al uso de los recursos y promover el reconocimiento de docentes y estudiantes que evidencien buenas prácticas en el uso pedagógico de los materiales y herramientas TIC, incentivando su apropiación y uso constante. | [8 empty] | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
| Realizar mantenimiento técnico y actualización del sofware a los equipos que se encuentren en uso y recolectar los que se encuentran en mal estado en las sedes educativas del CER La Mesa. | Solicitar el mantenimiento técnico preventivo y correctivo, así como la actualización del software de los equipos tecnológicos en uso, y la recolección de aquellos que se encuentran en mal estado en las sedes educativas del CER La Mesa, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los recursos tecnológicos y apoyar los procesos pedagógicos. | Al finalizar la vigencia 2026, realizar mantenimiento técnico y actualización de software al 60 % de los equipos tecnológicos en uso, y recolectar el 100 % de los equipos en mal estado identificados en las sedes educativas del CER La Mesa. | Porcentaje de los equipos que se encuentran en uso | TRIMESTRAL | Realizar el mantenimiento técnico preventivo y correctivo, así como la actualización del software de los equipos en cada una de las sedes del CER La Mesa. | [8 empty] | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar inventario general y tecnológico de los equipos que se encuentran en buen estado y en mal estado por sede educativa | [8 empty] | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Recolectar los equipos que se encuentren en mal estado. | [8 empty] | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
| Gestionar ante los entes territoriales la pronta solucion a los problemas de infraestructura, ya que, algunas sedes se encuentran en riesgo de deslizamiento, colapso de las paredes y techo, también se hace necesario la construcción de campos deportivos en las sedes donde se requieran. | Gestionar ante los entes territoriales competentes la pronta solución a las problemáticas de infraestructura identificadas en las sedes educativas del CER La Mesa, con el fin de mitigar riesgos asociados a deslizamientos, colapso de paredes y techos, y promover el mejoramiento de los espacios escolares mediante la construcción de campos deportivos donde se requiera. | Durante la vigencia 2026, realizar la gestión institucional ante los entes territoriales para que el 100 % de las sedes educativas con riesgos de infraestructura cuenten con solicitudes radicadas, diagnósticos técnicos y planes de intervención priorizados, incluyendo la proyección de construcción de campos deportivos en las sedes que lo requieran. | Gestión de soluciones a problemáticas de infraestructura | TRIMESTRAL | Sensibilizar a la juntas de acción comunal de cada vereda para que gestionen ante los entes territoriales que ejecuten los proyectos necesarios para el mejoramiento de cada sede. | [8 empty] | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar ante los entes territoriales para conseguir los materiales para el mejoramiento de cada una de las Sedes que presenta la afectacion. | [8 empty] | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Hacer seguimiento a cada solicitud que se ha enviado a los entes territoriales encargados de dar solucion a la problematica diagnosticada en cada una de las Sedes que estan en riesgo. | [8 empty] | Equipo de Gestion Administrativa y financiera.
ACADEMICA | Implementar la plataforma OVY para digitalizar los informes académicos. | Informar a los padres de familia o acudientes sobre el rendimiento académico de sus hijos a través de la plataforma de manera oportuna y práctica. | Lograr que el 100 % de los padres de familia y acudientes se informen periodicamente sobre el rendimiento academico de sus hijos. | Cantidad de docentes capacitados en el uso de la plataforma OVY | MENSUAL | Capacitar a los docentes en el uso administrativo de la Plataforma OVY de calificaciones implementada por el CER. | [6 empty] | 2026-01-13 | 2026-01-16 | Equipo docente
[5 empty] | MENSUAL | Incentivar sobre el buen uso de las herremientas tecnológicas como apoyo al quehacer pedagógico. | [6 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | Equipo docente
[5 empty] | MENSUAL | Cumplir con el calendario estipulado en la plataforma para el reporte de las calificaciones estudiantiles por cada periodo académico. | [6 empty] | 2026-01-19 |  | Equipo docente
[5 empty] | MENSUAL | Hacer seguimiento al observador estudiantil por medio de la plataforma OVY | [6 empty] | 2026-01-19 |  | Equipo docente
| Actualizar los planes de area y asignatura, incluyendo las áreas fundamentales y optativas; buscando el mejoramiento continuo y flexible. | Fortalecer los procesos de enseñanza–aprendizaje y el desarrollo de competencias básicas y transversales mediante estrategias pedagógicas activas desde los Centros de Interés. | En el 100% de las sedes educativas implementan prácticas pedagógicas incluyendo los centros de interés. | Total de sedes educativas que ejecutaron las guias pedagógicas. | MENSUAL | Ajustar los planes de área de todas las asignaturas, incluyendo los centros de interés | [6 empty] | 2026-01-05 | 2026-06-05 | Equipo docente
[5 empty] | MENSUAL | Transversalizar los centros de interés y los proyectos pedagógicos en las diferentes áreas del saber. | [6 empty] | 2026-01-19 | 2026-06-05 | Equipo docente
[5 empty] | SEMANAL | Aplicar los planes de área actualizados. | [6 empty] | 2026-01-19 | 2026-11-20 | Equipo docente
[5 empty] | SEMANAL | Evaluar las actividades de los planes de áreas. | [6 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-27 | Equipo docente
| Formalizar los documentos de los proyectos pedagógicos transversales de manera independiente; para hacer su respectivo cargue en la plataforma virtual enjambre. | Desglosar del macro proyecto: SOMOS IGUALES, SOMOS DIFERENTES, Proyecto CRESE dentro de los documentos institucionales correspondientes a los proyectos pedagógicos transversales de manera separada. | El 100% de las sedes educativas contarán con el archivo digital de los proyectos transversales. | El total de las sedes educativas trabajará los contenidos de los proyectos transversales. | TRIMESTRAL | Elaborar ficha didáctica referencial en cada uno de los proyectos transversales. | [8 empty] | Equipo docente
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecutar estrategias didácticas para el desarrollo de los proyectos transversales y centros de interés. | [8 empty] | Equipo docente
[5 empty] | TRIMESTRAL | Crear el banco de evidencias del desarrollo de los diferentes proyectos transversales y centros de interes. | [8 empty] | Equipo docente.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar seguimiento y evaluación a los procesos llevados a cabo en los proyectos pedagógicos y centros de interés. | [8 empty] | Equipo docente.
COMUNITARIA | Promover de manera activa la formación pedagógica de los estudiantes, con el fin de que fortalezcan y den continuidad al desarrollo de su proyecto de vida. | Fortalecer la formación pedagógica de los estudiantes para que desarrollen habilidades, actitudes y valores que contribuyan a la construcción y continuidad de su proyecto de vida. | Al finalizar el período académico, el 80% de los estudiantes demostrará avances significativos en la definición de su proyecto de vida, evidenciados mediante actividades pedagógicas y reflexivas. | Porcentaje de estudiantes que identifican y expresan de manera clara sus intereses, metas personales y académicas sobre el proyecto de vida. | TRIMESTRAL | Concientizar al estudiante la necesidad de ser competente en el contexto, para el emprendimiento | [6 empty] | 2026-01-20 | 2026-05-22 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Orientar a los estudiantes en el desarrollo de su proyecto de vida y faciltar el espacio para la elaboración del mismo. | [6 empty] | 2026-05-25 | 2026-09-25 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar Seguimiento a los estudiantes en la implementación y puesta en marcha del proyecto de vida de cada uno. | [6 empty] | 2026-05-25 | 2026-09-25 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Dar a conocer a los padres de familia la importancia del acompañamiento a sus hijos sobre su proyecto de vida | [6 empty] | 2026-01-23 | 2026-03-27 | Equipo Gestion Comunitaria.
| Brindar oportunidad a los padres de familia de participar de forma activa en las distintas actividades programadas por el CER.. | Comprometer a los padres de familia para que participen activamente en las asambleas programadas por el CER. | Al finalizar el año lectivo 2026 el 85% de la comunidad educativa del CER participará en las distintas actividades pedagógicas programadas. | Porcentaje de la comunidad educativa que participa en las diferentes actividades pedagogicas programadas por el CER.. | TRIMESTRAL | Programar encuentros deportivos y culturales que involucren a la comunidad educativa del CER La Mesa. | [6 empty] | 2026-03-11 | 2026-05-15 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Convocar a la comunidad para que participen en las actividades programadas por el CER La Mesa. | [6 empty] | 2026-03-31 | 2026-06-05 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluar la incidencia de las temáticas tratadas en pro del desarrollo social del CER LA MESA. | [6 empty] | 2026-11-24 | 2026-11-25 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluar el grado de satisfacción de la comunidad educativa del CER La Mesa por los eventos realizados. | [6 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-04 | Equipo Gestion Comunitaria.
| Fortalecer la gestión del riesgo institucional mediante la formulación e implementación de un Plan de Gestión del Riesgo Escolar; con el fin de identificar, prevenir y mitigar riesgos naturales, ambientales y sociales que puedan afectar a la comunidad educativa del Centro Educativo Rural, garantizando así entornos escolares más seguros. | Socializar e implementar el Plan de Gestión del Riesgo Escolar del Centro Educativo Rural La Mesa, para fortalecer la prevención y atención de riesgos que puedan afectar a la comunidad educativa. | Al finalizar el año lectivo 2026, el Centro Educativo Rural La Mesa contará con un Plan de Gestión del Riesgo Escolar formulado, aprobado y en ejecución, con participación de un 70 % de la comunidad educativa | Porcentaje de ejecución del plan de Riesgo Escolar del CER La Mesa. | TRIMESTRAL | Socializar a la comunidad educativa del CER La Mesa el plan de riesgo escolar que se ha implementado. | [6 empty] | 2026-02-09 | 2026-09-04 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento al plan de riesgos escolar del CER LA MESA. | [6 empty] | 2026-03-10 | 2026-09-11 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Señalizar de la ruta de evacuacion y punto de encuentro en cada sede educativa del CER LA MESA | [6 empty] | 2026-04-10 | 2026-04-30 | Equipo Gestion Comunitaria.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Comunicar a la inspección de policia de corregimiento de samoré sobre alguna situación presentada que genera algun tipo de riesgo escolar. | [6 empty] | 2026-01-23 | 2026-10-09 | Equipo Gestion Comunitaria.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: ====== ID#AAAAHwAQ7gY PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Recursos Gratuidad
Note on J7: ====== ID#AAAAHwAQ7gk PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Recursos Propios
Note on K7: ====== ID#AAAAHwAQ7go PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Recursos Departamento
Note on L7: ====== ID#AAAAHwAQ7gg PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Recursos Municipio
Note on M7: ====== ID#AAAAHwAQ7gc PPIÑERES (2021-02-04 11:29:51) Otros Recursos