CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – PPP CER LA MESA

PROYECTO PEDAGÓGICO PRODUCTIVO: HUERTA ESCOLAR

| Mes | Actividades Principales |
| --- | --- |
| Febrero | • Socialización del proyecto con estudiantes y comunidad • Diagnóstico del terreno y herramientas disponibles |
| Marzo | • Limpieza y adecuación del terreno • Preparación del suelo (abono orgánico, compost) • Diseño de eras o camas |
| Abril | • Selección de semillas (hortalizas regionales) • Siembra directa y en almácigos |
| Mayo | • Riego permanente • Control natural de plagas • Actividades pedagógicas (clases integradas) |
| Junio | • Mantenimiento de cultivos • Registro de crecimiento y observación |
| Julio | • Primera cosecha (según cultivo) • Uso de productos en el restaurante escolar |
| Agosto | • Nueva siembra escalonada • Elaboración de abonos orgánicos |
| Septiembre | • Mantenimiento general • Evaluación productiva y pedagógica |
| Octubre | • Segunda cosecha • Socialización de resultados |
| Noviembre | • Cierre del proyecto • Evaluación final y propuestas de mejora |

CRONOGRAMA MENSUAL 2026 – PPP

CER LA MESA

TRANSICIÓN – 1° – 2°

| Mes | Actividades Huerta y Vivero |
| --- | --- |
| Febrero | Reconocimiento del proyecto, exploración del entorno, normas de cuidado |
| Marzo | Identificación de plantas y semillas, preparación lúdica del suelo |
| Abril | Siembra guiada de plantas aromáticas y hortalizas sencillas |
| Mayo | Riego, observación del crecimiento, dibujos y relatos |
| Junio | Cuidado permanente, identificación de plantas medicinales |
| Julio | Recolección básica, usos tradicionales (orientados) |
| Agosto | Nueva siembra, cuidado del vivero |
| Septiembre | Mantenimiento general, juegos ambientales |
| Octubre | Participación en cosecha y exposición |
| Noviembre | Evaluación lúdica y cierre del proyecto |

GRADOS 3° – 4° – 5°

| Mes | Actividades Huerta y Vivero |
| --- | --- |
| Febrero | Socialización del PPP, diagnóstico del terreno |
| Marzo | Preparación del suelo y sustratos |
| Abril | Siembra en huerta y vivero, almácigos |
| Mayo | Riego, deshierbe y control natural de plagas |
| Junio | Registro de crecimiento y clasificación de plantas |
| Julio | Trasplantes y preparación de abonos orgánicos |
| Agosto | Mantenimiento general, nuevas siembras |
| Septiembre | Evaluación productiva |
| Octubre | Cosecha y participación en ferias |
| Noviembre | Socialización de resultados y evaluación final |

GRADOS 6° – 7°

| Mes | Actividades Huerta y Vivero |
| --- | --- |
| Febrero | Planeación del proyecto y diseño productivo |
| Marzo | Adecuación técnica del suelo y vivero |
| Abril | Siembra directa, por esquejes y semillas |
| Mayo | Manejo agroecológico y biofertilizantes |
| Junio | Investigación de plantas medicinales |
| Julio | Trasplantes, podas y seguimiento |
| Agosto | Producción sostenida |
| Septiembre | Preparación para comercialización |
| Octubre | Cosecha y venta/trueque |
| Noviembre | Evaluación, informes y cierre |

GRADOS  8°– 9°

| Mes | Actividades Huerta y Vivero |
| --- | --- |
| Febrero | Diagnóstico, planeación y análisis de mercado |
| Marzo | Producción a escala y manejo del vivero |
| Abril | Siembra técnica y control fitosanitario |
| Mayo | Elaboración de bio insumos |
| Junio | Costos, presupuestos y registros |
| Julio | Transformación básica (secado, empaque) |
| Agosto | Estrategias de comercialización |
| Septiembre | Apoyo comunitario y ambiental |
| Octubre | Venta, donación y socialización |
| Noviembre | Evaluación de impacto y sistematización |

NOTAS INSTITUCIONALES

- Articulación con PEI, PRAE y Proyectos Transversales
-Adaptable a escuela multigrado rural
-Enfoque ambiental, productivo y comunitario
-Evaluación formativa y participativa