## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural playas Lindas |  |  | 14 de enero del 2025
|  |  | Código DANE |  | 2542450001161
Dirección | VEREDA PLAYAS LINDAS |  | Municipio |  | El Carmen N.S.
Correo electronico | cerplayaslindaselcarmen@gmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | JUAN CARLOS MANTILLA DELGADO |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
YONY ALEXANDER PÉREZ BAYONA |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | alexpbayona@gmail.com
NAUN ALEXANDER MOLINA |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | naun.alex69@gmail.com
WILDER PORRAS MEZA |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | wilderporras@gmail.com
JAVIER LAZARO MENDOZA |  | LIDER GESTION COMUNIDAD |  | lazaroja_1012@hotmail.com
JUAN CARLOS MANTILLA DELGADO |  | DIRECTOR CER |  | alfredomantilla2015@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SANTIAGO CONTRERAS |  | PERSONERO ESTUDIANTIL
NAUN ALEXANDER MOLINA |  | CONSEJO ACADEMICO
YONY ALEXANDER PEREZ |  | CONSEJO ACADEMICO
SANSON VASQUEZ |  | CONSEJO DE PADRES
ANA MIRIAM PEREZ |  | CONSEJO DE PADRES
FERNEY LOAIZA JIMENEZ |  | REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO
SAMUEL DAVID VASQUEZ |  | REPRESENTANTE DE LOS EXALUMNOS

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER PLAYAS LINDAS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÒN DIRECTIVA | La actualización y resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro Educativo Rural Playas Lindas es esencial para garantizar que refleje los valores, principios y necesidades de la comunidad educativa, además de cumplir con los lineamientos normativos actuales y las demandas del contexto rural en evolución. | Resignificar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro Educativo Rural Playas Lindas mediante un proceso participativo que integre los valores institucionales, con los centros de interes proyecto FI, las normativas vigentes y las características del entorno, para fortalecer su función como herramienta de planeación y desarrollo educativo integral. | Al finalizar el primer trimestre del año escolar 2025 el CER Playas Lindas deberá socializar y concientizar a la comunidad educativa la participación en el proceso de resignificación del PEI en un 100% | Número de docentes estudiantes y padres de familia involucrados en la socialización y apropiación del PEI | TRIMESTRAL | A través de charlas, murales, carteleras video Beam, reuniones, etc, Se les dará a conocer a la comunidad educativa el PEI del CER Playas Lindas 2025. | $19,000,000 |  | x |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-03-12
[6 empty] | Con los centros de interés Plan LEO, INCITAMENTUM y Recreación y Deportes Ajustar elementos institucionales (Misión, Visión y Horizontes institucionales), formen en el cer Playas Indas la educación integral, donde a través de los PPT Educación económica y financiera INCITAMENTUM, centros de interés recreación deportes y plan LEO, Derechos Humanos, Civismo, resaltemos los valores en toda la comunidad educativa, dando a conocer el Manual de Convivencia. | $19,000,000 |  | x |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-05-12
| Se identificò que aunque el comitè de convivencia fue conformado adecuadamente, factores externos como la distancia geogràfica entre los integrantes y las condiciones climàticas han limitado la frecuencia de las reuniones, afectando la continuidad y efectividad de sus actividades. | Fortalecer el Comité de Convivencia como instancia lìder en la resoluciòn de conflictos y la promociòn de una cultura de paz en el centro educativo a travès del anàlisis y propuesta de soluciones efectivas a los problemas de convivencia y la implementaciòn de programas de prevenciòn de conflictos y fomento de la convivencia armònica. | Al finalizar el primer semestre del año escolar 2025, la comunidad educativa socializará y aplicará los mecanismos del comité de convivencia en la resolución de las diversas dificultades competentes al mismo. | # de consiliaciones presentadas / # de casos consiliaciones resueltos | TRIMESTRAL | Dar a conocer el Manual de Convivencia a toda la comunidad educativa. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-04-24
[6 empty] | Fomentar la participación de los padres de familia y a los estudiantes en las diferentes actividades del CER, a través de escuela de padres. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-31
|  |  | Al finalizar el segundo semertre del año escolar 2025 se habrá implementado un programa integral de prevención de conflictos, enfocado en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales en la comunidad educativa. | # de actividades desarrolladas que estén incluidas en el Programa de prevención y solución de conflictos | TRIMESTRAL | Capacitacion a los estudiantes sobre el manual de convivencia | 0 |  | x |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-02-26
[6 empty] | Seguimiento al programa de prevencion y soluciones de conflicto entre estudiantes. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-11-11
GESTIÒN ACADEMICA | Se continuará con la resignificación periódicamente del manual de convivencia del Centro Educativo Rural Playas Lindas para garantizar que esté alineado con los valores institucionales, las normativas vigentes, y las necesidades de la comunidad educativa. Este proceso busca promover la participación activa de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, fomentando un entorno escolar basado en el respeto, la equidad, la inclusión y la resolución pacífica de conflictos. | Resignificar el manual de convivencia del Centro Educativo Rural Playas Lindas a través de un proceso participativo que refleje las características y necesidades del contexto escolar, garantizando su aplicabilidad y efectividad como herramienta para promover una convivencia armónica y democrática. | Al cierre del año 2025, actualizar y publicar el nuevo manual de convivencia para el Centro Educativo Rural Playas Lindas, logrando que al menos el 80% de la comunidad educativa participe activamente en su construcción y que el 100% de los miembros conozca y comprenda sus contenidos una vez implementado. | Nivel de Participación y Apropiación del Manual de Convivencia Resignificado | TRIMESTRAL | Diseñar y emplear herramientas como listas de chequeo, rúbricas y cuestionarios para recopilar información sobre la percepción y uso del manual de convivencia actual. Estos instrumentos permitirán observar e identificar fortalezas, debilidades y áreas de mejora desde un enfoque participativo y contextualizado. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-01-14
[6 empty] | Crear un equipo interdisciplinario con representantes de la comunidad educativa que lideren el proceso de actualización del manual, asegurando la representación de todas las voces. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-04-24
[6 empty] | Organizar talleres pedagógicos y colaborativos para revisar, discutir y proponer ajustes al manual de convivencia, integrando temáticas como la Cátedra de Paz, derechos humanos y estrategias para la resolución pacífica de conflictos. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-01-14
[6 empty] | Socializar el borrador del manual actualizado con toda la comunidad educativa, recibir retroalimentación y realizar ajustes antes de su aprobación oficial. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-09-28 | 2025-01-10
[6 empty] | Publicar el nuevo manual en formatos accesibles, dotar de material didactico, organizar jornadas de capacitación para que todos los miembros de la comunidad educativa comprendan sus contenidos, y monitorear su aplicación en el contexto escolar. | $6,000,000 |  | x |  |  |  | 2025-07-12 | 2025-01-15
| Fortalecer la gestión académica en el Centro Educativo Rural Playas Lindas mediante la capacitación docente y la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras, con el objetivo de responder a las necesidades específicas de la población estudiantil rural y mejorar su calidad educativa, a travez de la formación integral y PI | Potenciar la gestión académica del Centro Educativo Rural Playas Lindas a través de la formación docente y la aplicación de metodologías educativas innovadoras, que promuevan un aprendizaje significativo y contextualizado en los estudiantes, ASÍ COMO LOS CENTROS DE INTERÉS | Capacitar al 100% al personal docente en al menos dos estrategias pedagógicas innovadoras contextualizadas antes de noviembre 2025, e implementar dichas estrategias en el 80% de las aulas del centro educativo durante el primer año. | Porcentaje de Docentes Capacitados e Implementación de Estrategias Innovadoras y desarrollo de los proyectos FI y PI | TRIMESTRAL | Realizar encuestas, entrevistas y observaciones para identificar las necesidades de formación docente y las áreas prioritarias de mejora en la gestión académica. Y desarrollar los proyectos FI y PI | $ 8,000,000 |  | x |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-04-14
GESTIÒN ADMINISTRATIVA | El centro educativo rural playas lindas cuenta con recursos de gratuida | Mejoramiento de la planta física en las sedes y Estabalecer alianzas estratègicas con entidades gubernamentales y no gubernamentales para gestionar la adquisiciòn de equipos para el aprendizaje y garantizar su mantenimiento adecuado con el fin de mejorar la calidad de la educaciòn en el centro educativo. | Al finalizar el año 2025, el Centro Educativo contarà con equipos y recursos tecnològicos y actualizados y necesarios para el aprendizaje, garantizando una experiencia educativa de calidad para todos los estudiantes, así como el mejoramiento de la planta física como cubiertas pintura pisos etc | Manejo y mantenimiento de equipos y recursos educativos, así como la restauración y mejoramiento de planta física. | TRIMESTRAL | Elaborar un instructivo preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. Y mejoramiento de la planta fisica de las 18 sedes y 4 canchas de futbol | $17,000,000 | x |  |  |  |  | 2025-09-20 | 2025-10-24
[6 empty] | Dar a conocer el instructivo preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el Aprendizaje con el grupo de docentes, directivos del centro educativo. Dotación de televisores y parlantes para cuatro aulas de clases, una impresora y un PC LAPTON | $10,000,000 |  | x |  |  |  | 2025-06-08 | 2025-11-23
[6 empty] | Realización de acta de entrega a docentes de materiales de construcción para ser socializada en cada sede educativa. Y la mano de obra en cada sede | $ 8,000,000 |  | x |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-11-27
| El Centro Educativo Rural Playas Lindas carece de una plataforma digital interactiva que apoye el proyecto Incitamentum. Esto limita el acceso de los estudiantes y la comunidad educativa a recursos, herramientas y espacios de colaboración diseñados para fomentar el desarrollo de habilidades emprendedoras, creativas y de innovación. | Diseñar e implementar una plataforma digital interactiva para el proyecto Incitamentum, que facilite el acceso a recursos educativos, herramientas prácticas y espacios virtuales de colaboración para potenciar habilidades emprendedoras y creativas en los estudiantes y la comunidad educativa. | Implementar la plataforma digital interactiva del proyecto Incitamentum antes de finalizar el año escolar 2025, logrando que al menos el 70% de los estudiantes y el 50% de los padres de familia la utilicen activamente. | Tasa de Uso y Participación en la Plataforma Digital de Incitamentum | TRIMESTRAL | Realizar encuestas y talleres participativos con estudiantes, docentes y padres para identificar las necesidades tecnológicas y pedagógicas del proyecto Incitamentum. | $ 100,000,00 | x |  |  |  |  | 2025-09-27 | 2025-11-28
GESTIÓN COMUNITARIA | Fortalecer la participación activa de la comunidad educativa en los procesos institucionales mediante estrategias que promuevan la corresponsabilidad, el trabajo colaborativo y el sentido de pertenencia, para contribuir al desarrollo integral del Centro Educativo Rural Playas Lindas. | Fomentar la integración y participación activa de la comunidad educativa y las familias en las actividades y proyectos institucionales, fortaleciendo el tejido social y el sentido de pertenencia hacia el Centro Educativo Rural Playas Lindas. | Lograr que al finalizar el año escolar 2025, el 80% de las familias participen en al menos una actividad comunitaria organizada por el Centro Educativo Rural Playas Lindas. | Porcentaje de Participación Activa de la Comunidad Educativa | TRIMESTRAL | Integrar un grupo de representantes de la comunidad educativa que promueva y coordine actividades de integración y colaboración entre el centro educativo y la comunidad. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-02-28
[6 empty] | Planificar eventos como ferias educativas, días de limpieza comunitaria, campañas de reforestación, y actividades culturales que fomenten la integración y el trabajo colectivo. | $10,000,00 | x |  |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-31
[6 empty] | Realizar sesiones sobre temas como apoyo escolar en casa, y valores comunitarios para fortalecer la relación entre las familias y el centro educativo. | $ 15,000,00 | [5 empty] | 2025-05-15 | 2025-11-06
[6 empty] | Crear un espacio donde los miembros de la comunidad puedan ofrecer su tiempo, habilidades o recursos para apoyar actividades escolares y comunitarias. | $10,000,00 | x |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-11-07
| El CER coloca a disposicion de la comunidad algunos de los recursos fisicos ya que nuestras sedes no cuenta con espacios adecuados y amplios para las diversas actividades. | Lograr el desarrollo y apropiación por parte de la comunidad de un protocolo del préstamo de ciertos espacios de la planta física y de los medios como programas de extensión a la comunidad. | En el año 2025 el CER playas Lindas, habrá elaborado el inventario de la institución, en especial de las instalaciones objeto de préstamo, el cual se ha evaluado permanentemente. | Documento ruta y asignación de responsabilidad | TRIMESTRAL | Realizar acompañamiento a la comunidad para el prestamos de las intalaciones de la sede para su respectivo uso. | $ 30,000,00 |  | x |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-09-23
[6 empty] | Dar charlas a la comunidad del cuidado de la planta fisica y de los medio para mantenerla en un buen estado . | $25,000,00 |  | x |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-11-22
|  |  | Finalizado el 2025 se tendrá un inventario general de las instalaciones objeto de préstamo por la institución, el cual ha sido socalizado con todos los integrantes de la comunidad educativa. | Lista de chequeo construida | TRIMESTRAL | Realizar acta para constar el horario establecido y el uso de la planta fisica | $10,000,0 | x |  |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-11-23
[6 empty] | acuerdos de docente con la comunidad para dejar la planta fisica en orden las cosas utilizadas. | $5,000,00 | x |  |  |  |  | 2025-05-10 | 2025-11-24