## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254206001102
Dirección | CORREGIMIENTO LA TRINIDAD |  | Municipio |  | CONVENCION
Correo electronico | ierluiseduardoperez@gmail.com |  | Telefono |  | 3115404729
Rectora o Directora | MAGALI JACOME TORRADO |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDITH YOHANA CAMPO QUINTERO |  | LIDER |  | johacampi04@hotmail.com
MAGALY YURLEY MEZA TORRADO |  | LIDER |  | magalymeza3105@gmail.com
MAIRENA BAYONA SANTIAGO |  | LIDER |  | maibs2229@gmail.com
DIEGO HERNANDO JAIMES OJEDA |  | LIDER |  | diego880324@hotmail.com
JUDY ALEJANDRA CHINCHILLA |  | DOCENTE |  | jaleja1306@hotmail.com
EDUAR CAMILO DURAN NAVARRO |  | DOCENTE |  | ecduran3@gmail.com
IVONNE MARCELA CONTRERAS CRISTANCHO |  | DOCENTE |  | ivonnecontreras06@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MAGALY YURLEY MEZA TORRADO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JUDY ALEJANDRA CHINCHILLA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
EDITH YOHANA CAMPO QUINTERO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
IVONNE MARCELA CONTRERAS CRISTANCHO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
DIEGO HERNANDO JAIMES OJEDA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
MAIRENA BAYONA SANTIAGO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
EDUAR CAMILO DURAN NAVARRO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA

## PMI GESTIÓN ADMINISTRATIVA2025
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ |  |  |  |  | Municipio: |  |  | CONVENCIÓN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
ELABORAR EL ARCHIVO ACADEMICO DIGITAL Y FISICO DESDE EL AÑO 2020 PARA DISPONER OPORTUNAMENTE DE LA INFORMACIÓN DEL EDUCANDO | AL FINALIZAR EL AÑO 2025 SE RECOPILARA EL 80% DEL ARCHIVO FISICO DE LOS ESTUDIANTES DEL LA IER LUIS EDUARDO PEREZ | DOCUMENTACIÓN FISICA DE LOS ESTUDIANTES | 95% | 14 al 18 de Abril | 15% | 6 al 10 de Octubre | 30% | 24 al 28 de Noviembre | 50% | Se realizaron las respectivas reuniones con los docentes de la institucion en las cuales se le dio a conocer las fechas en las que debian entregar a la docente encargada la carpeta con los respectivos documentos. | en ejecución
| A MEDIADOS DEL AÑO 2025 SE SISTEMATIZARA EL 80 % DEL ARCHIVO ACADEMICO INSTITUCIONAL. | SISTEMATIZACIÓN DEL ARCHIVO ACADÉMICO | 85% | 15 al 18 de Abril | 20% | 6 al 10 de Octubre | 20% | 24 al 28 de Noviembre | 45% | No se ha cumplido a cabalidad la sistematizacion ya que en este año solamente se ha recibido una capacitacion sobre la plataforma de la institucion y en la mayoria de las sedes no se cuentan con puntos wifi lo cual no permite que el docente trabaje en este aspecto. | en ejecución
REALIZAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA E INCLUIRLO EN EL PEI | AL FINALIZAR EL AÑO 2025 SE REALIZARÁ REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CREADO EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA. | IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA PLANTA FÍSICA DEL EE Y SUS SEDES. CONSOLIDAR LAS NECESIDADES DE LA SEDE PRINCIPAL Y SUS SEDES ANEXAS. DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA SUPLIR LAS NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 95% | 16 al 18 de Abril | 50% | 6 al 10 de Octubre | 20% | 24 al 28 de Noviembre | 25% | se cuenta con la visita del rector a las sedes educativas en las cuales por medio de reuniones se les ha manifestado las necesidades de cada sede y se ha enviado oficios con dichas necesidades a los integrantes de la gestión administrativa con el fin de articular estas necesidades en el proyecto de mantenimiento de la planta fisica | en ejecución
| REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA SENSIBILIZAR A LOS ESTUDIANTES | MEJORA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PARA ESTIMULAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL CUIDADO DE SU EE | 95% | 17 al 18 de Abril | 50% | 6 al 10 de Octubre | 20% | 24 al 28 de Noviembre | 25% | En las diferentes reuniones escolares se socializa y se concientiza a la comunidad educativa sobre la importancia de cuidar y proteger los bienes de los que goza la institución .aunque no se ha hecho por medio de folletos. | en ejecución
GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y FISICA | A FINALES DEL AÑO 2025 SE CONTARÁ CON EVIDENCIAS DE GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA | AVANCE DE GESTION EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 25% | 18 al 18 de Abril | 10% | 6 al 10 de Octubre | 7% | 24 al 28 de Noviembre | 8% | Trabajando mancomunadamente con la rectora y diferentes entidades territoriales se ha socializado proyectos para la respectiva construcción de infraestructura pero aún no se ha obtenido respuesta . | en ejecución
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## GESTION COMUNITARIA 2025
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ |  |  |  |  | Municipio |  |  | CONVENCION
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Identificar y aplicar estrategias específicas para prevenir los riesgos psicosociales en la I.E.R.Luis Eduardo Pérez, logrando un impacto medible durante en el año 2025. | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ, IDENTIFICARÁ EN UN 95% LOS RIESGOS PSICOSOCIALES DE LOS ESTUDIANTES. | Test psicosocial. | 100% | 27 al 31 de enero | 60% | 14 al 16 de abril | 60% | 6 de octubre | 60% | Reunión de docentes para socializar el test psicosocial. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 27 al 31 de enero | 60% | 6 al 9 de octubre | 60% | 15 al 17 de octubree | 60% | Aplicación del test psicosocial a los estudiantes de la I.E.R. LUIS EDUARDO PEREZ. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 27 al 31 de enero | 60% | 6 al 9 de octubre | 60% | 20 al 24 de octubre | 60% | Tabulación y análisis del test psicosocial a los estudiantes de la I.E.R. LUIS EDUARDO PEREZ. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 27 al 31 de enero | 60% | 6 al 9 de octubre | 60% | 20 al 24 de octubre | 60% | Diagnostico a los resultados obtenidos a través de la aplicación del test. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año lectivo 2025 se logrará ejecutar en un 80% los planes de prevención de riesgos psicosociales en los estudiantes de la I.E.R. Luis Eduardo Pérez. | Planes de prevención de riesgos psicosociales | 60% | 27 al 31 de enero | 60% | 6 al 9 de octubre | 60% | 20 al 24 de octubre | 60% | Socialización de la información arrojada en el diagnostico psicosocial por parte de los docentes a los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 27 al 31 de enero | 60% | 6 al 9 de octubre | 60% | 27 al 31 de octubrfe | 60% | Charla orientadora por parte de los docentes enfocada a la prevención de los riesgos psicosociales en la I.E.R. LUIS EDUARDO PEREZ. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 27 al 31 de enero | 60% | 6 al 9 de octubre | 60% | 27 al 31 de octubrfe | 60% | Asesorías y solución de inquietudes por parte de la profesional en el área psicosocial. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 27 al 31 de enero | 30% | 6 al 9 de octubre | 60% | 4 al 7 de noviembre | 60% | Recolección de información, material de trabajo y verificación de realización de las actividades. | EN EJECUCION
Identificar las necesidades básicas en primeros auxilios para la IER Luis Eduardo Pérez y ejecutar el plan de gestión de riesgos de la IER Luis Eduardo Pérez. | Identificar las necesidades básicas en primeros auxilios para la IER Luis Eduardo Pérez y ejecutar el plan de gestión de riesgos de la IER Luis Eduardo Pérez. | al finalizar el año lectivo 2025 el 90% de docentes de la institución educativa se capacitaran en la realizacion y aplicación de programas de prevencion de riesgos. | 100% | 7 al 31 de enero | 100% | 14 al 16 de abril | 100% | 6 al 9 de octubre | 100% | Encuentros con los docentes para identificar las necesidades básicas para primeros auxilios | EJECUTADO
|  |  | 100% | 7 al 31 de enero | 100% | 14 al 16 de abril | 100% | 6 al 9 de octubre | 100% | Solicitar a los docentes la señalización , con ruta de evacuación en cada sede de la IER Luis Eduardo Pérez | EJECUTADO
|  |  | 80% | 7 al 31 de enero | 80% | 14 al 16 de abril | 80% | 6 al 9 de octubre | 80% | Realización de un cronograma estipulando fechas de encuentros para recibir capacitaciones y multiplicar conicimientos adquiridos y así poder realizar programas de prevención de riesgos. | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 7 al 31 de enero | 80% | 14 al 16 de abril | 80% | 6 al 9 de octubre | 80% | Formulación y realización de programas y actividades (simulacros) para la prevención de riesgos físicos. | EN EJECUCION

## GESTION DIRECTIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ |  |  |  |  | Municipio |  |  | CONVENCION
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
CONFORMAR Y LEGALIZAR LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, TENIENDO EN CUENTA SUS FUNCIONES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ. | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ, CONTARÁ CON UN APROXIMDO DEL 90% DE LA CONFORMACION Y LEGALIZAR LA COMISIÓN DE EVALUACION Y PROMOCIÓN. | ACTA DE CONFORMACIÓN, LEGALIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACION Y PROMOCIÓN. | 90% | 19 de febrero 2025 | 20% | 15 de abril de 2025 | 30% | 7de octubre de 2025 | 50% | REUNION CON LA RECTORA Y EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA I.E.R LUIS EDUARDO PÉREZ, SOLICITANDO LA CONFORMACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. | EN EJECUCION
ASAMBLEA DEL CUERPO DOCENTE Y CONSEJO DIRECTIVO PARA LA CONFORMACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
REVISIÓN DEL SIEE, MANUAL DE CONVIVENCIA EN LOS APARTES DE COMISIÓN EVALUACION Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA LA CREACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALAUCIÓN Y PROMOCIÓN
CREACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
CREAR UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS A LOS LOGROS DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ. | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2025 LA I.E.R LUIS EDUARDO PÉREZ, TENDRÁ EN UN 100% LA POLÍTICA PARA SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS ESTABLECIDOS. | NUMERO DE DOCENTES Y ESTUDIANTE A LOS QUE SE LE REALIZA RECONOCIMIENTO | 90% | 13 de enero de 2025 | 0% | 15 de abril de 2025 | 30% | 6 al 10mde octubre
CREAR UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS A LOS LOGROS DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ. | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2025 LA I.E.R LUIS EDUARDO PÉREZ, TENDRÁ EN UN 100% LA POLÍTICA PARA SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS ESTABLECIDOS. | NUMERO DE DOCENTES Y ESTUDIANTE A LOS QUE SE LE REALIZA RECONOCIMIENTO | 90% | 13 de enero de 2025 | 0% | 15 de abril de 2025 | 30% | 6 al 10 de octubre | 40% | REVISIÓN Y AJUSTE DEL PEI EN LO REFERENTE AL RECONOCIMIENTO DE LOGROS. | EN EJECUCION
ELABORACIÓN DE DOCUMENTO ANEXO DE LA POLITICA INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL LOGRO.
APROBACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA POLÍTICA NSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL LOGRO.
FORMALIZAR EL COMITÉ DE CONVIVENCIA DE LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ, PARA MITIGAR LOS CONFLICTOS ENTRE LOS ESTUDIANTES Y FACILITAR LA RESOLUCION DE CONFLICTOS. | AL FINALIZAR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025 EL 100% LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ, CONTARÁ CON LA FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESTABLECIDO, EL CUAL EJECUTARA SUS FUNCIONES PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS. | ACTA DE FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LA INSTITICIÓN EDUCATIVA. | 100% | 13 al 17 de enro de 2025 | 30% | 16 de abril de 2025 | 30% | 8 de cotubre de 2025 | 40% | REUNION CON EL DIRECTIVO Y DOCENTE ENCARGADA DE LOS CASOS DE CONVIVENCIA EN LA INTITUCIÓN, PARA FORMALIZAR EL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y SU REGLAMENTACIÓN.
SOCIALIZAR CON LA PLANTA DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN, LA EXISTENCIA Y FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y LOS TIPOS DE FALTAS CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓN CON SU RESPECTIVA RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
APROBACIÓN Y LEGALIZACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA.
SOCIALIZACIÓN EN UN 100% CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA EXISTENCIA DE LA FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA.

## GESTION ACADEMICA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ |  |  |  |  | Municipio |  |  | CONVENCION
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Innovar las tecnicas y metodologias de estudio para fortalecer las areas y asi obtener mejores resultados en las pruebas saber. | Para el año 2024 el 80 % de los estudiantes de la IER Luis Eduardo Pérez tendrá un resultado significativo en las pruebas externas. | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | 70% | 25/03/2025 27/03/2025 | 50% | 7/10/2025 11/10/2025 | 60% | 25/11/2025 29/11/2025 | 80% | Relizar el análisis de los resultados de las pruebas externas de los estudiantes para determinar los niveles donde se encuentra la institución. | EN EJECUCION
Diseñar e implementar estrategias pedagógicas manejando un criterio colectivo. | Al finalizar el año 2024 el 90% de la I.E. realizará procesos de uniformidad en la implementación de estrategias pedagógicas en las sedes que integran la institución educativa. | Diseño e implementación de las guias de trabajo del modelo Escuela Nueva | 80% | 25/03/2025 27/03/2025 | 40% | 7/10/2025 11/10/2025 | 45% | 25/11/2025 29/11/2025 | 50% | Diseñar formatos para procesos pedagógicos uniformes. | EN EJECUCION
Aplicación de autoevaluaciones a los procesos, planes y proyectos educativos.
Realizar y ejecutar un plan de seguimiento a egresados para fortalecer el sentido de pertenencia por la institución. | Para el año 2024 la I.E.R L.E.P buscará información sobre la ubicación y las actividades que desempeñan los egresados en el ámbito laboral, obteniendo una participación e integración con la institución. | Seguimiento a los egresados | 50% | 25/03/2025 27/03/2025 | 25% | 7/10/2025 11/10/2025 | 30% | 25/11/2025 29/11/2025 | 40% | Organizar una base de datos de los egresados desde el año 2016 (primera promocion del grado 11) hasta la actualidad. | En ejecución