## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2019-04-17 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL HONDURAS MOTILONIA |  |  | 2023
|  |  | Código DANE |  | 254206001030
Dirección | Vereda Honduras Motilonia |  | Municipio |  | Convención
Correo electronico | cer_hondurasmotilonia@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3134877752
Rector o Director | ALFREDO BOHORQUEZ NIÑO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
YEISON STIVEN SEPULVEDA |  | LIDER GESTION DIRECTIVA
GUSTAVO RAFAEL GUERRA |  | LIDERGESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NATALY LUCIA RIVERA MORA |  | LIDER GESTION ACADEMICA
YORMAN GARCIA TARAZONA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | yormangarciat@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YEISON STIVEN SEPULVEDA |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | DIRECTIVA
GUSTAVO RAFAEL GUERRA |  | LIDERGESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | ADIMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NATALY LUCIA RIVERA MORA |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | ACADEMICA
YORMAN GARCIA TARAZONA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2020-05-12 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Rural Honduras Motilonia
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Débil articulación entre la misión, visión y principios con la práctica pedagógica y el PEI. | Fortalecer la apropiación y aplicación de la misión, visión y principios institucionales en la comunidad educativa. | Lograr que un gran porcentaje de las sedes integren el PEI en su práctica pedagógica. | Porcentaje de sedes con evidencias de apropiación del PEI. |  | Socialización del PEI, revisión anual de misión y visión, inclusión en planes de aula y actas pedagógicas. | 0 | x |  |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-12-01 | RECTOR Y DOCENTES
DIRECTIVA | Funcionamiento limitado de algunos órganos de gobierno escolar por falta de capacitación y seguimiento. | Garantizar el ejercicio efectivo de los consejos y comités institucionales. | Activar y capacitar en gran porcentaje los órganos del gobierno escolar. | Número de órganos activos con actas y planes de trabajo. |  | Jornadas de capacitación, elaboración de cronogramas, seguimiento a compromisos y registro en actas. | 0 | x |  |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-12-01 | RECTOR Y DOCENTES
DIRECTIVA | Insuficiente seguimiento a las falencias individuales de los estudiantes y a los planes de apoyo. | Fortalecer el acompañamiento académico y la atención a la diversidad. | Implementar planes de apoyo para estudiantes con dificultades. | Porcentaje de estudiantes con plan de apoyo y seguimiento. |  | Aplicación de planes de apoyo, análisis de resultados académicos, simulacros y reuniones pedagógicas. | 0 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-12-01 | RECTOR Y DOCENTES
DIRECTIVA | Infraestructura inadecuada y falta de conectividad que limita los ambientes de aprendizaje. | Mejorar las condiciones de infraestructura y avanzar en la gestión del acceso a internet. | Gestionar recursos para aulas, infraestructura básica y conectividad. | Número de gestiones realizadas y avances obtenidos. |  | Radicación de oficios, proyectos y solicitudes ante Secretaría de Educación, alcaldía y entidades aliadas. | 0 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-12-01 | RECTOR Y DOCENTES | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA
[21 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE
[6 empty] | DETERMINAR LAS CAUSAS DEL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES A TRAVES DE LOS RESULTADOS DE LOS INFORMES ACADEMICOS. | 0 | x |  |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-12-01 | RECTOR Y DOCENTES
DISEÑAR ACTIVIDADES ESPECIFICAS SOBRE TEMAS DONDE LOS ESTUDIANTES PRESENTEN MAYORES DIFICULTADES.
FIRMAR ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DONDE SE ESTABLEZCA COMPROMISoS DE ESTUDIO Y APOYO.
MANTENER A LOS PADRES INFORMADOS SOBRE LOS AVANCES YA SEAN POSITIVOS O NEGATIVOS.
[6 empty] | DETERMINAR LA BASE EXTRUCTURAL DE LAS PRUEBAS EXTERNAS | 0 | x |  |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-12-01 | RECTOR Y DOCENTES
DISEÑAR, ELABORAR EL EIMPIEMENTAR TALLERES DE LAS COMPETENCIAS EVALUABLES DE LAS PRUEBAS EXTERNAS.
[6 empty] | MOTIVAR DESDE LOS PROYECTOS DE VIDA EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA INSTITUCIÓN DE LA CUAL FUERON EGRESADOS. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-12-01 | RECTOR Y DOCENTES
CREAR ESPACIOS PARA FOMENTAR LA CONEXIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS EXALUMNOS.
[21 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Inducción | Lograr que el 80% de los docentes de las sedes educativas de la I.E.R Honduras Motilonia realicen actividades mancomunados de inducción a los estudiantes nuevos para la vigencia del año lectivo 2023 | Para el primer semestre del año 2023 la I.E.R Honduras Motilonia, realizará actividades de inducción a los estudiantes nuevos que lleguen a nuestra institución. | Realización de actividades de inducción |  | 1. Identificación de las principales actividades lúdicas de integración de estudiantes y profesores. | [5 empty] | * | 2023-01-16 | 2023-01-20 | John Eiver Duarte Roa
2. Reunión con los docentes en dónde se socialicen las actividades lúdicas de integración
3. Elaboración del material necesario para la ejecución de dicha actividad.
4. Realizar una evaluación de la actividad lúdica realizada
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Formación y capacitación | Lograr que para el año lectivo 2023 los docentes de la I.E.R Honduras Motilonia asistan a capacitaciones que les ayuden a mejorar su proceso académico. | Para el primer semestre del año lectivo 2023, la I. E.R Honduras Motilonia realizará capacitaciones para mejoramiento académico e institucional | Proceso de formación y capacitación académico |  | 1. Identificar las principales necesidades de los docentes en cuanto a falencias de capacitación académica | [5 empty] | * | 2023-01-16 | 2023-11-20 | Director y docentes
2. Realizar reunión con los docentes para socializar las principales necesidades de capacitación
3. Elegir a los docentes que realizaran las capacitaciones para luego socializarlas a los docentes y comunidad educativa
4. Realizar la evaluación y encontrar las ventajas y desventajas de las capacitaciones realizadas en el año lectivo 2022
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Archivo académico | organizar sistemáticamente el archivo académico | Al finalizar el segundo semetre delaño lectivo 2023, la institución contará con un archivo organizado. | el 70% de las sedes educativas tendrán organizado su archivo académico. |  | Capacitación a la planta docente sobre organización sistematica de archivo. Organización del archivo sistemáticamente de cada una de las sedes educativas | 2 | x |  | x |  |  | 2023-02-16 | 2023-10-26 | Director y docentes
| Boletines de calificaciones | Mejorar el diseño de los boletines académicos acordes a las exigencias de institución educativa | Al finalizar el primer semestre del 2023, se contará con diseño pertinente de los boletines de calificaciones. | En un 80% de las sedes educativas entregará boletines con el nuevo formato para mejoramiento institucional. |  | Diseño de plantilla para boletines de calificaciones. socializacion y aprobación de formato de boletines de calificaciones por el consejo directivo. | 100 | x |  | x |  |  | 2023-02-13 | 2023-11-20 | director, docentes y consejo directivo.
COMUNITARIA | Implementacion de la escuela de padres. | Establecer la escuela de padres a través de talleres con el fin de atender las necesidades educativas que imperan en la población vulnerable de nuestra comunidad Educativa. | Al finalizar el año 2023 se desarrollará la escuela de padres en todas las sedes en un 100%. | Establecimiento de la escuela de padres. |  | Organización del comité de escuela de padres. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES
[6 empty] | Elaboración del plan de acción. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES
[6 empty] | Hacer evaluación y seguimiento. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES
[6 empty] | Ejecución del plan de acción. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES
[13 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30
COMUNITARIA | Implementar mecanismos para evaluar el papel y el funcionamiento de la asociación y el consejo de padres de familia. | Implementar mecanismos de evaluación del papel y el funcionamiento de la asociación y el consejo de padres de familia. | A noviembre de 2023 se socializará el 100% de la gestión realizada por la asociación y el consejo de Padres | No. Actividades gestionadas y cumplidas / No. De actividades programadas |  | Acompañamiento permanente por parte del rector. a los padres de familia que forman parte de la asociación y el consejo de padres. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES
[6 empty] | Propiciar la participación activa de la asamblea y el consejo de padres. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES
[6 empty] | Capacitación en liderazgo, participación ciudadana y ejecución de proyectos. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de cada una de las actividades propuestas en el plan de acción. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES
COMUNITARIA | Ausencia de programas de desarrollo de habilidades sociemocionales para prevenir riesgos en estudiantes. | Diseñar, socializar e implementar un proyecto Institucional enfocado a la Gestión, prevención y mitigación de Riesgo Psicosociales. | Vincular el 80% de la población vulnerable a riesgos psicosociales enfocado al Proyecto de Gestión, prevención y mitigación de Riesgo Psicosociales | No. de estudiantes beneficiados con el proyecto / número total de estudiantes. |  | Diseño del proyecto institucional continúo, con objetivos y metodologías claras y funcionales. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES
[6 empty] | Establecer convenios con diferentes entidades públicas, promoviendo estilos de vida saludable (alimentación, uso adecuado del tiempo libre, prevención de enfermedads) | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES
[6 empty] | Socialización del proyecto. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES
COMUNITARIA | Gestionar y presupuestar recursos para realizar la compra de insumos medicos básicos. | Mejorar la capacidad de respuesta ante accidentes leves de los estudiantes en la institución. | Al finalizar el año 2023 la institución habrá adquirido los insumos medicos necesarios para atencion de riesgos fisicos de los NNJA en un 100% de las sedes educativas. | Compra de insumos médicos básicos de atención. |  | Focalizar los sitios donde se van a colocar las botiquines. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA
[6 empty] | Convocar reunión con el comité de compras para la consecución de los insumos básicos atención a accidentes. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES | [5 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE
[6 empty] | Asignar la persona que estará a cargo de manejo de los botiquines. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30 | RECTOR Y DOCENTES | [5 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE
[21 empty] | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | [6 empty] | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | [6 empty] | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | [6 empty] | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | [6 empty] | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | [6 empty] | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | [6 empty] | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | [6 empty] | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | [6 empty] | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | [6 empty] | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | [6 empty] | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA
[21 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE
[16 empty] | CAPACITACION A DOCENTES DEL CER | ASISTIR A LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTAN DE LA SED - Y LAS QUE DESIGNE EL DIRECTOR DEL CER LA COLONIA EN EL AÑO 2019 | EN EL AÑO 2019 SE GESTIONARA ANTE LA SED, CAPACITACIONES DE ACTUALIZACION EDUCATIVA PARA LOS DOCENTES DEL CER. | DOCENTES QUE ASISTEN A CAPACITACIONES | TRIMESTRAL | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CAPACITACION A DOCENTES DEL CER | ASISTIR A LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTAN DE LA SED - Y LAS QUE DESIGNE EL DIRECTOR DEL CER LA COLONIA EN EL AÑO 2019 | EN EL AÑO 2019 SE GESTIONARA ANTE LA SED, CAPACITACIONES DE ACTUALIZACION EDUCATIVA PARA LOS DOCENTES DEL CER. | DOCENTES QUE ASISTEN A CAPACITACIONES | TRIMESTRAL | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CAPACITACION A DOCENTES DEL CER | ASISTIR A LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTAN DE LA SED - Y LAS QUE DESIGNE EL DIRECTOR DEL CER LA COLONIA EN EL AÑO 2019 | EN EL AÑO 2019 SE GESTIONARA ANTE LA SED, CAPACITACIONES DE ACTUALIZACION EDUCATIVA PARA LOS DOCENTES DEL CER. | DOCENTES QUE ASISTEN A CAPACITACIONES | TRIMESTRAL | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CAPACITACION A DOCENTES DEL CER | ASISTIR A LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTAN DE LA SED - Y LAS QUE DESIGNE EL DIRECTOR DEL CER LA COLONIA EN EL AÑO 2019 | EN EL AÑO 2019 SE GESTIONARA ANTE LA SED, CAPACITACIONES DE ACTUALIZACION EDUCATIVA PARA LOS DOCENTES DEL CER. | DOCENTES QUE ASISTEN A CAPACITACIONES | TRIMESTRAL | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CAPACITACION A DOCENTES DEL CER | ASISTIR A LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTAN DE LA SED - Y LAS QUE DESIGNE EL DIRECTOR DEL CER LA COLONIA EN EL AÑO 2019 | EN EL AÑO 2019 SE GESTIONARA ANTE LA SED, CAPACITACIONES DE ACTUALIZACION EDUCATIVA PARA LOS DOCENTES DEL CER. | DOCENTES QUE ASISTEN A CAPACITACIONES | TRIMESTRAL | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CAPACITACION A DOCENTES DEL CER | ASISTIR A LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTAN DE LA SED - Y LAS QUE DESIGNE EL DIRECTOR DEL CER LA COLONIA EN EL AÑO 2019 | EN EL AÑO 2019 SE GESTIONARA ANTE LA SED, CAPACITACIONES DE ACTUALIZACION EDUCATIVA PARA LOS DOCENTES DEL CER. | DOCENTES QUE ASISTEN A CAPACITACIONES | TRIMESTRAL | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CAPACITACION A DOCENTES DEL CER | ASISTIR A LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTAN DE LA SED - Y LAS QUE DESIGNE EL DIRECTOR DEL CER LA COLONIA EN EL AÑO 2019 | EN EL AÑO 2019 SE GESTIONARA ANTE LA SED, CAPACITACIONES DE ACTUALIZACION EDUCATIVA PARA LOS DOCENTES DEL CER. | DOCENTES QUE ASISTEN A CAPACITACIONES | TRIMESTRAL | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CAPACITACION A DOCENTES DEL CER | ASISTIR A LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTAN DE LA SED - Y LAS QUE DESIGNE EL DIRECTOR DEL CER LA COLONIA EN EL AÑO 2019 | EN EL AÑO 2019 SE GESTIONARA ANTE LA SED, CAPACITACIONES DE ACTUALIZACION EDUCATIVA PARA LOS DOCENTES DEL CER. | DOCENTES QUE ASISTEN A CAPACITACIONES | TRIMESTRAL | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CAPACITACION A DOCENTES DEL CER | ASISTIR A LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTAN DE LA SED - Y LAS QUE DESIGNE EL DIRECTOR DEL CER LA COLONIA EN EL AÑO 2019 | EN EL AÑO 2019 SE GESTIONARA ANTE LA SED, CAPACITACIONES DE ACTUALIZACION EDUCATIVA PARA LOS DOCENTES DEL CER. | DOCENTES QUE ASISTEN A CAPACITACIONES | TRIMESTRAL | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CAPACITACION A DOCENTES DEL CER | ASISTIR A LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTAN DE LA SED - Y LAS QUE DESIGNE EL DIRECTOR DEL CER LA COLONIA EN EL AÑO 2019 | EN EL AÑO 2019 SE GESTIONARA ANTE LA SED, CAPACITACIONES DE ACTUALIZACION EDUCATIVA PARA LOS DOCENTES DEL CER. | DOCENTES QUE ASISTEN A CAPACITACIONES | TRIMESTRAL | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CAPACITACION A DOCENTES DEL CER | ASISTIR A LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTAN DE LA SED - Y LAS QUE DESIGNE EL DIRECTOR DEL CER LA COLONIA EN EL AÑO 2019 | EN EL AÑO 2019 SE GESTIONARA ANTE LA SED, CAPACITACIONES DE ACTUALIZACION EDUCATIVA PARA LOS DOCENTES DEL CER. | DOCENTES QUE ASISTEN A CAPACITACIONES | TRIMESTRAL | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE
[21 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-04-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-04-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-04-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-04-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-04-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-04-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-04-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-04-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-04-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-04-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-04-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[21 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | JAIME RODRIGUEZ
[21 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-11-29 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-11-29 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-11-29 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-11-29 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-11-29 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-11-29 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-11-29 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-11-29 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-11-29 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-11-29 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-11-29 | LEONCIO JAIMES
[18 empty] | PRESENTAR INFORME SOBRE LA CAPACITACION RECIBIDA, LA TEMATICA Y COMO SE PUEDE APLICAR EN CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER | PLAN DE MEJORAMIENTO EN BASE A CAPACITACIONES Y AVANCE EDUCATIVO | TRIMESTRAL | GESTIONAR CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | PRESENTAR INFORME SOBRE LA CAPACITACION RECIBIDA, LA TEMATICA Y COMO SE PUEDE APLICAR EN CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER | PLAN DE MEJORAMIENTO EN BASE A CAPACITACIONES Y AVANCE EDUCATIVO | TRIMESTRAL | GESTIONAR CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | PRESENTAR INFORME SOBRE LA CAPACITACION RECIBIDA, LA TEMATICA Y COMO SE PUEDE APLICAR EN CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER | PLAN DE MEJORAMIENTO EN BASE A CAPACITACIONES Y AVANCE EDUCATIVO | TRIMESTRAL | GESTIONAR CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | PRESENTAR INFORME SOBRE LA CAPACITACION RECIBIDA, LA TEMATICA Y COMO SE PUEDE APLICAR EN CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER | PLAN DE MEJORAMIENTO EN BASE A CAPACITACIONES Y AVANCE EDUCATIVO | TRIMESTRAL | GESTIONAR CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | PRESENTAR INFORME SOBRE LA CAPACITACION RECIBIDA, LA TEMATICA Y COMO SE PUEDE APLICAR EN CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER | PLAN DE MEJORAMIENTO EN BASE A CAPACITACIONES Y AVANCE EDUCATIVO | TRIMESTRAL | GESTIONAR CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | PRESENTAR INFORME SOBRE LA CAPACITACION RECIBIDA, LA TEMATICA Y COMO SE PUEDE APLICAR EN CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER | PLAN DE MEJORAMIENTO EN BASE A CAPACITACIONES Y AVANCE EDUCATIVO | TRIMESTRAL | GESTIONAR CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | PRESENTAR INFORME SOBRE LA CAPACITACION RECIBIDA, LA TEMATICA Y COMO SE PUEDE APLICAR EN CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER | PLAN DE MEJORAMIENTO EN BASE A CAPACITACIONES Y AVANCE EDUCATIVO | TRIMESTRAL | GESTIONAR CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | PRESENTAR INFORME SOBRE LA CAPACITACION RECIBIDA, LA TEMATICA Y COMO SE PUEDE APLICAR EN CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER | PLAN DE MEJORAMIENTO EN BASE A CAPACITACIONES Y AVANCE EDUCATIVO | TRIMESTRAL | GESTIONAR CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | PRESENTAR INFORME SOBRE LA CAPACITACION RECIBIDA, LA TEMATICA Y COMO SE PUEDE APLICAR EN CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER | PLAN DE MEJORAMIENTO EN BASE A CAPACITACIONES Y AVANCE EDUCATIVO | TRIMESTRAL | GESTIONAR CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | PRESENTAR INFORME SOBRE LA CAPACITACION RECIBIDA, LA TEMATICA Y COMO SE PUEDE APLICAR EN CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER | PLAN DE MEJORAMIENTO EN BASE A CAPACITACIONES Y AVANCE EDUCATIVO | TRIMESTRAL | GESTIONAR CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | PRESENTAR INFORME SOBRE LA CAPACITACION RECIBIDA, LA TEMATICA Y COMO SE PUEDE APLICAR EN CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER | PLAN DE MEJORAMIENTO EN BASE A CAPACITACIONES Y AVANCE EDUCATIVO | TRIMESTRAL | GESTIONAR CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES
[21 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ASISTIR A CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[21 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 100000 | x | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES
[21 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-05-17 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-05-17 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-05-17 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-05-17 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-05-17 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-05-17 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-05-17 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-05-17 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-05-17 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-05-17 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | FORMATO DE INFORME DILIGENCIADO | 100000 | x | 2019-11-22 | 2019-05-17 | JAIME RODRIGUEZ
[16 empty] | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA Y ACADEMICA | PROCESO DE MATRICULA, ARCHIVO | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MATRICULA, SEGÚN LOS CRITERIOS ADOPTADOS POR EL CER | PROCESO MATRICULAS 2019 | TRIMESTRAL | REVISION DE DOCUMENTOS Y PROCESOS DE MATRICULA 2018 - 2019 | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA Y ACADEMICA | PROCESO DE MATRICULA, ARCHIVO | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MATRICULA, SEGÚN LOS CRITERIOS ADOPTADOS POR EL CER | PROCESO MATRICULAS 2019 | TRIMESTRAL | REVISION DE DOCUMENTOS Y PROCESOS DE MATRICULA 2018 - 2019 | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA Y ACADEMICA | PROCESO DE MATRICULA, ARCHIVO | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MATRICULA, SEGÚN LOS CRITERIOS ADOPTADOS POR EL CER | PROCESO MATRICULAS 2019 | TRIMESTRAL | REVISION DE DOCUMENTOS Y PROCESOS DE MATRICULA 2018 - 2019 | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA Y ACADEMICA | PROCESO DE MATRICULA, ARCHIVO | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MATRICULA, SEGÚN LOS CRITERIOS ADOPTADOS POR EL CER | PROCESO MATRICULAS 2019 | TRIMESTRAL | REVISION DE DOCUMENTOS Y PROCESOS DE MATRICULA 2018 - 2019 | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA Y ACADEMICA | PROCESO DE MATRICULA, ARCHIVO | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MATRICULA, SEGÚN LOS CRITERIOS ADOPTADOS POR EL CER | PROCESO MATRICULAS 2019 | TRIMESTRAL | REVISION DE DOCUMENTOS Y PROCESOS DE MATRICULA 2018 - 2019 | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA Y ACADEMICA | PROCESO DE MATRICULA, ARCHIVO | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MATRICULA, SEGÚN LOS CRITERIOS ADOPTADOS POR EL CER | PROCESO MATRICULAS 2019 | TRIMESTRAL | REVISION DE DOCUMENTOS Y PROCESOS DE MATRICULA 2018 - 2019 | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA Y ACADEMICA | PROCESO DE MATRICULA, ARCHIVO | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MATRICULA, SEGÚN LOS CRITERIOS ADOPTADOS POR EL CER | PROCESO MATRICULAS 2019 | TRIMESTRAL | REVISION DE DOCUMENTOS Y PROCESOS DE MATRICULA 2018 - 2019 | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA Y ACADEMICA | PROCESO DE MATRICULA, ARCHIVO | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MATRICULA, SEGÚN LOS CRITERIOS ADOPTADOS POR EL CER | PROCESO MATRICULAS 2019 | TRIMESTRAL | REVISION DE DOCUMENTOS Y PROCESOS DE MATRICULA 2018 - 2019 | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA Y ACADEMICA | PROCESO DE MATRICULA, ARCHIVO | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MATRICULA, SEGÚN LOS CRITERIOS ADOPTADOS POR EL CER | PROCESO MATRICULAS 2019 | TRIMESTRAL | REVISION DE DOCUMENTOS Y PROCESOS DE MATRICULA 2018 - 2019 | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA Y ACADEMICA | PROCESO DE MATRICULA, ARCHIVO | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MATRICULA, SEGÚN LOS CRITERIOS ADOPTADOS POR EL CER | PROCESO MATRICULAS 2019 | TRIMESTRAL | REVISION DE DOCUMENTOS Y PROCESOS DE MATRICULA 2018 - 2019 | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA Y ACADEMICA | PROCESO DE MATRICULA, ARCHIVO | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MATRICULA, SEGÚN LOS CRITERIOS ADOPTADOS POR EL CER | PROCESO MATRICULAS 2019 | TRIMESTRAL | REVISION DE DOCUMENTOS Y PROCESOS DE MATRICULA 2018 - 2019 | 100000 | x | 2019-01-21 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[21 empty] | ARCHIVO DE FOLIOS DE ,ATRICULA | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-06-06 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | ARCHIVO DE FOLIOS DE ,ATRICULA | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-06-06 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | ARCHIVO DE FOLIOS DE ,ATRICULA | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-06-06 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | ARCHIVO DE FOLIOS DE ,ATRICULA | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-06-06 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | ARCHIVO DE FOLIOS DE ,ATRICULA | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-06-06 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | ARCHIVO DE FOLIOS DE ,ATRICULA | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-06-06 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | ARCHIVO DE FOLIOS DE ,ATRICULA | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-06-06 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | ARCHIVO DE FOLIOS DE ,ATRICULA | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-06-06 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | ARCHIVO DE FOLIOS DE ,ATRICULA | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-06-06 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | ARCHIVO DE FOLIOS DE ,ATRICULA | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-06-06 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | ARCHIVO DE FOLIOS DE ,ATRICULA | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-06-06 | LEONCIO JAIMES
[21 empty] | SOCUALIZACION DEL PROCESO DE MATRICULA 2019 | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-07-26 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | SOCUALIZACION DEL PROCESO DE MATRICULA 2019 | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-07-26 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | SOCUALIZACION DEL PROCESO DE MATRICULA 2019 | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-07-26 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | SOCUALIZACION DEL PROCESO DE MATRICULA 2019 | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-07-26 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | SOCUALIZACION DEL PROCESO DE MATRICULA 2019 | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-07-26 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | SOCUALIZACION DEL PROCESO DE MATRICULA 2019 | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-07-26 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | SOCUALIZACION DEL PROCESO DE MATRICULA 2019 | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-07-26 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | SOCUALIZACION DEL PROCESO DE MATRICULA 2019 | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-07-26 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | SOCUALIZACION DEL PROCESO DE MATRICULA 2019 | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-07-26 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | SOCUALIZACION DEL PROCESO DE MATRICULA 2019 | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-07-26 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | SOCUALIZACION DEL PROCESO DE MATRICULA 2019 | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-07-26 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[21 empty] | MEJORAMIENTO DEL FORMATO DE MATRICULA Y PROMOCION DEL CER PARA BUSCAR ESTUDIANTES 2020 | 100000 | X | 2019-11-22 | 2019-01-15 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | MEJORAMIENTO DEL FORMATO DE MATRICULA Y PROMOCION DEL CER PARA BUSCAR ESTUDIANTES 2020 | 100000 | X | 2019-11-22 | 2019-01-15 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | MEJORAMIENTO DEL FORMATO DE MATRICULA Y PROMOCION DEL CER PARA BUSCAR ESTUDIANTES 2020 | 100000 | X | 2019-11-22 | 2019-01-15 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | MEJORAMIENTO DEL FORMATO DE MATRICULA Y PROMOCION DEL CER PARA BUSCAR ESTUDIANTES 2020 | 100000 | X | 2019-11-22 | 2019-01-15 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | MEJORAMIENTO DEL FORMATO DE MATRICULA Y PROMOCION DEL CER PARA BUSCAR ESTUDIANTES 2020 | 100000 | X | 2019-11-22 | 2019-01-15 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | MEJORAMIENTO DEL FORMATO DE MATRICULA Y PROMOCION DEL CER PARA BUSCAR ESTUDIANTES 2020 | 100000 | X | 2019-11-22 | 2019-01-15 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | MEJORAMIENTO DEL FORMATO DE MATRICULA Y PROMOCION DEL CER PARA BUSCAR ESTUDIANTES 2020 | 100000 | X | 2019-11-22 | 2019-01-15 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | MEJORAMIENTO DEL FORMATO DE MATRICULA Y PROMOCION DEL CER PARA BUSCAR ESTUDIANTES 2020 | 100000 | X | 2019-11-22 | 2019-01-15 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | MEJORAMIENTO DEL FORMATO DE MATRICULA Y PROMOCION DEL CER PARA BUSCAR ESTUDIANTES 2020 | 100000 | X | 2019-11-22 | 2019-01-15 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | MEJORAMIENTO DEL FORMATO DE MATRICULA Y PROMOCION DEL CER PARA BUSCAR ESTUDIANTES 2020 | 100000 | X | 2019-11-22 | 2019-01-15 | JAIME RODRIGUEZ | [6 empty] | MEJORAMIENTO DEL FORMATO DE MATRICULA Y PROMOCION DEL CER PARA BUSCAR ESTUDIANTES 2020 | 100000 | X | 2019-11-22 | 2019-01-15 | JAIME RODRIGUEZ
[18 empty] | MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DEL CER, CON LA INFORMACION DE CADA SEDE: DOCUMENTOS ESTUDIANTES, FOLIOS DE MATRICULA, Y DEMAS FORMATOS QUE EL CER NECESITA. | ACTUALIZACION ARCHIVO 2019 | TRIMESTRAL | GESTIONAR LA ADQUISICION DE INFORMACION DE MATRICULAS 2018 - 2019 | 100000 | X | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DEL CER, CON LA INFORMACION DE CADA SEDE: DOCUMENTOS ESTUDIANTES, FOLIOS DE MATRICULA, Y DEMAS FORMATOS QUE EL CER NECESITA. | ACTUALIZACION ARCHIVO 2019 | TRIMESTRAL | GESTIONAR LA ADQUISICION DE INFORMACION DE MATRICULAS 2018 - 2019 | 100000 | X | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DEL CER, CON LA INFORMACION DE CADA SEDE: DOCUMENTOS ESTUDIANTES, FOLIOS DE MATRICULA, Y DEMAS FORMATOS QUE EL CER NECESITA. | ACTUALIZACION ARCHIVO 2019 | TRIMESTRAL | GESTIONAR LA ADQUISICION DE INFORMACION DE MATRICULAS 2018 - 2019 | 100000 | X | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DEL CER, CON LA INFORMACION DE CADA SEDE: DOCUMENTOS ESTUDIANTES, FOLIOS DE MATRICULA, Y DEMAS FORMATOS QUE EL CER NECESITA. | ACTUALIZACION ARCHIVO 2019 | TRIMESTRAL | GESTIONAR LA ADQUISICION DE INFORMACION DE MATRICULAS 2018 - 2019 | 100000 | X | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DEL CER, CON LA INFORMACION DE CADA SEDE: DOCUMENTOS ESTUDIANTES, FOLIOS DE MATRICULA, Y DEMAS FORMATOS QUE EL CER NECESITA. | ACTUALIZACION ARCHIVO 2019 | TRIMESTRAL | GESTIONAR LA ADQUISICION DE INFORMACION DE MATRICULAS 2018 - 2019 | 100000 | X | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DEL CER, CON LA INFORMACION DE CADA SEDE: DOCUMENTOS ESTUDIANTES, FOLIOS DE MATRICULA, Y DEMAS FORMATOS QUE EL CER NECESITA. | ACTUALIZACION ARCHIVO 2019 | TRIMESTRAL | GESTIONAR LA ADQUISICION DE INFORMACION DE MATRICULAS 2018 - 2019 | 100000 | X | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DEL CER, CON LA INFORMACION DE CADA SEDE: DOCUMENTOS ESTUDIANTES, FOLIOS DE MATRICULA, Y DEMAS FORMATOS QUE EL CER NECESITA. | ACTUALIZACION ARCHIVO 2019 | TRIMESTRAL | GESTIONAR LA ADQUISICION DE INFORMACION DE MATRICULAS 2018 - 2019 | 100000 | X | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DEL CER, CON LA INFORMACION DE CADA SEDE: DOCUMENTOS ESTUDIANTES, FOLIOS DE MATRICULA, Y DEMAS FORMATOS QUE EL CER NECESITA. | ACTUALIZACION ARCHIVO 2019 | TRIMESTRAL | GESTIONAR LA ADQUISICION DE INFORMACION DE MATRICULAS 2018 - 2019 | 100000 | X | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DEL CER, CON LA INFORMACION DE CADA SEDE: DOCUMENTOS ESTUDIANTES, FOLIOS DE MATRICULA, Y DEMAS FORMATOS QUE EL CER NECESITA. | ACTUALIZACION ARCHIVO 2019 | TRIMESTRAL | GESTIONAR LA ADQUISICION DE INFORMACION DE MATRICULAS 2018 - 2019 | 100000 | X | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DEL CER, CON LA INFORMACION DE CADA SEDE: DOCUMENTOS ESTUDIANTES, FOLIOS DE MATRICULA, Y DEMAS FORMATOS QUE EL CER NECESITA. | ACTUALIZACION ARCHIVO 2019 | TRIMESTRAL | GESTIONAR LA ADQUISICION DE INFORMACION DE MATRICULAS 2018 - 2019 | 100000 | X | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES |  |  |  | MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DEL CER, CON LA INFORMACION DE CADA SEDE: DOCUMENTOS ESTUDIANTES, FOLIOS DE MATRICULA, Y DEMAS FORMATOS QUE EL CER NECESITA. | ACTUALIZACION ARCHIVO 2019 | TRIMESTRAL | GESTIONAR LA ADQUISICION DE INFORMACION DE MATRICULAS 2018 - 2019 | 100000 | X | 2019-01-21 | 2019-02-01 | LEONCIO JAIMES
[21 empty] | ORGANIZAR LA INFORMACION POR SEDES | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ORGANIZAR LA INFORMACION POR SEDES | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ORGANIZAR LA INFORMACION POR SEDES | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ORGANIZAR LA INFORMACION POR SEDES | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ORGANIZAR LA INFORMACION POR SEDES | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ORGANIZAR LA INFORMACION POR SEDES | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ORGANIZAR LA INFORMACION POR SEDES | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ORGANIZAR LA INFORMACION POR SEDES | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ORGANIZAR LA INFORMACION POR SEDES | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ORGANIZAR LA INFORMACION POR SEDES | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | ORGANIZAR LA INFORMACION POR SEDES | 100000 | X | 2019-03-11 | 2019-05-24 | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
[21 empty] | REALIZAR PROCESOS DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS HISTORICOS | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | REALIZAR PROCESOS DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS HISTORICOS | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | REALIZAR PROCESOS DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS HISTORICOS | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | REALIZAR PROCESOS DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS HISTORICOS | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | REALIZAR PROCESOS DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS HISTORICOS | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | REALIZAR PROCESOS DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS HISTORICOS | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | REALIZAR PROCESOS DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS HISTORICOS | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | REALIZAR PROCESOS DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS HISTORICOS | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | REALIZAR PROCESOS DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS HISTORICOS | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | REALIZAR PROCESOS DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS HISTORICOS | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES | [6 empty] | REALIZAR PROCESOS DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS HISTORICOS | 100000 | X | 2019-08-16 | 2019-10-24 | LEONCIO JAIMES
[21 empty] | MANTENER EL ARCHIVO AL DIA | 100000 | X | 2019-11-22 |  | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | MANTENER EL ARCHIVO AL DIA | 100000 | X | 2019-11-22 |  | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | MANTENER EL ARCHIVO AL DIA | 100000 | X | 2019-11-22 |  | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | MANTENER EL ARCHIVO AL DIA | 100000 | X | 2019-11-22 |  | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | MANTENER EL ARCHIVO AL DIA | 100000 | X | 2019-11-22 |  | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | MANTENER EL ARCHIVO AL DIA | 100000 | X | 2019-11-22 |  | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | MANTENER EL ARCHIVO AL DIA | 100000 | X | 2019-11-22 |  | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | MANTENER EL ARCHIVO AL DIA | 100000 | X | 2019-11-22 |  | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | MANTENER EL ARCHIVO AL DIA | 100000 | X | 2019-11-22 |  | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | MANTENER EL ARCHIVO AL DIA | 100000 | X | 2019-11-22 |  | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA | [6 empty] | MANTENER EL ARCHIVO AL DIA | 100000 | X | 2019-11-22 |  | RAQUEL ORIEL SEPULVEDA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos