## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2019-04-17 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL HONDURAS MOTILONIA |  |  | 2025
|  |  | Código DANE |  | 254206001030
Dirección | Vereda Honduras Motilonia |  | Municipio |  | Convención
Correo electronico | cer_hondurasmotilonia@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3203678460
Rector o Director | ALFREDO BOHORQUEZ NIÑO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CARRIZOSA GARCIA RAFAEL EDUARDO |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | educarrizosa956@gmail.com
GONZALEZ PRIETO ADRIANA TERESA |  | LIDERGESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | adritgonzalezp@gmail.com
RIVERA MORA LUCIA NATALY |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | lic.nathalyrivera@gmail.com
YORMAN GARCIA TARAZONA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | yormangarciat@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CARRIZOSA GARCIA RAFAEL EDUARDO |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | DIRECTIVA
GONZALEZ PRIETO ADRIANA TERESA |  | LIDERGESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | ADIMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RIVERA MORA LUCIA NATALY |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | ACADEMICA
YORMAN GARCIA TARAZONA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2020-05-12 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Rural Honduras Motilonia
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Seguimiento insuficiente a las decisiones del Consejo Directivo y Consejo Académico. | Fortalecer el seguimiento y evaluación de los acuerdos de los órganos de gobierno escolar. | Implementar seguimiento al 100% de los acuerdos consignados en actas. | Porcentaje de acuerdos con seguimiento registrado. |  | Elaborar matriz de seguimiento, definir responsables, verificar cumplimiento en reuniones y registrar evidencias. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-12-01 | RECTOR Y DOCENTES
DIRECTIVA | Ausencia de funcionamiento del Consejo de Padres de Familia. | Conformar y dinamizar el Consejo de Padres de Familia para fortalecer la participación. | Activar el Consejo de Padres y realizar mínimo 3 reuniones anuales. | Número de reuniones realizadas del Consejo de Padres. |  | Capacitación sobre funciones, convocatoria formal, elaboración de cronograma y actas de reunión. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-12-01 | RECTOR Y DOCENTES
DIRECTIVA | Infraestructura y dotación insuficiente en algunas sedes educativas. | Mejorar las condiciones de infraestructura y dotación escolar. | Gestionar al menos 3 solicitudes formales de infraestructura y dotación. | Número de gestiones realizadas ante entidades externas. |  | Elaborar proyectos, radicar oficios ante Secretaría de Educación, alcaldía y aliados institucionales. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-12-01 | RECTOR Y DOCENTES
DIRECTIVA | Falta de estímulos sistemáticos para los docentes. | Implementar una estrategia institucional de reconocimiento docente. | Diseñar e implementar una estrategia anual de estímulos para docentes. | Existencia y aplicación del plan de estímulos docentes. |  | Definir criterios de reconocimiento, incluirlos en el plan institucional y realizar actos de reconocimiento. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-12-01 | RECTOR Y DOCENTES | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA
[21 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE
[6 empty] | 1. Ubicar la valla de señalización institucional en cada una de las sedes faltantes. |  | * |  |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-11-18 | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO
ACADÉMICA | Falta de practicas y uso apropiados con los recursos tecnológicos | DOTAR Y HACER USO DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS SUMINISTRADOS A LA INSTITUCION. | EN EL AÑO LECTIVO 2025 TODAS LAS SEDES PERIFERICAS Y SEDE PRINCIPAL DEBERAN CONTAR EN EL AULA DE CLASES CON LOS RECURSOS TECNOLOGICOS Y EL USO DE LAS MISMOS. | EVIDENCIAR LA ENTREGA DE TABLETS Y COMPUTADORES A CADA SEDE. . |  | DISTRIBUCIÓN MEDIANTE EL NUMERO DE ESTUDIANTES DE GRADOS SUPERIORES EN SEDES PERIFERICAS Y EL MAYOR NUMERO DE ESTUDIANTES EN UN SOLO GRADO DE LA SEDE PRINCIPAL Y ENTREGA DE COMPUTADOR A CADA SEDE. | 0 | x |  |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-12-01 | RECTOR Y DOCENTES
ACADÉMICA | Desarticulización entre enfoque metodológico y práctica pedagógica | ESTRUCTURAR EL PLAN DE AULA BAJO EL ENFOQUE INSTITUCIONAL Y COMPETENCIAS QUE SE PRETENDE QUE EL ESTUDIANTE DESEMPEÑE. | AL TERMINAR EL AÑO LECTIVO 2025 DEBE ESTAR ESTRUCTURADO, DISEÑADO Y ELABORADO EL PLAN DE AULA. | ORIENTAR HACIA LA TOMA DE DECISIONES EN LA PLANIFICACION DE LOS PLANES DE AULA. |  | EN LAS SEMANAS INSTITUCIONALES SE TOMA DECISIONES DE LA ESTRUCTURACION, DISEÑO DEL PLAN DE AULA. | 0 | x |  |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-12-01 | RECTOR Y DOCENTES
ACADÉMICA | Insuficiente formación adecuada de los docentes en eduacion especial | ATENDER LAS NECESIDADES ESPECIFICAS A TRAVÉS DE LA INCORPORACION DE UN CURRICULO INCUYENTE | DURANTE EL AÑO 2025 SE IDENTIFICARÁ Y SUPERARÁ BARRERAS DE APRENDIZAJES ATRAVÉS DE ESTRATEGIAS Y APOYOS ESPECIFICOS | GENERAR ESTRATEGIAS EFECTIVAS AL APLICAR EL PIAR DONDE INVOLUCREN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA A FIN DE ELIMINAR LAS BARRERAS DE APRENDIZAJE QUE SURJAN EN EL AÑO ESCOLAR |  | SOCIALIZAR Y CONSIDERAR LAS ESTRATEGIAS PERTINENTES EN COMPAÑÍA DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS ESTUDIANTES QUE NECESITEN ESTE TIPO DE APOYO. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-12-01 | RECTOR Y DOCENTES
ACADÉMICA | Limitado contacto con egresados de la Institución | LOGRAR UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y SIGNIFICATIVA DE LOS EXALUMNOS, DENTRO DE LOS DIFERENTES CAMPOS DE ACCIÓN EN LA INSTITUCIÓN. | EN EL AÑO LECTIVO 2025 LOS EXALUMNOS PARTICIPARAN CON REPRESENTACIÓN EN EL CONCEJO DIRECTIVO, EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS. | PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS EXALUMNOS EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE ACCÓN EN LA INSTITUCIÓN. |  | CREAR UNA BASE DE DATOS EN LA CUAL CONTENGA INFORMACION PERSONAL DE LOS EXALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN PARA MANTENER UNA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CONTINUA, A FIN DE MANTENER AL TANTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA INSTITUCIÓN Y GENERAR LA INVITACION A UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-12-01 | RECTOR Y DOCENTES | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA
[21 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE
[21 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE
administrativa y financiera | Identidad institucional. | Finalizar la señalizacion informativa para identificación de cada una de las 16 sedes educativas. | Instalar el 100 % de la señalización institucional. | Indice de eficiencia en señales informativas y de sedes. |  | 1. Ubicar la valla de señalización institucional en cada una de las sedes faltantes. |  | * |  |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-11-18 | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO
administrativa y financiera | Talento humano | Promover un ambiente laboral óptimo y saludable que brinde equilibrio emocional, reconocimiento profesional y salud integral del talento humano, | Alcanzar que el 80% del personal califique el clima organización como positivo. | Indice de satisfación y bienestar laboral. |  | 1. Darle seguimiento al cronograma deactividades para la celebración de fechas especiales. 2 .continuar con charlas para el manejo de emociones en el contexto rural. | [5 empty] | * | 2025-02-05 | 2025-11-28 | RECTOR Y COMITÉ DE CONVIVENCIA
administrativa y financiera | Recursos financieros | Administrar con transparencia y eficacia los recursos financieros,asegurando su inversión en las necesidades priorizadas por el concejo directivo. | Ejecutar el 100% del presupuesto anual de funcionamiento e inversión 2025 | Indice de eficiencia en la ejecucion presupuestal. |  | 1. Elaboración del plan de anual de adquisiciones. 2. Rendicion de cuentas anual ante la comunidad educativa. 3. Adquisición de recursos para los centros de interés. |  | * |  |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-11-28 | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO
administrativa y financiera | Apoyo a la gestion academica | Fortalecer el apoyo a la gestión académica mediante la adqusición de un software institucional y plataforma de notas, optimizando el registro, seguimiento y reporte del rendimiento escolar para mejorar la toma de dedicisiones pedagógicas. | Adquirir el 100% del software para gestion académica. | índice de digitalización y eficiencia académica |  | 1. Proyectar la necesidad ante el consejo directivo para la aprobación . 2. Revisar que el módulo de calificaciones sea 100% parametrizable según los criterios de evaluación, escalas y desempeños definidos en el SIEE. |  | * |  |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-11-26 | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO
administrativa y financiera | Transporte escolar. | Asegurar el acceso y la permanencia de los estudiantes mediante la gestión,supervisión y control del servicio de transporte escolar seguro,oportuno y eficiente,mitigando la deserción por distancia geográficas. | Asegurar el servicio para el 100% de los estudiantes focalizados. | Indice de cobertura del servicio de transporte |  | Seguimiento a rutas escolares implementadas. | [5 empty] | * | 2025-02-05 | 2025-11-28 | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO
COMUNITARIA | Implementacion de la escuela de padres. | Establecer la escuela de padres a través de talleres con el fin de atender las necesidades educativas que imperan en la población vulnerable de nuestra comunidad Educativa. | Alcanzar que el 80% del personal califique el clima organización como positivo. | Indice de satisfación y bienestar laboral. |  | 1. Darle seguimiento al cronograma deactividades para la celebración de fechas especiales. 2 .continuar con charlas para el manejo de emociones en el contexto rural. | [5 empty] | * | 2025-02-05 | 2025-11-28 | RECTOR Y COMITÉ DE CONVIVENCIA
|  |  | Ejecutar el 100% del presupuesto anual de funcionamiento e inversión 2025 | Indice de eficiencia en la ejecucion presupuestal. |  | 1. Elaboración del plan de anual de adquisiciones. 2. Rendicion de cuentas anual ante la comunidad educativa. 3. Adquisición de recursos para los centros de interés. |  | * |  |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-11-28 | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO
|  |  | Adquirir el 100% del software para gestion académica. | índice de digitalización y eficiencia académica |  | 1. Proyectar la necesidad ante el consejo directivo para la aprobación . 2. Revisar que el módulo de calificaciones sea 100% parametrizable según los criterios de evaluación, escalas y desempeños definidos en el SIEE. |  | * |  |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-11-26 | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO
|  |  | Asegurar el servicio para el 100% de los estudiantes focalizados. | Indice de cobertura del servicio de transporte |  | Seguimiento a rutas escolares implementadas. | [5 empty] | * | 2025-02-05 | 2025-11-28 | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO
2024-01-27
2024-01-28
COMUNITARIA | Implementar mecanismos para evaluar el papel y el funcionamiento de la asociación y el consejo de padres de familia. | Implementar mecanismos de evaluación del papel y el funcionamiento de la asociación y el consejo de padres de familia. | A noviembre de 2025 se socializará el 100% de la gestión realizada por la asociación y el consejo de Padres | No. Actividades gestionadas y cumplidas / No. De actividades programadas |  | Acompañamiento permanente por parte del rector. a los padres de familia que forman parte de la asociación y el consejo de padres. | 0 | [5 empty] | 2025-02-10 | 2025-11-28 | RECTOR Y DOCENTES
[6 empty] | Propiciar la participación activa de la asamblea y el consejo de padres. | 0 | [5 empty] | 2025-02-10 | 2025-11-28 | RECTOR Y DOCENTES
[6 empty] | Capacitación en liderazgo, participación ciudadana y ejecución de proyectos. | 0 | [5 empty] | 2025-02-10 | 2025-11-28 | RECTOR Y DOCENTES
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de cada una de las actividades propuestas en el plan de acción. | 0 | [5 empty] | 2025-02-10 | 2025-11-28 | RECTOR Y DOCENTES
COMUNITARIA | Ausencia de programas de desarrollo de habilidades sociemocionales para prevenir riesgos en estudiantes. | Diseñar, socializar e implementar un proyecto Institucional enfocado a la Gestión, prevención y mitigación de Riesgo Psicosociales. | Vincular el 80% de la población vulnerable a riesgos psicosociales enfocado al Proyecto de Gestión, prevención y mitigación de Riesgo Psicosociales | No. de estudiantes beneficiados con el proyecto / número total de estudiantes. |  | Diseño del proyecto institucional continúo, con objetivos y metodologías claras y funcionales. | 0 | [5 empty] | 2025-02-10 | 2025-11-28 | RECTOR Y DOCENTES
[6 empty] | Establecer convenios con diferentes entidades públicas, promoviendo estilos de vida saludable (alimentación, uso adecuado del tiempo libre, prevención de enfermedads) | 0 | [5 empty] | 2025-02-10 | 2025-11-28 | RECTOR Y DOCENTES
[6 empty] | Socialización del proyecto. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-29 | RECTOR Y DOCENTES
COMUNITARIA | Gestionar y presupuestar recursos para realizar la compra de elementos para la huerta escolar. | Insentivar en los estudiantes de la institución el sentido de pertenencia hacia en cuidado y presenvaciòn del medio ambiente. | Al finalizar el año 2025 la institución contarà con la huerta escolar delimitada para la produccion de hortalizas en el 40% de las sedes educativas | Compra de elemntos para la huerta escolar. |  | Establecer los sitios donde se van a realizar las huertas ecolares. | $ 0,00 | [5 empty] | 2025-02-10 | 2025-11-28 | RECTOR Y DOCENTES | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA | ACADEMICA | RECONSTRUCCION DEL PLAN DE AREA, TENDIENDO EN CUENTA LAS MALLAS DE APRENDIZAJE Y DOCUMENTOS DE REFENCIA VIGENTES DEL MEN. | AJUSTAR LOS PLANES DE AREA DE MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL, CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDOMA EXTRANEJRO, CON LA INCORPORACION DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE HABRA UNIFICADO E INSTITUCIONALIZADO EL PLAN DE AULA | PLANES DE AULA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-15 | 2019-01-18 | SANDRA VERGARA
[6 empty] | Convocar reunión con el comité de compras para la consecución de la malla para la delimitaciòn de la huerta escolar. | $ 4.000.000 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29 | RECTOR Y DOCENTES | [5 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE | [6 empty] | SOCIALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | CARIME DUQUE
[6 empty] | Asignar la persona que estará a cargo de manejo del proyecto de la huerta escolar. | 0 | [5 empty] | 2025-02-10 | 2025-11-28 | RECTOR Y DOCENTES | [5 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE | [6 empty] | APROBAR EL PLAN DE AULA | 0 | X | 2019-01-18 | 2019-01-18 | JUAN CARLOS CHAUSTRE
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos