## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IER GUAYABALES |  |  | NOVIEMBRE DE 2023
Regimen |  |  | Código DANE |  | .254520000188
Dirección | VEREDA LA PALMITA |  | Municipio |  | PAMPLONITA
Correo electronico | cerguayabales@hotmail.com | ier_losguayabales@sednortedesantander.gov.co | Telefono |  | 3118089643
Rector o Director | MIGUEL PERALTA RUIZ |  | Horizonte |  | 1 año
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LORENZO LEAL BUITRAGO |  | DOCENTE
SANDRA DAZA |  | DOCENTE
NUBIA RISCANEVO |  | DOCENTE
ALIX JANETH JAIMES |  | DOCENTE
MIGUEL PERALTA RUIZ |  | RECTOR
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LORENZO LEAL BUITRAGO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
SANDRA DAZA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
NUBIA RISCANEVO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ALIX JANETH JAIMES |  | DOCENTE
MIGUEL PERALTA RUIZ |  | RECTOR

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  |  | IER GUAYABALES |  |  |  |  | Municipio |  |  | PAMPLONITA
GESTION | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTION DIRECTIVA | Desarrollar un plan de accion para que la comunidad educativa participe de las actividades planeadas en el calendario academico de la Institucion Educativa Rural los Guayabales | Al finalizar el año escolar la comunidad educativa habra participado en un 80% de las actividades planeadas en el calendario academico | numero de actividades en las que participaron / numero de actividades programas x100 | 100% | 2023-02-15 | 100% | 2023-10-11 | 100% | 2023-12-01 | 100% | Programar reunion para dar a conocer el plan de accion
Socialaizacion de las actividades programadas
Asignacion de responsabilidades
Ejecucion y evaluacion del programa
| Fortalecer los mecanismos de solucion de conflictos que conlleve al mejoramiento de la convivencia escolar | Al finalizar el año escolar se fortalecera en un 75% los mecanismos de solucion de conflictos para la sana convivencia | numero de mecanismos fortalecidos / numero total de mecanismos X 100
|  |  |  | 10% | 2023-02-15 | 20% | 2023-10-11 | 20% | 2023-12-01 | 50% | Ajuste del manual de convivencia y manual de funciones | EN EJECUCION
Socializacion a la comuidad educativa los mecanismos de solucion de conflictos
Evidenciar el seguimiento de los conflictos presentados
Autoevaluacion del funcionamiento de los mecanismos para la solucion de conflictos
GESTION ACADEMICA | Realizar seguimiento a los programas de apoyo pedagogico para estudiantes que presentan bajo rendimiento academico | Al finalizar cada periodo academico se mejorara en un 20% los casos de bajo rendimiento academico de los estudiantes en las diferentes areas del conocimiento | Numero de estudiantes que mejoraron su bajo rendimiento academico/numero total de estudiantes de la institucion con bajo rendimiento academico x 100 | 25% | 2023-02-19 | 50% | 2023-10-11 | 15% | 2023-12-01 | 90%
Diagnostico de los estudiantes que presentan bajo rendimiento academico
Actividades de refuerzo
Intercambio de experiencias
Seguimiento y Evaluacion
| Elaborar un plan institucional para dotacion de recursos del aprendizaje que fortalezcan los procesos pedagogicos | Al finalizar el año escolar 2023 la institucion contara con un plan de dotacion de recursos para el aprendizaje | Plan institucional de dotacion de recursos | 25% | 2023-02-19 | 15% | 2023-10-11 | 10% | 2023-12-01 | 50% | Diagnostico de dotacion de recursos | EN EJECUCION
Presentacion consolidada al ejecutor del plan institucional
Gestion de recursos
Seguimiento y evaluacion
GESTION ADMINISTRATIVA | levantar un panorama completo de riesgos fisicos laborales y ambientales de la institucion | Al finalizar el año escolar 2023 se habra construido el plan de riesgos fisicos de la institucion | Panorama de riesgos fisicos | 50% | 2023-02-12 | 10% | 2023-10-11 | 20% | 2023-12-01 | 80% | Diagnostico del panorama de riegos de las diferentes sedes de la institucion educatica | EN EJECUCION
Priorizacion de sedes de acuerdo a los riesgos encontrados.
Capacitacion a la comunidad educativa sobre la forma de minimizar y mitigar los riegos fisicos en la institucion educativa institucion
Socialización del panorama de riesgos y adopción del consejo Directivo..
| formular una politica de investigacion a nivel institucional para el mejoramiento de la calidad educativa | Al terminar el año 2023 se contara con una politica de investigacion institucional que fortalezca en un 70% el mejoramiento de la calidad educativa | politica institucional de investigacion | [7 empty] | Evaluación
|  |  |  | 10% | 2023-03-01 | 10% | 2023-10-11 | 10% | 2023-12-01 | 30% | Diagnostico de necesidades.
[11 empty] | Priorización de necesidades. | EN EJECUCION
Elaboración de un plan de trabajo.
Ejecucion de actividades
GESTION COMUNITARIA | Socializar a toda la comunidad educativa en plan de prevencion y mitigacion de riesgos físicos. | Al finalizar el año 2023 el 80% de la comunidad educativa de la Institución, se apropiaran del plan de prevención y mitigación de riesgos físicos. Fomentando la cultura del autocuidado, la solidaridad y prevención de condiciones de riesgos. | Numero de particiopantes /numero de convocados *100 | 10% | 2023-02-23 | 10% | 2023-10-11 | 20% | 2023-12-01 | 40% | elaborar un cronograma de socialización del plan. | EN EJECUCION
compartir a cada docente el plan y cronograma.de actividades
Socializar en cada sede el plan de riesgos físicos
Seguimiento y evaluación.
| Capacitar las brigadas de evacuación para actuar ante un evento de emergencia. | Al finalizar el año 2023 el 50% de las brigradas de evacuacion estaran organizadas y capacitadas frente a los planes de evacuación y puntos críticos definidos que presenta la infraestructura de la institución. . | número de brigadas organizadas y capacitadas / número total de brigadas *100 | 25% | 2023-04-15 | 50% | 2023-10-11 | 5% | 2023-12-01 | 80% | Crear brigadas de evacuación en cada grado de la sede principal y demás sedes que integran la institución | EN EJECUCION
solicitar a los bomberos de Pamplona para que realicen la capacitación.
Hacer la invitación a los líderes de las brigadas para que participen de la capacitación.
Capacitación a lideres de las brigadas y docentes de la institución por parte de bomberos
RETROALIMENTAR A COMUNIDADES POR CADA LIDER DE BRIGADA