## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |  |  | 15 DE ENERO DE 2026
|  |  | Código DANE |  | 154128000019
Dirección | Carrera 5a N° 7-17 Barrio Kennedy |  | Municipio |  | Cáchira
Correo electronico | colrosariocachira@hotmail.com |  |  | Tel | 3134325789
Rector o Director | Hernán Sepúlveda Jaimes |  |  | Horizonte | Institucional
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GENNY RINCÓN PAEZ |  | DOCENTE |  | giconv@gmail.com
JUAN GABRIEL CHACÓN CAICEDO |  | Docente de Aula |  | gabos.252591@hotmail.com
JAWEY MORENO FAJARDO |  | Docente de Aula |  | jaumofa69@hotmail.com
JULIA GALLEGO SANJUAN |  | DOCENTE |  | july.gallego.aj@hotmail.com
HERNÁN SEPÚLVEDA JAIMES |  | Rector |  | hersejase07@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YAMIT ANTONIO TOLOZA ORTIZ |  | Docente de Aula |  | Directiva
MARTHA CECILIA ACEVEDO VARGAS |  | Docente de Aula |  | Académica
DIEGO HERNANDO CASTILLA SÁNCHEZ |  | Docente de Aula |  | Administrativa y Financiera
BERTHA CECILIA ACEVEDO CÁCERES |  | Docente de Aula |  | Comunidad
HERNÁN SEPÚLVEDA JAIMES |  | Rector |  | DIRECTIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PÁGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CÁCHIRA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Fortalecimiento del direccionamiento estratégico | Ajustar las metas institucionales con el fin de que sean coherentes con el direccionamiento estratégico. | Lograr que a marzo de 2026 el 100% de los planes institucionales reflejen el direccionamiento estratégico. | Planes alineados/plan institucional x 100% | TRIMESTRAL | Evaluación y actualización del PEI, capacitación a directivos y docentes. | $ 100.000.oo | X |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-03-27 | Rector, Consejo Directivo
| Aplicación uniforme de la estrategia pedagógica | Garantizar la aplicación articulada de la estrategia pedagógica en todas las sedes, niveles y grados, garantizando el seguimiento y evaluación de su impacto. | Implementación efectiva en el 100% de las dos sedes a octubre de 2026. | Número de áreas en las que se aplica la estrategia pedagógica/ Número total de áreas x 100% | TRIMESTRAL | Revisión curricular, acompañamiento pedagógico, seguimiento a la implementación. | $ 80.000.oo |  | X |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-10-05 | Rector, Consejo Académico
| Regularidad en reuniones de los órganos directivos | Programar la periodicidad de reuniones de los órganos directivos, principalmente, Consejo Directivo, Consejo Estudiantil y Asamblea de Padres. | 100% de cumplimiento del cronograma de reuniones a octubre de 2026. | Número de reuniones realizadas/ Reuniones programadas. | TRIMESTRAL | Definir y difundir cronograma, seguimiento a cumplimiento. | $ 200.000.oo | X |  |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-11-26 | Rector, Consejo Directivo
| Vinculación con el sector productivo | Establecer alianzas estratégicas con el sector productivo. | A junio de 2026 lograr al menos 1 convenio activo con el sector productivo. | Número de convenios establecidos. | MENSUAL | Identificación de aliados, reuniones con empresas, firma de convenios. | $ 150.000.oo |  | X |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-06-19 | Docentes y Consejo Directivo.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | La Investigación en la Instituciòn se encuentra en estado incipiente; carece de apoyo y seguimiento a las iniciativas de los docentes. | Gestionar ante los entes municipales y departamentales apoyo para mejorar la calidad de la educación en la IE. | A Junio de 2026 se habrá realizado una capacitación para incentivar la investigación pedagógica y así contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en la institución. | recursos obtenidos / recusos necesarios * 100% | TRIMESTRAL | Diagnosticar las necesidades con el fin de cuantificar los recursos necesarios para su ejecución. Gestionar mediante oficios ante las entidades correspondientes los recursos necesarios. Hacer seguimiento a la gestión realizada. | $ 500.000.oo | X |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-06-12 | Hernán Sepúlveda Jaimes Y Consejo Directivo
| La institución carece de un programa de mantenimiento preventivo de su planta física bien definido. | Elaborar el programa de mantenimiento preventivo de la planta física de la institución educativa priorizando las necesidades y darlo a conocer a la comunidad. | A marzo de 2026 se dará a conocer el plan anual de presupuesto. | (plan elaborado / (plan necesario)) * 100% | TRIMESTRAL | Diagnosticar las necesidades con el fin de cuantificar los recursos necesarios para su ejecución. Elaborar plan anual de presupuesto. | $ 1.000.000.oo |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-03-10 | Consejo Directivo y Gestion Financiera
ACADÉMICA | La institución cuenta con una política sobre el uso de los recursos para el aprendizaje que está articulada a su propuesta pedagógica, pero ésta se aplica solamente en algunas sedes, niveles o grados. | Aplicar la política sobre el uso de los recursos para el aprendizaje que está articulada a la propuesta pedagógica, en todas sedes, niveles o grados. | A octubre de 2026 el 100% de la política sobre el uso de recursos articulada en la propuesta pedagógica será aplicada en todas las sedes y niveles. | (recursos utilizados / (recursos totales)) * 100% | TRIMESTRAL | Reunión de consejo académico para evaluar la efectividad del uso de los recursos utilizados a lo largo del año escolar. | $ 2.00.000.oo |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-10-30 | Docentes y Consejo Académico.
| En algunas sedes hay algunos acuerdos básicos entre docentes y estudiantes acerca de la intencionalidad de las tareas escolares para algunos grados, niveles o áreas. | Formular una política institucional clara acerca de la intencionalidad de las tareas escolares en el afianciamiento de los aprendizajes. | A Mayo de 2026, estará fomulada en un 100% la política institucional que permita establecer la intencionalidad de las tareas. | (politica institucional necesaria / politica institucional formulada)) * 100% | TRIMESTRAL | Reunion de consejo académico para la formulación de acuerdos y políticas que permitan establecer la intencionalidad de las tareas en la institución. | $ 1.000.000 | X |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-30 | Hernán Sepúlveda, Docentes y Consejo Directivo.
COMUNITARIA | La institución cuenta con algunos planes de acción frente a accidentes o desastres naturales solamente para algunas sedes o ciertos riesgos; el estado de la infraestructura física no es sujeto de monitoreo ni de evaluación. | Dar a conocer a la comunidad el proyecto de prevención de riesgos y conformar el comité de monitoreo y evaluación de la insfraestructura física de la institución educativa. | A junio de 2026 se habrá socializado a la comunidad educativa el proyecto de prevención de riesgos y estará conformado el comité de evaluación y monitoreo de la infrasestructura física de la institución. | comité de gestión de riesgos/ planta de docentes *100% | TRIMESTRAL | Elección del comité de prevención de riesgos. | 350 |  | X |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-11-30 | Hernán Sepúlveda,Consejo Directivo, Consejo Académico, Comité.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: ====== ID#AAABeO00Bq0 PPIÑERES (2025-03-12 17:12:20) Recursos Gratuidad
Note on J7: ====== ID#AAABeO00Bqw PPIÑERES (2025-03-12 17:12:20) Recursos Propios
Note on K7: ====== ID#AAABeO00Bq4 PPIÑERES (2025-03-12 17:12:20) Recursos Departamento
Note on L7: ====== ID#AAABeO00Bqs PPIÑERES (2025-03-12 17:12:20) Recursos Municipio
Note on M7: ====== ID#AAABeO00Bqo PPIÑERES (2025-03-12 17:12:20) Otros Recursos