## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS CONTRA NNAJ COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Aprender a vivir juntos una tarea de todos y todas.
MUNICIPIO: CHITAGA |  | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PRESIDENTE
Promoción y Pevención ( Se recomienda fortalecer estos procesos con las líneas temáticas relacionadas y de acuerdo a su contexto anexar situaciones de riesgo para NNAJ) | Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa Precise las situaciones que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2025 | ÁREA DE GESTIÓN Seleccione el área de gestión que estará a cargo | Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Proyecto Pedagógico Transversal (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa). | Acción (Se dan de tres líneas para las actividades, pueden ser las que el establecimiento educativo considere para fortalecer la prevención y la promoción). | Producto / resultado Mencione los productos o rsultados esperados que se derivan de las actividad. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Aliados | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
[9 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Identifique los aliados que apoyan la acción | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Violencia Sexual | La falta de conocimiento sobre el abuso sexual y cómo evitarlo. La baja autoestima y el vínculo afectivo pobre con los padres Las discapacidades físicas y mentales. La dependencia y el sometimiento de los niños o niñas La historia de abuso sexual, psicológico y físico. | Ninguno | Directiva | Directivo, comité de convivencia y paz | Proyecto de vilolencia y educaciòn sexual | Construir relaciones de confianza con los niños y niñas, animandolos a cuando algo les desagrada. | 1.Crear relaciones de confianza para que ellos puedan expresar sus inquietudes mediante diarios para que ellos puedan escribir y dibujar lo que sienten. | 2025-04-09 | Docentes | Docentes | Humanos, | recursos audiovisuales. | 100000 | Comisaria de familia. | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[6 empty] | Ayudar a crear ambientes seguros en la escuela | 2. protocolos de convivencia, documento colaborativo que incluya normas promoviendo el respeto y la inclusiòn y la seguridad emoional y fìsica. | 2025-04-07 | Docentes | Docentes | Humanos, | Recursos Audioviuales | 100000 | Comisaria de familia |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[6 empty] | Crear un clima de confianza para que los niños y niñas puedan hablar de sus preocupaciones y ofrecer apoyo a los adolescentes. | 3. Diarios de reflexiòn o bitacoras de emociones. | 2025-04-14 | Docentes | Docentes | Humanos, | Recursos Audivisuales | 100000 | Comisaria de familia. |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
Violencia Basada en Género | Generar espacios de reflexión en el aula Promover actitudes y comportamientos igualitarios Utilizar materiales didácticos que promuevan la igualdad de género Fomentar la empatía Escuchar y respetar Enseñar a los niños a actuar Trabajar la temática del acoso en clase | Ninguno | Directiva | Directivo, comité de convivencia y paz | Proyecto Basada en gènero | 1.Campañas de sensabilizaciòn | 1. Materiales audiovisuales, carteles y murales condiseños artìsticos con mensajes claros sobre la violencia de gènero. | 2025-04-29 | Docentes | Docentes | Humanos, | Recursos Audiovisuales | 100000 | Comisaria de familia. |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[6 empty] | 2.Talleres de educaciòn en igualdad de gènero | 2.Obras de teatro, presenwaciones artìticas que representen situaciones de violencia de gènenero sus consecuencias y posibles soluciones fomentando la reflexiòn colectiva. | 2025-06-04 | Docentes | Docentes | Humanos, | Reursos Audiovisuales | 100000 | Comisaria de familia. |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[6 empty] | 3.Creaciòn de espacios seguros. | 3. Creaciòn de mtriales audiovisuales grafos o escritos que promuevan el repeto la inclusiòn y la denuncia de gènero. | 2025-07-10 | Docentes | Docentes | Humanos, | Recursos Audiovisuales | 100000 | Comisaria de familia. |  |  | El Consejo Estudiantil.
Trata de Personas | Falta de registro de nacimiento. Redes sociales. Contenidos violentos. | Ninguno | Directiva | Directivo, comité de convivencia y paz | Proyecto de vilolencia y educaciòn sexual | 1.Actividades de sensibilizaciòn y formaciòn. | 1.Talleres y charlas, impartidas por expertos de derechos hmano, psicologia y seguridad. | 2025-07-16 | Docentes | Docentes | Humanos, | Recursos Audiovisuales | 100000 | Comisaria de familia. |  |  | El Personero Estudiantil.
[6 empty] | 2.Actividades Pràcticas y creativas | 2.Rutas seguras identificando espacios seguros en la comunidad uy como acceder a ells en caso de riesgo | 2025-07-06 | Docentes | Docentes | Humanos, | Recursos audiovisuales | 100000 | Comisaria de familia. |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[6 empty] | 3.Educaciòn preventiva | 3.Talleres de habilidades para la vida enseñando a los estudiantes a identificar situaciones peligrosas y a quien acudir si sospechan de un problema. | 2025-07-13 | Docentes | Docentes | Humanos, | Recursos Audiovisuales | 100000 | Comisaria de familia.
Derechos de la Mujer | desigualdad de genero, clase social, crencias religiosas | si se han presentado casos en la institucion, donde los estudiantes se ven involucrados; de igual manera se tratan de forma pedagógica. | Gestión Académica | comisaria de familia,sector salud | etica y valores, sociales y proyecto de promocion y prevencion contra todo tipo de violencia | charlas - escuela de padres | obras de teatro | 21 de febrero | Herminia Ortiz Vera,Nancy yolima Garcia, | Docentes | Humanos, | Recursos Audiovisuales | 100000 | Comisaria de familia.
[6 empty] | 2.izada de banderas -talleres | juegos y dinamicas | 28 de abril | Luis Leonel Portilla,Paula Moreno ,Mercedes Merchan | Docentes | Humanos, | Recursos Audiovisuales | 100000 | Comisaria de familia.
[6 empty] | 3.diapositivas | 3. |  | Docentes gestion Academica | Docentes | Humanos, | Recursos Audiovisuales | 100000 | Comisaria de familia.
Derechos Humanos | desigualdad de genero, clase social, crencias religiosas, estrato social, | si se han presentado casos en la institucion, donde los estudiantes se ven involucrados; de igual manera se tratan de forma pedagógica. | Gestión Académica | comisaria de familia,sector salud | etica y valores, sociales y proyecto de promocion y prevencion contra todo tipo de violencia | charlas - escuela de padres | obras de teatro | 21 de febrero | Herminia Ortiz Vera,Nancy yolima Garcia, | Docentes | Humanos, | Recursos A udiovisuales | 100000 | Comisaria de familia.
[6 empty] | 2.izada de banderas -talleres | juegos y dinamicas | 28 de abril | Luis Leonel Portilla,Paula Moreno ,Mercedes Merchan | Docentes | Humanos, | Recursos Audiovisuales | 100000 | Comisaria de familia.
[6 empty] | 3.diapositivas | 3.
Abuso Sexual | Insinuaciones de tipo verbal repetitivas con contenido sexual. Tocar, besar y acariciar con fines sexuales a niños, niñas o adolescentes. | 0 | Administrativa y financiera | Comisaria de familia. Salud pública. I.C.B.F. | Educación Sexual. Convivencia Escolar. | Enseñar a los niños y niñas a Reconocer las partes de su cuerpo y nombrarlas adecuadamente. | Desarrollar habilidades de autocuidado, autoestima y respeto por su cuerpo. | Febrero a Noviembre. | Amira Ortiz Maldonado. | Docente | Docentes, psicólogo, comisaría de familia, salud pública. | Video veam, computador, útiles de escritorio. | 100.000 (cien mil pesos) | Comisaría de familia, Salud pública, I.C.B.F.
[6 empty] | Enseñar a diferenciar los tipos de caricias y las emociones que provocan situaciones desagradables. | Desarrollar habilidaes sociles, mejorar su bienestar emocional y aprender a expresar sus sentimientos. | Febrero a Noviembre. | Luz Ester Peña Carrillo | Docente | Docentes, psicólogo, comisaría de familia, salud pública. | Video veam, computador, útiles de escritorio. | 100.000 (cien mil pesos) | Comisaría de familia, Salud pública, I.C.B.F.
[6 empty] | Capacitar a los miembros de la comunidad educativa sobre la prevención y actuación ante casos de violencia sexual. | Conocer los factores de riesgo de la violencia sexual y los recursos para denunciar. | Febrero a Noviembre. | Vicente Tarazona. | Docente | Docentes, psicólogo, comisaría de familia, salud pública. | Video veam, computador, útiles de escritorio. | 1.000 (cien mil pesos) | Comisaría de familia, Salud pública, I.C.B.F.
Trabajo infantil | Cuidar a sus hermanos, trabajar en agricultura. | 0 | Administrativa y financiera | Comisaria de familia. Salud pública. I.C.B.F. | Derechos humanos. Convivencia y paz.. | Sensibilizar a la comunidad sobre el riesgo del trabajo infantil. | La comunidad educativa reaccione ante esta realidad y se invulucre en la erradicación | Febrero a Noviembre. | Yamile Moreno Buitrago | Docente | Personería municipal, docentes | Video veam, computador, útiles de escritorio. | 100.000 (cien mil pesos) | Comisaría de familia, Salud pública, I.C.B.F. personería.
[6 empty] | Denunciar ante las autoridades competentes cualquier caso de maltrato infantil. | Conocer consecuencias físicas y psicológicas del trabajo infantil. | Febrero a Noviembre. | Amira Ortiz Maldonado. | Docente | Personería municipal, docentes | Video veam, computador, útiles de escritorio. | 100.000 (cien mil pesos) | Comisaría de familia, Salud pública, I.C.B.F. personería.
3.
Consumo de Sustancias Psicoactivas | La ansiedad, la depresión y el estrés, por curiosidad y presión social. | 0 | Administrativa y financiera | Docentes, Comisaria de familia. Salud pública. I.C.B.F. | Estilos de vida saludable. | Concienciación de la comunidad educativa sobre los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas. | Comunicaci{on asertiva entre integrantes de la comunidad educativa. Identificar señales de alarma. | Febrero a Noviembre. | Luz Ester Peña Carrillo | Docente | Psicologo, salud pública,comisaría de familia | Video veam, computador, útiles de escritorio. | 100.000 (cien mil pesos) | Comisaría de familia, Salud pública, I.C.B.F. personería.
[6 empty] | Fomentar actividades de ocio. (lúdicas, recreativas y culturales). | Fomentar el autoestima. | Febrero a Noviembre. | Vicente Tarazona. | Docente | Psicologo, salud pública,comisaría de familia | Video veam, computador, útiles de escritorio. | 100.000 (cien mil pesos) | Comisaría de familia, Salud pública, I.C.B.F. personería.
[6 empty] | 3. | 3.
Acoso Escolar | En la Institucion educativa se presentan situaciones como son falta de respeto contra los demas compañeros,cuando emplean vocabulario inadecuado que es considerado como burla,agresion verbal fisica y psicologica | 5 | Gestion Comunitaria | Comité de Convivencia,personero consejo de estudiantes policia de infancia ICBF | Estilos de vida saludable. | desarrollar talleres de resolucion de problemas teniendo en cuenta el control de las emociones | 1.Se logrará la conciencia empatica | 29 de Enero al 4 de febrero | Crmen Cecilia Portilla Martinez | Docente de aula | Docente titular estudiantes y padres de familia | video veam, computador, carteles | 100000 | comisaria ,sector salud psicologa
[6 empty] | Solicitar el apoyo en la atención en cuanto a Salud psicologica y física de parte del sector salud al que el estudiante este afiliado | 2.Atención oportuna que favorezca la salud de los estudiantes | 21 de febrero 2025 | Anacely Rodriguez Florez | Docente de aula | Docente titular estudiantes y padres de familia | video veam.computador,carteles | 100000 | Comisaria,sector salud,psicologa
[6 empty] | Promover las relaciones de igualdad y equidad de género teniendo en cuenta las culturas. | 3.El respeto por la identidad y diferencias individuales | 18 al 11 de abril 2025 | Neida Manuela Meneses Orozco | Docente de aula | Docente titular estudiantes y padres de familia | video veam.computador,carteles | 100000 | Comisaria,sector salud,psicologa
Embarazo en Adolescentes | En la Iinstitucion educativa se presentan casos de embarazo en adolescentes,pero ellas continuan su proceso educativo y no se presenta desercion escolar | 1 | Gestion Comunitaria | Proyecto de educacion para la sexualidad y construccion para la ciudadania | Proyecto de Sexualidad | 1.Trabajar temas sobre el hecho de ejercer la sexualidad de manera responsable | 1.Disminuir los embarazos no sedeados | 26 de mayo 2025 | Julio Vicente Ortiz Vrea | Docente de aula | Docente titular estudiantes y padres de familia | videoveam computador cartesles | 100000 | Comisaria,sector salud,psicologa
[6 empty] | 2.Desarrollo de tallewres teorico prácticos donde los estudiantes vivencien la experiencia de sus padres | 2.Establecer metas claras a nivel profesional qu permitan cumplir con su proyecto de vida | 7 de julio 2025 | Carmen Cecilia Portiila Martinez | Docente de aula | Docente titular estudiantes y padres de familia | videoveam computador cartesles | 100000 | Comisaria,sector salud,psicologa
[6 empty] | 3.Charlas educativas sobre planificación,derechos sexuales y reproductivos | 3.Prevenir enfermedades de transmision sexual ETS | 1 de agosto 2025 | Anacely Rodriguez Florez | Docente de aula | Docente titular estudiantes y padres de familia | videoveam computador cartesles | 100000 | Comisaria,sector salud,psicologa
Salud Mental (Ansiedad - Depresión- Prevención de la Conducta Suicida) | En la Institucion Educativa en la actualidad no se presentan casos que acarrean situaciones relacionadas con la salud mental, mas sin embargo los docentes estan dispuestos para afrontar los casos y se esta sensibilizando a la poblacion estudiantil a traves de charlas educativas. | 0 | Gestion Comunitaria | Proyecto,habitos de estilos de vida saludable | Proyecto de estilos de vida saludable | 1.Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia,del manejo del tiempo libre a través de la práctica de de diferentes actividades ludico recreativas. | 1.Favorecer la salud mental del estudiante y el acompañamiento de la familia a traves del juego | 29 de mayo 2025 | Neida Manuela Meneses Orozco | Docente de aula | Docente titular estudiantes y padres de familia | videoveam computador cartesles | 100000 | Comisaria.sector salud ,psicologa
[6 empty] | 2.Aplicación de diferentes tes psicologicos que nos permitan conocer posibles transtornos de conducta. | 2.Activar los diferentes mecanismos de acción | 3 de septiembre 2025 | slendy johanna villamizar c | Docente de aula | Docente titular estudiantes y padres de familia | videoveam computador cartesles | 100000 | Comisaria,sector salud,psicologa
[6 empty] | 3.Realizar anotaciones en el observación pedagógica que nos permita detectar algún tipo de transtornos. | 3.Mantener el monitoreo y seguimiento del comportamiento | 20 de enero al 13 de junio 2025 | Anacely Rodriguez Florez | Docente de aula |  | videoveam computador cartesles | 100000 | Comisaria,sector salud,psicologa

## INSTRUCTIVO
NOTA: Este plan de acción busca realizar promoción y prevención de las situaciones de riesgo en los establecimientos educativos dentro de las competencias de los Comités Escolares de Convivencia Escolar , además de fortalecer el Sistema de Convivencia Escolar y del requerimiento de la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres.
Promoción y Pevención | Se recomienda fortalecer la promoción y prevención de las situaciones de riesgos relacionadas y de acuerdo a su contexto, anexar aquellas que se consideren de riesgo para NNAJ. Se busca articular acciones con los Comités Municipales de Convivencia Escolar y aliados.
Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa | En una breve descripción de su lectura de contexto, precise las situaciones de riesgos que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2024 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2022
Área de Gestión | Seleccione el área de gestión que estará a cargo : Directiva, Administrativa, Pedagógica y Comunitaria
Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Pueden ser todos los estamentos participando en temas de promoción y prevención, sería el estado ideal
Proyecto Pedagógico Transversal | (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa) Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.
Acciones | Se dan tres líneas para las acciones , es preciso aclarar, que el establecimiento educativo podra dentro de su autonomia incluir todas las acciones que considere pertinentes para lograr la efectiva promoción de la convivencia escolar y fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para lograr prevenir todas las situaciones de riesgo contra NNAJ
Producto / resultado | Que espera de la acciones que se realizan, mida los resultados, pueden ser cuantitativos o cualitativos
Fecha | Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad.
Responsable | Aunque la actividad la organice un estamento del gobierno escolar o un área de gestión, debe escribirse el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad.
Recursos | Si son Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Aliados | Se recomienda invitar al establecimiento educativo a los miembros del Comité Municipal de Convivencia Escolar y Organismos de Cooperación Internacional que se encuentren en su territorio, para diseñar las acciones de promoción y prevención, fechas, tiempos, estas acciones ayudaran a fortalecer el proceso propio de la institución dentro de los proyectos pedagógicos transversales

## RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES :
Identificación de riesgos: Es fundamental identificar los riesgos que afectan a los niños y niñas, tales como el abuso sexual, la violencia física, el abandono, la negligencia y la exposición a situaciones de explotación laboral, entre otros.
Sensibilización y capacitación: Es importante sensibilizar y capacitar a padres, cuidadores, docentes y otros miembros de la comunidad sobre la importancia de proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas, así como sobre cómo identificar y prevenir situaciones de riesgo.
Fortalecimiento institucional: Es necesario fortalecer las capacidades institucionales, para ello, es fundamental que la comunidad educativa de la institución educativa esté capacitada para identificar y responder adecuadamente a situaciones de riesgo. Se pueden ofrecer capacitaciones en temas como prevención de violencia escolar, manejo de conflictos, primeros auxilios y seguridad en el establecimiento educativo.
Fortalecimiento de la cultura de prevención: Es importante fomentar una cultura de prevención en el establecimiento educativo, que involucre a toda la comunidad educativa. Se pueden promover campañas de sensibilización y actividades educativas para concienciar sobre la importancia de la prevención y la seguridad en la institución educativa.
Establecimiento de protocolos y procedimientos: Es necesario establecer protocolos y procedimientos claros para la gestión de situaciones de riesgo. Esto incluye la identificación de los roles y responsabilidades de cada miembro de la comunidad educativa en caso de emergencia, la definición de los procedimientos para la evacuación y la coordinación con los servicios de emergencia.
Promoción de entornos protectores: Es fundamental promover entornos protectores para los niños y niñas, tales como hogares y escuelas seguras, en los cuales se garantice su integridad física y emocional.
Intervención en situaciones de riesgo: Es importante intervenir de manera rápida y efectiva en situaciones de riesgo identificadas, para prevenir que los niños y niñas sean víctimas de abuso, explotación o violencia.
Evaluación y mejora continua: Es fundamental realizar evaluaciones periódicas de las medidas de prevención y respuesta implementadas, para identificar áreas de mejora y actualizar los protocolos y procedimientos en función de las necesidades específicas de la institución educativa.