## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA |  |  | 2025-01-08
|  |  | Código DANE |  | 254099000041
Dirección | VEREDA LA COLONIA KDX 17 |  | Municipio |  | BOCHALEMA
Correo electronico | cerlacolonia2022@gmail.com |  |  | Tel | 3123738981
Rector o Director | JUAN CARLOS CHAUSTRE PEÑALOZA |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JUAN CARLOS CHAUSTRE PEÑALOZA |  | DIRECTOR |  | cerlacolonia2022@gmail.com
LUIS FRANCISCO VERA RODRÍGUEZ |  | LIDER COMPONENTE DIRECTIVO |  | cerlacolonia001@gmail.com
CARLOS ARTURO MORENO ESTUPIÑAN |  | LIDER COMPONENTE ACADEMICO |  | cerlacolonia16@gmail.com
CARLOS ENRIQUE TORRES MENDEZ |  | LIDER COMPONENTE ADMINISTATIVO FINACIERO |  | cerlacolonialatorre@gmail.com
BLANCA LILIA GONZALEZ CASTELLANOS |  | LIDER COMPONENTE COMUNITARIO |  | cerlacolonia19@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JUAN CARLOS CHAUSTRE PEÑALOZA |  | DIRECTOR |  | DIRECTOR
AMALIA ESPERANZA DAZA CARRILLO |  | LIDER |  | DIRECTIVA
JAVIER GIOVANNI RINCON PEREZ |  | LIDER |  | ACADEMICA
YOLIMAR CAMPEROS LOPEZ |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARMEN MIREYA GUEVARA SOLANO |  | LIDER |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES DIRECTIVO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2022-01-17 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2026 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA 2026
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Polìtica Institucional de incentivar y resaltar a los mejores estudiantes y docentes en ceremonias especiales. | Identificar los mejores desempeños en el ambito pedagogico y crear la polìtica institucional de incentivar y resaltar a los mejores estudiantes en ceremonias especiales. | Identificar a los mejores estudiantes en su desempeño acadèmico y a los mejores docentes en su desempeño laboral y pedagògico. | Cuadro de honor en cada Sede Educativa | TRIMESTRAL | Al finalizar cada perìodo resaltar a los mejores estudiantes en el cuadro de honor de cada Sede. | 10 | x |  |  |  |  | 19/01/2026 | 27/11/2026 | Amalia Daza
[6 empty] | Al finalizar el año lectivo 2026, se incentivarà y resaltarà aquellos estudiantes que han figurado en el cuadro de honor durante los perìodos lectivos. | 10 | x |  |  |  |  | 19/01/2026 | 27/11/2026 | Francisco Vera
[6 empty] | Al finalizar cada perìodo se elegiràn a los mejores docentes por su desempeño laboral y pedagògico. | 20 | x |  |  |  |  | 19/01/2026 | 27/11/2026 | Nayibe Acevedo
[6 empty] | Al finalizar el año lectivo 2026, se incentivarà y resaltarà a nivel del CER, aquellos docentes sobresalientes en los perìodos escolares. | 15 | x |  |  |  |  | 19/01/2026 | 27/11/2026 | Amalia Daza
|  |  | Crear la politica de incentivar y resaltar a los mejores estudiantes y docentes durante el año 2026 | Documento: Incentivos y reconocimientos a mejores estudiantes y docentes durante el año 2026 | TRIMESTRAL | En lluvìas de ideas, estipular los paràmetros a seguir para elegir a los mejores estudiantes. | 20 | x |  |  |  |  | 19/01/2026 | 27/11/2026 | Francisco Vera
[6 empty] | Escoger los paràmetros adecuados en la selecciòn de los mejores estudiantes. | 10 | x |  |  |  |  | 19/01/2026 | 27/11/2026 | Nayibe Acevedo
[6 empty] | En consenso elegir las condiciones y/o caracteristicas a tener en cuenta para elegir a los mejores docentes. | 30 | x |  |  |  |  | 19/01/2026 | 27/11/2026 | Amalia Daza
[6 empty] | Hacer un manual de procedimientos para regular la selecciòn de los mejores estudiantes y mejores docentes. | 10 | x |  |  |  |  | 19/01/2026 | 27/11/2026 | Francisco Vera
Directiva | Politica de comunicación e interaccion con las familias o acudientes en funcion de las necesidades presentadas teniendo en cuenta los canales de comunicación | Formular una Politica de comunicación e interaccion con las familias o acudientes en funcion de las necesidades presentadas teniendo en cuenta los canales de comunicación | crear la politica de comunicación e interaccion con las familias | documento politica de comunicación e interaccion con las familias | TRIMESTRAL | seleccionar los criterios | 10 | x |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-05 | Nayibe Acevedo
[6 empty] | definir cada uno de los criterios seleccionados | 10 | x |  |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-05 | Amalia Daza
[6 empty] | organizar esos criterios en un documento | 10 | x |  |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Francisco Vera
[6 empty] | evaluacion y seguimiento | 10 | x |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-27 | Nayibe Acevedo
|  |  | socializar la politica de comunicación e interaccion con las familias. | socializacion del documento | TRIMESTRAL | revision del documento | 10 | x |  |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Amalia Daza
[6 empty] | organización del documento para presentar | 10 | x |  |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Francisco Vera
[6 empty] | socializacion del documento | 10 | x |  |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Nayibe Acevedo
[6 empty] | evaluacion y seguimiento | 10 | x |  |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Amalia Daza
Directiva | Desarrolla una estrategia de promocion de la inclusion adaptando la metodologia acorde a las necesidades de la diversidad cultural | Desarrollar una estrategia de promocion de la inclusion adaptando la metodologia acorde a las necesidades de la diversidad cultural | Realizar diagnostico de casos de inclusion en el CER | numero de sedes con poblacion con condicion de NEE | TRIMESTRAL | identificar la poblacion con NEE en cada una de las sedes | 10 | x |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-05 | Francisco Vera
[6 empty] | caracterizacion de casos | 10 | x |  |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-05 | Nayibe Acevedo
[6 empty] | remision al docente de apoyo | 10 | x |  |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Amalia Daza
[6 empty] | elaboracion de documentos de apoyo: PIAR, DUA | 10 | x |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-27 | Francisco Vera
|  |  | ajustar los documentos institucionales acorde a las politicas de inclusion | documentos institucionales ajustados | TRIMESTRAL | conocer la normativa vigente | 10 | x |  |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Nayibe Acevedo
[6 empty] | formular en los documentos la normativa | 10 | x |  |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Amalia Daza
[6 empty] | socializar los documentos ajustados | 10 | x |  |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Francisco Vera
[6 empty] | evaluacion y seguimiento | 10 | x |  |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Nayibe Acevedo
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL

## OBJS- META-ACCIONES ACADEMICO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2022-01-17 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2026 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA 2026
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Académico | En el proceso de seguimiento académico se debe fortalecer el componente seguimiento a egresados como insumo para el PMI. | Sistematizar la información básica de los egresados del CER La Colonia del año 2020 al 2025 | Al finalizar el año 2026 el CER La Colonia contará con una base de datos de los estudiantes egresados. | Total de estudiantes egresados desde el año 2020 al 2025. | TRIMESTRAL | Recolectar el formato eficiencia interna de cada sede. | 1 |  | x |  |  |  | 2026-01-07 | 14/4/2026 | Carlos Moreno
[6 empty] | Realizar el formato de eficiencia interna con el grado 5° desde el año 2020 al 2025. | 66 |  | x |  |  |  | 2026-01-07 | 16/4/2026 | Carlos Moreno
[6 empty] | Sistematizar los datos recolectados. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-08-10 | Carlos Moreno
[6 empty] | Socializar la información recolectada. | 26 |  | x |  |  |  | 31/3/2026 | 25/11/2026 | Carlos Moreno
|  |  | Al finalizar el año 2026 el CER La Colonia contará con una base de datos de los egresados sobre sus estudios secundarios y/o vinculación con actividades escolares y extraescolares en las sedes. | Total de egresados estudiando x 100 / Total de estudiantes egresados | TRIMESTRAL | Diseñar formato de seguimiento a egresados | 1 |  | x |  |  |  | 2026-01-07 | 14/4/2026 | Sandra Vergara
[6 empty] | Diligenciar el formato de seguimiento a egresados que se vinculan en cada sede. | 66 |  | x |  |  |  | 13/3/2026 | 16/4/2026 | Sandra Vergara
[6 empty] | Sistematizar la información recolectada. | 14 |  | x |  |  |  | 20/3/2026 | 2026-08-10 | Sandra Vergara
[6 empty] | Socializar la información recolectada con los docentes del CER al Colonia | 26 |  | x |  |  |  | 31/3/2026 | 25/11/2026 | Sandra Vergara
Académico | En el proceso seguimiento académico se debe fortalecer el componente uso pedagógico de las evaluacines externas. | Sistematizar y socializar la informacion recolectada en pruebas internas y externas para el desarrollo del mapeo y priorizacion de temas en las áreas de lenguaje y matemáticas en el año 2026. | Recolectar información de pruebas externas quiero ser, quiero saber del año 2025. | estudiantes que presentaron las pruebas X 100 / total de estudiantes de grado quinto. | TRIMESTRAL | Diseñar formato recolección de información de la prueba quiero ser, quiero saber para el grado quinto | 10 |  | x |  |  |  | 2026-01-07 | 14/4/2026 | Carlos Moreno
[6 empty] | Ingresar informacion de las pruebas aplicadas a estudiantes de grado quinto. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-07 | 16/4/2026 | Carlos Moreno
[6 empty] | Analizar los resultados obtenidos en las áreas de matemáticas y lenguaje grado quinto. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-08-10 | Carlos Moreno
[6 empty] | Realizar el mapeo con los datos recolectados. | 0 |  | x |  |  |  | 31/3/2026 | 25/11/2026 | Carlos Moreno
|  |  | Al finalizar el año 2026, el CER cuenta con un mapeo socializado con los insumos de pruebas externas de quiero ser quiero saber. | docentes socializados X 100 / docentes del CER | TRIMESTRAL | Sistematizar los datos recolectados. | 10 |  | x |  |  |  | 2026-01-07 | 14/4/2026 | Sandra Vergara
[6 empty] | Presentar los resultados de las pruebas recolectadas por sede. | 0 |  | x |  |  |  | 13/3/2026 | 16/4/2026 | Sandra Vergara
[6 empty] | Realizar un informe ejecutivo del mapeo para el año 2026 del CER. | 10 |  | x |  |  |  | 20/3/2026 | 2026-08-10 | Sandra Vergara
[6 empty] | Socializar con los docentes del CER el informe de las pruebas 2025. | 5 |  | x |  |  |  | 31/3/2026 | 25/11/2026 | Sandra Vergara
Académico
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL

## OBJS- META-ACCIONES ADMINISTRAT
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2022-01-17 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2026 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA 2026
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Administrativa y financiera. | Gestionar el mejoramiento de las plantas fisicas de las sedes del CER La Colonia | Priorizar las sedes con necesidades de mejoramiento de la planta fisica | En el año 2026 se realizar mejoramiento en la infraestructura de las sedes | Plantas fisicas de la sedes 2026 | TRIMESTRAL | Diagnostico de la infraectructura fisica de las sedes cer la colonia | 10 | x |  |  |  | x | 2026-01-19 | 2026-04-15 | Yolimar Camperos
[6 empty] | Seleccionar las sedes con mas nesecidades de mejoramiento de infraestrucutra | 10 | x |  |  |  | x | 2026-02-03 | 2026-04-15 | Carlos Torres
[6 empty] | Oficiar ante los entes gubernamentales la ejecucuion de proyectos de mejoramiento de sedes rurales. | 15 | x |  |  |  | x | 2026-02-10 | 2026-04-15 | Leoncio Jaimes
[6 empty] | Seguimiento a la gestion de proyectos | 15 | x |  |  |  | x | 2026-03-20 | 2026-04-15 | Yolimar Camperos
|  |  | Al finalizar el año 2026 se espera que las tres sedes priorisadas tengan realizadas sus mejoras fisicas. | Plantas fisicas de la sedes 2026 | TRIMESTRAL | Visita de los entes a las sedes prorizadas para el mejoramiento de las planta fisica. | 15 | x |  |  |  | x | 2026-02-20 | 2026-06-13 | Carlos Torres
[6 empty] | Viabilidad al desarrollo del proyecto de mejoramiento | 15 | x |  |  |  | x | 2026-03-20 | 2026-06-13 | Leoncio Jaimes
[6 empty] | Ejecucion de obras de mejoramiento de las planta fiiscas | 15 | x |  |  |  | x | 2026-06-20 | 2026-11-24 | Yolimar Camperos
[6 empty] | Seguimiento y valoracion de las obras ejecutadas. | 15 | x |  |  |  | x | 2026-07-20 | 2026-11-24 | Carlos Torres
Administrativa y financiera. | Desarrollar espacios de investigacion en los estudiantes, mediante el uso de las tics. | Promover en los estudiantes habilidades y destrezas investigativas, utilizando las herramientas tecnologicas | En el año 2026 se buscara el el 100% de los estudiantes del CER LA COLONIA desarrollaran actividades investigativas. | Estudiantes innovadores e investigativos para el año 2026 | TRIMESTRAL | Sensibilizar con los padres de familia y estudiantes de la importancia de la investigacion. | 10 | x |  |  |  | x | 2026-01-23 | 2026-11-24 | Leoncio Jaimes
[6 empty] | Realizar un diagnostico a los estudiantes para detectar habilidades y destrezas en el proceso de la investigacion | 15 | x |  |  |  | x | 2026-01-26 | 2026-11-24 | Yolimar Camperos
[6 empty] | Motivar a los estudiantes la importancia de la investigacion . | 10 | x |  |  |  | x | 2026-02-20 | 2026-11-24 | Carlos Torres
[6 empty] | Desarrollo de talleres investigativos en temas de su interes. | 15 | x |  |  |  | x | 2026-03-02 | 2026-11-24 | Leoncio Jaimes
|  |  | En el año 2026 se buscara el 100% de los estudiantes del CER LA COLONIA desarrollaran actividades con uso de las TICS | Estudiantes innovadores, utilizando las herramientas tic para el año 2026 | TRIMESTRAL | Motivar a los estudiantes al buen uso de la herramientas y equipos tecnologicos | 10 | x |  |  |  | x | 2026-01-20 | 2026-11-24 | Yolimar Camperos
[6 empty] | Facilitar a los estudiantes las herramientas tecnologicas y el acceso al internet | 15 | x |  |  |  | x | 2026-02-20 | 2026-11-24 | Carlos Torres
[6 empty] | Utilizacion de las tics como herramienta tecnologica para el proceso de la investigacion en los estudiantes. | 20 | x |  |  |  | x | 2026-03-20 | 2026-11-24 | Leoncio Jaimes
[6 empty] | Valoracion y seguimiento de actividades realizadas con los estudiantes en el uso de las herramientas tecnologicas. | 15 | x |  |  |  | x | 2026-03-20 | 2026-11-24 | Yolimar Camperos
Administrativa y financiera. | Promover espacios de bienestar socioemocional en el grupo de docentes del CER LA COLONIA. | Mejorar el estado socioemocional de los docentes. | Para el año 2026se buscara lograr que el 100% de los docentes mantengan un buen estado de salud emocional. | Bienestar socioemocional del personal docente del C.E.R L a Colonia. | TRIMESTRAL | Oficiar a entidades de salud la realizacion de actividades que promuevan el bienestar socioemocional. | 10 | x |  |  |  | x | 2026-02-20 | 2026-04-15 | Carlos Torres
[6 empty] | Participacion de los docentes en las actividades que se lleven a cabo. | 20 | x |  |  |  | x | 2026-02-20 | 2026-11-24 | Leoncio Jaimes
[6 empty] | Valoracion de las actividades realizadas. | 10 | x |  |  |  | x | 2026-03-20 | 2026-11-24 | Yolimar Camperos
[6 empty] | seguimiento de las actividades realizadas. | 10 | x |  |  |  | x | 2026-03-20 | 2026-11-24 | Carlos Torres
|  |  | Para el año 2026 se buscara lograr que el 100% de los docentes mantengan un buen estdo fisico. | Bienestar socioemocional del personal docente del C.E.R L a Colonia. | TRIMESTRAL | Oficiar a entidades de la realizacion de actividades que promuevan recreacion y actividades deportivas . | 10 | x |  |  |  | x | 2026-02-20 | 2026-04-13 | Leoncio Jaimes
[6 empty] | diagnostico de las actividades para el mejoramiento del estado fisico de los docentes | 15 | x |  |  |  | x | 2026-02-20 | 2026-04-13 | Yolimar Camperos
[6 empty] | Participacion activa de los docentes en las actividades que se lleven a cabo. | 15 | x |  |  |  | x | 2026-01-20 | 2026-11-24 | Carlos Torres
[6 empty] | seguimiento de las actividades realizadas | 15 | x |  |  |  | x | 2026-01-20 | 2026-11-24 | Leoncio Jaimes
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL

## OBJS- META-ACCIONES COMUNITARIA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2022-01-17 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2026 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA 2026
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Comunitario | Selección de temáticas y actividades para Escuela de padres en teniendo en cuenta la cátedra socioemocional y la ley de empatia | Realizar la selección de temáticas y actividades acorde a la diversidad de la comunidad educativa atendiendo a la Cátedra Socioemocional y la Ley de empatía así como la alianza Familia y escuela. | En el año 2026 con la participación de la comunidad se elegirán las temáticas a trabajar en Escuela de padres | Temáticas elegidas en concenso con los padres de familia | TRIMESTRAL | Acorde a la caracterización y encuestas realizadas el año anterior atender y priorizar necesidades de temáticas a tratar | 0 | X |  |  |  | X | 2026-01-08 | 2026-01-29 | Zulma Esther Walteros
[6 empty] | Elegir temáticas normativas en Consejo académico | 0 | X |  |  |  | X | 2026-01-19 | 2026-02-13 | Raquel Sepulveda
[6 empty] | Elección de las cuatro temáticas a trabajar en Escuelas de Padres y Alianza Familia y Escuela | 0 | X |  |  |  | X | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Mireya Guevara Solano
[6 empty] | Socializar temáticas con representantes de los padres | 0 | X |  |  |  | X | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Blanca Lilia Gonzalez
|  |  | Con el Consejo académico se elaborarán las actividades para cada una de las escuela de padres | Actividades diseñadas para cada una de las Escuela de Padres | TRIMESTRAL | Determinar las actividades priorizadas | 0 | X |  |  |  | X | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Zulma Esther Walteros
[6 empty] | Determinar material para las actividades | 50000 | X |  |  |  | X | 2026-02-10 | 2026-02-14 | Raquel Sepulveda
[6 empty] | Elaboración de actividades por cada período de la Escuelas de Padres | 100000 | X |  |  |  | X | 2026-02-17 | 2026-06-11 | Blanca Lilia Gonzalez
[6 empty] | Socialización de las actividades elaboradas | 30000 | X |  |  |  | X | 2026-02-20 | 2026-08-14 | Mireya Guevara Solano
Comunitario | Revisión periódica del Manual de Convivencia | Actualizaciones periódicas pertinentes al Manual de Convivencia del Centro Educativo | Durante el 2026 se hará recopilación de documentos que apoyen las actualizaciones normativas y de contexto necesarias para el manual de convivencia | Documentos recopilados para las actualizaciones | TRIMESTRAL | Recolección de información | 0 | X |  |  |  | X | 2026-01-16 | 2026-01-30 | Blanca Lilia Gonzalez
[6 empty] | Priorización de información recolectada | 0 | X |  |  |  | X | 2026-01-27 | 2026-02-12 | Mireya Guevara Solano
[6 empty] | Revisión del documento del Manual de Convivencia | 0 | X |  |  |  | X | 2026-01-18 | 2026-06-12 | Blanca Lilia Gonzalez
[6 empty] | Actualización del Manual de Convivencia | 0 | X |  |  |  | X | 2026-02-23 | 2026-09-25 | Mireya Guevara Solano
|  |  | Actualizaciones periódicas al Manual de Convivencia acorde a documentos orientadores y propuestas determinadas por el Ministerio de Educación Nacional | Documento actualizado del Manual de Convivencia | TRIMESTRAL | Revisión del documento existente | 0 | X |  |  |  | X | 2026-02-17 | 2026-02-14 | Blanca Lilia Gonzalez
[6 empty] | Recopilación de información actualizada | 0 | X |  |  |  | X | 2026-02-17 | 2026-07-21 | Mireya Guevara Solano
[6 empty] | Priorización de la información | 30000 | X |  |  |  | X | 2026-02-23 | 2026-07-22 | Blanca Lilia Gonzalez
[6 empty] | Adaptaciones normativas pertinentes al documento | 80000 | X |  |  |  | X | 2026-02-27 | 2026-10-23 | Mireya Guevara Solano
Comunitario | Revisión periódica de Plan de riesgos fisicos y sicosociales | Actualizaciones periódicas pertinentes al plan de Riesgos Físicos y Sicosociales del Centro Educativo | En el transcurso del 2026 se realizará recopilación de documentos que apoyen las actualizaciones normativas necesarias para el Plan de Riesgos Fisicos y Sicosociales | Documentos recopilados para las actualizaciones | TRIMESTRAL | Recolección de información | 0 | X |  |  |  | X | 2026-01-17 | 2026-01-30 | Raquel Sepulveda
[6 empty] | Priorización de información recolectada | 0 | X |  |  |  | X | 2026-01-17 | 2026-04-13 | Zulma Esther Walteros
[6 empty] | Revisión del documento del plan de Riesgos Físicos y Sicosociales | 0 | X |  |  |  | X | 2026-02-23 | 2026-05-08 | Raquel Sepulveda
[6 empty] | Adaptación del Plan de riesgos Físicos y sicosociales | 0 | X |  |  |  | X | 2026-01-23 | 2026-09-25 | Zulma Esther Walteros
|  |  | Actualizaciones periódicas al Plan de Riesgos Fisicos y Sicosociales acorde a documentos orientadores y propuestas determinadas por el Ministerio de Educación Nacional | Documento actualizado del Plan de Riesgos Físicos y plan de Riesgos Sicosociales | TRIMESTRAL | Revisión del documento existente | 0 | X |  |  |  | X | 2026-02-06 | 2026-02-13 | Raquel Sepulveda
[6 empty] | Recopilación de información actualizada | 0 | X |  |  |  | X | 2026-02-06 | 2026-07-22 | Zulma Esther Walteros
[6 empty] | Priorización de la información | 20000 | X |  |  |  | X | 2026-02-23 | 2026-07-23 | Raquel Sepulveda
[6 empty] | Adaptaciones pertinentes al documento | 80000 | X |  |  |  | X | 2026-02-27 | 2026-10-23 | Zulma Esther Walteros
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL