## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BELLAVISTA |  |  | 9/10/2025 - PMI 7-16 ENERO/2026
|  |  | Código DANE |  | 254670000488
Dirección | VEREDA BELLAVISTA |  | Municipio |  | EL TARRA
Correo electronico | cerbellavistaeltarra@gmail.com |  |  | Tel | 31324118981
Rector o Director | ANGEL ALBERTO VILLAMIZAR CASTRO |  |  | Horizonte | INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD - 2026
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JUAN PABLO GIL CAMPBELL |  | LIDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | juanpgilc_1220@hotmail.com
HEIDER MANUEL RUEDA |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | hmruedac@ufpso.edu.co
FREYMAN SAID LOZANO SANCHEZ |  | LIDER DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA |  | fsls-23@hotmail.com
YANETH ALVAREZ |  | LIDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | yanethnp77@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JUAN PABLO GIL CAMPBELL |  | LIDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | juanpgilc_1220@hotmail.com
HEIDER MANUEL RUEDA |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | hmruedac@ufpso.edu.co
FREYMAN SAID LOZANO SANCHEZ |  | LIDER DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA |  | fsls-23@hotmail.com
YANETH ALVAREZ |  | LIDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | yanethnp77@gmail.com

## PMI 2026 OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2025-04-12 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2026
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Realizar por períodos la reunión con la Comisión de Evaluación y Promoción, para llevar un seguimiento pedagógico y académico de cada estudiante. | Lograr que la Comisión de Promoción y Evaluación se reúnan oportunamente y tome las decisiones pertinentes en casos especiales. | 1) Identificar oportunamente por medio de la comisión de evaluación y promoción a los estudiantes con dificultades académicas. 2) Realizar un seguimiento académico individual para que cada docente aplique los apoyos pedagógicos que considere necesarios según el contexto de cada estudiante 3) Terminaciòn de los planes de nivelación, refuerzo, etc. | La Institución llevará un seguimiento de cada uno de los resultados de los estudiantes periódicamente para llevar un plan de acción con seguimiento y evaluación de resultados para crear estrategias de mejoramiento. | Periódicamente. | 1) Realizar la reunión de Comisión y Evaluación al finalizar cada período para llevar seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes en cada una de las sedes y realizar un plan de acción para superar la dificultad académica con talleres de refuerzo, actividades lúdicas, planes de nivelación. | 50 | x | x |  |  |  | 2026-03-29 | 2026-11-17 | Rector, coordinador, psicoorientador, PTA, docentes.
| El Consejo Académico debe tener en cuenta el aporte activo de todos sus miembros para tomar decisiones sobre los procesos pedagógicos y se hace seguimiento sistemático al plan de de trabajo, para asegurar su cumplimiento. Ofrecer al estudiante estrategias que permitan desarrollar sus cualidades y valores humanos acorde a la filosofía institucional y al entorno social, utilizando material didáctico y equipos tecnológicos. | Al finalizar el 2026, el Consejo Académico habrá desarrollado todas actividades que permitan que los estudiantes alcancen todos los objetivos propuestos para cada área. Se gestionará en el año escolar 2026 material didáctico y tecnológico para los modelos educativos que se ofrecen en la Institución Educativa. | 1) La Institución ejecutarà el100% de recursos del Sistema General de Participación. (S.G.P. ) destinados para adquirir materiales que faciliten la enseñanza - aprendizaje, teniendo encuenta que se aplica el Modelo Pedagógico Escuela Nueva y la Postprimaria. | Gestionar ante la administración municipal la dotación de material didáctico y tencológico para fortalecer el modelo flexible que se ofrece en la Institución Educativa, también la Institución por medio del recurso del Sistema General de Participación entregará a las sedes Educativas algunos materiales necesarios para la prestación del servicio. | Anual | 1)Postulación y elección de docentes para conformar del Consejo Académico por cada área al iniciar el año escolar 2026. 2)Socializaciòn del plan de compras 2026. 3) Realizar el cronograma de reuniones para el año escolar 2026. 4) Cumplimiento de la reuniones para fortalecer las estrategias planteadas en cada área. 5)Oficiar a la administración municipal la dotación de material didáctico para las sedes educativas. | 30 | x |  |  | x |  | 2026-03-09 | 2026-07-13 | Rector, coordinador, docentes y consejo directivo
| Fortalecer el reconocimiento de las diferencias culturales, étnicas, religiosas, políticas, socioeconómicas en la Institución Educativa. | Establecer políticas para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas administrativas y culturales en cada una de las sedes Educativas de la Institución | 1) Diseñar y divulgar las políticas de buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que se establecen en las metas institucionales. | 1) Difusión de las políticas de buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | Mensual. | 1) Utilizar los diferentes medios disponibles como reuniones, redes sociales, pagina web, carteleras informativas, para divulgar las diferentes practicas pedagógicas de la Institución. 2) Unificar y aplicar lineamientos pedagógicos institucionales. 3) Implementar metodologías innovadoras e inclusivas. 4) Fortalecer la evaluación formativa y la planeación docente. 5) Monitorear y mejorar continuamente las prácticas pedagógicas. | 80 | x | x |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-11-29 | Rector, coordinador, psicoorientador, PTA, docentes.
| Incorporar la sostenibilidad, la participación de la comunidad educativa y la transversabilidad con las otras áreas del conocimiento. Utilizando los espacios que existen en algunas sedes educativas para la ejecución de la huerta escolar. | 1) Dar a conocer los proyectos productivos a los miembros de la comunidad educativa de la Institución. 2) Implementar actividades en las diferentes sedes para la construcción de la huerta escolar, fortaleciendo al estudiante sus experiencias ligada a la enseñanza y aprendizaje trabajando en equipo. | 1) Desarrollar proyectos productivos durante el año 2026 acordes a las necesidades y contexto de cada una de las sedes educativas. 2)Al finalizar el 2026, el 80% de las sedes educativas de la Institución Bellavista, construirán su huerta escolar, coordinando e implementado con estrategias de producción y con los diferentes sectores productivos que hay en la región cosechando lo que su medio le favorezca. | Articular las actividades de cada sede con los padres de familia, otras entidades, con proyectos que beneficien la comunidad educativa. | Anual | 1)Desarrollar en las sedes proyectos productivos como cilantro, tomate, pimentón, ají dulce, cimarrón, repollo, lechuga, ahuyama, pepino, cebollín, entre otros 2) gestionar apoyo de diferentes entidades comunitarias como alcaldía municipal y sector comercio regional. | 150 |  | x |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-11-17 | Docentes, estudiantes, padres de familia y sector comerciode la regiòn.
| Plantear estratégicamente los planes, proyectos y acciones de la IER y articularlos en todas las sedes educativas e Implementar estímulos y reconocimientos a los logros de docentes y estudiantes. | Plantear y fortalecer estratégicamente los planes, proyectos y acciones del IER, garantizando su articulación y coherencia en todas las sedes educativas, así como implementar estímulos y reconocimientos que motiven y valoren los logros académicos, pedagógicos y formativos de docentes y estudiantes. | Establecer un sistema institucional de estímulos y reconocimientos para docentes y estudiantes, con criterios claros y mecanismos de seguimiento, antes de finalizar el año lectivo donde se reconozca al menos en un 90% de las sedes los avances significativos de los estudiantes y la labor de los docentes. | Fortalecimiento y articulación institucional con reconocimiento de logros. Aplicación integral de planes, proyectos y estímulos institucionales. | periodocamente para estudiantes y Anual para docentes. | 1) Definir entre el cuerpo administrativo y docentes de la Institución Educativa los diferentes tipos de estimulos como cuadros de honor, mención de honor por excelencia en período y año, medalla por habilidades especificas, diplomas, pines, ceremonias de reconocimiento, recordatorios, entre otros, para docentes y estudiantes teniendo en cuentas criterios definidos como excelencia pedagógica, compromiso institucional, formación y desarrollo profesional, convivencia, rendimiento académico, asistencia, puntualidad, habilidades deportivas y culturales. | 200 |  | x |  |  |  | 2026-03-29 | 2026-11-30 | Rector, coordinador, psicoorientador, PTA, docentes.
| 1) Crear canales más ágiles entre la sede Principal y las demás sedes. 2) Mayor acompañamiento al trabajo docente en el aula, retroalimentacion formativa, liderazgo académico visible. | Fortalecer la comunicación y articulación entre la sede principal y las demás sedes educativas, promoviendo un acompañamiento pedagógico al trabajo docente en el aula, mediante la retroalimentación formativa y el ejercicio de un liderazgo académico visible que contribuya al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. | 1) Realizar acompañamiento pedagógico en aula a la totalidad de los docentes, con al menos una visita formativa por período académico. 2) Visibilizar el liderazgo académico de directivos y coordinadores, mediante la participación activa en procesos de planeación, seguimiento y apoyo pedagógico en las sedes. | 1) Fortalecimiento de la comunicación institucional y del acompañamiento pedagógico, evidenciado en la implementación de canales de comunicación ágiles entre la sede principal y las demás sedes, el incremento del acompañamiento al trabajo docente en el aula. 2) la aplicación de retroalimentación formativa y la presencia activa de un liderazgo académico visible por parte del equipo directivo. | Periódicamente. | 1) Programar reuniones virtuales y presenciales periódicas con las sedes y grupos de gestión. 2) Establecer un cronograma de comunicaciones institucionales. 3)Garantizar la presencia activa del equipo directivo en las diferentes sedes. 4)Liderar jornadas de formación docente y comunidades de aprendizaje. 5) Socializar buenas prácticas pedagógicas identificadas en las sedes. 6) Cumplimiento de la reuniones para fortalecer las estrategias planteadas en cada área. | 100 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | Rector, coordinador, psicoorientador, PTA, docentes.
GESTION ADMINISTRATIVA | La Instituciòn Educativa gestionarà la ejecuciòn presupuestal para que responda a los procesos de calidad en el PMI | Formular e implementar un programa de mejoramiento, seguimiento y apoyo académico a los estudiantes con bajo rendimiento academico y dificultades para el aprendizaje. | Para el mes de mayo de 2026 se contara con un programa de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes con bajos logros academicos y dificultades para el aprendizaje. | PR. Porcentaje de presupuesto institucional que ha sido destinado al POA P. Número de acciones ejecutadas en el presupuesto institucional aprobado. | TRIMESTRAL | 1. Presupuestar el POA | 25 |  | x |  |  |  | 19//01/2026 | 2026-11-30 | RECTOR - COORDINADOR Y DOCENTES- Comité de compras y representante del componente de gestión administrativa y consejo directivo.
| Elaborar el plan de adquisición y ejecución de recursos, suministros y dotación para el aprendizaje año a año | Realizar diagnóstico de necesidades de recursos para el aprendizaje, suministros y dotación de cada una de las sedes | A noviembre 30, El 100% ponderado de las acciones contempladas en el plan de compras de la institución, para cada vigencia escolar se habrán ejecutado. | Porcentaje de ejecución del plan anual de compras de la vigencia | TRIMESTRAL | Re inducción a la comunidad educativa para la participación democrática en el gobierno escolar. Acompañamiento y seguimiento los órganos del gobierno escolar para garantizar la operatividad. | 25 |  | x |  |  |  | 19//01/2026 | 2026-11-30 | RECTOR - COORDINADOR Y DOCENTES- Comité de compras y representante del componente de gestión administrativa y consejo directivo.
| Ofrecer espacios y ambientes confortables en la institución que propicien el desarrollo de la labor pedagógica y la investigación. | Diseñar un plan de apoyo a la investigación e lmplementacion de procesos relacionados con la practica pedagogica. | para el primer semestre del 2026 la institución contará con un plan de apoyo a la investigacion y la practica pedagogica. 2)para el 2026 los docentes de la institución implementaran en sus procesos academicos la herramienta webcolegios. | 100% de la elaboracion del plan de apoyo. 100% de los docentes implementara la herramienta webcolegios. | TRIMESTRAL | 1) ORGANIZAR GRUPOS DE TRABAJOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE APOYO A LA INVESTIGACION Y PRACTICA DOCENTE. 2) SOCIALIZACION DEL PLAN DE APOYO Y LA HERRAMIENTA WEBCOLEGIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION. 3) GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA WEBCOLEGIOS | 25 |  | x | x |  |  | 19//01/2026 | 2026-11-30 | RECTOR - COORDINADOR-PSICOLOGO-PTA Y DOCENTES- Comité de compras y representante del componente de gestión administrativa
| Garantizar comunicación eficaz y asertiva para el mejoramiento del clima y el gobierno escolar en la institución | Lograr un excelente clima escolar y de convivencia en la Institucion educativa. | Para el primer periodo se habra socializado en un 100% el manual de convivencia en todas las sedes educativas. | 100% en todas las sedes educativas. | TRIMESTRAL | 1)ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR EN CADA UNA DE LAS SEDES. 2) SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONVIVENCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS. 3)REPORTAR LAS SITUACIONES PRESENTADAS DE CARACTER ACADEMICOY DISCIPLINARIO AL PSICOLOGO DE LA INSTITUCION. | 40 |  | x | x |  |  | 2026-01-19 | 2026-03-27 | RECTOR - COORDINADOR Y DOCENTES- PSICOLOGO y Directivos
GESTION ACADEMICA | Planes de refuerzo y nivelación | Fortecer la planificación y articulación curricular, la cual tenga coherencia entre el PEIR y el entorno educativo. | Organizar los contenidos delos planes de nivelaciòn por àrea, grado y periodo en carpetas en el DRIVE institucional. | Revisión de los planes de nivelaciòn por àreas y grados | semanas institucionales | 1) Socializar los planes de nivelaciòn elaborados por gestiòn enformato word con los integrantes de la gestiòn academica vigencia 2026. 2) La gestion academica organizarà los p`lanes de nivelaciòn según criterios acordados. | 50000 | x | x |  |  |  | 13 de enero del 2026 | 19 de enero del 2026 | Gestión Académica
| Planeacion curricular | Fortecer la planificación y articulación curricular, la cual tenga coherencia entre el PEIR y el entorno educativo. | Unificar los contenidos a nivel institucional del plan área, las asignaturs estando alineadas en todas las sedes y respetando los ritmos de aprendizaje | Revisión y nivelación de los contenidos y guías para alinearlos de acuerdo al avance el los periodos académicos. | Por periodo académico | 1) Elaborar un formato en el cual se evidencia el avance de los contenidos en cada periodo. 2) Socializar el formato ante el consejo académico para su aprobación. | 50000 | [5 empty] | 16 de enero del 2026 | 30 de noviembre del 2026 | Gestión Académica
| Seguimiento a la asistencia | Revisar y evaluar periódicamente el control, reporte y seguimiento al ausentismo escolar. | Informar y analizar el porcentaje de ausentismo por periodo académico en el año vigente. | Número de estudiantes con al alto porcentaje de ausentismo. | Por periodo académico | 1) Socializar con docentes la importancia en el reporte de caso de ausentismo recurrente. 2) Reportar por medio de oficios al consejo académico los estudiantes con altos porcentaje de ausentismo. 3)Uso adecuado de los controles de asistencia en cada sede. 4) Entablar comunicación con el acudiente del estudiante y generar acta de compromiso con evidencias. | 50000 | [5 empty] | 27 de marzo del 2026 | 27 de noviembre del 2026 | Rector Ángel Alberto Villamizar; Coordinador Genry Contreras; Docente Titular.
| Comisiones de evaluación | Fortalecer la efectividad de las comisiones de evaluación para crear compromisos entre padre de familia, estudiante e institución. | Realizar la comisión de evaluacción y promoción luego de la semana de nivelación por periodo académico. | Número de estudiantes reprobados por área. | Por periodo académico | 1) Socializar el objetivo que se quiere con el consejo académico. 2)Implementar los planes de refuerzo y nivelación de acuerdo a las necesidades del estudiante 3) Asegurar la comunicación efectiva entre padres de familia, docentes y directivos. | 50000 | [5 empty] | 27 de marzo del 2026 | 27 de noviembe del 2026 | Rector Ángel Alberto Villamizar; Coordinador Genry Contreras; Consejo académico.
| Desarrollo Docente | Articular con entidades externas capacitaciones esporadicas al personal docente de la IER Bellavista. | Realizar una capacitación semestral al personal docente de la institución educativa rural Bellavista. | 70% de capacitación anual con docentes | Semestral | 1) Articular con entes territoriales una capacitación en manejo de incendios. 2) Solicitar una capacitación para la socialización de una ruta de atención psicosocial. | 50000 | x | x |  |  |  | 30 de marzo del 2026 | 3 de julio del 2026 | Gestión Académica. Acompañamiento del psicorientador.
| Acompañamiento a centro de interes . | Fortalecer las capacidades de lectoescritura en NNA generando habilidades cognitivas y comunicativas | 1) Formación docente en metodologias activas para el aprendizaje de la lectura por parte del docente PTA. 2) Diseñar dinamicas ludicas que permitan la comprensión en lectoescritura. | Pruebas internas en 3, 5, 7, 9 grado | Trimestral | 1) Apoyo de docente PTA 2) Capacitación en tipos y ritmos de aprendizaje. 3) Aplicación de prueba interna tipo evaluar para avanzar. 4) Analisis de resultados de las pruebas internas aplicadas. | 50000 | X | X |  |  |  | 2026-05-02 | 2026-11-30 | DOCENTE PTA
GESTIÓN COMNITARIA | Escuela de padres. | Fortalecer la escuela de padres en todas las sedes logrando más acompañamiento de las familias en el proceso de formación de los estudiantes. | Al finalizar el año 2026 se habrà implementado en el 100% de la instituciòn, la escuela de padres como espacios de formacion familiar. | Fomentar el interes y participación activa de los padres de familia en actividades de formación designadas por la I.E.R como lo son las Escuelas de Padres. | CADA PERIODO | 1) En el mes de febrero se dara a conocer la tematica de las escuelas de padres, estas se desarrollarán en la entrega de boletines por cada periodo. | $100,000 | [5 empty] | 2026-01-08 | 2026-11-30 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte, Ricardo Figueredo Rodriguez y orientador psicòlogo de la I.E.
|  |  | Al finalizar el año 2026, se habrá consolidado la escuela de padres con un total de participacion por lo menos un 90% de las familias de cada sede. |  |  | 2) Cada docente convocará a los padres de familia a cada uno de los encuentros que se realicen en las sedes, realizando la invitación a través de los estudiantes o mediante mensajes de WhatsApp. | $20,000 | X | X |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-11-30
| Comité de convivencia institucional. | Fortalecer y consolidar el funcionamiento y la efectividad del Comité de Convivencia Escolar para la atención de los casos de conflicto escolar de I.E. | 1) Al finalizar el primer periodo escolar 2026, se tendrán conformados y estará en pleno funcionamiento el Comité de Convivencia Escolar institucional y en cada sede en un 100 % | Número de casos de convivencia escolar reportados oportunamente por las sedes educativas al Comité de Convivencia de la I.E.R Bellavista para su analisis y decisiones. | Por periodo académico | Socialización con los estudiantes y padres de familia del Folleto Manual de convivencia con las faltas tipo I,II y III en la semana del 19 al 23 de enero. | $300,000 |  | x |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte, Ricardo Figueredo Rodriguez y orientador psicòlogo de la I.E.
[6 empty] | En la semana del 6 al 10 de abril del 2026 se elaborara un folleto con los derechos y deberes de los estudiantes. | $20,000 |  | x |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-10
|  |  | Promover el fortalecimiento de la convivencia escolar en el aula, con el fin de prevenir conflictos en la I.E. Rural Bellavista. |  |  | Socialización con los estudiantes y padres de familia del Folleto Manual de convivencia de nuestra Institucion Bellavista dando a conocer los deberes y derechos de los estudiantes. | $300,000 |  | x |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-24
| Gestion de Riesgos | Desarrollar e implementar un plan integral de actividades con estudiantes y padres de familia, orientado a la prevención de riesgos en la totalidad de las sedes de la I.E. Rural Bellavista. | Al finalizar el año escolar 2026, se habrá implementado un plan integral de actividades con estudiantes y padres de familia para la prevención de riesgos en el 100 % de las sedes de la I.E. Rural Bellavista. | Porcentaje de sedes en las que se ha implementado el plan integral de prevención de riesgos con participación activa de estudiantes y padres de familia. | Semestral | Elaborar un diagnóstico de riesgos físicos presentes en cada sede de la institución. Diseñar un plan integral de prevención de riesgos físicos que incluya actividades educativas, talleres prácticos y simulacros. Organizar y ejecutar talleres y charlas con estudiantes y padres de familia sobre prevención de accidentes y manejo seguro de instalaciones. Difundir material educativo (folletos, carteles, videos o señalizaciones) sobre medidas de seguridad en cada sede. Evaluar periódicamente la implementación del plan y ajustar estrategias según resultados y retroalimentación. | $2,000,000 | x |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-20 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte, Ricardo Figueredo Rodriguez y orientador psicòlogo de la I.E.
|  | Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de los abordajes e intervenciones psicoeducativas, así como fortalecer la gestión y articulación interinstitucional para la provisión de apoyo psicosocial a la Institución Educativa. | Al finalizar el año escolar 2026, se habrán realizado al menos cuatro jornadas de sensibilización dirigidas a docentes, estudiantes y padres de familia sobre la importancia de los abordajes e intervenciones psicoeducativas en la I.E. Rural Bellavista. | Número de jornadas de sensibilización realizadas y de convenios/acciones de articulación interinstitucional ejecutadas para el apoyo psicosocial de la comunidad educativa. |  | Planificar y ejecutar jornadas de sensibilización para docentes, estudiantes y padres sobre intervención psicoeducativa. Elaborar y difundir materiales informativos sobre la importancia de la atención psicosocial y estrategias de autocuidado. Identificar y establecer convenios con entidades externas (psicólogos, instituciones de salud mental, ONG) para apoyo psicosocial. Implementar un sistema de derivación y seguimiento de casos que requieran intervención psicosocial. Evaluar la participación y retroalimentación de la comunidad educativa para mejorar futuras acciones. | $200,000 | [5 empty] | 2026-01-19 | 2026-11-20 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte, Ricardo Figueredo Rodriguez y orientador psicòlogo de la I.E.
Para el cierre del año escolar 2026, se habrá fortalecido la articulación con al menos dos instituciones o entidades de apoyo psicosocial, con el fin de garantizar servicios complementarios a la comunidad educativa.
Al concluir el año escolar 2026, se contará con un protocolo institucional documentado para la identificación, derivación y seguimiento de casos que requieran apoyo psicosocial, garantizando la atención oportuna de la comunidad educativa.
|  | Identificar, analizar y sistematizar los diversos planes de seguridad vigentes en la I.E. Rural Bellavista, con el fin de garantizar su conocimiento, cumplimiento y aplicación efectiva en toda la comunidad educativa. | Al finalizar el año escolar 2026, se habrán identificado, analizado y sistematizado todos los planes de seguridad vigentes en la I.E. Rural Bellavista, asegurando que el 100 % de la comunidad educativa conozca y aplique de manera efectiva las medidas de seguridad establecidas. | Porcentaje de planes de seguridad identificados, analizados y sistematizados, con evidencia de conocimiento y aplicación por parte de la comunidad educativa. |  | Realizar un inventario de todas la herramientas o planes de acciòn que tiene la IE de seguridad vigentes en la institución, para darlos a conocer a toda la comunidad. Analizar cada plan para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Sistematizar la información en un documento único que sea de fácil consulta para toda la comunidad educativa. Socializar los planes de seguridad con docentes, estudiantes y padres de familia mediante reuniones y capacitaciones. Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación para asegurar la correcta aplicación de los planes en todas las sedes. | $200,000 | [5 empty] | 2026-01-19 | 2026-11-20 | Yaneth Alvarez Perez, Alid Quintero Vega, Victor Alfonso Mendoza Mendez, Laura Lopez Contreras, Giovanny Perez Arenas, Jair Alexis Sanchez Villamizar, Beldilisbet Figueroa Ortega, Luceth Rincon Sanchez, Kelly Johana Rodriguez Duarte, Ricardo Figueredo Rodriguez y orientador psicòlogo de la I.E.